УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от  02.05.2023  №2610

(в редакции постановления

от 02.06.2023 №3282,

от 03.07.2023 №3885,

от 03.08.2023 №4517,

от 06.09.2023 №5212,

от 04.10.2023 №5882,

от 09.11.2023 №6673,

от 05.12.2023 №7252)

План реализации  муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор»

на 2023 год

| Наименование Программы | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты Программы | Постановление администрации городского округа г.Бор от 09.11.2016 № 5242 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор») |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель (участники муниципальной программы) | Срок реализации | краткое описание | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Средства бюджета ГО г.Бор (без передаваемых в бюджет ГО г.Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г.Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г.Бор) | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» Всего | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 3092,3 | 3092,3 |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Ликвидация чрезвычайных ситуаций и происшествий Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Повышение квалификации Закупка запасов материально-технических средств гражданской обороны Повышение квалификации | 353,1 | 353,1 |  |  |  |
| 1.2. Основное мероприятие «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 291,0 | 291,0 |  |  |  |
| 1.2.1. Мероприятие «Оплата СМС сообщений через сервисный центр для передачи сигналов оповещения старостам населенных пунктов округа» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 16,0 | 16,0 |  |  |  |
| 1.2.2. Мероприятие «Закупка запасов материально-технических средств гражданской обороны» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 166,1 | 166,1 |  |  |  |
| 1.2.3. Мероприятие «Повышение квалификации по категории «Члены комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 108,9 | 108,9 |  |  |  |
| 1.3. Основное мероприятие «Создание и развитие АПК «Безопасный город» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | 1412,7 | 1412,7 |  |  |  |
| 1.3.1. Мероприятие «Мероприятия, направленные на обслуживание и содержание муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения (МАСЦО)» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 1407,9 | 1407,9 |  |  |  |
| 1.3.2. Мероприятие «Мероприятия, направленные на создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 4,8 | 4,8 |  |  |  |
| 1.4. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор», Линдовский территориальный отдел | Июнь-август | Обеспечение безопасности на водных объектах | 1035,5 | 1035,5 |  |  |  |
| 1.4.1. Мероприятие «Обеспечение безопасности ГТС» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): |  | Обеспечение безопасности ГТС | 1035,5 | 1035,5 |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 735,5 | 735,5 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| 1.4.2. Мероприятие «Создание и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха людей» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» |  |  | 307,9 | 307,9 |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение пожарной безопасности» Всего | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор», Кантауровский территориальный отдел, Краснослободский территориальный отдел, Линдовский территориальный отдел, Останкинский территориальный отдел, территориальный отдел в поселке П.П.Коммуны, Редькинский территориальный отдел, Ситниковский территориальный отдел, Ямновский территориальный отдел, территориальный отдел в п.Б.Пикино, территориальный отдел в п.Неклюдово, территориальный отдел в п.Октябрьский | Январь-декабрь |  | 85931,1 | 85931,1 |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие «Пожарная безопасность» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор», Кантауровский территориальный отдел, Краснослободский территориальный отдел, Линдовский территориальный отдел, Останкинский территориальный отдел, территориальный отдел в поселке П.П.Коммуны, Редькинский территориальный отдел, Ситниковский территориальный отдел, Ямновский территориальный отдел, территориальный отдел в п.Б.Пикино, территориальный отдел в п.Неклюдово, территориальный отдел в п.Октябрьский | Январь-декабрь |  | 85931,1 | 85931,1 |  |  |  |
| 2.1.1.Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда персонала, оплата коммунальных услуг до 100% | 80397,1 | 80397,1 |  |  |  |
|  | Краснослободский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 14657,9 | 14657,9 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 11457,7 | 11457,7 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 4896,4 | 4896,4 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в поселке П.П.Коммуны | Январь-декабрь |  | 7381,1 | 7381,1 |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 4733,8 | 4733,8 |  |  |  |
|  | Ситниковский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 7540,7 | 7540,7 |  |  |  |
|  | Ямновский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 6421,5 | 6421,5 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.Б.Пикино | Январь-декабрь |  | 7080,9 | 7080,9 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.Неклюдово | Январь-декабрь |  | 6235,5 | 6235,5 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.Октябрьский | Январь-декабрь |  | 9991,6 | 9991,6 |  |  |  |
| 2.1.2. Мероприятие «Противопожарные мероприятия» |  |  |  | 5534,0 | 5534,0 |  |  |  |
| 2.1.2.1. Мероприятие «Изготовление листовок, аншлагов, баннеров и плакатов» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Январь-декабрь |  | 60,7 | 60,7 |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Обучение населения действия в случае возникновения пожаров | 10,7 | 10,7 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.Неклюдово | Январь-декабрь |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
| 2.1.2.2. Мероприятие «Ежегодное страхование добровольных пожарных, внесенных в реестр» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Июль-август | Страхование добровольных пожарных проведение соревнований среди добровольных пожарных команд Соблюдение требований пожарной безопасности, снижение количества возникновения пожаров в населенных пунктах | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 2.1.2.4. Мероприятие «Очистка противопожарного водоема» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Апрель-ноябрь |  | 515,6 | 515,6 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 470,6 | 470,6 |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 45,0 | 45,0 |  |  |  |
| 2.1.2.5.Мероприятие «Оборудование площадок (пирсов) для забора воды пожарной техникой возле противопожарных водоемов» | Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 252,1 | 252,1 |  |  |  |
| 2.1.2.6. Мероприятие «Устройство искусственных водоемов, установка и ремонт пожарных емкостей» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Апрель-ноябрь |  | 3263,9 | 3263,9 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 1795,2 | 1795,2 |  |  |  |
|  | Ситниковский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 700,6 | 700,6 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь |  | 68,1 | 68,1 |  |  |  |
| 2.1.2.7. Мероприятие «Устройство защитных противопожарных полос, удаление в весенне-летний период сухой растительности, опашка населенных пунктов» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Март-ноябрь |  | 416,8 | 416,8 |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 108,0 | 108,0 |  |  |  |
|  | Краснослободский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 26,2 | 26,2 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 41,2 | 41,2 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.П.П.Коммуны | Март-ноябрь |  | 44,3 | 44,3 |  |  |  |
|  | Ямновский территориальный отдел | Март-ноябрь |  | 80,5 | 80,5 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.Неклюдово | Март-ноябрь |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в Октябрьский | Март-ноябрь |  | 8,9 | 8,9 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.Б.Пикино | Март-ноябрь |  | 2,7 | 2,7 |  |  |  |
| 2.1.2.8. Мероприятие «Приобретение пожарно-технического вооружения и спецодежды». | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Январь-декабрь |  | 495,8 | 495,8 |  |  |  |
|  | Краснослободский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 19,8 | 19,8 |  |  |  |
|  | Ситниковский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 107,3 | 107,3 |  |  |  |
|  | Неклюдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 71,9 | 71,9 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в п.Память Парижской Коммуны | Январь-декабрь |  | 100,5 | 100,5 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 38,5 | 38,5 |  |  |  |
|  | Ямновский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 37,8 | 37,8 |  |  |  |
| 2.1.2.9. Мероприятие «Установка и ремонт пожарных гидрантов» | Всего В том числе по исполнителям (соисполнителям): | Январь-декабрь |  | 495,2 | 495,2 |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 272,9 | 272,9 |  |  |  |
|  | Краснослободский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 222,3 | 222,3 |  |  |  |
| 2.1.2.10. Мероприятие «Установка у водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий» | Кантауровский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 11,3 | 11,3 |  |  |  |
| 2.1.2.11. Мероприятие «Установка средств оповещения населения при пожаре» | Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 7,6 | 7,6 |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» Всего | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 20858,5 | 20858,5 |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие «Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 12970,2 | 12970,2 |  |  |  |
| 3.1.1. Мероприятие. «Расходы на обеспечение функций подведомственных учреждений» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда основного и вспомогательного персонала и руководства управления, оплата коммунальных услуг МКУ «Управление ГО и ЧС». | 12970,2 | 12970,2 |  |  |  |
| 3.2. Основное мероприятие. «Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда персонала, обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | 7888,3 | 7888,3 |  |  |  |
| 3.2.1. Мероприятие. «Расходы на обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 7888,3 | 7888,3 |  |  |  |
|  |  |  | итого | 109881,9 | 109881,9 |  |  |  |

________________________