Управление физической культуры и спорта администрации

городского округа город Бор Нижегородской области

ПРИКАЗ

от 26.12.2023                                                                                      № 234-ОД

«О внесении изменений в план  реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и

спорта городского округа г. Бор»

На основании постановления администрации городского округа г. Бор от 26.12.2023 № 7745 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие физической культуры и спорта городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г.Бор от 09.11.2016 № 5244, приказываю:

- Внести изменения в план реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта городского округа г. Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г.Бор от 09.11.2016 № 5244 и изложить в новой редакции (Приложение).

| Начальник Управления | Р.Е.Домахин |
| --- | --- |

- Приложение к приказу

- Управления физической культуры и спорта

- администрации городского округа г.Бор

- от  26.12.2023  № 234-ОД

- План реализации муниципальной программы

- на 2023 год

| - Наименование Программы | - «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор» |
| --- | --- |
| - Реквизиты Программы | - Утверждена Постановлением администрации городского округа г. Бор от 09.11.2016 № 5244 (в редакции постановлений от 01.02.2017 №460; от 29.03.2017 № 1525; от 28.04.2017 №2157; от 30.06.2017 № 3614, от 28.09.2017 № 5590; от 25.10.2017 № 6140; от 08.11.2017 № 6529; от 30.11.2017 № 7120; от 25.12.2017 № 7767; от 31.01.2018 № 472, от 15.03.2018 № 1409, от 26.04.2018 №2361, от 05.06.2018 № 3176, от 28.06.2018 №3646, от 03.08.2018 № 4547, от 04.09.2018 №5171, от 12.09.2018 № 5335, от 01.11.2018 № 6291, от12.11.2018 № 6522, от 03.12.2018 № 6871, от 25.12.2018 №7542, от 31.01.2019 №453, от 27.03.2019 № 1633, от 06.05.2019 № 2477, от 29.05.2019 № 2905, от 31.07.2019 № 4170, от 29.08.2019 № 4691, от 25.09.2019 № 5187,от 31.10.2019 № 5876, от 28.11.2019 № 6416, от 23.12.2019 №6930, от 28.02.2020 № 962, от 02.04.2020 № 1634, от 30.07.2020 № 3156, от 25.09.2020 №4343, от 30.10.2020 № 4968, от 30.11.2020 № 5573, от 01.03.2021 № 992, от 01.04.2021 № 1622, от 28.05.2021 № 2741, от 29.07.2021 № 3801, от 03.09.2021 № 4449, от 30.09.2021 № 4888, от 28.10.2021 № 5449,от 03.11.2021 № 5572, от 02.12.2021 г. № 6066, от 29.12.2021 № 6778, от 18.03.2022 № 1260, от 28.07.2022 № 3863, от 05.09.2022 № 4466, от 01.11.2022 № 5619, от 03.11.2022 № 5693,от 01.12.2022 № 6226,от 28.12.2022 № 6958, от 03.05.2023 № 2640, от 01.08. 2023 № 4430, 02.10.2023 № 5822, от 02.11.2023 № 6554, от 30.11.2023 г. № 7127, от 26.12.2023 г. № 7745). |
| - Ответственный исполнитель Программы | - Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор |

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок Реализа ции | Краткое описание | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: тыс. руб. | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) тыс. руб. | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) тыс. руб. | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) тыс. руб. | Прочие источники тыс. руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений», | УФКи С | 2023 |  | 329 101,08 | 244 261,62 | 2 883,96 | 0,00 | 81955,50 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности учреждений спорта» | УФКи С | 2023 | Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса, способных войти в составы сборных команд Нижегородской области, Российской Федерации. Создание благоприятных условий для обеспечения тренировочного процесса спортсменов и воспитание спортивного резерва, качественной подготовки и участия спортсменов в соревнованиях высокого уровня. Создание материально-технических условий для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению | 312 159,26 | 227 319,80 | 2 883,96 | 0,00 | 81955,50 |
| Основное мероприятие 1.3 «Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных групп населения» | УФКи С | 2023 | Проведение соревнований согласно Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории городского округа г. Бор. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения городского округа г.Бор. | 11 941,82 | 11 941,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 «Проведение физкультурно-массовых мероприятий, мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, приобретение оборудования для проведения физкультурно-массовых мероприятий» | УФКи С | 2023 | Проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения, приобретение оборудования для проведения физкультурно-массовых мероприятий | 3336,40 | 3336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. «Обеспечение участия спортсменов и их тренеров, а также сборных команд городского округа г. Бор в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях» | УФКи С | 2023 | Обеспечение участия спортсменов и их тренеров, а также сборных команд городского округа г. Бор в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях | 4042,40 | 4042,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 «Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню физкультурника» | УФКи С | Август 2023 | Проведение торжественного мероприятия с количеством участников не менее 1000 чел. | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. «Проведение спортивного праздника по итогам спортивного сезона» | УФКи С | Декабрь 2023 | Проведение спортивного праздника с количеством участников не менее 1000 чел. | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 «Приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки» | УФКи С | 2023 | Выплаты спортсменам, тренерам по итогам соревнований. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки. | 3306,50 | 3306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 «Участие сотрудников УФК и С в обучающих семинарах, конференциях, курсах, тренингах и т.д. по развитию физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» | УФКи С | 2023 | Повышение квалификации сотрудников УФК и С | 56,50 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. «Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта» | УФКиС | 2023 | Участие некоммерческих организаций в официальных спортивных соревнованиях по командным игровым и игровым видам спорта от имени городского округа г.Бор | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | УФКи С | 2023 | Создание благоприятных условий для обеспечения тренировочного процесса спортсменов и воспитание спортивного резерва, качественной подготовки и участия спортсменов в соревнованиях высокого уровня. | 9 234,20 | 9 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Основное мероприятие «Содержание муниципальных органов» | УФКи С | 2023 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 9 234,20 | 9 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего по программе: | 338 391,78 | 253 552,32 | 2 883,96 | 0,00 | 81955,50 |