Сводный годовой доклад о ходе реализации

и комплексной оценке эффективности муниципальных программ

городского округа г. Бор за 2022 год

Основные сведения

о результатах реализации муниципальных программ

и результатах оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области по итогам 2022 года (далее – Сводный доклад) подготовлен отделом экономики и инвестиций администрации городского округа г. Бор в соответствии  с постановлениями администрации городского округа г. Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по  разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор» (с последующими изменениями) (далее - Порядок) и от 13.11.2015 № 5758 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области» (с последующими изменениями) на основе отчетов по реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Результаты реализации муниципальных программ

Согласно  пункту 1.7 Порядка в 2022 году в городском округе г. Бор реализовывались  муниципальные  программы  в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа г. Бор от 28.10.2015 № 5415 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области»   (с последующими изменениями). Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития городского округа                   г. Бор и основных направлений деятельности администрации округа по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2022 году реализовывались  23 муниципальные программы за счет средств бюджетов всех уровней:

- «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»;

- «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор»;

- «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор»;

- «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г. Бор»;

- «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа г. Бор»;

- «Экология и охрана окружающей среды городского округа г.Бор»;

- «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор»;

- «Развитие культуры в городском округе г.Бор»;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор»;

- «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор»;

- «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»;

- «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор»;

- «Имущественно - земельная политика городского округа г.Бор»;

- «Управление муниципальными финансами городского округа г.Бор»;

- «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор»;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»;

- «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор»;

- «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа г.Бор»;

- «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор»;

- «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г.Бор»;

- «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

Мероприятия всех 23 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа. Все муниципальные программы были утверждены администрацией округа до принятия бюджета на 2022 финансовый год.

96,8% расходов бюджета округа за 2022 год исполнено в рамках муниципальных программ, общий объем бюджетных средств на их реализацию составил 5 321 013,9 тыс. рублей, или 99,3 % к уточненному плану 2022 года.

Для сравнения, в 2021 году реализовывались мероприятия 24 муниципальных программ, расходы бюджета по ним составили 3 933 088,1 тыс. рублей, или 96,6 % в общем объеме расходов бюджета.

По итогам 2022 года наиболее значимыми в функциональной структуре бюджетных расходов были муниципальные программы:

- «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»:

- фактические бюджетные расходы:  2 641 173,3 тыс. рублей;

- доля в общем объеме средств бюджета на программы: 49,6%;

- израсходовано средств из прочих источников: 145 793,4 тыс. рублей.

- «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского

округа г. Бор»:

- фактические бюджетные расходы: 1 074 599,5 тыс. рублей;

- доля в общем объеме средств бюджета на программы: 20,2%.

- «Развитие культуры в городском округе г.Бор»:

- фактические бюджетные расходы: 355 147,0 тыс. рублей;

- доля в общем объеме средств бюджета на программы: 6,7%;

- израсходовано средств из прочих источников: 27 270,6 тыс. рублей.

- «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»:

- фактические бюджетные расходы: 338 142,1 тыс. рублей;

- доля в общем объеме средств бюджета на программы: 6,4%;

- израсходовано средств из прочих источников: 18 286,8 тыс. рублей.

- «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»:

- фактические бюджетные расходы: 209 058,9 тыс. рублей;

- доля в общем объеме средств бюджета на программы: 3,9%;

- израсходовано средств из прочих источников: 57 059,9 тыс. рублей.

Программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры:

- строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам д. Плотинка Ямновского с/с (2 этап)  –        10 470,6 п.м. (объем финансирования 31,6 млн. руб.);

- строительство распределительного газопровода низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам с.Ивановское Ямновского с/с, протяженностью 12 304,3 п.м. (объем финансирования 34,0 млн. руб.);

- строительство объекта «Станция водоочистки в с. Ямново Ямновского с/с», протяженность сетей водоснабжения – 629 п.м., сетей водоотведения – 165 п.м., (объем финансирования 83,0 млн. руб.);

-  строительство объекта «Детский сад на 240 мест в мкр.Красногорка г. Бор» (объем финансирования 288,6 млн. руб.);

- благоустройство двух общественных пространств: «Сквер п. Октябрьский» (объем финансирования 20,5 млн. руб.), «Сквер п. Неклюдово» (объем финансирования 19,6 млн. руб.);

- благоустройство 12 дворовых территорий (объем финансирования 21,5 млн. руб.).

В различной стадии реализации следующие проекты:

-Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области (1 этап);

- строительство объекта «Школа на 1000 мест в центре г. Бор Нижегородской области»;

- строительство наружных сетей канализации п. Октябрьский г. Бор (получено положительное заключение госэкспертизы);

- строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая»;

- строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г. Бор, жилой район «Боталово-4», ул. Московская, участок № 49».

Всего ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ было выполнено в полном объеме 135 основных программных мероприятий из 138 мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 2022 году.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением сроков выполнения мероприятий,  также (при необходимости) – с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями программ.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Оценка эффективности всех 23 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) подпрограмм;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

-оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

-оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм.

Высокую оценку получили 23 муниципальные программы;

Средняя оценку - нет;

Удовлетворительная оценка - нет;

Неудовлетворительная оценка - нет.

Рейтинг муниципальных программ городского округа г. Бор

по итогам 2022 года

Рейтинг программ составлен исходя из полученного значения RМП* (эффективность реализации муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы | Численное значение RМП (эффективность реализации муниципальной программы) за 2022 год | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 2 | «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 3 | «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 5 | «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 6 | # «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 7 | «Развитие культуры в городском округе г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 8 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 9 | # «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 10 | # «Развитие физической культуры и спорта городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 11 | # «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 12 | # «Имущественно -земельная политика городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 13 | # «Управление муниципальными финансами городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 14 | # «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 15 | # «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 16 | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 17 | «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 18 | «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 19 | Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 20 | «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 21 | «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор» | RМП = 0,97 | Высокая |
| 22 | Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор» | RМП = 0,93 | Высокая |
| 23 | «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор» | RМП = 0,91 | Высокая |

* R МП - качественная характеристика муниципальной программы, в т.ч.:

R МП ≥ 0, 9 – высокая;

0,8 ≤ R МП ≥ 0,9 – средняя;

0,7 ≤ R МП ≥ 0,8 – удовлетворительная;

R МП < 0, 7 – неудовлетворительная.

Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа г.Бор, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации.

Для повышения эффективности реализации муниципальных программ  ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнять значения индикаторов достижения целей и непосредственных результатов, а также увязывать их с запланированными  программными мероприятиями и объемами финансирования.

Информация о результатах реализации

и оценки эффективности по каждой из муниципальных программ:

№1.

Наименование муниципальной программы: «Развитие образования и молодежной политики в городском округе  г. Бор».

Ответственный исполнитель: Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители:

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа         г. Бор;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного образования»;

2. «Развитие общего образования»;

3. «Развитие дополнительного образования»;

4.«Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественное образование в городском округе г. Бор»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Ресурсное обеспечение образовательных учреждений»;

7. «Развитие молодежной политики».

Основные мероприятия программы:

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования;

-Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере общего образования;

-Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках реализации федерального проекта "Современная школа";

-Обеспечение оснащения муниципальных образовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

-Организация отдыха и оздоровления детей;

-Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству;

-Оценка деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

-Обновление содержания образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы;

-Содержание муниципальных органов;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере управления образованием;

-Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор, реализующих образовательные программы;

-Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы;

-Создание условий для реализации творческого, научного, спортивного и духовно-нравственного развития молодежи;

-Мероприятия по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью и летним досугом.

Общее количество основных мероприятий программы – 18 (выполнены 17).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доступность дошкольного образования (определяется как отношение численности детей в  возрасте от  3 до  7  лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) – 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Охват детей, не имеющих медицинских противопоказаний, получающих качественное и общедоступное начальное и основное общее образование - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) - 85%, достигнуто плановое значение;

-Доля готовности МАОУ к началу учебного года сохранится - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно-закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля образовательных организаций, в которых не требуется капитальный ремонт кровли, в общем количестве образовательных организаций к 2025 году составит 33%, достигнуто плановое значение за 2022 год – 17,0%;

-Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики в общей численности молодежи г.о. г. Бор к 2025 году составит 37,0%, достигнуто плановое значение в 2022г. - 35,0%;

-Число несовершеннолетних, обеспеченных временной трудовой занятостью, к 2025 году составит 100,0% от количества подростков, принявших участие в проекте в 2022 году - 100,0%,  достигнуто плановое значение.

Непосредственные результаты:

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, составило - 100,0%;

-Доступность дошкольного образования (определяется как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составит 90,0%, факт - 60,0% при плановом значении 2022 г. - 86,0%;

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой общеобразовательным муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике региона сохранится на уровне 100,0%, составило - 103,3%;

-Доля детей инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей - инвалидов школьного возраста до 98,0% - 100,0%;

-Количество общеобразовательных учреждений, внедривших центры образования, достигнуто плановое значение - 5 ед.;

-Количество зданий, принадлежащих общеобразовательным учреждениям, оснащенных в 2022 году государственными символами Российской Федерации – 33 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество общеобразовательных учреждений, обеспечивших деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 29 ед., достигнуто плановое значение;

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - 20,0%, достигнуто плановое значение;

-Охват организованными формами отдыха и оздоровления достигнет уровня 99,0% от численности детей школьного возраста, - 99,0%, достигнуто плановое значение;

-Доля оздоровленных детей общеобразовательных организаций городского округа город Бор достигнет уровня 97,3% , факт - 90%, при плановом значении на 2022 год - 97,3%;

-Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранится на уровне 85,0%, достигнуто плановое значение - 85,0%;

-Доля ОУ, подведомственных Управлению образования и молодежной политики, прошедших независимую оценку качества образования за 3 года, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций к 2022 году составит 26,0%, достигнуто плановое значение - 27,3%;

-Количество мероприятий и проектов, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы ежегодно не менее 10 штук- 10 шт., достигнуто плановое значение;

-Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций сохранится на уровне 100%, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Освоение финансирования на обеспечение функций муниципальных органов в сфере образования, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности обратившихся, составит 100,0%  - достигнуто плановое значение;

-Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 2022 году составит 90%, факт - 86,0%, при плановом значении 90%;

-Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт к 2025 году составит - 8 учреждений, за 2022 год - 2 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество мероприятий и проектов, предлагаемых региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, в которых примут участие молодые люди г.о. г. Бор, к 2025 году не менее 9 штук, за 2022 год - 9 шт., достигнуто плановое значение;

-Число подростков, принявших участие в деятельности проекта «Дворовая практика» к 2025 году составит не менее 288 человек, в 2022 году - 263 чел., при плановом значении - 283 чел.;

-Число несовершеннолетних, обеспеченных временной трудовой занятостью - 444 чел., достигнуто плановое значение.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 2 810 314,9 / 2 786 966,7;

- Бюджет г.о. г.Бор – 781 265,6 / 776 766,8;

- Областной бюджет – 1 679 227,7 / 1 672 540,2;

- Федеральный бюджет – 194 773,1 / 191 866,3;

- Прочие источники – 155 048,5 / 145 793,4.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 0,97.

Комментарии к муниципальной программе:

Данная муниципальная программа является наиболее значимой в  программных расходах бюджета – 49,6%. В рамках программы расходы составили  99,2% к уточненному плану.

Основной объем финансирования муниципальной программы - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты областного бюджета -1 672 540,2 тыс. рублей (60,0% от общего объема  финансирования программы).

Из запланированных 18-ти мероприятий, выполнено 17. По основному мероприятию «Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования» непосредственный результат «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составит 86,0%», не достиг планового значения непосредственного результата в 2022году.: факт - 60,0% при плане 86,0% (причина - отсутствие заявлений от  родителей (законных представителей) детей).

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения из-за невыполнения планового значения непосредственного результата вышеуказанного мероприятия.

№2

Наименование муниципальной программы: «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик»).

Соисполнители: нет.

Подпрограммы:

1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»;

2. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы».

Основные мероприятия программы:

-Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура»;

-Строительство, реконструкция дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

-Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области в рамках федерального проект «Жилье»;

-Обеспечение реализации муниципальной программы.

Общее количество основных мероприятий программы – 9 (выполнены 9).

Значения индикаторов достижения цели:

-Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор, достигнуто плановое значение - 91,3%;

-Увеличение доли земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, от общего количества земельных участков, необходимых для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в городском округе город Бор поставленных на учет многодетным семьям, достигнуто плановое значение - 66,9%;

-Увеличение доли обеспеченности населения услугами водоотведения, достигнуто плановое значение - 78,5%;

-Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г. Бор за счет строительства новых объектов, достигнуто плановое значение - 240 мест;

-Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающих нормативных требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, достигло планового значения - 68,0%;

-Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения  и теплоснабжения, достигнуто плановое значение - 70,2%;

-Готовность проектной документации, достигнуто плановое значение – 100,0%;

-Увеличение количества сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава, достигнуто плановое значение – 90,0%.

Непосредственные результаты:

-Уменьшение количества объектов незавершенного строительства и передача в муниципальную казну, достигнуто плановое значение - 5 шт.;

-Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области, плановое значение - 0 шт.;

-Строительство пешеходного моста в г.Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, гидротехническое сооружение в г.Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками, плановое значение - 0 шт.;

-Строительство объектов газоснабжения, достигнуто плановое значение - 2 шт.;

-Строительство объектов водоотведения, плановое значение - 0 шт.;

-Строительство станции водоочистки, достигнуто плановое значение - 1 шт.;

-Строительство детского сада на 240 мест в м-не «Красногорка», достигнуто плановое значение - 1 шт.;

-Строительство дома культуры, плановое значение - 0 шт.;

-Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая, и многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, г.Бор, жилой район "Боталово-4", ул.Московская, участок № 49, лановое значение - 0 шт.;

-Разработка проектно-сметной документации, достигнуто плановое значение -6 шт.;

-Ведение технического надзора на объектах капитального строительства, достигнуто плановое значение - 5 шт.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 1 092 716,4 / 1 074 599,5

- Бюджет г.о. г.Бор – 83 852,2 / 82 084,8

- Областной бюджет – 537 826,0 / 521 476,5

- Федеральный бюджет – 471 038,2 / 471 038,2

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Данная муниципальная программа является одной из наиболее значимых в расходах бюджета на реализацию муниципальных программ, доля - 20,2%. В рамках программы расходы составили 98,3% к плану; основная причина неполного освоения бюджетных средств – перенос срока сдачи объекта «Строительство пешеходного моста в г.Бор» и окончательной оплаты за выполненные работы на 2023 год (переходящий объект).

Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты.

№3

Наименование муниципальной программы: «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

Соисполнители:

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор.

Подпрограммы:

1.«Дополнительные меры адресной поддержки населения и общественных организаций городского округа г. Бор»;

2.«Борская семья»;

3.«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г. Бор»;

4.«Профилактика социально значимых заболеваний в городском округе г. Бор. Развитие безвозмездного донорства в городском округе г. Бор»;

5.«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в городском округе г. Бор».

Основные мероприятия программы:

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки отдельных категорий граждан;

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки граждан, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности;

-Оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в осуществлении ими социально значимой деятельности;

-Укрепление социального института семьи и семейных ценностей на территории городского округа г. Бор;

-Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-Обеспечение потребности лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах и стабилизация ситуации по социально значимым заболеваниям в городском округе г.Бор;

-Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Общее количество основных мероприятий программы – 7 (выполнены 6).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля граждан, отдельных категорий, получивших дополнительные меры адресной поддержки (социальная выплата, единовременная выплата, ежемесячная доплата к пенсии) и имеющих право на их получение от числа обратившихся - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Доля граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Борского района» и «Почетный гражданин городского округа г.Бор», а также членов добровольной народной дружины, обратившихся и получивших социальную поддержку в виде имущественного налогового вычета к общему количеству обратившихся граждан данных категорий - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Доля граждан, имеющих право и получивших налоговые льготы на объекты налогообложения, кадастровая стоимость которых менее 100 000 рублей - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Доля граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение) - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку из средств местного бюджета к уровню 2021 года – 106,0% при плановом значении 106,0%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление семейных ценностей и традиций к общему количеству жителей округа – 9,3% при плановом значении - 9,3%;

-Доля женщин, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта округа, обратившихся и получивших единовременную выплату на рождение ребенка - 100,0% при плановом значении - 100,0%;

-Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в городском округе г. Бор Нижегородской области - 20,0%; при плановом значении 20,0%;

-Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городском округе г. Бор Нижегородской области – 45,0% при плановом значении 45,0%;

-Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 43,0% при плановом значении 43,0%;

-Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций - 21,0% при плановом значении 21,0%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями оздоровительно-предупредительного характера, к уровню 2021 года – 104,0,0% при плановом значении 104,0%;

-Доля граждан, прошедших флюорографическое обследование на передвижном флюорографе и/или доставленных к стационарному флюорографу к уровню 2021 года – 104,0% при плановом значении 104,0%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями по пропаганде донорства, к уровню 2021 года – 104,0% при плановом значении 104,0%;

-Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов городского округа г. Бор, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) - 80% при плановом значении 80,0%;

- Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов городского округа г. Бор, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) - 84% при плановом значении 84%.

Непосредственные результаты:

-Количество граждан отдельных категорий, получивших дополнительные меры адресной поддержки (социальная выплата, единовременная выплата, ежемесячная доплата к пенсии) и имеющих право на их получение, достигнуто плановое значение - 241 чел.;

-Количество граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Борского района» и «Почетный гражданин городского округа г.Бор», а также членов добровольной народной дружины, обратившихся и получивших социальную поддержку в виде имущественного налогового вычета за год, предшествующий текущему - 42 чел., при плановом значении - 65 чел.;

-Количество граждан, имеющих право и получивших налоговые льготы на объекты налогообложения, кадастровая стоимость которых менее 100 000 рублей, за год, предшествующий текущему, достигнуто плановое значение - 2 371 чел.;

-Количество граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение) - 158 чел., достигнуто плановое значение;

-Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку из средств местного бюджета - 21 000 чел. при плановом значении - 21 010 чел.;

-Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление семейных ценностей и традиций, достигнуто плановое значение - 11 320 чел.;

-Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности, достигнуто плановое значение - 262 ед.;

-Количество граждан, охваченных мероприятиями оздоровительно-предупредительного характера, достигнуто плановое значение - 1 560 чел.;

-Количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов в городском округе г. Бор занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов городского округа г. Бор, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, достигнуто плановое значение - 80 чел.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 30 075,6 / 30 075,6

- Бюджет г.о. г.Бор –30 075,6 / 30 075,67

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 0,93.

Комментарии к муниципальной программе:

Финансовые средства реализованы на 100,0%.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы не достиг максимального значения из-за недостижения плановых значений:

- непосредственного результата «Количество граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Борского района» и «Почетный гражданин городского округа г.Бор», а также членов добровольной народной дружины, обратившихся и получивших социальную поддержку в виде имущественного налогового вычета за год, предшествующий текущему» по основному мероприятию «Реализация дополнительных мер адресной поддержки отдельных категорий граждан»;

- непосредственного результата «Количество граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение)» по основному мероприятию «Реализация дополнительных мер адресной поддержки граждан, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности»

(не проведена необходимая корректировка плановых значений непосредственных результатов).

№4

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор (отдел жилищной политики).

Соисполнители:

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Обеспечение жильём молодых семей»;

2.«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»;

3.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

4.«Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г.Бор».

Основные мероприятия программы:

-Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей;

-Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан;

-Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

-Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы»;

-Мероприятия по софинансированию разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы;

-Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими льготным кредитам.

Общее количество основных мероприятий программы – 6 (выполнены 6).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) – 21,0%, достигнуто плановое значение;

-Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы) – 15,0%, достигнуто плановое значение;

-Доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2023 года, в 2022 году достигнуто плановое значение 71,0%.

Непосредственные результаты:

-Количество семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия -
39 семей, при плановом значении - 38 семей;

-Количество граждан - участников Программы, улучшивших жилищные условия - 82 чел., при плановом значении - 81 чел.;

-Площадь приобретенных (построенных) жилых помещений участниками Программы – 1981 кв.м. при плановом значении 1 790 кв.м.;

-Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, достигнуто плановое значение - 17 чел.;

-Площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Программы, достигнуто плановое значение - 208 кв.м.;

-Количество жилых помещений, жители из которых расселены в рамках Программы, достигнуто плановое значение - 6 шт.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 119 009,0 / 113 821,1

- Бюджет г.о. г.Бор – 3 254,1 / 3 031,7

- Областной бюджет – 107 258,5 / 102 577,2

- Федеральный бюджет – 8 496,4 / 8 212,2

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили 95,6% от плана, основные причины неполного освоения бюджетных средств:

- по основному мероприятию 1.1. «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильем молодых семей» - не приобретение жилого помещения, соответствующего требованиям, предъявляемым действующим законодательством, одной молодой семьей в связи со значительным ростом цен на рынке недвижимости и отказом банка в предоставлении кредитных средств в необходимом объеме, а также не поступление уведомления от министерства социальной политики Нижегородской области на возврат неиспользованных средств субсидии из областного бюджета;

- по основному мероприятию 2.3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» - экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур на приобретение жилых помещений (министерством социальной политики Нижегородской области не осуществлена корректировка бюджетных ассигнований);

- по основным мероприятиям F3 «Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы» и 3.2. «Мероприятия по софинансированию разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчётах объёмов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы» бюджетные ассигнования были освоены не в полном объеме (91,8%), по причине переноса срока  расселения 1 жилого помещения с 2022 года на 2023 год в связи с судебным разбирательством (корректировка бюджетных ассигнований не осуществлена министерством строительства Нижегородской области).

Все  запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

№5

Наименование муниципальной программы: «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа  г.Бор.

Соисполнители:

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор;

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор»;

2.«Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа      г. Бор»;

3.«Обеспечение населения городского округа г.Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства»;

4.«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основные мероприятия программы:

-Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор;

-Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов;

-Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор;

-Обеспечение населения городского округа г.Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства;

-Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор;

-Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан;

-Благоустройство сельских территорий;

-Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

-Содержание аппарата управления;

-Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Общее количество основных мероприятий программы – 11 (выполнены 11).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля взносов на капитальный ремонт, перечисленных за помещения, находящиеся в муниципальной собственности от общего объема начисленных взносов, предъявленных к оплате, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля общей площади капитально отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в общей площади муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта, достигнуто плановое значение - 0,77%;

-Доля возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества, проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирном доме  соразмерно доле муниципального образования городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, факт - 0% при плановом значении 0%;

-Доля обеспечения индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, достигнуто плановое значение - 0,01%;

-Доля снесенных многоквартирных домов от общего количества запланированных к сносу расселенных многоквартирных домов, достигнуто плановое значение 100%;

-Соответствие роста тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги предельному индексу изменения платы граждан за коммунальные услуги, установленному для городского округа г. Бор, достигнуто плановое значение - 104,6%;

-Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене, достигнуто плановое значение-16,4%;

-Доля  канализационной сети, нуждающейся в замене, достигнуто плановое значение – 15,0%;

-Доля тепловой сети и сетей ГВС, нуждающейся в замене, достигнуто плановое значение - 6,0%;

-Предоставление услуги дежурно-диспетчерской службы ЖКХ, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Снижение износа основных фондов, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения городского округа г.Бор, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Содержание объектов благоустройства, освещения, озеленения и кладбищ в соответствии с требованиями муниципальных и технических заданий, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Уровень участия Управления ЖКХ администрации городского округа город Бор в реализации муниципальной программы, достигнуто плановое значение - 100,0%.

Непосредственные результаты:

-Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых оплачены взносы на капитальный ремонт - 83,72 тыс.м2;

-Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности - 0,49 тыс.м2;

-Общая площадь многоквартирных домов, по которым произведено возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно доле муниципального образования городского округа г.Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме – 4,46 тыс. м2;

-Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирном доме- 0 ед.;

-Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности - 1 ед.;

-Количество снесенных многоквартирных домов - 6 ед.;

-Экономическая доступность платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, достигаемая за счет ограничения роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, (по видам услуг) – 104,6%;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей водоснабжения – 220 п.м.;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей водоотведения–121 п.м.;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей теплоснабжения и ГВС - 285 п.м.;

-Оплата услуг дежурно-диспетчерской службы ЖКХ - 1 шт.;

-Количество отремонтированных насосов и оборудования в котельных - 1 шт.;

-Количество отремонтированных артезианских скважин - 1 шт.;

-Количество отремонтированных фекальных насосов - 2 шт.;

-Содержание объектов благоустройства, освещения, озеленения и кладбищ в соответствии с требованиями муниципальных и технических заданий - 100,0%;

-Количество благоустроенных контейнерных площадок - 43 шт.;

-Количество приобретенных  контейнеров - 66 шт.;

-Количество благоустроенных детских и спортивных площадок - 3 шт. (в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»);

-Количество благоустроенных детских и спортивных площадок - 5 шт. (в рамках основного мероприятия «Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан»);

-Количество благоустроенных сельских территорий - 4 шт.;

-Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов - 20 шт.;

-Обеспечение непрерывного процесса функционирования аппарата управления в период реализации муниципальной программы - 100,0%;

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм -100,0%.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 360 695,2 / 356 429,0

- Бюджет г.о. г.Бор – 296 812,0 / 296 692,2

- Областной бюджет – 38 911,9 / 38 863,9

- Федеральный бюджет - 2 586,1 / 2 586,1

- Прочие источники – 22 385,2 / 18 286,8

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили 98,8% от плана (местный бюджет - 100%, областной бюджет - 99,9%, федеральный бюджет - 100%, прочие источники - 81,7%). Причиной кассового исполнения «прочих источников» в размере 81,7% - отсутствие проведения необходимой актуализации планового показателя «прочих источников» по основному мероприятию «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор».

Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты.

№6

Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа  г.Бор.

Соисполнитель: нет.

Подпрограмма:

1.«Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».

Основные мероприятия программы:

-Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования;

-Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Общее количество основных мероприятий программы – 2 (выполнено 2).

Значения индикаторов достижения цели:

-Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы - 0% (план - 0%);

-Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - 0% (план - 0%).

Непосредственные результаты:

-Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, за период реализации программы - 1 ед., достигнуто плановое значение (в 2021 году);

-Экономия потребления электроэнергии в системах уличного  освещения после модернизации участков сети уличного освещения - 0 тыс. кВтч (план - 0 тыс. кВтч);

-Экономия затрат на потребление уличного освещения по окончании реализации программы - 0 тыс. руб. (план - 0 тыс. руб.).

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 0,0 / 0;0

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Финансирование основных мероприятий программы в 2022 году не предусмотрено, непосредственные результаты мероприятий соответствуют плановым значениям.

№7

Наименование муниципальной программы: «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор.

Соисполнитель:

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Территориальное устройство и внутрихозяйственное устройство охотничьего хозяйства»;

2.«Экология и охрана окружающей среды в городском округе город Бор».

Основные мероприятия программы:

-Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор» (на 2022 год не запланированы).

Общее количество основных мероприятий программы – 1 (выполнено 1).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля количества видов животных к запланированному количеству, достигнуто плановое значение -100,0%;

-Доля проведенных мероприятий к запланированному количеству, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля изготовленных, отремонтированных, обновленных или установленных охотохозяйственных  сооружений к запланированному количеству, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля проведенных рейдов к запланированному количеству, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля выложенных кормов или подкормки к запланированному объему, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля площади кормовых полей к запланированному объему, достигнуто плановое значение - 100,0%.

Непосредственные результаты:

-Количество видов животных - 7ед.;

-Количество проведенных мероприятий -2 347 ед.;

-Количество изготовленных, отремонтированных, обновленных или установленных охотохозяйственных сооружений - 100 шт.;

-Количество проведенных рейдов - 50 ед.;

-Объем выложенных кормов или подкормки - 420,0 ц. корм. ед.;

-Площадь кормовых полей - 5 га.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 5 262,6 / 5 262,6;

- Бюджет г.о. г.Бор – 4 750,6 / 4 750,6;

- Прочие источники – 512,0 / 512,0.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№8

Наименование муниципальной программы: «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители:

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

Подпрограммы:

1.«Содержание дорог общего пользования, тротуаров»;

2. «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»;

3. «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основные мероприятия программы:

-Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»;

-Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г. Бор, основанные на инициативах граждан;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г. Бор.

Общее количество основных мероприятий программы – 8  (выполнены 8).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля дорог общего пользования, на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства, в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами от общего объема дорог общего пользования – 24,9%, достигнуто плановое значение;

-Доля площади отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров от общей площади дорог общего пользования, тротуаров, требующих ремонта – 1,1%, достигнуто плановое значение;

-Доля выполненных мероприятий по формированию общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, сокращению дорожно-транспортного травматизма, совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов от общего количества плановых мероприятий – 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение эффективного функционирования учреждений, осуществляющих содержание в сфере дорожного хозяйства - 100,0% , достигнуто плановое значение.

Непосредственные результаты:

- Протяженность дорог общего пользования, на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами – 279,9 км., достигнуто плановое значение;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 30,9 тыс.м2, при плановом значении - 30,8 тыс.м2;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 19,2 тыс.м2, достигнуто плановое значение;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 21,2 тыс.м2, достигнуто плановое значение;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 29,3 тыс.м2, достигнуто плановое значение;

-Количество материалов по безопасности дорожного движения, опубликованных в СМИ - 5 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 6 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество выполненных мероприятий по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов - 12 ед., достигнуто плановое значение;

-Обеспечение непрерывного процесса функционирования учреждений, осуществляющих содержание в сфере дорожного хозяйства в период реализации муниципальной программы - 100,0% , достигнуто плановое значение;

-Обеспечение выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм - 100,0%, достигнуто плановое значение.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 179 922,7 / 179 811,2

- Бюджет г.о. г.Бор – 128 194,6 / 128 166,8

- Областной бюджет – 48 607,9 / 48 607,9

- Прочие источники - 3 120,2 / 3 036,5.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили 99,9% от плана (местный бюджет - 100%, областной бюджет - 100%, прочие источники - 97,3%).

Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты.

№9

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

Соисполнители: нет.

Подпрограммы:

1.«Библиотечно-информационное обслуживание»;

2.«Дополнительное образование художественно-эстетической направленности»;

3.«Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

4.«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

Основные мероприятия программы:

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Дополнительное образование художественно - эстетической направленности»;

-Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

-Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами);

-Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия, направленные на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры);

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями»;

-Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Расходы на обеспечение деятельности управления культуры и туризма;

-Обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы;

Общее количество основных мероприятий программы –15 (выполнены 15).

Значения индикаторов достижения цели:

-Увеличение количества библиографических записей в свободном электронном каталоге библиотек городского округа г. Бор не менее 25,5% к 2025г., в 2022 году - 28,6% при плановом значении в 2022 г.-25,3%;

-Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» до 86,6% от общего числа библиотек к 2025г., в 2022 году - 90,4% при плановом значении в 2022г. 76,6%;

-Сохранение доли учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках (очные и онлайн конкурсы, фестивали и т.д.) (не менее 30% в год от общего количества обучающихся) - 41% при плановом значении 30%;

-Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей не менее 0,02% по сравнению с предыдущим годом - 16,99% при плановом значение - 16,41%;

-Увеличение доли представленных (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий музей» (не менее 12,8% к 2025г.), достигнуто плановое значение в 2022 г. - 12,2%;

-Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа г.Бор качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры до 95% от общего числа жителей, достигнуто плановое значение в 2022 г. – 94%;

-Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии до 98% от общего количества учреждений, достигнуто плановое значение  в 2022 г. - 96%.

Непосредственные результаты:

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры и искусства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 100 %, достигнуто значение 100,0%;

-Количество библиографических записей в свободном электронном каталоге библиотек городского округа г. Бор составит к 2025 году 68 727 ед., достигнуто в 2022 году - 49 305 ед. при плановом значении - 41 791 ед.;

-Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2025 году составит 27 библиотек, достигнуто значение, запланированное на 2022г. -       25 ед.;

-Количество обучающихся в школах дополнительного образования к 2023 году составит 1410 чел., достигнуто в 2022 году – 1 521 чел. при плановом значении в 2022 году- 1 388 ед.;

-Количество лауреатов и дипломантов международных, российских, региональных и областных конкурсов (очные и онлайн конкурсы, фестивали и т.д.) (не менее 200 человек в год) - 445 чел. при плановом значении  200 чел.;

-Сохранение количества учащихся дополнительного образования в сфере культуры на уровне 100,0% от количества мест в учреждениях дополнительного образования, достигнуто значение 100,0%;

-Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в учреждениях клубного типа (не менее 500 мероприятий в год) – 3 335 ед.;

-Численность участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (не менее 100 человек в год по сравнению с предыдущим годом) - 6 182 чел., при плановом значении - 6 120 чел.;

-Количество мероприятий событийного туризма не менее 3 мероприятий в год -                     3 ед.;

-Освоение финансирования, выделенного на поддержку отрасли культуры - 100,0%;

-Количество представленных (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий музей» к 2025 году составит 2 802 ед., в 2022 году- 2 797 ед. при плановом значении - 2 785 ед.;

-Количество выставок МАУК «Борский краеведческий музей» (не менее 17  выставок в год) - 23 ед.;

-Освоение финансирования на обеспечение функций муниципальных органов культуры - 100,0% , достигнуто плановое значение;

-Освоение финансирования на обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Уровень удовлетворенности граждан городского округа г.Бор качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры к 2025 году составит 95% от общего числа жителей, достигнуто значение, запланированное на 2022 год – 94%;

-Количество учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии к 2025 году, составит 56 учреждений, достигнуто плановое значение 2022 года -      56 ед.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 384 929,5 / 382 417,6

- Бюджет г.о. г.Бор – 328 537,6 / 328 537,6

- Областной бюджет – 14 355,2 / 14 355,2

- Федеральный бюджет – 12 254,2 / 12 254,2

- Прочие источники – 29 782,5 / 27 270,6

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов  реализованы на 100%, средства из прочих источников реализованы на 91,6%                      (остаток средств на 01.01.2023 года направлен на оплату счетов за коммунальные услуги подведомственных учреждений, выставленных за декабрь 2022 года, в январе 2023 года).

Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№10

Наименование муниципальной программы: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

Соисполнители:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор.

Подпрограмма: Мероприятия в рамках муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

Основное мероприятие программы:

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Общее количество мероприятий программы – 1 (выполнено 1).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля несовершеннолетних, доставленных в ОМВД России по г.Бор за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах или на улицах в % к общему количеству несовершеннолетних, доставленных в Полицию – 22%, при плановом значении 22%;

-Доля несовершеннолетних, временно трудоустроенных, в % от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах – 46%, при плановом значении 46%;

-Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, в % от общего количества преступлений, совершенных в городском округе г.Бор – 4,2%, при плановом значении 5,6%;

-Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программным сопровождением, в % от общего числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом - 78,0%, при плановом значении 77,6%;

-Доля семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных программным сопровождением, в % от общего числа семей, находящихся в социально-опасном положении – 42%, при плановом значении 42%.

Непосредственные результаты:

-Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете врача нарколога как потребителей: алкогольной продукции 10 подростков при плановом значении 10 подростков, наркотических средств – 0 подростков при плановом значении 0 подростков;

-Увеличение количества несовершеннолетних, временно трудоустроенных из числа состоящих на профилактических учетах субъектов профилактики, – 57 чел. при плановом значении 57 чел.;

-Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления, – 26 чел. при плановом значении 21 чел.;

-Увеличение количества несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программным сопровождением–51 чел. при плановом значении–51 чел.;

-Увеличение количества семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных программным сопровождением,– 36 семей при плановом значении 36 семей.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 311,1 / 311,1

- Бюджет г.о. г.Бор – 311,1 / 311,1.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Финансовые средства реализованы на 100,0%.

Непосредственные результаты основного мероприятия за исключением «Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления» достигнуты.

Значение непосредственного результата «Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления» в 2022 году составило - 26 чел. при плане - 21 чел. Основная причина недостижения показателя - учет в 2022 году 13 преступлений, совершенных ранее: 1 - в 2020 году, 12 - в 2021 году (в соответствии с порядком учета преступлений, совершенных несовершеннолетними).

Недостижение планового показателя данного непосредственного результата не повлияло на численное значение эффективности реализации программы.

№11

Наименование муниципальной программы: «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций).

Соисполнители: Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

Подпрограмма: Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г. Бор».

Основное мероприятие программы: Улучшение условий и охраны труда.

Общее количество основных мероприятий программы –  1 (выполнено 1).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих - 0,94 чел. /1000 работающих, при плановом значении - 0,94 чел./  1000 работающих;

-Рост численности руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, от общего числа руководителей и специалистов организаций городского округа г. Бор на 0,1% ежегодно - 90,9% при плановом значении 90,9%.

Непосредственный результат:

-Количество участников мероприятий по охране труда в городском округе г. Бор - 553 чел. при плановом значении - 400 чел.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 144,7 /144,7

- Бюджет г.о. г.Бор – 144,7 / 144,7.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Основное мероприятие программы выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№12

Наименование муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

Соисполнители: нет.

Подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основные мероприятия программы:

-Обеспечение деятельности учреждений спорта;

-Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения;

-Содержание муниципальных органов.

Общее количество основных мероприятий программы – 3 (выполнены 3).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля населения городского округа г. Бор систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет - 47,9% при плановом значении 42%;

-Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта -53,6%  при плановом значении 50,0%;

-Обеспечение реализации муниципальной программы – 100,0% при плановом значении 100,0%.

Непосредственные результаты:

-Число воспитанников учреждений спорта, реализующих программы спортивной подготовки – 2,1 тыс. чел., достигнуто плановое значение;

-Число воспитанников учреждений спорта, занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах – 1,7 тыс. чел., при плановом значении 1,5 тыс. чел.;

-Количество борских спортсменов, входящих в основные и резервные составы сборных команд Нижегородской области, сборных команд России - 167 чел., при плановом значении - 100 чел.;

-Количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания - 378 чел., при плановом значении - 150 чел.;

-Количество спортсменов, имеющих первый юношеский спортивный разряд, второй юношеский спортивный разряд, третий юношеский спортивный разряд - 315 чел., при плановом значении - 300 чел.;

-Количество физкультурно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий населения – 500 ед., достигнуто плановое значение;

-Число сборных команд городского округа г. Бор, принявших участие в межмуниципальных и региональных соревнованиях – 5 ед., достигнуто плановое значение;

-Обеспечение выполнения целей,  задач и  показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм за период реализации программы - 100%., достигнуто плановое значение.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 268 837,0 / 266 118,8

- Бюджет г.о. г.Бор – 203 298,5 / 203 298,5

- Областной бюджет - 5 760,4 / 5 760,4

- Прочие источники – 59 778,1/ 57 059,9:

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год – 1,0.

Комментарии к муниципальной программе:

Финансовые средства областного бюджета и бюджета городского округа г.Бор реализованы на 100,0%. Средства из прочих источников (поступления от приносящей доход деятельности) реализованы на 95,5% (остаток средств направлен на оплату счетов за коммунальные услуги подведомственных учреждений, выставленных за декабрь 2022 года, в январе 2023 года).

№13

Наименование муниципальной программы: «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе  г.Бор».

Ответственный исполнитель: Управление сельского хозяйства администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители: нет.

Подпрограммы:

1.«Развитие сельского хозяйства городского округа г. Бор до 2025 года»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основные мероприятия программы:

-Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат);

-Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат);

-Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;

-Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров, создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

-Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат);

-Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий);

-Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат);

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм;

-Обеспечение деятельности Управления за счет средств местного бюджета.

Общее количество основных мероприятий программы – 6 (выполнены 6).

Значения индикаторов достижения цели:

-Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) – 84,0% при плановом значении -84,0%;

-Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) - 103,1%  при плановом значении 103,1%;

-Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций - 1,1% при плановом значении 2,0%;

-Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) – 34 980,0 руб. при плановом значении 34 980,0 руб.;

-Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций – 53,8% при плановом значении 94%;

-Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий – 4 730,4 млн. руб. при плановом значении 3 680,31 млн. руб.;

-Уровень участия городского округа город Бор Нижегородской области в реализации государственной программы (наличие в городском округе город Бор Нижегородской области муниципальной программы развития агропромышленного комплекса) – 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации городского округа город Бор Нижегородской области – 87% при плановом значении 100,0%.

Непосредственные результаты:

-Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в т.ч:

- зерновые и зернобобовые – 10 330,0 т. (план - 10 675,0 т.);

- картофель - 20 173,0 т. (план - 19 922,0 т.);

- овощи открытого, защищенного грунта – 15 925,5 т. (план - 14 749,0 т.);

-Внесение минеральных удобрений - 560,0 т.д.в. (план - 560,0 т. д.в.);

-Внесение органических удобрений – 25 700,0 т. (план - 25 700,0 т.);

-Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения – 140 га (план – 140 га);

-Производство картофеля и овощей:

- посевная площадь картофеля - 770,0 га (план - 0,0 га);

- посевная площадь овощей закрытого грунта - 15,0 га (план - 0 га);

- посевная площадь овощей открытого грунта- 55,0 га (план - 0 га);

- валовое производство овощей закрытого грунта- 14 948,5 т. (план - 0 т.);

- валовое производство овощей открытого грунта - 977,0 т. (план - 0 т.);

- валовое производство картофеля - 20 173,0 т. (план - 0 т.);

-Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, в т.ч.:

- скот и птица на убой (в живом весе) - 23 083,6 т. (план – 18 693,0 т.);

- молоко - 11 889,0 т. (план -11 898,0 т.);

- яйцо - 22 335,3 тыс.шт. (план - 22 071,0 тыс.шт.);

-Поголовье крупного рогатого скота – 3 740,0 гол (план – 3 780 гол.);

-в том числе коров – 1 827,0 гол. (план – 1 832,0 гол.);

-Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) – 86 гол. (план – 204 гол.);

-Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций -5% (план 5%);

-Приобретение новой сельскохозяйственной техники - 15 ед. (план - 11 ед.);

-Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства – 13 чел. (план – 2 чел.);

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе 2-ой подпрограммы – 100,0% (план – 100,0%).

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 482 083,4  / 482 083,4

- Бюджет г.о. г. Бор – 4 164,3 / 4 164,3

- Областной бюджет – 21 895,5 / 21 895,5

- Федеральный бюджет – 8 268,6 / 8 268,6

- Прочие источники – 447 755,0 / 447 755,0

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 0,91.

Комментарии к муниципальной программе:

Основной объем финансирования муниципальной программы – прочие источники (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей) – 447 755,0 тыс. рублей (92,9% от общего объема финансирования программы).

Для финансирования муниципальной программы привлечены средства федерального и областного бюджетов в виде субвенций на общую сумму 30 164,1 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение минеральных удобрений и реализованы мероприятия, направленные на развитие сельского хозяйства  городского округа г.Бор, на общую сумму 4 164,3 тыс. рублей.

В рамках программы расходы составили 100,0% от плана. Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения из-за невыполнения плановых значений  индикаторов достижения цели и непосредственного результата:

-«Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций» и «Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций» не выполнены по причинам: из 13-ти сельхозпредприятий - 6 убыточных: ООО «Землеугодие» (отсутствие собственной кормовой базы привело к высокой себестоимости продукции);           АО «Линдовское» (низкая сохранность поголовья молодняка птицы);                   ООО «Элитхоз» (реализация семян элитного картофеля - по стоимости продовольственного картофеля); ООО «Ватома» (реализация картофеля по цене - ниже себестоимости); ООО «ТК «Нижегородский» (реализация огурцов по цене - ниже себестоимости); ООО «Цветочный мастер» (недостаточное финансирование производства, отсутствие оборотных средств);

-«Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации городского округа город Бор Нижегородской области» не выполнен по причине наличия 2-х свободных вакансий;

-«Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей)» не выполнен по причине сокращения поголовья коз и овец в крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также закрытия части крестьянских (фермерских) хозяйствах в связи с необеспеченностью собственными кормами.

№14

Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор (отдел экономики и инвестиций).

Соисполнители: нет.

Подпрограмма:

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор».

Основные мероприятия программы:

-Обеспечение деятельности МАУ «Борский бизнес-инкубатор» на основе муниципального задания;

-Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор;

-Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор - возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - основное мероприятие 1.5);

-Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор - возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - основное мероприятие 1.6);

-Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор - возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - основное мероприятие 1.7).

Общее количество основных мероприятий программы – 6 (выполнены 6).

Значения индикаторов достижения цели:

-Индекс удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей услуги качеством оказанной имущественной поддержки МАУ «Борский бизнес-инкубатор», не менее 90% - 90%;

-Индекс удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей услуг по предоставлению МАУ «Борский бизнес-инкубатор» информационной и консультационной поддержки, не менее 90% - 90%;

Непосредственные результаты:

-Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на базе МАУ «Борский бизнес-инкубатор» на льготных условиях (площадь помещений, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства), не менее 222,96 кв.м. - 273,4 кв.м.;

-Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (количество субъектов МСП) - 233 ед., достигнуто плановое значение;

-Обновление материально-технической базы помещений МАУ «Борский бизнес-инкубатор», предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства - 38 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество дополнительных проведенных массовых мероприятий для субъектов малого предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов – 9 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор, получивших поддержку, в рамках основного мероприятия 1.5, не менее - 8 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, в рамках основного мероприятия 1.5, не менее - 670 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор, получивших поддержку, в рамках основного мероприятия 1.6, не менее - 3 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, в рамках основного мероприятия 1.6, не менее - 146 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор, получивших поддержку, в рамках основного мероприятия 1.7, не менее - 1 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, в рамках основного мероприятия 1.7, не менее - 1 ед., достигнуто плановое значение.

Плановый объем финансирования / кассовые расходы (тыс.рублей)

- Всего - 22 592,8 / 21 922,3

- Бюджет г.о.г. Бор – 11 349,1 / 11 349,1

- Областной бюджет – 9 200,0 / 9 200,0

- Прочие источники - 2 043,7 / 1 373,2

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Финансовые средства областного бюджета и бюджета городского округа  г.Бор реализованы на 100,0%. Средства МАУ «Борский бизнес-инкубатор» (поступления от приносящей доход деятельности) реализованы на 67,2% (остаток средств на 01.01.2023 года направлен на оплату счетов за коммунальные услуги, выставленных за декабрь 2022 года, на оплату расходов по замене системы видеонаблюдения МАУ «Борский бизнес-инкубатор», в январе 2023 года).

Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№15

Наименование муниципальной программы: «Имущественно - земельная политика городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители: нет.

Подпрограммы:

1.«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основные мероприятия программы:

-Учет и ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования городской округ г. Бор;

-Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г. Бор;

-Формирование муниципальной имущественной казны городского округа г.Бор;

-Обеспечение функционирования средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является Департамент имущества;

-Расходы на обеспечение функций Департамента имущества.

Общее количество основных мероприятий программы – 6 (выполнены 6).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа г.Бор – 88,0%, при запланированном значении 92,0%;

-Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества городского округа г.Бор - 86,0%, при запланированном значении – 122,5%;

-Обеспечение бесперебойного исполнения Программы – 100,0%.

Непосредственные результаты:

-Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа г.Бор – 1 296,9 га при плановом значении 1 268,0 га;

-Количество заключенных договоров (купли-продажи, аренды, о размещении объектов) и соглашений о перераспределении земельных участков – 576 шт. при плановом значении – 427 шт.;

-Количество объектов муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности - 49 шт. при плановом значении 40 шт.;

-Величина прямых финансовых поступлений в бюджет городского округа г.Бор неналоговых доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами - 172 970,7 тыс. руб. при плановом значении 125 142,0 тыс. руб.;

-Годовой выпуск газеты (количество выпусков в год) - 52 вып. при плановом значении 52 вып.;

-Годовой выпуск телепрограммы «Левый берег» - 6 906 мин., при плановом значении  5 450 мин.;

-Обеспечение выполнения целей и задач Программы – 100,0%.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 56 217,9  / 56 137,2;

- Бюджет г.о. г.Бор – 54 071,7 / 53 991,0;

- Областной бюджет –2 146,2 / 2 146,2.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили 99,9% от плана (за счет экономии в результате исполнения контрактов на  оплату коммунальных услуг).

Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты, недостижение планового показателя по индикатору достижения цели (доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа г.Бор – 88,0%, при запланированном значении 92,0%) не повлияло на численное значение эффективности реализации программы.

№16

Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Департамент финансов администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители:

Администрация городского округа г. Бор;

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор;

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа    г. Бор;

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов (МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»).

Подпрограммы:

1.«Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе      город Бор»;

2.«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Бор»;

3.«Обеспечение и осуществление финансового контроля в городском округе город Бор»;

4.«Управление муниципальным долгом городского округа город Бор»;

5.«Обеспечение реализации  муниципальной программы»;

6. «Повышение финансовой грамотности населения городского округа город Бор».

Основные мероприятия программы:

-Управление средствами резервного фонда администрации городского округа         город Бор;

-Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами;

-Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;

-Разработка и реализация муниципальных программ городского округа город Бор;

-Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий;

-Обеспечение надлежащего качества финансового менеджмента в городском округе город Бор;

-Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей подразделений органов местного самоуправления и руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор от результатов их профессиональной деятельности;

-Повышение открытости информации о бюджетном процессе;

-Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг и внутреннему финансовому аудиту;

-Повышение эффективности ведомственного контроля, в том числе контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Бор;

-Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области;

-Обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

-Повышение финансовой грамотности населения городского округа город Бор;

-Повышение финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан городского округа г.Бор;

-Финансовое просвещение и информирование населения городского округа г.Бор.

Общее количество основных мероприятий программы – 16 (выполнены 16).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля расходов бюджета городского округа город Бор, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета городского округа город Бор – 96,8%, при плановом значении «более» или «равно» 85%;

-Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - 14,1% при плановом значении не более 40%;

-Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа город Бор, в общем объеме расходов местного бюджета – 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Отклонение планируемых показателей расходов местного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов - 0,7% при плановом значении не более 3,0%;

-Уровень дефицита местного бюджета по отношению к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - 0% при плановом значении не более 10,0%;

-Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи местного бюджета - 0 %, достигнуто плановое значение;

-Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность местного бюджета) - 0 %, достигнуто плановое значение;

-Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении местного бюджета- 0 ед., достигнуто плановое значение;

-Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета - 93,4% при плановом значении «более» или «равно» 85%;

-Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Бор, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Бор, которым установлены муниципальные задания -100,0%, при плановом значении более или равно 98,0%;

-Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Бор, которым установлены муниципальные задания - 100,0%, при плановом значении более или равно 97,0%;

-Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями городского округа город Бор муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий - 100,0% при плановом значении более или равно 97 %;

-Удельный вес количества руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор - 89,2% при плановом значении 95 %;

-Прирост посещаемости сайта Департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bor-fin.ru (по данным мониторинга посещаемости сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») к предыдущему году - 4% при плановом значении 4%;

-Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год - 100,0% достигнуто плановое значение;

-Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году с наступившим сроком их исполнения - 100,0% при плановом значении более или равно 90%;

-Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 0,1% при плановом значении не более 10%;

-Доля учреждений, с которыми заключены договоры о бухгалтерском обслуживании, ведущих бухгалтерский (бюджетный) учет и формирующих бюджетную отчетность с применением всех введенных в действие федеральных стандартов бухгалтерского учета - 69,1% при плановом значении 80,0%;

-Доля своевременно предоставленной достоверной сводной (консолидированной) бюджетной отчетности учреждений, с которыми заключены договоры о бухгалтерском обслуживании, в Департамент финансов администрации городского округа г. Бор - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Доля муниципальных общеобразовательных организаций городского округа г.Бор, в которых реализуются мероприятия по повышению финансовой грамотности обучающихся - 100%, достигнуто плановое значение;

-Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам финансовой грамотности - 10%, достигнуто плановое значение;

-Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, включая субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа г.Бор - 14ед., достигнуто плановое значение;

-Количество информационных материалов в области финансовой грамотности, направленных на повышение финансовой грамотности населения городского округа г.Бор - 40ед., при плановом значении не менее 39ед.;

-Обеспечение выполнения плана мероприятий по повышению финансовой грамотности населения городского округа город Бор» - 100,0%, достигнуто плановое значение.

Непосредственные результаты:

-Увеличение доходов бюджета городского округа город Бор на душу населения 47,7 тыс. рублей при плановом значении - 33,9 тыс. рублей;

-Бюджет городского округа город Бор сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета – 1, достигнуто плановое значение;

-Исполнение бюджета городского округа город Бор и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства – 1, достигнуто плановое значение;

-Бюджет городского округа город Бор сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам – 1, достигнуто плановое значение;

-Муниципальные программы городского округа город Бор утверждены и реализуются в соответствии с действующим законодательством – 1, достигнуто плановое значение;

-Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденным: общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области и региональному перечню (классификатору) муниципальных услуг (работ) – 1, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение стабильного количества главных распорядителей средств бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента – 1, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение стабильного уровня соотношения количества руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор – 1, достигнуто плановое значение;

-Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан – 1, достигнуто плановое значение;

-В полном объеме выполнен Департаментом финансов план контрольных мероприятий – 1, достигнуто плановое значение;

-Проведение анализа деятельности функциональных отраслевых, территориальных структурных подразделений администрации городского округа г. Бор по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок – 1, достигнуто плановое значение;

-Проведение анализа деятельности главных администраторов средств местного бюджета по осуществлению контроля за деятельностью муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений городского округа город Бор Нижегородской области (контроль учредителя) – 1, достигнуто плановое значение;

-Уровень муниципального долга городского округа город Бор находится на экономически безопасном уровне – 1, достигнуто плановое значение;

-Формирование бюджетной отчетности с применением всех введенных в действие федеральных стандартов бухгалтерского учета - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Соблюдение сроков сдачи бюджетной отчетности, установленных Департаментом финансов администрации городского округа г. Бор – 1, достигнуто плановое значение;

-Допустимое количество коррекций ежемесячной сводной (консолидированной) отчетности по результату ее проверки Департаментом финансов администрации городского округа г. Бор - 1 ед. при плановом значении не более 2;

-Обеспечено повышение уровня финансовой грамотности учащихся, финансовая безопасность и финансовое воспитание детей – 1, достигнуто плановое значение;

-Обеспечено повышение квалификации педагогических работников по общим вопросам финансовой грамотности – 1, достигнуто плановое значение;

-Обеспечено повышение уровня финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа г.Бор – 1, достигнуто плановое значение;

-Обеспечено получение гражданами городского округа г. Бор доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности – 1, достигнуто плановое значение.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 46 403,8  / 46 261,5

- Бюджет г.о. г.Бор – 46 403,8  / 46 261,5

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили 99,7% от плана. Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты, недостижение плановых показателей по некоторым индикаторам достижения цели не повлияло на численное значение эффективности реализации программы.

№17

Наименование муниципальной программы: «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор.

Соисполнители:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор.

Подпрограмма:

«Мероприятия в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

Основное мероприятие программы:

Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор.

Общее количество основных мероприятий программы – 1 (выполнено 1).

Значение индикатора достижения цели:

-Доля респондентов, положительно оценивающих деятельность администрации городского округа г. Бор по противодействию коррупции (от 100 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) - 63% при плане 40%.

Непосредственный результат:

-Количество респондентов, положительно оценивающих деятельность администрации городского округа г. Бор по противодействию коррупции (от 100 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) - 63 чел. при плане 40 чел.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 10,0 / 10,0

- Бюджет г.о. г.Бор – 10,0 / 10,0.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№18

Наименование муниципальной программы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор                       (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор»).

Соисполнители: Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор.

Подпрограммы:

1. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

2. «Обеспечение пожарной безопасности»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основные мероприятия программы:

-Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве;

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-Создание и развитие АПК «Безопасный город»;

-Обеспечение безопасности на водных объектах;

-Пожарная безопасность;

-Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

-Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г. Бор.

Общее количество основных мероприятий программы – 7 (выполнены 7).

Значения индикаторов достижения цели:

-Выполнение мероприятий, запланированных на повышение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 100,0%, при плановом значении 100,0%;

-Процент должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций к общему числу должностных лиц, уполномоченных на решение вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций - 73% при плановом значении 73%;

-Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности, населения и территории городского округа город Бор - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Обеспечение эффективного функционирования аппарата управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций - 100,0% при плановом значении 100,0%.

Непосредственные результаты:

-Обеспечение наличия финансовых средств в целевом финансовом резерве - 100,0%;

-Увеличение количества членов комиссии, прошедших обучение на повышение квалификации в течение года - 3 чел.;

-Время на оповещение населения городского округа - 35 мин;

-Доля проинформированного населения по предупреждению происшествий на водных объектах составит - 45%;

-Доля проинформированного населения о действиях в случае возникновения пожаров - 45%;

-Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности не менее - 12 ед.;

-Выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм - 100,0%;

-Обеспечение бесперебойной работы единой дежурно-диспетчерской службы городского округа г. Бор - 100,0%.

Плановый объем финансирования/кассовые расходы (тыс. рублей):

-Всего - 108 745,8 / 108 713,4

-Бюджет г.о. г. Бор- 108 745,8 / 108 713,4

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили 99,9% от плана.

Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№19

Наименование муниципальной программы: «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

Соисполнители:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор.

Подпрограмма:

«Мероприятия в рамках муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

Основное мероприятие программы:

Патриотическое и духовно- нравственное воспитание граждан.

Общее количество основных мероприятий программы – 1 (выполнено 1).

Значения индикаторов достижения цели:

-Темп роста количества граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (к уровню 2021 года) - 101,0% при плановом значении - 101,0%;

-Темп роста количества граждан, принявших участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности (к уровню 2021 года) - 101,0% при плановом значении - 101,0%;

-Доля граждан, положительно оценивающих качество мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к уровню опрошенных граждан - 80% при плановом значении - 80%.

Непосредственные результаты:

-Численность граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности с учетом многоразового охвата, - 51 005 чел. при плановом значении не менее 51 000 чел.;

-Численность граждан, принявших участие в мероприятиях духовно- нравственной направленности с учетом многоразового охвата, - 6 100 чел. при плановом значении не менее 6 100 чел.;

-Численность граждан, положительно оценивающих качество мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к уровню опрошенных граждан - 80% при плановом значении не менее 80%.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 456,1 / 456,1

- Бюджет г.о. г.Бор – 456,1 / 456,1.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Финансовые средства реализованы на 100,0%. Основное мероприятие выполнено.

№20

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, в городском округе г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор (управление социальной политики).

Соисполнители:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа           г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

Подпрограмма:

«Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа    г. Бор».

Основное мероприятие программы:

Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней.

Общее количество основных мероприятий программы – 1 (выполнено 1).

Значения индикаторов достижения цели:

-Сохранение количества профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение - 105%;

-Доля детей – подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в учебных заведениях (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение - 111%;

-Доля несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение - 110%;

-Доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение 110%.

Непосредственные результаты:

-Количество проведенных профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании 
(к уровню предыдущего года) – 105%;

-Расширение охвата детей - подростков и молодежи в мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в учебных заведениях (к уровню предыдущего года) - 111%;

-Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, получивших услугу отдыха и оздоровления (к уровню предыдущего года) - 110%;

-Увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни и в занятия спортом и физической культуры (к уровню предыдущего года) - 110%.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 399,4 / 399,4

- Бюджет г.о. г.Бор – 399,4 / 399,4.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год – 1,00

Комментарии к муниципальной программе:

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№21

Наименование муниципальной программы: «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор.

Соисполнители:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа                      г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор,

Управление социальной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа г. Бор,

МКУ «Управление ГО и ЧС городского округа г.Бор».

Подпрограмма:

«Мероприятия в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

Основное мероприятие программы:

Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма.

Общее количество основных мероприятий программы – 1 (выполнено 1).

Значения индикаторов достижения цели:

-Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений - 22,5% при плане 28,7%;

-Количество межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории городского округа г.Бор, ставших причиной и условием террористических и экстремистских проявлений – 0 ед., план - 0 ед.

Непосредственные результаты:

-Количество исполненных программных мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Нижегородской области, правоохранительными органами, прокуратурой Нижегородской области и иными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа г.Бор - 20 ед. при плане 20 ед.;

-Количество исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и экстремизма, реализации мер профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории городского округа г.Бор - 20 ед. при плане 20 ед.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 22,5  / 22,5;

- Бюджет г.о. г.Бор – 22,5/ 22,5.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№22

Наименование муниципальной программы: «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор».

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа г. Бор (сектор кадров и наград).

Соисполнители:

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор,

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор,

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа          г. Бор,

Территориальные отделы  администрации городского округа г. Бор,

МКУ по административно-хозяйственному обеспечению органов местного самоуправления,

Общий отдел администрации городского округа г.Бор,

Архивный отдел администрации городского округа г. Бор,

Сектор информационных технологий администрации городского округа г. Бор.

Подпрограммы:

1.«Совершенствование муниципального управления в городском округе г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации программы».

Основные мероприятия программы:

-Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих;

-Обеспечение своевременного исполнения порядка рассмотрения обращений граждан;

-Координация деятельности кадровых служб структурных подразделений администрации городского округа г.Бор;

-Использование современных технологий и технологическое оснащение оборудованием;

-Внедрение в деятельность администрации городского округа г. Бор системы электронного документооборота (СЭДО);

-Мотивация участников проектной деятельности в рамках реализации на территории городского округа город Бор Нижегородской области проекта «Эффективный муниципалитет»;

-Обеспечение деятельности администрации городского округа г. Бор по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

Общее количество основных мероприятий программы – 7 (выполнены 6).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и участвовавших в краткосрочных курсах, обучающих семинарах из числа запланированных в отчетном году, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля муниципальных служащих, из числа подлежащих аттестации, прошедших аттестацию в отчетном году, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля обращений граждан, по которым соблюден срок рассмотрения, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по работе в СЭДО (от общего числа муниципальных служащих), достигнуто плановое значение 100,0%;

-Содержание, уборка, охрана зданий (помещений) (с оплатой труда персонала), содержание автотранспорта администрации округа (с оплатой труда персонала), оплата коммунальных услуг, достигнуто плановое значение 100,0%.

Непосредственные результаты:

-Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и участвовавших в краткосрочных курсах, обучающих семинарах в течение одного года - 2 чел.;

-Обеспечение организации аттестации муниципальных служащих из числа подлежащих аттестации - 100,0%;

-Обеспечение соблюдения сроков рассмотрения обращения граждан - 100,0%;

-Координация деятельности кадровых служб структурных подразделений - 100%;

-Количество рабочих мест, оснащенных техническим оборудованием и сетевыми коммуникациями - 0 шт. (план - 5 шт.);

-Количество рабочих мест, на которых установлена система электронного документооборота - 190 шт.;

-Обеспечение материальным вознаграждением (поощрением) участников проектной деятельности из числа подлежащих материальному вознаграждению (поощрению) - 100%;

-Содержание, уборка, охрана зданий (помещений) (с оплатой труда персонала), оплата коммунальных услуг - 7838,6 кв.м.;

-Содержание автотранспорта администрации округа (с оплатой труда персонала) - 8 ед.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 30 755,7 / 30 425,6;

- Бюджет г.о. г.Бор – 30 755,7 / 30 425,6;

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы   за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

В рамках программы расходы составили 98,9% от плана (при проведении ремонтных работ в помещении здания администрации городского округа г. Бор подрядчиком был нарушен срок выполнения работ, оплата (за минусом пеней) произведена в январе 2023 года).

По основному мероприятию «Использование современных технологий и технологическое оснащение оборудованием» непосредственный результат не достиг планового значения «Количество рабочих мест, оснащенных техническим оборудованием и сетевыми коммуникациями» - 0 шт. (план - 5 шт.) по причине отсутствия финансирования мероприятия и проведения корректировки значений плановых показателей непосредственных результатов.

Недостижение планового показателя непосредственного результата по данному основному мероприятию не повлияло на численное значение эффективности реализации программы.

№23

Наименование муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор».

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

Соисполнители: нет.

Подпрограммы:

1. «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор»;

2. «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

Основные мероприятия программы:

- Благоустройство общественных пространств;

- Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды;

- Проведение ремонта дворовых территорий;

-Содержание объектов благоустройства и общественных территорий.

Общее количество основных мероприятий программы – 4 (выполнены 4).

Значения индикаторов достижения цели:

-Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, достигнуто плановое значение 9%;

-Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, достигнуто плановое значение 70%;

-Содержание объектов благоустройства и общественных территорий, достигнуто плановое значение 100%.

Непосредственные результаты:

-Количество дворовых территорий, на которых проведено благоустройство- 21,7 ед.;

-Количество домов, на которых проведено благоустройство - 12 ед.;

-Количество благоустроенных территорий общего пользования - 7 ед. (с 2018 года)  («Зона отдыха «Мухинское озеро», г.Бор»; «Пляжная зона на озере Юрасовское,                     г. Бор»; «Историко-рекреационная территория в районе памятника А.М. Горькому и                   Ф.И. Шаляпину (Моховые горы), г.Бор»; «Парк им. Максимова, г. Бор», «Борское Волгоречье, г. Бор», «Сквер п. Октябрьский», «Сквер п. Неклюдово»);

-Содержание объектов благоустройства и общественных территорий, достигнуто плановое значение 308,3 тыс. м2.

Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):

- Всего – 80 070,5  / 79 712,5;

- Бюджет г.о. г.Бор – 12 804,7  / 12 733,1;

- Областной бюджет - 32 660,0/ 32 373,6;

- Федеральный бюджет – 34 605,8 / 34 605,8.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы  за 2022 год – 1,00.

Комментарии к муниципальной программе:

Финансовые средства реализованы на 99,6% (основная причина - экономия средств в результате проведения конкурсных процедур).

Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.