Совет депутатов городского округа город Бор

Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

от 29 ноября 2011 г.	                                                               	   № 109

Об утверждении инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО«Борский Водоканал»

на 2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в целях осуществления перспективного развития городского округа г. Бор  Совет депутатов городского округа город Бор решил:

1.Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Борский Водоканал»  на 2012-2015 годы» (приложение 1 к настоящему решению).

2.Утвердить инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Борский Водоканал»  на 2012 - 2015 годы» (приложение 2 к настоящему решению).

3. Установить на период реализации  инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Борский Водоканал»  на 2012 - 2015 годы» надбавки к ценам (тарифам) для потребителей  за 1 кубический метр с учетом НДС:

- на холодную воду  -  0,55 руб.,

- на  водоотведение – 0,60 руб.

4.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.

5.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Борская правда».

## Глава местного самоуправления -

председатель Совета депутатов						В.В.Тарбеев

### Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

городского округа город Бор

«Об утверждении инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Борский Водоканал»  на 2012-2015 годы»

Техническое задание

на  разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Борский Водоканал»  на 2012-2015 годы»

1.  Основание для выполнения  - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ  « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения  в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение экологической безопасности проектов.

Задачи: 
-  обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению;

- внедрение современной технологии обработки воды и утилизации осадков;

-предотвращение ежегодного ущерба окружающей природной среде.

Жилая застройка

| № п/п | Наименование проектируемой застройки | Требуемое водопотребление /водоотведение м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. | Всего м3/ч |
| 1 | Улица Луначарского | 8,91/6,82 |  | 8,38/5,48 | 11,34/7,94 | 12,97/7,27 | 41,6/27,51 |
| 2 | Район Борская ферма | 0,87/0,00 |  | 0,90/0,00 | 0,85/0,00 | 0,00/0,00 | 2,62/0,00 |
| 3 | Микрорайон "Красногорка" | 5,72/5,72 |  | 5,35/2,16 | 6,07/3,68 | 7,71/5,02 | 24,85/16,58 |
| 7 | Улица Ст. Разина | 2,19/1,77 |  | 2,14/1,00 | 2,30/1,08 | - | 6,63/3,85 |
| 8 | Поселок Октябрьский | 0,93/0,45 |  | - | 1,00/ 0,59 | - | 1,93/1,04 |
|  | итого | 18,62/14,76 |  | 16,77/8,64 | 21,56/13,29 | 20,68/12,29 | 77,63/48,98 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой район Боталово | 0,16/0,00 |  | 0,2/0,00 | 0,14/- | 0,21/0,6 | 0,71/0,6 |
| 2 | Микрорайон Стеклозавод, микрорайон Тесовая | 0,34/0,00 |  | 0,02/0,00 | 0,26/0,00 | 0,5/0,4 | 1,12/0,40 |
| 3 | 2-ой, 3-ий микрорайон, деревня Пичугино, Задолье | 0,29/0,00 |  | 0,02/0,00 | 0,16/0,00 | 0,42/0,00 | 0,89/0,00 |
| 4 | Улица Фигнер, Куйбышева, Володарского, Солнечная, Интернациональная | 0,82/0,00 |  | 0,02/0,00 | 0,32/0,00 | 1,2/0,00 | 2,36/0,00 |
| 5 | Улица Кольцова | 0,41/0,00 |  | 0,1/0,00 | 0,21/0,00 | 0,61/0,00 | 1,33/0,00 |
| 6 | Г. Бор (центр частный сектор) | 0,48/0,00 |  | 0,1/ 0,00 | 0,25/0,00 | 0,7/0,00 | 1,53/0,00 |
| 7 | Микрорайон Паново | 0,2/0,00 |  | 0,04/0,00 | 0,16/0,00 | 0,31/0,00 | 0,71/0,00 |
| 8 | Юрасовская, Державина, Герцина, Бабушкина, Радищева, Декабристов, Максима Горького, Урожайная, Сеченова, Павлова | 0,51/0,00 |  | 0,2/0,00 | 0,26/0,00 | 0,75/0,00 | 1,72/0,00 |
| 9 | Поселок Неклюдово | 0,19/0,00 |  | 0,03/0,00 | 0,1/0,00 | 0,3/0,09 | 0,62/0,09 |
| 10 | Поселок Октябрьский, деревня Редькино | 0,08/0,00 |  | - | - | - | 0,08/0,00 |
| 11 | Деревня. Оманово | 0,12/0,00 |  | - | - | 0,2/0,00 | 0,32/0,00 |
| 12 | Деревня Красная Слобода | - |  | 0,01/0,00 | - | 0,1/0,00 | 0,11/0,00 |
|  | Итого | 3,6/0,00 |  | 0,74/0,00 | 1,86/0,00 | 5,3/1,09 | 11,5/1,09 |

Примечание: норма   расхода холодной и горячей воды (суммарная) на 1 чел. 0.3  куб.м. в сут

| № | Проектируемая застройка | Наименование коммерческих объектов | Требуемое водопотребление/водоотведение м3/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | всего м3/час |
| 1 | п. Неклюдово | Производство | 1,97/0,00 | 1,98/0,00 | - | - | 3,95/0,00 |
| .2. | Микрорайон Красногорка | Торговые площади, МЧС, офисы | - | 5,05/3,63 | 5,04/3,21 | - | 10,09/6,84 |
| 3 | П. Октябрьский | Детское учреждение. | - | - | 2,04/0,00 | - | 2,04/0,00 |
| 4 | Стеклозаводское шоссе | Торговые площади |  |  | - | 3,83/2,43 | 3,83/2,43 |
| 5. | Ул. Дачная | Офисное здание | - | - | - | 0,69/0,69 | 0,69/0,69 |
| 6. | Ул. Пушкина | Торговые площади, офисы | 3,92/1,74 | 3,02/2,10 | - | - | 6,94/3,84 |
| 7. | 2-ой микрорайон | Торговые площади | - | 2,94/2,13 | - | - | 2,94/2,13 |
| 8, | Ул. Энгельса | Детское учреждение | 2,39/0,00 | - | - | - | 2,39/0,00 |
|  | Итого: |  | 8,28/1,74 | 12,99/7,86 | 7,08/3,21 | 4,52/3,12 | 32,87/15,93 |

Индикаторы достижения цели при реализации инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Борский Водоканал»  на 2012-2015 годы»

| Наименование индикаторов целей | Ед. изм. | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2015 |
| 1.Объем воды, отпущенной всем потребителям | Тыс.м3 | 7277,8 | 7073,6 | 6653,0 | 6700 |
| 2.Объем сточных вод, принятых от потребителей | Тыс.м3 | 7477,3 | 6823,0 | 6005,0 | 6650 |
| 2.Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 77,3 | 72,8 | 76,1 | 81,5 |
| 3. Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование водозабора - трансформаторная подстанция) | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.Индекс замены оборудования | % |  |  |  |  |
| 4.1.оборудование водозабора | % | 10,9 | 11,5 | 13,7 | 15,6 |
| 4.2.оборудование транспортировки стоков | % | 1,02 | 1,02 |  | 2,7 |
| 5. Доля потребителей, обеспеченных доступом к услуге | % |  |  |  |  |
| водоснабжения | % | 60,16 | 60,15 | 58,2 | 64,3 |
| водоотведения | % | 53,07 | 51,2 | 51,8 | 55,2 |
| 6.Эффективность использования электроэнергии на водозаборе «Ивановский кордон» | Квтчас/м3 | 0,506 | 0,532 | 0,565 | 0,550 |

### Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

городского округа г. Бор

«Об утверждении инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Борский Водоканал»  на 2012-2015 годы»

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ    ПРОГРАММА

"Развитие  систем  водоснабжения  и

водоотведения  Открытого Акционерного Общества

Борский Водоканал

(ОАО «Борский Водоканал")  на  2012-2015 годы"

г.Бор

Содержание

Стр.

- Паспорт инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения

и водоотведения       Открытого Акционерного Общества Борский Водоканал (ОАО «Борский Водоканал»)     на 2012-2015 годы»_____________________________________  7

2.Состояние проблемы_______________________________________________________   8

3. Таблица 1. Программа нового строительства и модернизации водопроводных                                                              и канализационных сооружений по 2012-2015 годы_____________________________  13

3. Таблица 2. Мероприятия инвестиционной программы___________________________  15

4. Пояснительная записка_____________________________________________________  16

4.1. Введение________________________________________________________________ 16

4.2.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг                          водоснабжения и водоотведения________________________________________________17

4.3.Состав и структура финансовых источников для реализации                                инвестиционной программы___________________________________________________ 18

4.4.Оценка риска для развития городского округа г. Бор                                                               при возможных срывах в реализации инвестиционной программы___________________ 19

4.5.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных                             услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним______________________________ 20

4.6.Расчет показателей экономической эффективности                                                  инвестиционной программы___________________________________________________20

4.7. Предложения о размерах тарифов на подключение к системам                                       водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги                                       водоснабжения и водоотведения для потребителей________________________________ 22

Приложение 1 _____________________________________________________________      23

Приложение 2_____________________________________________________________     24

Приложение 3_____________________________________________________________     25

1.Паспорт инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Открытого Акционерного Общества Борский Водоканал (ОАО «Борский Водоканал») на 2012-2015 годы»

1. Наименование инвестиционной программы: Развитие систем водоснабжения и водоотведения Открытого Акционерного Общества «Борский Водоканал» (ОАО «Борский Водоканал») на 2012-2015 годы

2. Основание для разработки: Федеральный закон от  30.12.2004 №210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

3. Инициатор постановки проблемы: Администрация городского округа г. Бор

4. Координатор инвестиционной программы: заместитель главы администрации городского округа г. Бор А.Г. Смирнов

5. Разработчики программы: 1. Администрация городского округа г. Бор

2. ОАО «Борский Водоканал»

6. Источники финансирования инвестиционной программы:

- плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры,

- надбавки к тарифам ОАО «Борский Водоканал» на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее – плата за подключение и надбавки к тарифам)

2. Состояние проблемы

Водоснабжение городского округа  г. Бор представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

      - Регулирование и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.

      - Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

      - Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основным источником водоснабжения города является Ивановское месторождение подземных вод Борского района Нижегородской области. По результатам ведения мониторинга подземных вод, в районе скважин № 2,3 первого створа Ивановского водозабора, отмечается наличие депрессионной воронки протяженностью 5,0 км. По рекомендациям специалистов ФГУГП «Волгагеология» необходимо уменьшить водоотбор из скважин в районе депрессии. Для сохранения объемов воды, подаваемых в город, необходимо продолжить строительство новых скважин № 14, 15, начатое в 2007 году.

Проблемными характеристиками водозаборных сооружений «Ивановский кордон» являются:

- Высокий процент износа основных фондов – электрооборудования, насосного оборудования.

- Износ арматуры, и, как следствие, повышенные потери объемов воды. на собственные нужды станции при фильтрации и промывке.

Подземные водозаборы, являющиеся источниками водоснабжения отдаленных территорий городского округа г. Бор, а именно  п. Керженец, п. Пионерское, п. Железнодорожный, п. Ситники, п. Неклюдово, д. Городищи, п. Чистое Борское, с. Ямново, д. Плотинки, п. Память Парижской Коммуны, характеризуются слабой защищенностью от поверхностных загрязнений, ограниченным дебетом, отсутствием зон санитарной охраны в условиях жилой и промышленной застройки, а также отсутствием соответствующей водоподготовки для очистки воды от соединений железа (превышение ПДК до 30 мг/л) и марганца (превышение ПДК до 2 мг/л), повышенной мутности (до 9,6 мг/л) и цветности (до 176 град).

Станции водоподготовки существуют только на нескольких поселковых водозаборах, а именно: Останкино, Железнодорожный, Большеорловское. В настоящее время состав и техническое состояние этих сооружений водоподготовки (очистные сооружения в п. Железнодорожный) не обеспечивают соблюдение всех предъявляемых к ним требований и требуют  скорейшей реконструкции, либо строительство новых.

Кроме того, проблемными являются непосредственно артезианские скважины, пробуренные в среднем 15-20 лет назад, которые зачастую имеют ограниченный дебет, а также поднимаемая вода имеет в своем составе много песка. Такая картина наблюдается в артезианских скважинах д. Плотинка, п. Пионерский, с. Ямново, д. Ивановское.

Транспортировка воды потребителям г. Бор  начинается от скважин (в количестве 13 шт.)  по водоводам  с подачей исходной воды на очистные сооружения «Ивановский Кордон». После очистных сооружений через насосную станцию 2-го подъема по магистральным водоводам питьевая вода  распределяется по районам города, где подается потребителям по квартальным и уличным трубопроводам.

Протяженность водопроводных сетей городского округа г. Бор  по состоянию на 01 октября 2011 года  составляет   323 км 411 м, из них порядка 66% - стальные трубы, 25% - чугунные, 4% - асбестоцементные, 5% - прочие материалы.

Поддержание в сетях водопровода необходимого давления осуществляется через 7 насосных станций 3-го подъема.

На обслуживании ОАО «Борский Водоканал» находятся водопроводные сети:

- п. Городищи протяженность которых составляет 3 км 768 м, из них порядка 80% стальные трубы, 20% чугунные трубы;

- д. Красная Слобода протяженность составляет - 10 км 664 м, из них порядка 18% стальные трубы, 6% чугунные трубы, 76 % ПВХ;

- п. Ситники  протяженность сетей составляет 3 км 658 м, из них 83% стальные трубы, 17% чугунные трубы;

- п. Железнодорожный протяженность - 5 км 365 м, из них 56% стальные трубы, 38% чугунные, 6% асбестоцементные трубы;

- п. Керженец протяженность сетей - 7 км 769 м, из них порядком 70% стальные трубы, 30% чугунные трубы

- п. Пионерское протяженностью 428 м   выполненные  из стальных труб.

- п. Останкино  протяженностью  6 км 627 м;

- п. Ч.Борское - 7 км 160 м;

- п. Ямново - 1 км 231 м;

- п. Селищи - 2 км 190 м;

- п. Плотинки - 1 км 821 м;

- п. Ивановское - 4 км 560 м;

- п. Тугарино - 2 км 441 м;

- п. ППК – 17,0 км;

- д. Редькино – 2 км 108 м;

- п. Неклюдово -20 км 598 м;

- п. Октябрьский – 29 км 833 м;

- п. Б.Пикино – 4 км 536 м;

- д. Оманово – 3 км 316 м;

- п.Керженец – 7 км 769 м;

- г. Бор – 177 км 446 м

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 319 пожарных гидрантов.  Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено  более 100 водоразборных  колонок.

Основные технические проблемы сетей и сооружений водоснабжения:

- Половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 55% до 100%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

- Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,33 аварии на 1 км сети (или 108 аварий в год на  320,4 км сети за 2010 год).

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

- Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений.

- Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

- Несоответствие существующего  учета водопотребления современным требованиям.

- Высокие непроизводительные потери воды.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли водоснабжения  сформированы задачи данного проекта.

Водоотведение городского округа г. Бор представляет собой сложный комплекс сооружений и процессов. Хозяйственно-бытовые стоки от населения и предприятий города по дворовым и внутриквартальным сетям поступают на канализационно-насосные станции (всего 29 шт.), затем по самотечным и напорным коллекторам в Центральную городскую канализационно-насосную станцию.

Дополнительно в сети водоотведения происходит неорганизованное поступление стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города.

Далее канализационные стоки по дюкеру Д-1000 мм  (8073,0 м - две нитки) поступают на станцию аэрации ОАО «Нижегородский Водоканал» г. Н. Новгорода.

От магазина «Красногорка», магазина «Неклюдово», магазина «Боталово» канализационные стоки поступают на канализационно-насосные станции (всего 5 шт.), затем по самотечным и напорным коллекторам поступают на очистные сооружения фабрики ПОШ. На сегодняшний день исчерпан лимит приема сточных вод на очистные сооружения канализации фабрики ПОШ.

Для приема дополнительных объемов стоков от проектируемых объектов (жилых домов магазина «Боталово-4», объектов магазина «Красногорка») необходимо решить вопрос с увеличением лимита приема сточных вод фабрикой ПОШ.

Существуют также локальные бассейны канализования отдельных территорий городского округа г. Бор  д. Оманово, д. Красная Слобода, п. Неклюдово, п. Ситники, п. Железнодорожный, п. Останкино, д. Б. Орлы, п. Ч. Борское, д. Плотинки, д. Редькино, п. ППК).

Протяженность канализационных сетей городского округа по состоянию на 1 октября 2011 года составляет 207 км 405 м, из них порядка 56% - керамические трубы, 15% - чугунные трубы, 14% - стальные трубы, 12% - железобетонные трубы, 3% - асбестоцементные трубы.

На обслуживании  ОАО «Борский Водоканал» находятся канализационные сети:

- д. Городищи, протяженность составляет 556 м, из  них 82% - стальные трубы, 18% - ПВХ.

- п. Неклюдово, протяженность составляет 14987 м, из них 27% - ПВХ, 25% - асбестоцементные трубы, 22% - чугунные трубы, 18% - керамические трубы, 8% - стальные трубы.

- д. Оманово, протяженность составляет 2570 м, из них 100% - чугунные трубы.

- д. Красная Слобода, протяженность составляет 3320 м, их них 70% - чугунные трубы, 30% - стальные трубы

- п. Ситники, протяженность составляет 4169 м, из них 73% - стальные трубы, 27% - чугунные трубы

- п. Железнодорожный, протяженность составляет 4168 м, из них 42% - стальные трубы, 29% - керамические трубы, 21% - асбестоцементные трубы, 8% - чугунные трубы

- п. Керженец, протяженность составляет 1674 м, из них 70% - керамические трубы, 20% - чугунные трубы, 10% - стальные трубы.

- п. Пионерский, протяженность составляет 1322 м, из них 100% - чугунные трубы.

- д. Редькино, протяженность составляет 5963 м

- с. Останкино, протяженность составляет 3566 м

- п. Большеорловское, протяженность составляет 3446 м

- п. Чистое-Борское, протяженность составляет 6853 м

- п. Ямново, протяженность составляет 647 м

- п. ППК, протяженность составляет 6251 м

- д. Селищи, протяженность составляет 335 м

- д. Плотинки, протяженность составляет 3112 м

- п. Октябрьский, протяженность составляет 15515 м

- г. Бор, протяженность составляет 118514 м

Почти все магистральные коллектора выстроены в 60-х годах 20 века и имеют износ  от 55% до 100%.

Более половины дворовых и внутриквартальных сетей имеют износ свыше 55%.

Развитие центральных районов города и уплотнение застройки в настоящее время сдерживается из-за перегрузки и аварийного состояния следующих магистральных коллекторов и КНС:

-   городской коллектор Д-1000 мм, 1200 мм, протяженностью 2,8 км, постройки 1968 г.  (смещение труб, разгерметизация стоков, прогиб труб);

- физический износ насосов на ГКНС в эксплуатации с 1986 года;

- неудовлетворительное состояние сооружений и оборудования КНС.

Основные технические проблемы сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%;

- рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных и чугунных труб, вследствие длительных сроков службы;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения  из-за отсутствия локальных очистных сооружений.

Также существует много проблем по поселковым очистным сооружениям сточных вод.

Назрела необходимость их модернизации и реконструкции по следующим причинам:

- существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки по органическим загрязнениям, качество очищенных сточных вод не соответствуют  нормативам целевых показателей качества воды в водных объектах;

- неудовлетворительное техническое состояние сооружений механической очистки (решеток и песколовок), биологической очистки (аэротенков и минерализаторов);

- существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблемы утилизации осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду;

- отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных веществ;

- не соответствуют правилам безопасности сооружения по обеззараживанию стоков (хлораторные).

На всех поселковых очистных сооружениях сточных вод (кроме п. ППК) отсутствует обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты и на рельеф местности. Необходимо повсеместное восстановление сооружений по обеззараживанию стоков (хлораторных). В поселках Керженец, Пионерское, Ямново сооружения по очистки сточных вод отсутствую совсем, что создает экологическую опасность окружающей природной среде.

На основании необходимости решения указанных проблем отрасли водоотведения, с целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района сформированы задачи данного инвестиционного проекта.

Цели инвестиционной программы: Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков

Задачи инвестиционной программы:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды;

- снижения нормативов потребления;

- обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению;

- обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем; уменьшение техногенного воздействия на среду обитания.

Таблица 1

| Программа нового строительства и модернизации водопроводных и канализационных сооружений ОАО "Борский Водоканал" на 2012-2015 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
|  | 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение г. Бор от водозабора «Ивановский кордон» 2-ая очередь 2 этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14,15) | скв. | улучшение водоснабже-ния города | 1 | водовод к 14 скв. |  | насос-ная стан-ция 14 скв. | ВЛ-10 кВ к скв. 15 | 2740,0 |  | 1100,0 |  | 540,0 |  | 1100,0 |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки в п. Керженец | рабо-чий проект | улучшение водоснабже-ния поселка | 1 |  | раб. проект | экспер |  | 1660,0 |  |  | 1100 | 560,0 |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 400,0 |  | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |  |  | 1100,0 |
| Привлеченные средства (плата за подключение) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 400,0 |  | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |  |  | 1100,0 |
|  | 2. Инвестиционный проект № 2. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, направленные на повышение качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе «Ивановский кордон» (замена высоковольтных ячеек) | шт | износ высоковольт-ных ячеек 90% | 6 | проект, оборуд. | обо-руд., мон-таж |  |  |  | 5000,0 | 2430,0 | 2570,0 |  |  |  |  |
| 4. | Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема на водозаборе «Ивановский кордон» (насосы 2,3,4,6) | шт | увеличение срока служ-бы насосного оборудова-ния, сниже-ние эксплуа-тационных затрат | 4 |  |  | 4 |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 5. | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапае-ва,19 | сооруж | улучшение качества очистки во-ды, обеспе-чение беспе-ребойной по-дачи воды | 1 | 1 |  |  |  |  | 627,0 | 627,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а | сооруж | приведение здания в со-ответствие санитарным и строитель-ным нормам | 1 |  | Смр | Смр |  |  | 1880,0 |  | 380,0 |  | 1500,0 |  |  |
| 7. | Реконструкция водозаборных сооружений с. Ямново | сооруж | улучшение водоснабже-ния поселка | 1 |  |  | Смр |  |  | 1090,0 |  |  |  | 1090,0 |  |  |
| 8. | Реконструкция водозаборных сооружений п. Чистое-Борское | сооруж | улучшение водоснабже-ния поселка | 1 |  |  |  | смр |  | 1090,0 |  |  |  |  |  | 1090,0 |
| 9. | Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино | обос-нов. | улучшение водоснабже-ния поселка | 1 |  |  |  | 1 |  | 375,0 |  |  |  |  |  | 375,0 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода ул. М.Горького - ул. Ванеева в г. Бор | рабо-чий проект | аварийное состояние трубопро-водов | 1 |  |  |  | 1 |  | 1870,0 |  |  |  |  |  | 1870,0 |
| 11 | Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК | км | аварийное состояние трубопро-водов, увеличение пропускной способности | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  | 628,0 | 628,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка узлов учета воды | шт | организация учета | 2 |  | 1 | 0,7 | 0,3 |  | 1130,0 |  | 625,0 |  | 375,0 |  | 130,0 |
| Всего инвестиций за период, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 190,0 | 3685,0 | 3575,0 |  | 3465,0 |  | 3465,0 |
| Средства от надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 190,0 | 3685,0 | 3575,0 |  | 3465,0 |  | 3465,0 |

| № | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  |
|  | 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Установка блочной канализационно -насосной станции в д. Овечкино. | м3/сут | обеспечение канализования д. Овечкино | 300 | благо-устрой-ство |  |  |  | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений в п. Красная Слобода | рабо-чий проект | обеспечение требуемой сте-пени очистки сточных вод, улучшение эко-логической обстановки | 1 |  | проект | проект | проект | 2100,0 |  |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800,0 | 700,0 |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
| Привлеченные средства (плата за подключение) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800,0 | 700,0 |  | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
|  | 2. Инвестиционный проект № 2. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, направленные на повышение качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция наружного электроснабжения ЦКНС, г. Бор, ул. Санаторная | км | аварийное состояние кабелей | 4,4 (в две нитки) | проект, 0,5 км | 2,2 | 1,7 |  | 8700,0 | 2190,0 |  | 3630,0 | 2880,0 |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Оманово (замена воздуходувок) | шт | обеспечение требуемой сте-пени очистки сточных вод, улучшение эко-логической обстановки | 2 | 2 |  |  |  | 750,0 | 750,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию городского канализационного коллектора в г. Бор (2 этап протяженностью 300 м) | рабо-чий проект | аварийное состояние трубопроводов | 1 |  |  | 0,5 | 0,5 | 1130,0 |  |  |  | 630,0 | 500,0 |  |  |  |
| 18 | Замена насоса СДВ 2700/26,5 на ЦКНС г. Бор, ул. Санаторная | шт | Износ 90% | 1 |  |  |  | 1 | 3010,0 |  |  |  |  | 3010,0 |  |  |  |
| 19 | Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р. Волга | км | обеспечение сохранности дюкера, избе-жание эколо-гической ката-строфы | 1,28 | 1,28 |  |  |  | 875,0 | 875,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях. | шт | учет сбрасыва-емых сточных вод | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 625,0 | 175,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 090,0 | 3990,0 |  | 3780,0 | 3660,0 | 3660,0 |  |  |  |
| Средства от надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 090,0 | 3990,0 |  | 3780,0 | 3660,0 | 3660,0 |  |  |  |

3.Мероприятия  инвестиционной  программы

Таблица 2.

| № п/п | Мероприятия | Время выполнения | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение г. Бор от водозабора «Ивановский Кордон» 2-я очередь 2 этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14,15) | 2012 - 2015 | 2740,0 | плата за подключение |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки в п. Керженец | 2013-2014 | 1660,0 | плата за подключение |
| 3 | Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе «Ивановский кордон» (замена высоковольтных ячеек) | 2012-2013 | 5000,0 | надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 4 | Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема на водозаборе «Ивановский кордон» (насосы 2,3,4,6) | 2014 | 500,0 | надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 5 | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапаева,19 | 2012 | 627,0 | надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 6 | Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а | 2013-2014 | 1880,0 | надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 7 | Реконструкция водозаборных сооружений с. Ямново | 2014 | 1090,0 | надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 8 | Реконструкция водозаборных сооружений п. Чистое-Борское | 2015 | 1090,0 | надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 9 | Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино | 2015 | 375,0 | надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода ул. М.Горького - ул. Ванеева в г. Бор | 2015 | 1870,0 | надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 11 | Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК | 2012 | 628,0 | надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 12 | Установка узлов учета воды | 2013-2015 | 1130,0 | надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 13 | Установка блочной канализационно-насосной станции в д. Овечкино. | 2012 | 700,0 | плата за подключение |
| 14 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений в п. Красная Слобода | 2013-2015 | 2100,0 | плата за подключение |
| 15 | Реконструкция наружного электроснабжения ЦКНС, г. Бор, ул. Санаторная | 2012-2014 | 8700,0 | надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| 16 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Оманово (замена воздуходувок) | 2012 | 750,0 | надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| 17 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию городского канализационного коллектора в г. Бор (2 этап протяженностью 300 м) | 2014-2015 | 1130,0 | надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| 18 | Замена насоса СДВ 2700/26,5 на ЦКНС г. Бор, ул. Санаторная | 2015 | 3010,0 | надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| 19 | Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р. Волга | 2012 | 875,0 | надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| 20 | Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях. | 2012-2015 | 625,0 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
|  | Всего инвестиций, в т.ч. |  | 36 480,0 |  |
|  | новое строительство: за счет привлеченных средств - по водоснабжению -по водоотведению |  | 7 200,0 4 400,0 2 800,0 |  |
|  | модернизация и реконструкция: за счет надбавки к тарифу: - по водоснабжению -по водоотведению |  | 29 280,0 14 190,0 15 090,0 |  |

4 . Пояснительная записка.

4.1. Введение

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210 – ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса”  ОАО “Борский Водоканал” разработал инвестиционную программу “Развитие систем водоснабжения и водоотведение открытого акционерного общества “Борский Водоканал” (ОАО “Борский Водоканал”) на 2012 – 2015 годы ” (далее – инвестиционная программа).

В настоящие время в городе Бор, как впрочем, и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат на новое строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей  объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа г. Бор.

Реализации инвестиционной программы осуществляется в целях:

- снижения производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказание услуг), внедрения современных технологий;

- создания условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор;

- полного возмещения затрат организации ОАО “Борский Водоканал”, связанных с реализацией инвестиционной программы;

- обеспечения доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса”, проект инвестиционной программы разработан ОАО “Борский Водоканал” на основе технического задания, утвержденного решением Совета депутатов городского округа г. Бор.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ на сумму 36 480,0 руб. Эти денежные  средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к тарифам  на услуги ОАО “Борский Водоканал” по водоснабжению и водоотведению , а также за счет платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Источники финансирования ОАО “Борский Водоканал” были определены с учетом критериев доступности  платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, и надбавок к тарифам ОАО «Борский Водоканал» на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также с учетом достижения задач,  в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышения объема оказываемых услуг.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры городского округа г. Бор путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;

- внедрением современной технологии обработки воды и утилизации осадков;

- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;

- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением  зон водоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ОАО “Борский Водоканал”.

В данной инвестиционной программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий по подъему и транспортировке исходной (природной) воды до станции водоподготовки, обработке воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода”, транспортировке ее потребителям, очистке хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных требований, обработке и утилизации осадков сточных вод.

4.2 Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения и водоотведения.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города Бор.

Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения уже существующих районов.

В этой связи мероприятия, намеченные данной инвестиционной программой, такие, как модернизация и расширение водозаборных сооружений Ивановский Кордон, ЦКНС, строительство магистральных водоводов и коллекторов, позволяют увеличить объем оказываемых услуг как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

Настоящая инвестиционная программа предусматривает рост объемов полезного отпуска продукции (услуг) и улучшение качества продукции. Увеличение объемов полезного отпуска планируется достичь за счет ввода новых скважин, сокращения количества аварий на сетях водопровода, а также сокращения потерь воды, связанных с ее транспортировкой.

Основное внимание в инвестиционной программе уделяет качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.

Мероприятия инвестиционной программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности системы водоотведения с увеличением на нее нагрузки при новом строительстве. Это достигается за счет модернизации магистральных коллекторов для обеспечения возможности подключения к системе новых районов застройки и отдаленных территорий.

4.3 Состав и структура финансовых источников для реализации

инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа г. Бор, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно – технического обеспечения, и составят за период с 2012 по 2015 год  - 36 480,0  тыс. руб.

За счет надбавки к тарифу, направляемой на  модернизацию и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, необходимо реализовать мероприятия инвестиционной программы  на сумму 29 280,0 тыс. руб. в том числе:

- по услуге водоснабжения – 14 190,0 тыс. руб.

- по услуге водоотведения  – 15 090,0 тыс. руб.

За счет платы за подключение на строительство систем коммунальной инфраструктуры-  7 200,0 тыс. руб. в том числе:

- по услуге водоснабжения – 4 400,0 тыс. руб.

- по услуге водоотведения  -  2 800,0 тыс. руб.

.                                                                                                                                         Таблица 3

Размер денежных средств, необходимых для реализации

инвестиционной программы, тыс. руб. (период реализации  2012-2015 г.г.)

| ВСЕГО | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| 36 480,0 | 18 590,0 | 17 890,0 |
| В том числе: - за счет платы за подключение | 4 400,0 | 2 800,0 |
| -за счет надбавки к тарифу | 14 190,0 | 15 090,0 |

Денежные средства, полученные за счет  надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

Привлеченные денежные средства (плата за подключение) будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства или реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением производственных мощностей.

В таблице 4 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Финансовые потребности, необходимые для реализации

инвестиционной программы

Таблица 4

| Направление и источники капитальных вложений | Капитальные вложения по годам, тыс. руб. |  |  |  | Капитальные вложения за период, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| I. по водоснабжению, в том числе за счет: | 4785,0 | 4675,0 | 4565,0 | 4565,0 | 18590,0 |
| 1. привлеченных средств (плата за подключение) | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 4400,0 |
| 2. надбавки к тарифу, направляемой на инвестиции | 3685,0 | 3575,0 | 3465,0 | 3465,0 | 14190,0 |
| П. по водоотведению, в том числе за счет: | 4690,0 | 4480,0 | 4360,0 | 4360,0 | 17890,0 |
| 1. привлеченных средств (плата за подключение) | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 2800,0 |
| 2. надбавки к тарифу, направляемой на инвестиции | 3990,0 | 3780,0 | 3660,0 | 3660,0 | 15090,0 |

4.4 Оценка риска для развития городского округа г. Бор  при возможных срывах в реализации  инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- использование не на полную мощность или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Наиболее нестабильной и несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно- технического обеспечения, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», величина тарифа на подключение                                                      «… устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых…». В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения и водоотведения, обеспечиваемые ОАО «Борский Водоканал». Пункт 5 статьи 12 этого же закона гласит, что «плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключенного организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию…». Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых ОАО «Борский Водоканал» за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

4.5 Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

Выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на ожидаемую стоимость коммунальных услуг за 1 м. куб без НДС.

- Водоснабжение:

- в 2012 г. – 15,37  руб.,

- в 2013 году – 16,26 руб.,

- в 2014 году –    17,21 руб.,

- в 2015 году –  18,21 руб.

- Водоотведение:

- в 2012 г. – 25,99 руб.,

- 2013 –  27,52 руб.,

- в 2014 году – 29,14 руб., в

- 2015 году – 30,86 руб.

4.6.Расчет показателей экономической эффективности

инвестиционной программы.

По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции.

Реальные инвестиции – это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия, наращивание его производственной мощности, освоение новых видов продукции или технологий, новое строительство.

Финансовые  инвестиции – это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и другие.

При анализе экономической эффективности производилась оценка  реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности  инвестиционных проектов.

Таблица 5

Размер денежных средств, необходимых для реализации

инвестиционной программы, тыс. руб. (период реализации  2012-2015 г.г.)

| ВСЕГО | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| 36 480,0 | 18 590,0 | 17 890,0 |
| В том числе: - за счет платы за подключение | 4 400,0 | 2 800,0 |
| -за счет надбавки к тарифу | 14 190,0 | 15 090,0 |

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта является снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергоснабжение, усовершенствование технологии, внедрение средств механизации и автоматизации производства, совершенствование способов организации труда, производства и управления, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

В качестве основных  показателей экономической эффективности определены срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.

            - Срок окупаемости:

- по водоснабжению:

Ток = 18590,0 / 5342,0 = 3,5 года

- по водоотведению:

Ток = 17890,0 / 5765,0 =3,1года

- Индекс доходности инвестиций:

- по водоснабжению:

ИДИ = (5342,0 / 18590,0)+1 =1,287

- по водоотведению

ИДИ = (5765,0 / 17890,0)+1 = 1,322

Поскольку показатели индекса доходности по услуге водоснабжение и по услуге водоотведение больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

- Индекс рентабельности инвестиций:

- по водоснабжению:

ИРИ =  (111762-108124) / 111762+1=1,03

-по водоотведению:

ИРИ = (185135-179295) / 185135+1=1,0315

Таким образом, данный проект является рентабельным – индекс рентабельности инвестиций больше 1.

| Расчет основных показателей финансово-хозяйственной деятельности организации в части услуги водоснабжения Таблица 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полезный отпуск продукции, тыс. м3 | 6700 | 6500 | 6300 | 6300 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./м3 | 14,90 | 15,79 | 16,74 | 17,74 |
| 3 | Объем выручки, тыс. руб. | 99830 | 102635 | 105462 | 111762 |
| 4 | Себестоимость продукции, тыс. руб. | 97997 | 101917 | 104974 | 108124 |
| 5 | Валовая прибыль, тыс. руб. | 1833 | 718 | 488 | 3638 |
| 6 | Налоги, тыс. руб. | 367 | 144 | 98 | 727 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, тыс. руб. | 1466 | 574 | 390 | 2911 |

| Расчет основных показателей финансово-хозяйственной деятельности организации в части услуги водоотведения Таблица 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полезный отпуск продукции, тыс. м3 | 6650 | 6300 | 6100 | 6100 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./м3 | 25,48 | 27,01 | 28,63 | 30,35 |
| 3 | Объем выручки, тыс. руб. | 169442 | 170163 | 174643 | 185135 |
| 4 | Себестоимость продукции, тыс. руб. | 168982 | 169827 | 174073 | 179295 |
| 5 | Валовая прибыль, тыс. руб. | 460 | 336 | 570 | 5840 |
| 6 | Налоги, тыс. руб. | 92 | 67 | 114 | 1168 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, тыс. руб. | 368 | 269 | 456 | 4672 |

4.7  Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам  организации коммунального комплекса на услуги водоснабжения и водоотведения

Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2015 года на сумму  36 480,0 тыс. руб. в том числе:

по услуге водоснабжения –   18 590,0 тыс.руб.,

по услуге водоотведения – 17 890,0 тыс.руб.

Поступление денежных средств  предусмотрено от установленных надбавок к тарифам ОАО «Борский Водоканал» на услуги водоснабжения и водоотведения, и платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

За счет  средств от надбавок предполагается освоить    29 280,0 тыс.руб., в том числе:

- по водоснабжению – 14 190,0 тыс.руб.;

- по водоотведению –  15 090,0 тыс.руб.

За счет привлеченных средств (платы за подключение) – 7 200,0 тыс.руб., в том числе:

- по водоснабжению – 4 400,0 тыс.руб. ;

- по водоотведению – 2 800,0 тыс.руб.

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения выполнен в приложении 1 к настоящей инвестиционной программе, расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения - в приложении 2 к настоящей инвестиционной программе.

Размер надбавки к тарифу на услуги водоснабжения составит – 0,55 руб. с НДС,

размер надбавки к тарифу на услуги водоотведения составит -0,60 руб. с НДС.

Тариф на подключение к системе водоснабжения и водоотведения за 1 м3/час составит (расчет приведен в приложении 3):

- водоснабжение – 36 065,57 руб. с НДС

- водоотведение –  42 424,24 руб. с НДС

Приложение 1

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения на 2012 - 2015 годы.

| .№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Финансовые потребности, тыс. руб. | Этапы реализации и объем капиталовложений на соответствующий год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  |  |  | физ. объем | затраты тыс.руб. | физ. объем | затраты тыс.руб. | физ. объем | затраты тыс.руб. | физ. объем | затраты тыс.руб. |
|  | Модернизация и реконструкция инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе «Ивановский кордон» (замена высоковольтных ячеек) | Шт. | 5000,0 |  | 2430,0 |  | 2570,0 |  |  |  |  |
| 2 | Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема на водозаборе «Ивановский кордон» (насосы 2,3,4,6) | Шт. | 500,0 |  |  |  |  | 4 | 500,0 |  |  |
| 3 | Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапаева,19 | сооружение. | 627,0 | 1 | 627,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а | сооружение. | 1880,0 |  |  |  | 380,0 |  | 1500,0 |  |  |
| 5 | Реконструкция водозаборных сооружений с. Ямново | сооружение. | 1090,0 |  |  |  |  | 1 | 1090,0 |  |  |
| 6 | Реконструкция водозаборных сооружений п. Чистое-Борское | сооружение. | 1090,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1090,0 |
| 7 | Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино | обосн. | 375,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 375,0 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода ул. М.Горького - ул. Ванеева | проект | 1870,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1870,0 |
| 9 | Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК | км | 628,0 | 0,3 | 628,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка узлов учета воды | шт | 1130,0 |  |  | 1 | 625,0 | 0,7 | 375,0 | 0,3 | 130,0 |
|  | Итого по модернизации и реконструкции |  | 14 190,0 |  | 3685,0 |  | 3575,0 |  | 3465,0 |  | 3465,0 |

Примечание:  Финансовые потребности  определены с учетом НДС и налога на прибыль.

Объем реализации воды в 2012 году – 6700,0 тыс. куб. м.   объем реализации воды в 2013 году – 6500,0 тыс. куб. м.

объем реализации воды в 2014 году – 6300,0 тыс. куб. м.   объем реализации воды в 2015 году – 6300,0 тыс. куб. м.

Размер надбавки к тарифу на водоснабжение:

2012 год          3685/6700=0,55 рублей

2013 год          3575/6500=0,55 рублей

2014год            3465/6300=0,55 рублей

2015 год          3465/6300=0,55 рублей

Приложение 2

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения на 2012-2015 годы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Финансовые потребности, тыс. руб. | Этапы реализации и объем капиталовложений на соответствующий год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  |  |  | физ. объем | затраты тыс.руб. | физ. объем | затраты тыс.руб. | физ. объем | затраты тыс.руб. | физ. объем | затраты тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Модернизация и реконструкция инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция наружного электроснабжения ЦКНС, г. Бор, ул. Санаторная | км | 8700,0 | 0,5 | 2190,0 | 2,2 | 3630,0 | 1,7 | 2880,0 |  |  |
| 2 | Реконструкция канализа-ционных очистных сооруже-ний в д. Оманово (замена воздуходувок) | шт | 750,0 | 2 | 750,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструк-цию городского канализа-ционного коллектора в г. Бор (2 этап протяженностью 300 м) | проект | 1130,0 |  |  |  |  | 0,5 | 630,0 | 0,5 | 500,0 |
| 4 | Замена насоса СДВ 2500/28,5 на ЦКНС г. Бор, ул. Санатор-ная | шт | 3010,0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3010,0 |
| 5 | Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р. Волга | км | 875,0 | 1,28 | 875,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка узлов учета сточ-ных вод на канализационно-насосных станциях. | шт | 625,0 | 1 | 175,0 | 2 | 150,0 | 2 | 150,0 | 3 | 150,0 |
|  | Итого по модернизации и реконструкции |  | 15090,0 |  | 3990,0 |  | 3780,0 |  | 3660,0 |  | 3660,0 |

Примечание: Финансовые потребности определены с учетом НДС и налога на прибыль

объем реализации услуг водоотведения на 2012 год – 6650,0 тыс. куб. м.

объем реализации услуг водоотведения на 2013 год – 6300,0 тыс. куб. м.

объем реализации услуг водоотведения на 2014 год – 6100,0 тыс. куб. м.

объем реализации услуг водоотведения на 2015 год – 6100,0 тыс. куб. м.

Размер надбавки к тарифу на водоотведение:

2012 год          3990/6650=0,60 рублей

2013 год          3380/6300=0,60 рублей

2014год            3660/6100=0,60 рублей

2015 год          3660/6100=0,60рублей

Приложение 3

Расчет тарифа

на подключение к системам водоснабжения

и водоотведения в городском округе г. Бор.

Финансирование строительства объектов водоснабжения и водоотведения инвестиционной программы, разработанной на 2012-2015 г.г., предусматривается за счет платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения вновь построенных объектов, и составит –  7 200,0 тыс. руб.

в  т.ч.  водоснабжение – 4 400,0 тыс. руб.,

водоотведение  – 2 800,0 тыс. руб.

Суммарная заявленная нагрузка по водопотреблению на 2012-2015 г.г. –  122,0 м3/час (см. техническое задание)

Суммарная заявленная нагрузка по водоотведению на 2012-2015 г.г. –  66,0 м3/час (см. техническое задание)

Исходя из ожидаемой нагрузки, определяется тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение: 4 400 000 руб. :  122 м3/час =  36 065,57 руб.

Водоотведение:  2 800 000  руб. :  66 м3/час =  42 424,24 руб.

Тариф за 1 м3/час на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения:

36 065,57 руб. с НДС – водоснабжение

42 424,24 руб. с НДС - водоотведение