Совет депутатов городского округа город Бор

Нижегородской области

# РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2013 года                                                                                       №15

О ходе реализации целевой программы «Развитие муниципальной системы образования городского округа город Бор Нижегородской области на 2012-2015 годы»

Заслушав и обсудив информацию  начальника  Управления  народного   образования   Н.Н. Лезова,   Совет  депутатов городского округа город Бор Нижегородской области   решил:

Принять к сведению представленную информацию о ходе реализации целевой программы «Развитие муниципальной системы образования городского округа город Бор Нижегородской области на 2012-2015 годы».

Первый заместитель

председателя Совета депутатов                                                         Н.В. Лебедев

Информация о ходе реализации

целевой программы «Развитие муниципальной системы образования городского округа город Бор Нижегородской области на 2012-2015 годы»

Целевая программа «Развитие муниципальной системы образования городского округа  город Бор Нижегородской области на 2012-2015 годы» утверждена решением Совета депутатов  городского округа город Бор Нижегородской области от 27.09.2011 №80.

Целью  Программы является  формирование развитой муниципальной системы образования, обеспечивающей  доступность качественного образования, соответствие муниципальной системы образования  требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Стратегические приоритеты	определены  следующие

- совершенствование содержания и технологий образования, создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с ослабленным здоровьем и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- оптимизация сети образовательных учреждений, развитие материально-технической базы, создание условий для внедрения инновационных интерактивных технологий;

- совершенствование форм и методов воспитания, социализация детей, сохранение и развитие системы дополнительного образования детей;

- ресурсное обеспечение инновационного развития  муниципальной системы образования;

- совершенствование правового положения муниципальных учреждений образования.

На  выполнение мероприятий вышеуказанной программы в 2012 году утверждено бюджетной росписью 1 380 200 рублей, израсходовано 1 380 138,01 рублей.

По проекту «Развитие системы дошкольного образования»

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений и израсходовано 92 000 рублей.

Создана единая информационная система «Барс.Web-Электронный  Детский Сад», которая  позволяет оказывать муниципальную услугу по приему заявлений, постановке на учет, зачислению детей в ДОУ в электронном виде, обеспечить прозрачность хода услуги, открытость информации о состоянии очередности и места в очереди. Система автоматизирует процессы управления ДОУ и является важнейшим инструментом автоматизации их комплектования.

По проекту «Переход на новые образовательные стандарты»

В рамках перехода на ФГОС в городском округе город Бор реализованы запланированные мероприятия по направлениям: Мониторинг готовности ОУ к внедрению ФГОС, Курсовая подготовка, Семинары.

Таким образом, в городском округе город Бор для перехода на ФГОС проведено обучение всех учителей, принимающих первоклассников в 2011 учебном году. Специалисты УНО и администрация всех школ прошли курсовую подготовку по переходу на ФГОС на кафедрах НИРО.

Для педагогических работников всех категорий были проведены тематические семинары: «Управление процессом разработки и реализации образовательной программы ОУ» (НИРО на базе города Бор), «Организационные мероприятия по переходу на ФГОС, организация дополнительного образования обучающихся», «ИКТ-технологии в организации мониторинга качества обучения», «Инновационные формы работы детского сада и школы с учетом ФГОС», «Помощь в формировании психологической готовности учителя к работе в условиях модернизации образования».

Для педагогических работников всех категорий были проведены тематические семинары

В городском округе город Бор созданы необходимые условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников.

С целью совершенствования информационного обмена и распространения эффективных управленческих решений, нового педагогического опыта продолжают работу 7 опорных школ и  инновационная стажерская площадка в МБОУ СОШ №4, что позволяет представлять свой опыт в конкурсе ПНП «Образование»  (впервые - МБОУ Краснослободская ООШ, вновь - МАОУ №1, МБОУ Кантауровская СОШ).

По проекту «Развитие системы поддержки талантливых детей»

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений 500 235,58 рублей и израсходовано 500 173,59 рублей, отклонения 61, 99 рубля.

В образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа по развитию творческих способностей школьников. Сложилась система использования различных форм работы с детьми: олимпиады (школьные, муниципальные, региональные, всероссийские), очные и заочные конкурсы, конференции НОУ, в ОУ осуществляется профильное обучение по индивидуальным учебным планам.

Активными участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году стали 1123 учащихся, регионального –   32   человека, 7 участников заключительного этапа.

Управлением народного образования совместно с Борским информационным агентством успешно реализован образовательный проект интеллектуальной телевизионной игры «Эрудит» для учащихся 3-10 классов. Участниками игры в 2012 году стали 198  учащихся из 10 общеобразовательных учреждений (израсходовано 150 000 рублей)

Кроме того, израсходовано на другие мероприятия:

- организация и проведение слета детских общественных организаций	7350 рублей;

- развитие системы морального и материального поощрения одаренных детей     премии лидер ХХI века 18332,16 рублей;

- развитие системы морального и материального поощрения одаренных детей - стипендии  отличникам учебы 79109,52 рублей;

- оплата учителям методического центра по работе с одаренными детьми 100000 рублей;

- развитие военно-патриотического движения "Зарница" 31740 рублей;

- проведение пятидневных полевых учебных сборов	35 000 рублей;

- проведение смотра-конкурса военно-патриотических объединений 3750 рублей.

Успешно развивается ещё одно направление работы с детьми – районное научное общество учащихся:

- проведение 11 межшкольной конференции научного общества обучающихся «Планета открытий-2012»	5280	рублей;

- проведение  конференции научного общества учащихся городского округа город Бор	10016,9рублей;

-проведение гала-концерта, награждение победителей в номинациях «Ломоносов года»,  «Спортсмен года», «Заслуженный артист» 59657 рублей.

По проекту «Развитие учительского потенциала»

В городском округе сложились система муниципальных профессиональных конкурсов, укрепляющих престиж профессии учителя и директора, а также система поддержки профессионального развития и распространения опыта и учебно-методических материалов лучших учителей, прежде всего через объединения учителей, областные и всероссийские конференции, фестивали, семинары, через Интернет.

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений и израсходовано 135 221,7 рублей, из них:

- организация и проведение муниципальной научно-практической конференции работников дошкольных учреждений «проектирование моделей экологического воспитания детей дошкольного возраста в муниципальной системе образования»	- 25460,9 рублей;

- организация и проведение  праздника «Дня учителя»  51108,8 рублей;

- организация и проведение августовской учительской конференции 23000 рублей;

- премии городского округа г.Бор «Педагогическое мастерство» 27342 рублей;

- участие в зональном этапе обл. конкурса «Вожатый года» 8310 рублей.

Изменение школьной инфраструктуры городского округа г. Бор 2012 год

На модернизацию общего образования городского округа город Бор в 2012 году была выделена общая сумма 48162,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета была выделена субсидия в объеме 42799,1 тыс. рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 5363,6 тыс. рублей (на приобретение учебников).

За 2 года общий объем финансирования проекта модернизации составил - 64737,2 тыс. рублей. Данные финансовые средства были направлены на приобретение:

- современного технологического оборудования школьных пищеблоков

- (17973,4 тыс. руб.) в 30 школ для обеспечения рационального питания и повышения его качества с целью улучшения здоровья обучающихся (пароконвектоматы, электрические плиты, посудомоечные машины, линии раздачи, мясорубки, овощерезки, протирочные машины, водонагреватели);

- 62 учебных кабинетов (19676,7 тыс. руб.) в 26 школ:

- 25 кабинетов начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС

- 18 кабинетов биологии;

- 8 кабинетов математики;

- 7 кабинетов физики;

- 2 кабинета химии;

- 2 лингафонных кабинета;

- 1 кабинет ОБЖ;

Все учебные кабинеты оснащены ученической мебелью, учебно-лабораторным оборудованием, интерактивным комплексом с многофункциональным устройством.

- учебно-производственного оборудования (школьных мастерских) в школу №4: сверлильные, комбинированные деревообрабатывающие, токарные станки, верстаки) (330 тыс. руб.);

- 2 школьных автобуса (2554,7 тыс. руб.) для Кантауровской и Каликинской школ;

- 677 единиц спортивного оборудования на сумму 4444,2 тыс. руб. в 30 школ (бревна гимнастические, гимнастические комплексы для прыжков в высоту с зоной приземления, брусья женские и мужские гимнастические, комплекты для игр в баскетбол, волейбол, настольного тенниса, козлы, канаты, легкоатлетические комплексы, маты);

- компьютерного и интерактивного оборудования (7560,9 тыс. руб.) в 22 школы (16 современных компьютерных классов и интерактивные комплексы \интерактивная доска, проектор, ноутбук, многофункциональное устройство\);

- оборудования для 4 медицинских кабинетов (623,9 тыс. руб.) в 4 ОУ (медицинский диагностический комплекс «Здоровый ребенок» для автоматизированного ведения мониторинга физического развития и физической подготовки детей, специализированная мебель и оборудование для кабинета и проведения профилактических мероприятий);

- оборудования для организации дистанционного обучения школьников (226,4 тыс. руб.) в 2 школы (увеличение пропускной способности (подключение оптоволоконной линии) и приобретение программного обеспечения для дистанционного обучения);

- пополнение фондов школьных библиотек на общую сумму 11676,6 тыс. руб. всех школ округа.

По проекту «Сохранение и укрепление здоровья школьников»

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений и израсходовано 307 242,72рубля.

Из них

- организация и проведение пришкольных  лагерей	51667,84 рублей;

- Работа межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии 90368,1 рублей;

- организация и проведение городских спортивных мероприятий 19845 рублей;

- Развитие опорного ОУ-центра спортивно-оздоровительной работы; проведение муниципального этапа "Президентских спортивных игр" 73104,78 рублей;

- организация деятельности палаточных лагерей, туристических походов 70000 рублей;

- проведение передвижного эколого-спортивного лагеря "Спартанец" 10000 рублей;

- проведение велосипедного похода Линда-Семенов-Ковернино-Линда 40000 рублей;

- поход на Горьковское водохранилище	20000	 рублей;

- Проведение конкурса «Лучшая подростковая бригада» 2257 рублей	.

По проекту «Развитие самостоятельности образовательных учреждений»

Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений и израсходовано 259 500 рублей.

Доступная и публичная информация о деятельности конкретного образовательного учреждения и системы в целом,  участие  всех заинтересованных сторон в разработке и реализации образовательной политики – важный принцип построения новой школы.

Поддержание и развитие системы мотивационных стимулов по улучшению качества работы ОУ проходит через конкурсы:

- премия «Детский сад года»;

- премия «Школа года»;

- премия «УДОД года»;

- премия «Лучший лагерь с дневным пребыванием».

По проекту экологического образования школьников «Ключи экологии»

Целью программы «Ключи к экологии» является создание условий, способствующих развитию экологического образования школьников, формированию экологического мировоззрения, экологической культуры детей и выработке практических природоохранных навыков у школьников.

На средства, выделяемые из местного бюджета на финансирование программы «Ключи к экологии», приобретено оборудование для центра. Создан и ежегодно обновляется банк научно-методической литературы.

Ежегодно проводится общегородской экологический смотр-конкурс «Охранять природу – значит охранять Родину». Он включает в себя ряд проектов. Формы реализации проектов самые разнообразные: природоохранные акции, экологические конкурсы, конференции, викторины, олимпиады.

Количество школьников, принимающих участие в экологических мероприятиях за годы реализации программы увеличилось от 1746 до 6000 человек.

Опыт Борской системы экологического образования неоднократно (в 2007, 2009, 2011 годах) был представлен на международной научно-практической конференции «Экологическое образование для устойчивого развития: теория и педагогическая реальность», проводимой на базе НГПУ при поддержке Министерства экологии и  природных ресурсов Нижегородской области.

2012 год

| Направления проекта «Ключи к экологии» | Наименования проведенных мероприятий | Утверждено с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Материально-техническое обеспечение: 1. Проведение экологических акций, конкурсов, праздников для школьников городского округа г. Бор | Экологический фестиваль – марш парков «Заповедная природа без пожаров!» Смотр-конкурс «Они нуждаются в нашей защите» Конкурс юных флористов Акция «Покормите птиц зимой»+ «Зимующие птицы» Акция «Ель года» Экспедиция в ГПБЗ «Керженский» Смотр-конкурс «Школьный двор» Фестиваль «Марш парков» Акция «Осенние наблюдения птиц» Акция «Сосна у Шехонки» Акция «Поможем реке» | 8000 | 8000 |
| - Проведение экологического слета школьников городского округа г. Бор | Для школьников - активных участников районных экологических мероприятий в мае 2012 г. проведен экологический слет «День экотуриста» на базе МБДОУ д/с «Рустайчик» и экоцентра заповедника «Керженский». Участники слета: 30 человек из 7 ОУ. Во время слета ребята побывали на экскурсиях в Керженском заповеднике, занимались в экоцентре заповедника, участвовали в экологических конкурсах, играх. (Приказ УНО от 04.05.2012 № 286-о «О проведении экологического слета «День экотуриста») | 13000 | 13000 |
| - Проведение экологических экспедиций (лагерей) | В соответствии с приказом УНО от 03.05.2012 № 284-о «Об организации летних туристских и экологических лагерей, походов, экспедиций» летом состоялись: - экологическая экспедиция МБОУ ДОД ЦВР «Алиса» в заповедник «Керженский». - эколого-спортивный лагерь «Спартанец» в условиях байдарочного похода» МБОУ ДОД ДЮЦ «Спартак». - байдарочный поход МБОУ ДОД ДЮЦ «Спартак» - 5 туристических походов МБОУ ДОД ЦДЮТЭ. - туристический поход МБОУ ДОД ДЮСШ по дзюдо на Горьковское водохранилище. | 10000 20000 10000 40000 20000 | 10000 20000 10000 40000 20000 |
| - Премирование лучших коллективов школ-участников районного экологического смотра-конкурса «Охранять природу – значит охранять Родину!» | На основании приказов УНО от 26.06.2012 № 394-о «Об итогах смотра-конкурса «Охранять природу – значит охранять Родину!» 2011-2012 учебного года», от 01.10.2012 № 554-о «О премировании по итогам смотра-конкурса «Охранять природу – значит охранять Родину!» 2011-2012 учебного года» выделены премии 6 ОУ. | 35000 | 35000 |
|  | Итого: | 156000 | 156000 |

______________________