Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.03.2013                                                                                                  № 1681

Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ в городском округе город Бор, Порядка формирования адресной инвестиционной программы капитальных вложений в городском округе город Бор

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ в городском округе город Бор.

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования адресной инвестиционной программы капитальных вложений в городском округе город Бор.

3. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности муниципальных целевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов.

4. Субъектам бюджетного планирования городского округа город Бор руководствоваться настоящим постановлением при утверждении и реализации муниципальных целевых программ в городском округе город Бор.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Борского района от 07.08.2007 № 49 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных целевых программ в Борском районе, Порядка формирования адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Борскому району".

- 6. Общему отделу администрации городского округа г. Бор обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте городского округа город Бор www.borcity.ru.

Глава администрации						                   А.В. Киселев

Янкин А.В.

37144

Утвержден

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 27.03.2013 № 1681

Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ в городском округе город Бор

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствования методологии разработки и реализации муниципальных ведомственных целевых программ (далее - муниципальная целевая программа) и расширения сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

1.2. Муниципальные целевые программы разрабатываются администрацией городского округа г. Бор (далее – администрация) для эффективного решения системных задач, соответствующих стратегическим целям и приоритетам развития территории городского округа г. Бор.

1.3. В муниципальной целевой программе необходимо обеспечить взаимосвязь всех программных мероприятий и очередность их проведения с планируемыми объемами финансовых ресурсов, а также согласованность и комплексность решения поставленных программой целей и задач.

1.4. Требования к стратегическим целям, тактическим задачам и мероприятиям муниципальных целевых программ с учетом общественной и экономической эффективности реализации программ отражены в макете муниципальной целевой программы (приложение № 1 к настоящему Порядку).

1.5. Мероприятия муниципальной целевой программы не могут дублировать мероприятия других действующих муниципальных целевых программ.

1.6. Муниципальная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы.

1.7. Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной целевой программы в целом.

1.8. Разработка, утверждение и реализация муниципальной целевой программы осуществляется в несколько этапов:

формулировка проблем на основе анализа достижимости стратегических целей развития городского округа г.Бор, подготовка концепции муниципальной целевой программы;

принятие решения о разработке муниципальной целевой программы;

разработка проекта муниципальной целевой программы и сопутствующих документов;

согласование проекта муниципальной целевой программы с заинтересованными в ее разработке и реализации сторонами;

утверждение муниципальной целевой программы;

управление реализацией муниципальной целевой программы, мониторинг и контроль за ходом ее выполнения;

анализ эффективности муниципальной целевой программы;

принятие решения о продолжении, корректировке или прекращении реализации муниципальной целевой программы на основе анализа ее эффективности.

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа г. Бор федеральными законами и законами Нижегородской области, в муниципальные целевые программы могут включаться мероприятия, относящиеся к государственным полномочиям, при условии их софинансирования из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области.

Контроль за соблюдением сроков разработки муниципальной целевой программы, необходимых для получения средств из бюджетов других уровней осуществляют отраслевые (территориальные, функциональные) структурные подразделения администрации, заинтересованные в разработке и реализации муниципальной целевой программы.

1.9. Методическое руководство по разработке и реализации муниципальных целевых программ, осуществляет Департамент финансов администрации (далее - департамент финансов).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. Муниципальная целевая программа представляет собой увязанный по ресурсам (в том числе, по источникам финансирования), исполнителям, срокам и результатам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, социальных и иных проблем развития муниципального образования.

2.2. Муниципальный заказчик муниципальной целевой программы (далее - муниципальный заказчик) - администрация или отраслевое (территориально, функциональное) структурное подразделение администрации, заинтересованное в разработке и реализации муниципальной целевой программы.

2.3. Муниципальный заказчик - координатор муниципальной целевой программы (далее - муниципальный заказчик-координатор) - администрация или отраслевое (территориальное, функциональное) структурное подразделение администрации, осуществляющее координацию взаимодействия муниципальных заказчиков по вопросам разработки и реализации муниципальной целевой программы.

В случае, если муниципальной целевой программой предусматривается один муниципальный заказчик, он исполняет функции муниципального заказчика-координатора.

2.4. Исполнители муниципальной целевой программы (далее - исполнители) - администрация, отраслевые (территораильные, функциональные) структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения, иные юридические, а также физические лица, несущие ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной целевой программы или отдельных ее мероприятий.

2.5. Муниципальные заказчики, муниципальный заказчик-координатор, исполнители являются участниками муниципальной целевой программы (далее - участники программы).

2.6. Реестр муниципальных целевых программ (далее - Реестр) - перечень, содержащий сведения о муниципальных целевых программах.

В Реестр муниципальных целевых программ отдельным разделом могут быть включены федеральные, областные целевые программы, мероприятия которых реализуются на территории городского округа город Бор за счет софинансирования из средств местного бюджета.

2.7. Финансово-экономическое обоснование - расчет общей стоимости муниципальной целевой программы, основанный на оценке планируемых затрат на реализацию мероприятий и достижение запланированных результатов (эффекта) муниципальной целевой программы.

2.8. Индикаторы достижения целей программы - показатели, позволяющие количественно и качественно оценить степень достижения цели программы (характеризующие эффект от реализации мероприятий для внешнего потребителя) и в совокупности эффективность реализации муниципальной целевой программы.

3. Формирование и утверждение

муниципальной целевой программы

3.1. Инициаторами разработки муниципальной целевой программы для решения какой-либо проблемы могут выступать органы местного самоуправления, юридические и физические лица.

Предложения о разработке муниципальной целевой программы должны быть оформлены в виде проекта концепции муниципальной целевой программы, сформированной на основе различных вариантов решения проблемы с обоснованиями. Структура и содержание концепции муниципальной целевой программы должны соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 2 к настоящему Порядку.

3.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется следующими критериями:

значимость проблемы и ее соответствие стратегическим целям и приоритетам развития городского округа город Бор;

необходимость поддержки для ее решения со стороны органов местного самоуправления.

3.3. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной целевой программы:

разрабатывает проект муниципальной целевой программы по установленной форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

согласовывает с предполагаемыми участниками муниципальной целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, заключает соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком и юридическими (физическими) лицами;

осуществляет отбор исполнителей по каждому программному мероприятию в установленном порядке на основе действующих нормативных правовых актов;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной целевой программы.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) может в порядке, установленном действующим законодательством, привлекать для разработки проекта муниципальной целевой программы юридических или физических лиц.

3.4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) к проекту муниципальной целевой программы, направляемой на согласование в департамент финансов, в обязательном порядке прилагает финансово-экономическое обоснование, структура и содержание которого должны соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 3 к настоящему Порядку. Проект муниципальной целевой программы направляется в департамент финансов в срок до 1 сентября текущего года. В исключительных случаях этот срок может быть продлен.

3.5. Департамент финансов при поступлении на согласование проекта муниципальной целевой программы определяет экономическую целесообразность осуществления проекта.

Проект муниципальной целевой программы признается экономически целесообразным (или нецелесообразным) по результатам оценки его эффективности, основанной на сопоставительной оценке планируемых затрат и ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной целевой программы, а также на установлении эффективности использования, социальной значимости и срока окупаемости вложений.

3.6. Проекты муниципальных целевых программ, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению главой администрации в форме постановления до 1 октября года, предшествующего году начала реализации программы. В исключительных случаях этот срок может быть продлен.

Внесение изменений в утвержденные муниципальные целевые программы осуществляется в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Порядка.

3.9. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) в течение 10 дней после утверждения проекта муниципальной целевой программы (или после внесения в нее изменений) направляет в департамент финансов утвержденный вариант муниципальной целевой программы в полном бумажном варианте согласно макету муниципальной целевой программы (приложение № 1 к настоящему Порядку), а также в электронном виде по установленной форме (приложение № 5 к настоящему Порядку) для включения муниципальной целевой программы в Реестр.

4. Управление реализацией, мониторинг и контроль

за ходом выполнения муниципальной целевой программы

4.1. Департамент финансов на основании данных муниципальных заказчиков подготавливает проект перечня муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию, и учитывает его при подготовке проекта бюджета городского округа город Бор на очередной финансовый год.

Перечень муниципальных целевых программ является приложением к бюджету городского округа город Бор.

4.2. Перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета городского округа город Бор в очередном финансовом году, направляется  на рассмотрение главе администрации в составе пакета документов, предоставляемого одновременно с проектом нормативного правового акта о бюджете городского округа город Бор на очередной финансовый год.

4.3. В случае принятия решением о бюджете на очередной финансовый год финансирования по муниципальной целевой программе не в полном объеме от утвержденного нормативным правовым актом объема расходов на реализацию муниципальной целевой программы муниципальный заказчик в течение месяца с даты принятия решения о бюджете производит корректировку мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой, и вносит в нее изменения.

4.4. Не выполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования, мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы только путем внесения изменений в муниципальную целевую программу.

4.5. Внесение изменений в муниципальную целевую программу, касающихся увеличения объемов финансирования программных мероприятий, допускается при условии обеспечения опережающей положительной динамики ожидаемых результатов программы.

4.6. Посредством муниципальной целевой программы на те или иные мероприятия могут привлекаться на условиях софинансирования средства федерального и областного бюджетов, а также дополнительные финансовые ресурсы (прочие источники): средства юридических и физических лиц.

Включение в муниципальную целевую программу иных источников финансирования помимо бюджета городского округа город Бор возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утвержденные федеральные и областные целевые программы).

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) обеспечивает уточнение объемов финансирования программы из различных источников при формировании бюджета на очередной финансовый год и в случае изменения объема финансирования в очередном финансовом году вносит в нее изменения.

4.7. Мониторинг реализации муниципальной целевой программы представляет собой систематическое наблюдение за ходом реализации муниципальной целевой программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей (индикаторов).

4.8. Целями проведения мониторинга муниципальных целевых программ является:

повышение качества разработки и реализации муниципальных целевых программ за счет повышения оперативности в принятии решений;

выявление проблем и трудностей, возникающих при исполнении муниципальной целевой программы;

выявление и распространение положительного опыта по реализации муниципальных целевых программ.

4.9. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные целевые программы, реализуемые на территории городского округа город Бор.

4.10. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной целевой программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент финансов отчет о реализации муниципальной целевой программы в целом, а также по каждой подпрограмме (приложение № 4 к настоящему Порядку) в бумажном и электронном виде.

4.11. При наличии в муниципальной целевой программе муниципального заказчика - координатора остальные муниципальные заказчики муниципальной целевой программы и подпрограмм представляют свою информацию о ходе реализации муниципальной целевой программы за отчетный период муниципальному заказчику-координатору ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.12. Муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации муниципальной целевой программы, включая достижение цели и расходов по направлениям и источникам финансирования.

4.13. Контроль и ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной целевой программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств несет руководитель отраслевого (территориального, функционального) структурного подразделения администрации - муниципального заказчика-координатора.

Текущее управление реализацией муниципальной целевой программы осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальными заказчиками).

Контроль за исполнением программы в части анализа эффективности ее реализации осуществляет департамент финансов.

5. Анализ эффективности реализации муниципальной целевой программы

5.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) ежеквартально проводит оценку эффективности реализации муниципальных целевых программ в соответствии с Методикой, разрабатываемой администрацией, и направляет отчет главе администрации и в департамент финансов.

5.2. По результатам анализа эффективности реализации муниципальных целевых программ департамент финансов представляет главе администрации предложения по дальнейшей реализации муниципальных целевых программ, в том числе:

о прекращении реализации муниципальной целевой программы ввиду ее неэффективности;

об определении конкретных мер, направленных на улучшение ситуации по реализации отдельных муниципальных целевых программ;

о принятии решения о продлении срока реализации муниципальной целевой программы (не более чем на один год);

о разработке новой муниципальной целевой программы.

- Приложение № 1

к Порядку

Макет муниципальной целевой программы

- 1. Паспорт программы

1.1. Наименование программы.

1.2. Основания для разработки программы.

В этом пункте должна быть отражена дата принятия решения о разработке данной программы и номер соответствующего правового акта.

1.3. Муниципальный заказчик программы.

Для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, первым указывается муниципальный заказчик-координатор.

1.4. Основные разработчики программы.

1.5. Основная цель (цели) и задачи программы.

1.6. Индикаторы достижения целей программы.

1.7. Сроки и этапы реализации программы.

1.8. Объемы и источники финансирования программы.

Суммы финансирования (в тыс. рублей), заложенные в проекте программы, должны быть представлены с разбивкой по источникам финансирования, по годам и по муниципальным заказчикам.

| Наименование муниципальных заказчиков | Источники финансирования | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | ... | Всего за период реализации Программы |
| 1. | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, в том числе по видам расходов: |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. по видам расходов |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч. по видам расходов |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. по видам расходов |  |  |  |  |
| 2. | -"- |  |  |  |  |
| Итого по Программе: | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, в т.ч. по видам расходов |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. по видам расходов |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч. по видам расходов |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. по видам расходов |  |  |  |  |

1.9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности.

- 2. Текст программы

- 2.1. Содержание программы

Этот пункт программы должен содержать краткий анализ сложившейся ситуации в рассматриваемой сфере, постановку проблемы, анализ причин возникновения данной проблемы на основе статистических данных, любой ведомственной отчетности, результатов социологического опроса и др. (с указанием источника), результаты, достигнутые в предыдущих программах по этому вопросу, обоснование необходимости решения данной проблемы программными методами, прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

Анализ проводится на основании оценки, содержащей значения индикаторов достижения целей программы на момент ее разработки.

Данный пункт должен содержать обоснование сроков и продолжительности отдельных этапов реализации программы.

- 2.2. Основная цель (цели) и задачи программы

В этом пункте должны быть отражены развернутые формулировки целей программы и соответствующих этим целям задач.

Цели должны быть потенциально достижимы и оценены через индикаторы достижения целей, должны соответствовать стратегическим целям развития городского округа город Бор.

Основные задачи программы должны быть взаимосвязаны с основной целью (целями) программы, то есть решение задач должно приводить к достижению соответствующей цели.

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению.

Достижение цели (целей) программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

- 2.3. Индикаторы достижения целей программы

Индикаторы целей программы могут быть количественными и качественными, должны быть потенциально достижимы, оцениваться на основе статистической или любой ведомственной отчетности, результатов социологического опроса и др. с обязательной ссылкой на источники информации.

Индикаторы достижения целей программы должны быть представлены в виде следующей таблицы:

| Наименование индикаторов Программы | Единицы измерения индикаторов | Значения индикаторов Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки Программы | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Данная таблица будет являться обоснованием необходимости принятия данной муниципальной целевой программы.

Для того чтобы проводить мониторинг реализации муниципальной целевой программы, необходимо иметь промежуточные значения индикаторов достижения целей программы, т.е. с разбивкой на годовые и в целом за период реализации программы.

| Наименование индикаторов Программы | Единицы измерения индикаторов | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.4. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации Программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченные цели.

При необходимости срок может быть разделен на несколько этапов, каждый из которых соответствует решению какой-либо определенной задачи.

- 2.5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий должна быть выстроена в следующей взаимосвязи:

┌─────────────┐

│ Цель (цели) │

│  программы  │

└──────┬──────┘

┌───────────────────────┼───────────────────────┐

┌──────┴──────┐         ┌──────┴──────┐         ┌──────┴──────┐

│  Задача 1   │         │  Задача 2   │         │  Задача 3   │

│  программы  │         │  программы  │         │  программы  │

└─────────────┘         └─────────────┘         └─────────────┘

┌──────────────┐        ┌──────────────┐        ┌──────────────┐

┌─┤Мероприятие 1 │      ┌─┤Мероприятие 1 │      ┌─┤Мероприятие 1 │

│ └──────────────┘      │ └──────────────┘      │ └──────────────┘

│                       │                       │

│ ┌──────────────┐      │ ┌──────────────┐      │ ┌──────────────┐

├─┤Мероприятие 2 │      ├─┤Мероприятие 2 │      ├─┤Мероприятие 2 │

│ └──────────────┘      │ └──────────────┘      │ └──────────────┘

│                       │                       │

│ ┌──────────────┐      │ ┌──────────────┐      │ ┌──────────────┐

└─┤Мероприятие...│      └─┤Мероприятие...│      └─┤Мероприятие...│

└──────────────┘        └──────────────┘        └──────────────┘

Излагается подробный план мероприятий с привязкой к цели программы, задачам программы и финансовым ресурсам:

| N п/п | Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) | Категория расходов | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | + | Всего |
| Цель программы (общая сумма по программе) |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Задача 1 программы |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |

Мероприятия должны представлять собой перечень конкретных действий исполнителей программы и не должны формулироваться в формате задач типа "создать условия", "расширить", "углубить" и т.п.

Исключено дублирование мероприятий других целевых программ.

- 2.6. Ресурсное обеспечение программы

Суммы финансирования (в тыс. рублей), заложенные в проекте программы, должны быть представлены с разбивкой по источникам финансирования, по годам и по муниципальным заказчикам:

| Наименование муниципальных заказчиков | Источники финансирования | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | ... | Всего за период реализации Программы |
| 1. | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, в том числе: Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч. Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2. | -"- |  |  |  |  |
| Итого по Программе: | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, в т.ч. Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, в т.ч. Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, в т.ч. Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Прочие источники, в т.ч. Прочие расходы |  |  |  |  |

- 2.7. Управление реализацией, мониторинг и контроль за ходом выполнения муниципальной целевой программы

Этот пункт включает в себя описание механизма взаимодействия муниципальных заказчиков и исполнителей программы, методическое, информационное обеспечение реализации программы, порядок ведения мониторинга и отчетности, а также порядок взаимодействия муниципальных заказчиков с муниципальным заказчиком-координатором и механизм организации контроля за исполнением программы.

В данном разделе указываются также внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые муниципальный заказчик программы не может повлиять самостоятельно.

К возможным внешним факторам относятся:

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;

изменения законодательства;

рост числа обслуживаемого контингента;

форс-мажорные обстоятельства.

В программе должны быть представлены механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов (например, оперативное реагирование на изменения законодательства в части принятия соответствующих муниципальных правовых актов и т.д.).

- 2.8. Анализ ожидаемых конечных результатов реализации программы и показателей социально-экономической эффективности

В этом разделе должен быть приведен анализ показателей, характеризующих в числовом виде объем и качество предоставляемых муниципальных услуг внешним потребителям на момент разработки и после реализации программы.

Данный раздел также должен содержать анализ социальных, экономических и иных последствий (эффекта) для внешних потребителей (выраженных в соответствующих показателях), которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада программы в социально-экономическое развитие.

- Приложение № 2

к Порядку

ТРЕБОВАНИЯ

К СОДЕРЖАНИЮ КОНЦЕПЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование концепции программы.

2. Анализ проблемы и причин ее возникновения.

3. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы стратегическим целям и приоритетам развития городского округа город Бор.

4. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом, включая прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода.

5. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы.

6. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом.

7. Предложения по целям и задачам программы, индикаторы целей и показатели результативности программы.

8. Предложения по источникам финансирования, срокам и этапам реализации целевой программы.

9. Предварительная оценка ожидаемой эффективности предлагаемого варианта (вариантов) решения проблемы.

В этом пункте должна быть приведена методика проведения оценки эффективности реализации данной программы, характеризуемой системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников программы.

10. Предложения по муниципальному заказчику-координатору, муниципальным заказчикам и исполнителям программы.

11. Предложения по механизмам формирования мероприятий программы, по возможным вариантам форм и методов управления реализацией программы.

- Приложение № 3

к Порядку

ТРЕБОВАНИЯ

К СОДЕРЖАНИЮ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Финансово-экономическое обоснование муниципальной целевой программы должно содержать необходимые данные для оценки эффективности проекта:

подробный расчет общей стоимости проекта муниципальной целевой программы, т.е. затрат, связанных с реализацией мероприятий программы (в том числе по категориям расходов и мероприятиям), необходимых для достижения запланированных результатов;

планируемые объемы, источники и условия финансирования программы.

- Приложение 4

к Порядку

МАКЕТ

АНАЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВКИ К ОТЧЕТУ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Аналитическая справка:

1.1. Наименование муниципальной целевой программы и включенных в нее подпрограмм.

1.2. Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной целевой программы (подпрограммы) на основании прилагаемой формы 1.

В данном разделе указывается:

анализ итогов финансирования муниципальной целевой программы по категориям расходов и источникам финансирования. В случае неисполнения финансирования указываются причины и меры, принимаемые муниципальным заказчиком для их устранения;

анализ итогов выполнения мероприятий муниципальной программы (основные выполненные и невыполненные мероприятия муниципальной целевой программы (подпрограммы), их влияние на достижение цели муниципальной целевой программы, причины невыполнения мероприятий и меры, принимаемые муниципальным заказчиком по устранению причин невыполнения мероприятий).

1.3. Анализ достижения целей муниципальной целевой программы (подпрограммы) и показателей результативности муниципальной целевой программы (подпрограммы) на основании прилагаемых форм 2, 3.

В данном разделе дается оценка полученных результатов и степень достижения цели муниципальной целевой программы, указываются причины неисполнения индикаторов, непосредственных результатов муниципальной целевой программы, влияние данных показателей на оценку эффективности реализации муниципальной целевой программы, меры, принимаемые муниципальным заказчиком по устранению причин невыполнения показателей.

1.4. Выводы и предложения.

В разделе дается оценка реализации муниципальной целевой программы и подпрограмм, входящих в ее состав, в отчетном периоде, отражаются предложения муниципальных заказчиков по устранению причин, приводящих к срыву или невыполнению программных мероприятий, совершенствованию механизма управления программой и подпрограммой, привлечению дополнительных источников финансирования муниципальных целевых программ (подпрограмм).

2. Формы 1, 2, 3.

- Форма 2

к макету отчета о реализации

муниципальной целевой программы

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Наименование муниципальной целевой программы (подпрограммы)

__________________________________________________________________

Реквизиты муниципальной целевой программы

__________________________________________________________________

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной целевой программы

__________________________________________________________________Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы

__________________________________________________________________

Период отчетности:

__________________________________________________________________

| N п/п | Наименование индикаторов программы (подпрограммы) | Значения индикаторов |  |  | Основные причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- Форма 3

к макету отчета о реализации

муниципальной целевой программы

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Наименование муниципальной целевой программы (подпрограммы)

__________________________________________________________________

Реквизиты муниципальной целевой программы

__________________________________________________________________

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной целевой программы

__________________________________________________________________

Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы

__________________________________________________________________

Период отчетности:

__________________________________________________________________

| N п/п | Наименование непосредственных результатов/ показателей эффективности программы (подпрограммы) | Значения непосредственных результатов/ показателей эффективности |  |  | Основные причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- Приложение 5

к Порядку

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАКЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА

| Наименование муниципальной программы | Сроки реализации | Когда и кем утверждена программа | Цели программы | Индикаторы целей программы | Годы | Потребность в финансировании, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Собственные средства организаций | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Другие источники |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | .... |  |  |  |  |  |  |

- Форма 1

к макету отчета о реализации

муниципальной целевой программы

ФОРМА

МОНИТОРИНГА ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Наименование муниципальной целевой программы (подпрограммы)

___________________________________________________________________________

Реквизиты муниципальной целевой программы

___________________________________________________________________________

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной целевой программы

___________________________________________________________________________

Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы

___________________________________________________________________________

Период отчетности:

___________________________________________________________________________

| N п/п | Наименование мероприятия | ______ год | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Описание выполненных работ, причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Собственные средства организаций | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Др. источники (кредиты, заемные, прочие внебюд- жетные) |  |
| Задача 1 программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Итого по задаче 1 | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отклонение |  |  |  |  |  |  |  |

- Утвержден

постановлением

администрации городского округа г. Бор

от 27.03.2013 № 1681

Порядок формирования адресной инвестиционной программы капитальных вложений в городском округе город Бор

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования адресной инвестиционной программы капитальных вложений городского округа город Бор, а также порядок внесения в нее изменений и дополнений.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

адресная инвестиционная программа - программа капитальных вложений за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, включающая расходы на строительство, реконструкцию, техническое расширение и перевооружение, капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, в том числе инженерной и транспортной инфраструктуры (далее - объекты) для муниципальных нужд;

муниципальные заказчики - главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, которым на основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления передано исполнение расходных обязательств местного бюджета, а также расходных обязательств местного бюджета, исполняемых за счет субвенций из бюджетов других уровней.

- 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

2.1. Проект адресной инвестиционной программы капитальных вложений формируется на очередной финансовый год и представляется в Совет депутатов городского округа город Бор одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год.

2.2. Проект адресной инвестиционной программы капитальных вложений формируется исходя из:

2.2.1. Среднесрочного финансового плана городского округа город Бор.

2.2.2. Прогнозируемого предельного объема капитальных вложений за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год.

2.2.3. Заявок муниципальных заказчиков о включении объектов в адресную инвестиционную программу капитальных вложений, направленных на реализацию важнейших социально-экономических вопросов.

2.3. Адресная инвестиционная программа капитальных вложений включает:

2.3.1. Перечень объектов адресной инвестиционной программы с распределением объема выделенных средств.

2.3.2. Обоснование необходимости финансовой поддержки заявленных объектов.

2.3.3. Оценку социально-экономического эффекта ввода объектов.

2.4. Координация деятельности субъектов бюджетного планирования при разработке проекта адресной инвестиционной программы капитальных вложений, отбор объектов для включения в адресную инвестиционную программу осуществляются администрацией городского округа г. Бор.

2.5. Формирование проекта адресной инвестиционной программы капитальных вложений, внесение изменений в адресную инвестиционную программу капитальных вложений производятся Департаментом финансов администрации городского округа г. Бор. Осуществление контроля за реализацией программы администрацией городского округа г. Бор.

2.6. Подготовка исходных данных для формирования перечня объектов адресной инвестиционной программы капитальных вложений осуществляется муниципальными заказчиками в зависимости от отраслевой принадлежности объектов.

2.7. В перечень объектов адресной инвестиционной программы капитальных вложений в приоритетном порядке включаются:

2.7.1. Объекты, обеспеченные софинансированием из бюджетов других уровней.

2.7.2. Незавершенные строительством объекты, подлежащие завершению строительством в планируемом и последующие годы.

2.7.3. Включение в перечень объектов адресной инвестиционной программы капитальных вложений новых объектов осуществляется после удовлетворения потребностей в финансовых средствах переходящих объектов.

2.7.4. Объекты, носящие инновационный характер.

2.7.5. Иные объекты, отобранные администрацией городского округа г. Бор.

- 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

3.1. Формирование и утверждение проекта адресной инвестиционной программы капитальных вложений на очередной финансовый год осуществляется в два этапа:

3.1.1. Предварительный - определяются потребности муниципальных заказчиков в зависимости от отраслевой принадлежности объектов в капитальных вложениях на очередной финансовый год и формируется предварительный перечень объектов адресной инвестиционной программы с распределением объема выделенных средств.

3.1.2. Заключительный - формируется проект адресной инвестиционной программы капитальных вложений, который утверждается решением Совета депутатов городского округа город Бор.

3.2. На предварительном этапе формирования и утверждения проекта адресной инвестиционной программы капитальных вложений на очередной финансовый год:

3.2.1. Муниципальные заказчики, основываясь на основных параметрах среднесрочного финансового плана, принципах и подходах к приоритетным направлениям использования средств принимаемых обязательств, критериях их распределения между субъектами бюджетного планирования на очередной финансовый год и на перспективу:

1) определяют потребность в капитальных расходах на прогнозируемый период;

2) составляют перечень переходящих и вновь начинаемых объектов для включения в проект адресной инвестиционной программы капитальных вложений;

3) подготавливают и передают в Департамент финансов администрации городского округа г. Бор заявки о включении объектов в адресную инвестиционную программу по форме в соответствии с приложением 1 к Порядку.

К заявке о включении в адресную инвестиционную программу по каждому объекту прилагаются подготовленные муниципальными заказчиками:

- пояснительные записки, содержащие обоснование социально-экономической необходимости для территории ввода объекта;

- проектно-сметная документация;

- иные документы по запросу администрации и Департамента финансов администрации городского округа г. Бор.

3.2.2. Департамента финансов администрации городского округа г. Бор в течение 10 рабочих дней анализирует и обобщает представленные муниципальными заказчиками документы, формирует предварительный перечень объектов адресной инвестиционной программы капитальных вложений по форме в соответствии с приложением 2 к Порядку и представляет его на рассмотрение администрации городского округа г. Бор.

3.2.3. Администрация городского округа г. Бор рассматривает предварительный перечень объектов адресной инвестиционной программы капитальных вложений, вносит в него замечания и после их устранения принимает решение о его согласовании.

- 4. РЕАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

4.1. Адресная инвестиционная программа капитальных вложений, утвержденная решением Совета депутатов городского округа город Бор на очередной финансовый год, является для муниципальных заказчиков основанием для ее реализации, а по вновь начинаемым объектам, включенным в адресную инвестиционную программу, - основанием для размещения муниципального заказа.

4.2. Муниципальные заказчики исходя из заключенных муниципальных контрактов при снижении стоимости работ уточняют объемы капитальных расходов и представляют уточненные сведения в Департамент финансов администрации городского округа г. Бор для возможности перераспределения высвобождаемых средств на другие объекты. При прочих равных условиях высвобожденные средства перераспределяются на объекты этих муниципальных заказчиков.

4.3. Муниципальные заказчики ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент финансов администрации городского округа г. Бор отчет о финансировании и освоении средств по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу капитальных вложений, по форме, указанной в приложении 3 к Порядку.

4.4. Контроль за целевым финансированием бюджетных средств по адресной инвестиционной программе возлагается на субъекты бюджетного планирования (главных распорядителей бюджетных средств) и Департамент финансов администрации городского округа г. Бор.

- 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

5.1. Перечень объектов адресной инвестиционной программы и утвержденные бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе могут в течение финансового года уточняться и перераспределяться на другие объекты на основании утвержденных нормативных документов органов местного самоуправления.

- Приложение 1

к Порядку формирования адресной

инвестиционной программы капитальных

вложений городском округе город Бор

ЗАЯВКА

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА _______ ГОД

Муниципальный заказчик:

Наименование __________________________________

Место нахождения/почтовый адрес _______________

Контактное лицо _______________________________

Контактный телефон ____________________________

Общий объем финансирования на капитальные расходы, тыс. руб.

_______________

┌─────────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┐

│Наимено- │Годы    │Проектная│   Сметная  │Выполнено│  Подлежит   │ Объем капитальных вложений, необходимых в│   ИТОГО   │Ожидаемый│

│вание    │строи-  │мощность │ стоимость  │   на    │ выполнению  │           ____ году, тыс. руб.           │капитальные│  ввод   │

│объекта  │тельства│         │(капитальные│01.01.__ │  до конца   │                                          │ вложения, │объекта, │

├─────────┼────────┤         │ вложения) в│         │строительства├────────┬──────────┬────────────┬─────────┤_____ год, │   год   │

│Месторас-│Стадия  │         │    ценах   │         │(капитальные │средства│ средства │  средства  │ Прочие  │ тыс. руб. │         │

│положение│строи-  │         │  ____ г.,  │         │ вложения),  │местного│областного│федерального│источники│           │         │

│(полный  │тельства│         │ тыс. руб.  │         │  тыс. руб.  │ бюджета│  бюджета │   бюджета  │         │           │         │

│адрес)   │        │         │            │         │             │        │          │            │         │           │         │

│объекта  │        │         │            │         │             │        │          │            │         │           │         │

├─────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│    1    │   2    │    3    │      4     │    5    │      6      │    7   │     8    │      9     │   10    │    11     │   12    │

├─────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│По отрасли _____________________________________   │             │        │          │            │         │           │         │

│Всего                                              │             │        │          │            │         │           │         │

├──────────────────┬─────────┬────────────┬─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

│В т.ч. по объектам│         │            │         │             │        │          │            │         │           │         │

├─────────┬────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┤

└─────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────────┴─────────┘

Руководитель ____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

- Утверждена

постановлением

администрации городского

округа г. Бор

от 27.03.2013 № 1681

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальных целевых программ

и корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов

(далее - Методика)

1. Назначение методики

1.1. Методика оценки эффективности муниципальных целевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов предназначена для оценки соответствия действующих муниципальных целевых программ (далее – МЦП), требованиям действующих нормативных правовых актов городского округа город Бор, системным принципам формирования и реализации МЦП; оценки хода их выполнения и деятельности муниципальных заказчиков МЦП по обеспечению достижения целей МЦП, показателей результативности и эффективности МЦП, представленных в МЦП.

1.2. Результаты оценки действующих МЦП используются в целях повышения объективности решений по составу МЦП, предлагаемых к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год, и распределения средств местного бюджета по МЦП с учетом хода их реализации.

1.3. Рейтинговая оценка действующих МЦП проводится ежегодно при формировании проекта местного бюджета на следующий год и на среднесрочную перспективу. По результатам рейтинговой оценки производятся корректировки предоставляемых бюджетных средств в соответствии с разделом 6 настоящей Методики.

1.4. По каждой МЦП ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

1.5. После завершения очередного финансового года муниципальный заказчик МЦП представляет в Департамент финансов администрации городского округа г. Бор отчет о реализации МЦП для осуществления оценки эффективности ее реализации.

#### 2. Критерии оценки эффективности реализации Программы

Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:

2.1. Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития городского округа город Бор (К1).

2.2. Постановка в МЦП задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2).

2.3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации МЦП (К3).

2.4. Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные параметры (К4).

2.5. Организация управления и контроля за ходом исполнения МЦП (К5).

Каждый критерий эффективности МЦП рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением 1 к настоящей Методике.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

#### К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| От 45 до 50 баллов | Эффективная |
| От 35 до 45 баллов | Достаточно эффективная |
| От 25 до 35 баллов | Малоэффективная |
| Менее 25 баллов | Неэффективная |

3. Корректировка предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов реализации муниципальных целевых программ

3.1. После проведения муниципальным заказчиком оценки эффективности МЦП и анализа результатов, оценки и рекомендации направляются в администрацию и Департамент финансов администрации городского округ г.Бор.

3.2. Корректировка предоставляемых бюджетных средств проводится в соответствии с интегральной оценкой МЦП, отражающей степень соответствия требованиям действующих нормативных правовых актов городского округа город Бор, системным принципам формирования МЦП и результативности реализации МЦП. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств формируются следующим образом:

3.2.1. Если значение балльной интегральной оценки равно или превышает 45 баллов (эффективность реализации программы оценивается как высокая), Департамент финансов администрации городского округа г. Бор рекомендует обеспечить полное финансирование данной МЦП в очередном финансовом году.

3.2.2. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 35 до 45 баллов (эффективность МЦП оценивается как в целом средняя), Департамент финансов администрации городского округа г. Бор рекомендует сохранить прежний уровень финансирования данной МЦП в очередном финансовом году. При этом необходимо наличие обоснования финансирования (необходимость завершения начатых мероприятий, высокие риски прекращения реализации МЦП, высокая степень обоснованности запрашиваемых объемов бюджетных средств).

3.2.3. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 25 до 35 баллов (эффективность МЦП оценивается как удовлетворительная), Департамент финансов администрации городского округа г. Бор рекомендует сохранить уровень финансирования данной МЦП в очередном финансовом году при условии ее доработки в течение 6 месяцев.

3.2.4. Если значение балльной интегральной оценки ниже 25 баллов (эффективность МЦП оценивается как низкая), Департамент финансов администрации городского округа г. Бор рекомендует досрочно прекратить реализацию данной МЦП либо провести доработку МЦП с временным приостановлением финансирования из местного бюджета расходов на реализацию данной МЦП.

3.3. При наличии разногласий по результатам оценки эффективности МЦП окончательное решение о финансировании МЦП в очередном финансовом году принимает глава администрации городского округа г. Бор.

3.4. При доработке (разработке новых) МЦП муниципальные заказчики могут использовать параметры оценки определения качества проектов МЦП, представленные в приложении 2 к настоящей Методике. Данные критерии могут использоваться Департаментом финансов администрации городского округа г. Бор при экспертизе проектов МЦП.

Приложение 1

к Методике оценки эффективности муниципальных целевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов

Система

Оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Бальная система оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития городского округа город Бор | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, областных и муниципальных целевых программ или их подпрограмм | 10 |
|  |  | 2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами городского округа город Бор, но характеризуется показателями, значение которых значительно (более чем на 30% отличается от среднероссийских или среднеобластных в худшую сторону и имеет неблагоприятную динамику) | 5 |
|  |  | 3. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами и материалы программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | 0 |
| К2 | Постановка в Программе задач, условий решение которых является применением программно-целевого метода | 1. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ | 10 |
|  |  | 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляют собой текущую деятельность органов управления администрации и подведомственных им учреждений. Кроме того, часть мероприятий Программы дублируют мероприятия других муниципальных целевых программ | 5 |
|  |  | 3. Программный документ не соответствует критерию | 0 |
| К 3 | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации | 1. Наличие в Программе целевых показателей эффективности Программы, динамики показателей по годам реализации Программы. В случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей. | 10 |
|  |  | 2. В программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе отсутствует | 5 |
|  |  | 3. Целевые показатели эффективности Программы отсутствуют | 0 |
| К 4 | Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры | 1. Финансирование обеспечения Программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения | 10 |
|  |  | 2. Финансирование обеспечения Программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80 процентов от запланированного значения | 5 |
|  |  | 3. Финансирование обеспечения Программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения | 0 |
| К5 | Организация управления и контроля за уходом исполнения Программы | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 |
|  |  | 2. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации Программы | 5 |
|  |  | 3. Отчет о ходе реализации Программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан | 0 |

Приложение 2

к Методике оценки эффективности муниципальных целевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов

Параметры

оценки качества проектов муниципальных целевых программ

(далее - Параметры)

1. Основные положения

Настоящие Параметры предназначены для определения качества проработки проектов муниципальных целевых программ, претендующих на финансирование из бюджета городского округа город Бор.

Предметом оценки при помощи Параметров являются проекты МЦП, представленные муниципальными заказчиками для оценки экономической целесообразности в Департамент финансов администрации городского округ г. Бор.

Целью проведения оценки является определение качества проработки муниципальных целевых программ, рекомендуемых Департаментом финансов администрации городского округа г. Бор к утверждению и финансированию. Определение качества проекта МЦП позволит установить направления доработки проектов МЦП и сделать определенные рекомендации по доработке проектов программ для разработчиков МЦП.

2. Основные параметры оценки проектов муниципальных целевых программ

При экспертизе проектов МЦП особое внимание уделяется следующим основным Параметрам:

2.1. Соответствие проекта МЦП целям развития городского округа город Бор, среднесрочной программы социально-экономического развития, целям муниципальных заказчиков, поручениям главы администрации, отсутствие дублирования мероприятиями МЦП функций и деятельности любых других органов, а также иной деятельности органа, реализующего проект МЦП.

2.2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации проекта МЦП.

2.3. Система целевых индикаторов и мероприятий проекта МЦП.

2.4. Эффективность реализации проекта МЦП.

2.5. Описание программных мероприятий.

2.6. Обоснование объемов запрашиваемых бюджетных средств.

2.7. Оценка рисков реализации проекта МЦП.

2.8. Наличие разработанной системы управления МЦП.

В рамках каждого из Параметров сформулированы вопросы. Отрицательный ответ на вопрос может служить основанием для рекомендации по доработке соответствующего раздела проекта МЦП.

3. Перечень вопросов, рассматриваемых при оценке проектов муниципальных целевых программ

3.1. Соответствие проекта МЦП целям развития городского округа город Бор, среднесрочной программы социально-экономического развития, целям муниципального заказчика, поручениям главы администрации, отсутствие дублирования мероприятиями МЦП функций и деятельности других органов, а также иной деятельности органа, реализующего проект МЦП.

3.2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации проекта МЦП.

3.2.1. Приведено ли в разделе, посвященном характеристике проблемы, решение которой осуществляется путем реализации проекта МЦП, описание проблемы, проиллюстрированное фактами и статистическими данными?

3.2.2. Идентифицированы ли причины возникновения проблемы, описана ли связь между проблемой и причинами?

3.2.3. Представлена ли проблема в динамике, имеется ли прогноз развития проблемной ситуации на несколько лет вперед?

3.2.4. Представлены ли результаты экономического анализа, подтверждающие заинтересованность бизнеса в решении этой проблемы?

3.3. Система целевых индикаторов и показателей мероприятий.

3.3.1. Измеряется ли достижение каждой цели проекта МЦП как минимум одним отдельным целевым индикатором?

3.3.2. Отвечают ли целевые индикаторы критериям адекватности, объективности, достоверности?

3.3.3. Для всех ли целевых индикаторов будут обеспечены статистические данные в период реализации проекта МЦП?

3.3.4. Представлены ли методы расчета целевых индикаторов в плановом периоде?

3.3.5. Полностью ли определяется значение целевого индикатора результатами выполнения программных мероприятий, соответствующих цели, которую измеряет этот целевой индикатор?

3.3.6. Измеряется ли выполнение каждого мероприятия показателем?

3.3.7. Отвечают ли мероприятия критериям адекватности, объективности, достоверности?

3.3.8. Для всех ли мероприятий будут обеспечены статистические данные за период реализации проекта МЦП?

3.3.9. Определяется ли мероприятие только результатами выполнения той деятельности, которая составляет мероприятие, а также внешними неблагоприятными факторами?

3.4. Эффективность реализации проекта МЦП.

3.4.1. Представлен ли в проекте МЦП расчет показателей экономической, общественно-экономической эффективности для всех лет реализации МЦП, а также описание методики расчета, в том числе описание ценовых индексов, учитывающих рост цен в периоды реализации проекта МЦП?

3.4.2. Возрастают ли значения показателей экономической, общественной, общественно-экономической эффективности по годам (для МЦП, технологии реализации которых это позволяют)?

Если расчет показателей эффективности невозможен, требуется привести обоснование. Если обоснование доказывает невозможность такого расчета, вопросы, сформулированные в пунктах 4.1 и 4.2, не рассматриваются при оценке качества проекта МЦП.

3.5. Описание программных мероприятий.

3.5.1. Ориентировано ли каждое мероприятие проекта МЦП только на одну программную цель?

3.5.2. Обосновывается ли необходимость выполнения мероприятия для достижения цели проекта МЦП, его незаменимость или его приоритетность перед другими альтернативными мероприятиями?

3.5.3. Указаны ли в мероприятиях МЦП все виды товаров и услуг, которые будут приобретаться, любой другой деятельности, требующей расходов, которая будет реализовываться в рамках мероприятия?

3.5.4. Указан ли объем измерения каждого вида предполагаемого к закупке товара или услуги, любой другой деятельности, требующей расходов?

3.5.5. Приведено ли для каждого вида предлагаемого к закупке товара, услуги или работы, любой другой деятельности, требующей расходов, обоснование необходимости, незаменимости этих закупок для выполнения мероприятия, а также оптимальности выбранного объема в измерении предлагаемых закупок, любого другого вида деятельности, требующего расходов?

3.5.6. Содержится ли сравнение этих закупок, любой другой деятельности, требующей расходов, с существующими альтернативами и демонстрируется ли их доминирующая выгодность?

3.5.7. Определена ли в проекте МЦП последовательность реализации мероприятий и последовательность деятельности в рамках данных мероприятий?

3.5.8. Приведено ли обоснование выбора последовательности мероприятий и деятельности в рамках мероприятий, продемонстрировано ли превосходство выбранной временной последовательности над другими возможными вариантами последовательности реализации мероприятий?

3.6. Обоснование объемов запрашиваемых бюджетных средств.

3.6.1. Сгруппированы ли расходы проекта МЦП по мероприятиям?

3.6.2. Указана ли в рамках каждого мероприятия стоимость всех закупаемых товаров и услуг, любого другого вида деятельности, реализуемого в рамках мероприятия, в ценах базового года или в ценах соответствующего года с указанием темпа роста цен?

3.6.3. Есть ли возможность самостоятельно сделать расчет расходов на мероприятия исходя из количества товаров и услуг, объемов любой деятельности, осуществляемой в рамках мероприятия, а также цен на товары и услуги, стоимости любой деятельности, осуществляемой в рамках мероприятия?

3.6.4. Есть ли возможность сопоставить цены с рыночными ценами и оценить адекватность стоимости мероприятия объему закупаемых товаров и услуг?

3.6.5. Представлены ли суммы финансирования, заложенные в проекте МЦП, в разбивке по источникам финансирования?

3.7. Оценка неблагоприятных факторов реализации проекта МЦП.

3.7.1. Идентифицируются ли в проекте МЦП внешние неблагоприятные факторы, будет ли осуществляться их идентификация на всем протяжении реализации проекта МЦП?

3.7.2. Описывается ли механизм влияния неблагоприятных внешних факторов на результаты реализации мероприятий?

3.7.3. Предлагаются ли меры, направленные на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов?

3.8. Наличие разработанной системы управления МЦП.

3.8.1. Содержится ли в проекте МЦП в разделе, посвященном описанию управления реализацией МЦП, указание на распределение ответственности за выполнение мероприятий и достижение плановых показателей, а также распределение финансовых средств, требующихся для выполнения мероприятий, между распорядителями  главного распорядителя, участвующими в реализации МЦП?

3.8.2. Распределена ли ответственность за реализацию программных мероприятий строго в соответствии с положениями о главных распорядителях?

3.8.3. Полностью ли разграничена ответственность за выполнение мероприятий между распорядителями главного распорядителя, участвующими в реализации МЦП?

3.8.4. Указаны ли в проекте МЦП порядок, периодичность и содержание отчета о реализации программных мероприятий?

3.8.5. Входит ли в состав отчета описание затрат, сделанных каждым исполнителем МЦП за отчетный период времени, а также результаты, достигнутые каждым исполнителем МЦП за отчетный период времени, описание проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов, возникающих в ходе реализации МЦП?

3.8.6. Составляет ли частота формирования отчета, по крайней мере, раз в квартал?

_______________________________