# Администрация городского округа город Бор

# Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 01.04.2013 | № 1808 |
| --- | --- |

| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» городского округа город Бор Нижегородской области |  |
| --- | --- |
| В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской Федерации 7 мая 2012 года № 597 , распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, администрация городского округа г. Бор постановляет: 1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» городского округа город Бор Нижегородской области 2.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru. |  |
| Глава администрации | А.В.Киселев |

Л.В. Лакалина

92360

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа г Бор

от 01.04.2013 № 1808

План

мероприятий (дорожная карта) «Изменение в отраслях  социальной сферы , направленные на повышение  эффективности сферы культуры » городского округа город Бор Нижегородской области.

- Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий  («дорожной карты ») «Изменения в отраслях  социальной сферы, направленные на повышение эффективности  сферы культуры » (далее -  «дорожная карта» ) являются :

-  Повышение качество жизни граждан городского округа город Бор Нижегородской области путем предоставления им  возможности саморазвития  через регулярные занятия  творчеством  по свободно выбранному  ими направлению , воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных  традиций региона , создание условий  для развития творческих  способностей  и социализации современной молодежи , самореализации и духовного  обогащения  творчески активной части населения , полноценного межнационального  культурного обмена;

- Обеспечение достойной оплаты труда  работников учреждений культуры  как результат повышения качества  и количества оказываемых  муниципальных услуг;

- Развитие и сохранение кадрового потенциала  учреждений культуры;

- повышение  престижности и  привлекательности  профессий  в сфере культуры;

- сохранение  культурного и  исторического  наследия народов городского округа город Бор Нижегородской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала  нации;

- создание  благоприятных условий  для устойчивого развития  сферы культуры.

- Проведение структурных реформ  в сфере культуры

В рамках структурных реформ  предусматривается :

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг  в сфере культуры;

- обеспечение  доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных  библиотек, виртуальных музеев, размещение  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») планов работы культурно-досуговых учреждений);

- создание  многофункциональных культурных центров в городском округе г.Бор;

- формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем проведение конкурсов и фестивалей;

- создание условий для  творческой самореализации  граждан городского округа город Бор Нижегородской области

- вовлечение населения в создание и продвижение  культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности  населенных пунктов городского округа г.Бор;

- популяризация территории городского округа город Бор Нижегородской области  во внутреннем  и внешнем культурно-туристическом  пространстве.

- Целевые показатели  (индикаторы) развития сферы культуры  и меры, обеспечивающие  их достижение

С ростом эффективности  и качества  оказываемых  услуг будут  достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

| № п/п | Целевые показатели (индикаторы) | Единицы измерения | Срок исполнения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Увеличение количества библиографических записей в свободном электронном каталоге библиотек городского округа г. Бор | Проценты к предыдущему году | 5,8 | 20,5 | 21,0 | 21,7 | 22,2 | 22,6 | 22,9 |
| 2. | Увеличение доли представленных ( во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МБУК «Борский краеведческий музей» | Проценты к предыдущему году | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,8 | 11,3 | 11,8 |
| 3. | Увеличение посещаемости МБУК «Борский краеведческий музей» | Посещений на одного жителя в год | 0,075 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 |
| 4. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). | Проценты к предыдущему году | 0,7 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 7,2 |
| 5. | Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа г.Бор качеством предоставления муниципальных услуг. | Проценты к предыдущему году | 70 | 72 | 74 | 80 | 84 | 86 | 90 |
| 6. | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек городского округа г.Бор | Проценты к общему числу библиотек | 18,2 | 31,2 | 43,7 | 53,1 | 56,2 | 59,4 | 68,7 |
| 7. | Увеличение доли музеев, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве музеев городского округа г.Бор | Проценты к общему числу музеев | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Увеличение выставочных проектов, осуществляемых в Нижегородской области | Проценты по отношению к предыдущему году | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 9. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Проценты к количеству детей | 14,3 | 14,31 | 14,32 | 14,33 | 14,34 | 14,35 | 14,36 |

Мерами, обеспечивающими  достижение  целевых показателей (индикаторов) развития  сферы культуры, являются:

- Создание механизма  стимулирования  работников учреждений культуры, оказывающих услуги  (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление  более высокого уровня  заработной платы, обеспечение выполнения  требований к качеству оказания услуг, прозрачное  формирование  оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на  повышение качества оказания муниципальных услуг;

- Поэтапный рост оплаты труда  работников учреждений культуры, достижение целевых показателей  по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений  культуры  до средней  заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  №597 «О мероприятиях по реализации государственной  социальной политики»;

- Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок  для появления в бюджетном секторе  конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала  работников сферы культуры;

- Реорганизация неэффективных учреждений культуры.

- Мероприятия по совершенствованию  оплаты труда  работников  учреждений культуры

- Разработка и проведение  мероприятий  по совершенствованию  оплаты труда работников  учреждений культуры  должны осуществляться с учетом  Программы  поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 года № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном , региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников  муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию  социально-трудовых  отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры,  при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы, в качестве приоритетных должны  рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи.  При этом  объемы финансирования  должны соотноситься  с выполнением этими  учреждениями  показателей  эффективности  и достижением целевых показателей (индикаторов).

- Показателями (индикаторами) характеризующими эффективность  мероприятия по совершенствованию оплаты  труда работников учреждений культуры, являются:

- Динамика минимальных значений  средней заработной платы работников муниципальных  учреждений  культуры:                                                                                                                                                                                       (руб.)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13857,36 | 17964,53 | 23039,85 | 28794,12 | 35343,91 | 42798,37 |

- Среднесписочная численность работников  муниципальных учреждений культуры

(чел.)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | 277 | 274 | 271 | 268 | 265 |

- Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленный на оплату труда работников:

(тыс.руб.)

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3049,6 | 3296,6 | 3541,9 | 3788,1 | 4033,2 | 4178,8 |

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| № | Мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель |  | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей | Распоряжение администрации городского округа .Бор, приказ отдела культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области | Отдел культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области | Ежегодно |  |
| 2 | Организация мероприятий, направленных на увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности с целью их направления на повышение заработной платы работников культуры | Приказ отдела культуры администрации городского округа г. Бор | Отдел культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области | Ежегодно |  |
| 3 | Проведение работы по оптимизации численности штатного персонала муниципальных учреждений культуры | Приказ отдела культуры администрации городского округа г. Бор | Отдел культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области | Ежегодно |  |
| 4 | Введение предельного уровня соотношения заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения в кратности от 1 до 8 | Приказ отдела культуры администрации городского округа г. Бор | Отдел культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области | 2013 – 2018 год |  |
| 5 | Проведение мероприятий по обеспечению дифференциации труда основного и прочего персонала учреждений, оптимизации расходов на административно- управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату труда- не более 40% | Приказ отдела культуры администрации городского округа г. Бор | Отдел культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области | 2013- 2018 год |  |
| 6 | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры , обеспечивающих достижение показателей повышение оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Распоряжение администрации городского округа .Бор, приказ отдела культуры | Отдел культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области | Ежегодно |  |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга), и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | Трудовые договора с руководителями учреждений | Отдел культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области |  | Ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 8 | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | Направление информации из министерства культуры Нижегородской области и министерство социальной политики Нижегородской области | Отдел культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области |  | 2013-2018 года |
| 9. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | Трудовые договора работников | Отдел культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области |  | Ежегодно |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |
| 10 | Создание постоянно действующей рабочей группы отдела культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области по оценке результатов реализации «дорожной карты» | Распоряжение администрации городского округа .Бор, приказ отдела культуры администрации городского округа г. Бор | Отдел культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области |  | 2013 год |
| Сопровождение дорожной карты |  |  |  |  |  |
| 11 | Информационное сопровождение «дорожной карты»- организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий. | Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Отдел культуры администрации городского округа город Бор Нижегородской области |  | 2013-2018 года |

___________________________________________________________________