Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.05.2019                                                                                                   № 2478

Об утверждении Плана (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в городском округе г. Бор Нижегородской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», утверждённых приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Российской Федерации от 05.04.2019 № 316-01-63-857, администрация городского округа г. Бор постановляет:

- Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных образовательных организаций городского округа город Бор, на базе которых  будут созданы  Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

- Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в городском округе город Бор Нижегородской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

3.  Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа г. Бор www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                         А.В. Киселев

Казимирова С.В, 2-19-13

Утвержден

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 06.05.2019  № 2478

Перечень муниципальных образовательных организаций городского округа город Бор, на базе которых  будут созданы  Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснослободская основная школа (МБОУ Кранослободская ОШ);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Останкинская средняя  школа (МБОУ Останкинская СШ);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Линдовская средняя  школа (МБОУ Линдовская СШ);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Совхозская основная школа (МБОУ Совхозская ОШ).

Утвержден

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 06.05.2019  № 2478

План (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в городском округе город Бор Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту помещений общеобразовательных учреждений, определённых под размещение Центров | МБОУ Кранослободская ОШ (Лезов Н.Н.) МБОУ Останкинская СШ ( Шевцов М.В.) МБОУ Линдовская СШ (Шубина Е.В.) МБОУ Совхозская ОШ (Ремизов И.В) Управление образования и молодежной политики (Алексеева Л.А) | до 08.05.2019 |
|  | Подбор педагогических работников Центров | МБОУ Кранослободская ОШ (Лезов Н.Н.) МБОУ Останкинская СШ ( Шевцов М.В.) МБОУ Линдовская СШ (Шубина Е.В.) МБОУ Совхозская ОШ (Ремизов И.В) | до 15.04.2019 |
|  | Обеспечение участия педагогических работников Центров в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом | МБОУ Кранослободская ОШ (Лезов Н.Н.) МБОУ Останкинская СШ ( Шевцов М.В.) МБОУ Линдовская СШ (Шубина Е.В.) МБОУ Совхозская ОШ (Ремизов И.В) | май-август |
|  | Обеспечение участия педагогических работников Центров в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом | МБОУ Кранослободская ОШ (Лезов Н.Н.) МБОУ Останкинская СШ ( Шевцов М.В.) МБОУ Линдовская СШ (Шубина Е.В.) МБОУ Совхозская ОШ (Ремизов И.В) | май-август |
|  | Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров | МБОУ Кранослободская ОШ (Лезов Н.Н.) МБОУ Останкинская СШ ( Шевцов М.В.) МБОУ Линдовская СШ (Шубина Е.В.) МБОУ Совхозская ОШ (Ремизов И.В) | до 01.05.2019 |
|  | Организация набора детей обучающихся по программам Центров: - ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром; - зачисление обучающихся по образовательным программам Центра | МБОУ Кранослободская ОШ (Лезов Н.Н.) МБОУ Останкинская СШ ( Шевцов М.В.) МБОУ Линдовская СШ (Шубина Е.В.) МБОУ Совхозская ОШ (Ремизов И.В) | до 25.05.2019 |
|  | Проведение конкурсных мероприятий на определение подрядчика и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений общеобразовательных учреждений определённых под размещение Центров | МБОУ Кранослободская ОШ (Лезов Н.Н.) МБОУ Останкинская СШ ( Шевцов М.В.) МБОУ Линдовская СШ (Шубина Е.В.) МБОУ Совхозская ОШ (Ремизов И.В) | до 20.06.2019 |
|  | Выполнение работ по ремонту помещений общеобразовательных учреждений, определённых под размещение Центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | МБОУ Кранослободская ОШ (Лезов Н.Н.) МБОУ Останкинская СШ ( Шевцов М.В.) МБОУ Линдовская СШ (Шубина Е.В.) МБОУ Совхозская ОШ (Ремизов И.В) Управление образования и молодежной политики (Алексеева Л.А) | до 01.08.2019 |
|  | Приёмка оборудования и его наладка | МБОУ Кранослободская ОШ (Лезов Н.Н.) МБОУ Останкинская СШ ( Шевцов М.В.) МБОУ Линдовская СШ (Шубина Е.В.) МБОУ Совхозская ОШ (Ремизов И.В) | до 20.08.2019 |
|  | Открытие Центров | МБОУ Кранослободская ОШ (Лезов Н.Н.) МБОУ Останкинская СШ ( Шевцов М.В.) МБОУ Линдовская СШ (Шубина Е.В.) МБОУ Совхозская ОШ (Ремизов И.В) Управление образования и молодежной политики (Алексеева Л.А) | 01.09.2019 |