Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2012                                                                                                № 249

Об утверждении целевой программы "Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г.Бор" на 2012-2014 годы

С целью создания для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г.Бор безбарьерной среды жизнедеятельности, администрация  городского округа г. Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г.Бор" на 2012-2014 годы.

2. Департаменту финансов администрации городского округа г.Бор (О.В.Шашкова) при уточнении бюджета на 2012 год предусмотреть финансирование целевой программы "Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г.Бор" в размере 629000 (шестьсот двадцать девять тысяч) рублей.

3.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа г. Бор по социальной политике Т.П.Галанину.

| Глава администрации | А.В.Киселев |
| --- | --- |

Э.В.Болотова, 24693

- Утверждено

- постановлением администрации

- городского округа г.Бор

- от 20.01.2012 № 249

- ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- "Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г.Бор» на 2012-2014 годы

- (далее - Программа)

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1. | Наименование Программы | - "Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г.Бор» на 2012-2014 годы |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - Закон Нижегородской области №21-З от 05.03.2009г. "О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области»; - Областная целевая программа « Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области » на 2010-2013 г.г.», утверждённая постановлением Правительства Нижегородской области №300 от 19.05.2009 |
| 1.3. | Заказчик | Администрация городского округа город Бор |
| 1.4. | Основной разработчик | Отдел здравоохранения и социальной политики администрации городского округа город Бор |
| 1.5. | Цель Программы | - Формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных граждан к муниципальным и государственным услугам; - Создание для инвалидов и других маломобильных граждан безбарьерной среды жизнедеятельности |
| 1.6. | Основные задачи Программы | - проведение аудита доступности (паспортизация) приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры городского округа г.Бор; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных граждан к информации; - создание безбарьерной среды жизнедеятельности детей-инвалидов в сфере образования; - социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации; - формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан. |
| 1.7. | Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап в течение 2012 - 2014 годов |
| 1.8. | Исполнители основных мероприятий Программы | - Комитет архитектуры и градостроительства администрации городского округа г.Бор; - Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор; - Отдел по здравоохранению и социальной политики администрации городского округа г. Бор; - Управление народного образования администрации городского округа г. Бор; - Отдел культуры администрации городского округа г. Бор; - Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор; - ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения г.Бор» (по согласованию); - СМИ; - Общественные организации и объединения (по согласованию). |
| 1.9. | Объемы и источник финансирования Программы /*/ | Объем финансирования мероприятий Программы в 2012-2014 годах составит 2224 тыс. руб. из средств местного бюджета, в том числе по годам: 2012 год – 629 тыс. руб., 2013 год – 742 тыс. руб., 2014 год – 853 тыс. руб. |
| 1.10. | Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация городского округа город Бор. Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Отдел по здравоохранению и социальной политики администрации городского округа город Бор. |
| 1.11. | Ожидаемые результаты и индикаторы достижения цели Программы | - создание единой системы управления процессом формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан; - улучшение условий беспрепятственного доступа к социальным инфраструктурам и учреждениям общественного значения; - создание банка данных о потребности в технических средствах реабилитации инвалидов городского округа; - совершенствование системы социальной активности инвалидов и других маломобильных граждан, увеличение возможности для культурной и творческой реабилитации; - улучшение качества предоставления государственных и муниципальных услуг для инвалидов и других маломобильных граждан; - формирование и распространение позитивного общественного мнения в отношении проблем инвалидов. |

- /*/ - Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями местного бюджета на соответствующий финансовый год.

- ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных  граждан   (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста) является одной из важнейших социально-экономических задач, которая затрагивает права и потребности миллионов граждан страны и, необходимость решения которой вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

Согласно Конвенции государства необходимо принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Вместе с тем, несмотря на существующую правовую основу, формирование доступной среды для инвалидов находится в Российской Федерации на низком уровне.

Результаты социологических исследований показывают, что гражданам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата приходится преодолевать барьеры при пользовании общественным транспортом, учреждениями общественной значимости. Инвалиды по зрению  испытывают трудность или полную невозможность посещения спортивных сооружений  и  мест отдыха. Инвалиды по слуху имеют ограничения по доступности информации и связи.

Нерешенность проблемы формирования  безбарьерной среды жизнедеятельности порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

высокая социальная зависимость, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов;

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

По состоянию на 1 августа 2011 года в городском округе г.Бор насчитывалось 14064 инвалидов, пенсионирующихся в органах социальной защиты населения, или около 12 % от общей численности населения округа. Из них 203 инвалида-колясочника.

Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям взаимодействия со средой жизнедеятельности являются три основные группы (категории) инвалидов: с поражениями опорно-двигательного аппарата, с дефектами органов зрения, с дефектами органов слуха.

Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе при решении проблем инвалидов и инвалидности. Однако, по ряду причин, в том числе социально-экономических, нормативно-правовых и психологических, в городском округе г.Бор недостаточно обеспечиваются требования доступности объектов социальной инфраструктуры для указанных категорий инвалидов и маломобильных граждан.

- 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных   граждан к муниципальным и государственным услугам и создание для инвалидов и других маломобильных  граждан безбарьерной среды жизнедеятельности.

- Программой предусматривается решение следующих задач:

- проведение аудита доступности (паспортизация) приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных  граждан к объектам социальной инфраструктуры городского округа г.Бор;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других  маломобильных  граждан к информации;

- создание безбарьерной среды жизнедеятельности детей-инвалидов в сфере образования;

- социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации;

- формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан.

- 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Программа реализуется в 2012 - 2014 годах в один этап.

- 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

- Заказчиком Программы является Администрация городского округа город Бор.

- Реализацию Программы обеспечивают:

-     Комитет архитектуры и градостроительства администрации городского округа г.Бор;

- Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор;

- Отдел по здравоохранению и социальной политики администрации городского округа г. Бор;           
-  Управление народного образования администрации городского округа г. Бор;                                       
-  Отдел культуры администрации городского округа г. Бор;                                       
-  Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

-  ГКУ Нижегородской области «Управление социальной защиты населения г.Бор»;

- СМИ;

- - Общественные организации и объединения.

- В реализации данной Программы предполагается задействовать предприятия и организации округа.

- Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности исполнителей. По всем мероприятиям Программы определены ответственные исполнители и соответствующие объемы финансирования.

- Координатором реализации Программы является Отдел по здравоохранению и социальной политики администрации городского округа г. Бор, который осуществляет:

- - координацию межведомственного взаимодействия с исполнителями основных мероприятий программы;

- - текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы;

- - мониторинг реализации мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

- - подготовку и представление отчетов о ходе реализации Программы Администрации городского округа город Бор и уполномоченным органам;

- - подготовку предложений о внесении изменений в Программу, продление сроков завершения или прекращения ее действия.

- 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

- Финансирование Программы предполагается осуществлять из средств местного бюджета. Планируемый общий объем финансирования Программы из средств  местного бюджета составляет  2224 тыс.   рублей.

- Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями местного бюджета на соответствующий финансовый год.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате осуществления Программы ожидается:

- создание единой системы управления процессом формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан;

- улучшение условий беспрепятственного доступа к социальным нфраструктурам и  учреждениям общественного значения;

- создание банка данных о потребности в технических средствах реабилитации инвалидов городского округа;

- совершенствование системы социальной активности инвалидов и других маломобильных граждан, увеличение возможности для культурной и творческой реабилитации;

- улучшение качества предоставления государственных и муниципальных услуг для инвалидов и других маломобильных граждан;

- формирование и распространение позитивного общественного мнения в отношении проблем инвалидов.

- ________________________________________________

- Приложение

- к целевой программе

- "Безбарьерная среда

- жизнедеятельности для инвалидов

- и других маломобильных граждан

- городского округа г.Бор» на 2012-2014 годы

- План мероприятий по реализации целевой Программы

- "Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г.Бор» на 2012-2014 годы

| - № п/п | - Мероприятие | - Исполнитель | - Сроки исполнения | - Финансовые затраты - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2012 |  | - 2013 | - 2014 | - Всего |  |
| - Проведение аудита доступности приоритетных социальных объектов и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Подготовка и проведение социологического исследования социальных потребностей инвалидов и иных маломобильных граждан городского округа г.Бор | Сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики, общественная организация ВОИ (по согласованию), управление социальной защиты населения (по согласованию) | - II квартал - 2012г. | - 3 |  | - - | - 5 | - 8 |  |
| - 2 | Проведение паспортизации объектов социального и иного назначения на предмет доступности | - МБУ Центр социально-экономического мониторинга, Управление ЖКХ и благоустройства, общественная организация ВОИ (по согласованию) | - I квартал - 2012г. | - 2 |  | - - | - 3 | - 5 |  |
| - 3 | - Подготовка и проведение социологических исследований: об оценке инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов; об оценке инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | - Сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики, общественная организация ВОИ (по согласованию), управление социальной защиты населения (по согласованию) | - III квартал - 2012г. | - 2 |  | - - | - 3 | - 5 |  |
| - Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Дооборудование объектов социальной инфраструктуры (устройство пандусов, поручней, реконструкция входных групп, приспособление зон оказания услуг) | Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор, предприятия и организации городского округа г.Бор | - 2012-2014г.г. | - 370 |  | - 445 | - 500 | - 1315 |  |
| - 2 | - Осуществление контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию новых объектов (строящихся или реконструируемых) за обеспечением доступности | - Комитет архитектуры и градостроительства, управление ЖКХ и благоустройства, МУ «Борстройзаказчик» | - 2012-2014г.г. | - - |  | - - | - - | - - |  |
| - 3 | - Мониторинг организации перевозки инвалидов-колясочников на спец. транспорте | Сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики, управление социальной защиты населения (по согласованию) | - 2012-2014г.г. | - - |  | - - | - - | - - |  |
| - 4 | - Мониторинг организации работы Службы проката средств технической реабилитации | Сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики, управление социальной защиты населения (по согласованию) | - 2012-2014г.г. | - - |  | - - | - - | - - |  |
| Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Обеспечение трансляции телевизионных передач с субтитрами (с бегущей строкой) | - СМИ | - 2012-2014г.г. | - 100 |  | - 130 | - 150 | - 380 |  |
| - 2 | Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных передач по проблемам инвалидов и инвалидности | - СМИ | - 2012-2014г.г. | - 60 |  | - 65 | - 70 | - 195 |  |
| - 3 | Проведение конкурса на лучший проект социальной рекламы по проблемам инвалидов и инвалидности | - Отдел здравоохранения и социальной политики, общественные организации ВОГ, ВОИ, ВОС | - 2012-2014г.г. | - 30 |  | - 35 | - 40 | - 105 |  |
| - 4 | Мониторинг организации подписки на периодические издания для инвалидов общественных организаций ВОИ, ВОГ, ВОС | - Сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики, общественные организации (по согласованию) | - 2012-2014г.г. | - - |  | - - | - - | - - |  |
| - 5 | Обеспечение доступности специальными изданиями граждан с ослабленным зрением через межбиблиотечный абонемент из областной библиотеки для слепых | - Отдел культуры | - 2012-2014г.г. | - 2 |  | - 2 | - 2 | - 6 |  |
| - 6 | Издание информационно-справочных материалов по проблемам инвалидов и инвалидности | - Отдел культуры | - 2012-2014г.г. | - 5 |  | - 5 | - 5 | - 15 |  |
| - 7 | Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам инвалидов и инвалидности с работниками учреждений культуры | - Отдел культуры | - 2012-2014г.г. | - 5 |  | - - | - 5 | - 10 |  |
| Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Организация проведения творческих фестивалей и конкурсов среди инвалидов | - Отдел культуры, Отдел спорта и молодежной политики, СМИ | - 2012-2014г.г. | - 25 |  | - 30 | - 35 | - 90 |  |
| - 2 | Экскурсионная работа с инвалидами – членами общественных организаций ВОИ, ВОГ, ВОС, детьми-инвалидами | - Отдел культуры, Отдел спорта и молодежной политики, управление социальной защиты населения (по согласованию) | - 2012-2014г.г. | - 25 |  | - 30 | - 35 | - 90 |  |
| - 3 | Мониторинг организации и проведения социально значимых мероприятий (декада инвалидов и т.д.) | - Сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики | - 2012-2014г.г. | - - |  | - - | - - | - - |  |
| Оказание услуг по социально-медицинской реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Мониторинг оказания комплексных реабилитационных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов | - Сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики, управление социальной защиты населения (по согласованию) | - 2012-2014г.г. | - - |  | - - | - - | - - |  |
| - 2 | Мониторинг оказания материальной помощи инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, находящимся в трудной жизненной ситуации | - Сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики, управление социальной защиты населения (по согласованию) | - 2012-2014г.г. | - - |  | - - | - - | - - |  |
| - 3 | Обеспечение трудоустройства инвалидов | - Центр занятости населения городского округа г.Бор, предприятия и организации городского округа г.Бор, общественные организации (по согласованию) | - 2012-2014г.г. | - - |  | - - | - - | - - |  |
| - Создание безбарьерной среды жизнедеятельности детей-инвалидов в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Обеспечение дошкольного, внешкольного воспитания и образования детей-инвалидов | - Управление народного образования | - 2012-2014г.г. | - В счет текущего финансирования образовательных учреждений городского округа г.Бор |  |  |  |  |  |
| - 2 | Обучение детей-инвалидов VII, VIII вида специального (коррекционного) обучения интегрировано в образовательных учреждениях | - Управление народного образования | - 2012-2014г.г. | - В счет текущего финансирования образовательных учреждений городского округа г.Бор |  |  |  |  |  |
| - 3 | Мониторинг организации обучения детей -инвалидов VIII вида специального (коррекционного) обучения в ГКУ «Поповская специальная коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | - Сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики, управление народного образования | - 2012-2014г.г. | - - | - - |  | - - |  | - - |
| - 4 | Мониторинг организации обучения инвалидов в ГБОУ «Рекшинское профессиональное училище-интернат для инвалидов» | - Сектор по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики, управление социальной защиты населения г.Бор - (по согласованию) | - 2012-2014г.г. | - - | - - |  | - - |  | - - |
|  | ИТОГО |  |  | - 629 | - 742 |  | - 853 |  | - 2224 |