Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 29.04.2013 | № 2558 |
| --- | --- |

Об утверждении перечня работ по благоустройству жилого района Горелово города Бор

Во исполнение решения Борского городского суда от 25 февраля 2013 года по делу № 2-332/2013, постановления – требования судебного пристава – исполнителя Борского районного отдела судебных приставов по исполнительному производству  № 19016/13/16/52 администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень необходимых работ (услуг) по благоустройству жилого района Горелово города Бор Нижегородской области, газо- и  водоснабжению населения жилого района, водоотведению, содержанию дорог.

2. Управлению ЖКХ администрации городского округа г. Бор (А.Г.Ворошилов) организовать в соответствии с действующим законодательством планирование работ по благоустройству жилого района Горелово города Бор Нижегородской области, подлежащих выполнению за счет средств местного бюджета.

3. Общему отделу администрации городского округа г. Бор                         (Ю.Г. Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ и благоустройства  администрации городского округа г. Бор А.Г. Ворошилова.

И.о. главы администрации                                                               В.Г. Ковалев

Гельфанова Ю.И.

37-110

Утвержден

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 29.04.2013 № 2558

Перечень

необходимых работ (услуг)  по благоустройству жилого района Горелово города Бор Нижегородской области, газо- и  водоснабжению населения жилого района, водоотведению, содержанию дорог

| № пп | Наименование работ (услуг) | Лицо, ответственное за организацию выполнения соответствующих работ (услуг) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по благоустройству: |  |  |
| 1.1. | Строительство линии наружного освещения: |  | 2015 год (при наличии финансирования) |
| 1.1.2. | Получение технических условий на осуществление технологического присоединения энергопринимающего устройства к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья». | А.Г. Ворошилов | 30 дней со дня направления запроса |
| 1.1.3. | Согласование Акта о выборе земельного участка для строительства воздушной линии электропередачи | А.А. Королев, А.Н. Щенников |  |
| 1.1.4. | Межевание земельного участка | А.Н. Щенников | Не менее 60 дней |
| 1.1.5. | Публикация информации о предоставлении земельного участка для строительства воздушной линии электропередачи в сми | А.Н. Щенников | 7-14 дней |
| 1.1.6. | Утверждение Акта о выборе земельного участка и схемы границ земельного участка для строительства воздушной линии электропередачи | А.Н. Щенников | Через 2 недели после публикации п. 1.1.5 |
| 1.1.7. | Постановка на кадастровый учет земельного участка для строительства воздушной линии электропередачи | А.Н. Щенников | 1,5 мес. |
| 1.1.8. | Организация размещения заказа по выбору проектной организации Разработка и утверждение проектно-сметной документации строительства воздушной линии электропередачи, согласование с Ростехнадзором (государственная экспертиза при необходимости). | Д.В. Голубин А.Г. Ворошилов | От 90 дней |
| 1.1.9. | Организация размещения заказа по выбору подрядчика на выполнение строительных работ | Д.В. Голубин | 60 дней |
| 1.1.10. | Вынесение постановления администрации городского округа г. Бор о предоставлении земельного участка для строительства воздушной линии электропередачи и заключение договора аренды | А.Н. Щенников | 14 дней |
| 1.1.11. | Выдача разрешения на строительство линейного объекта | А.А. Королев | 30 дней с момента подачи полного комплекта документов |
| 1.1.12. | Согласование совместной подвески линии наружного освещения по опорам кабельных электрических сетей | Подрядная организация | В течение срока, предусмотренного муниципальным контрактом |
| 1.1.13. | Выполнение работ по строительству воздушной линии электропередачи | Подрядная организация | В течение срока, предусмотренного муниципальным контрактом. |
| 1.1.14. | Выполнение монтажа линии наружного освещения согласно полученных технического условий и утверждённого проекта. | Подрядная организация | В течение срока, предусмотренного муниципальным контрактом |
| 1.1.15. | Выдача разрешения на ввод линейного объекта в эксплуатацию. | А.А. Королев | 30 дней с момента предоставления полного комплекта документов |
| 2. | Содержание дорог: |  |  |
| 2.1. | Уборка дорог в зимний и летний периоды | МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» | В сроки и с периодичностью установленные в соответствии с действующим законодательством |
| 3. | Работы по газоснабжению: |  |  |
| 3.1. | Получение технических условий на присоединение к существующим газовым сетям у газоснабжающей организации. | Заинтересованное лицо (собственник объекта капитального строительства) | 30 дней с момента обращения |
| 4. | Работы по водоснабжению: |  |  |
| 4.1. | Получение технических условий на присоединение к существующему водопроводу, проходящему вдоль жилого района Горелово, в ОАО «Борский Водоканал» или у собственников отдельного водопровода, построенного к жилым домам в ж.р. Горелово | Заинтересованное лицо (собственник объекта капитального строительства) | 30 дней с момента обращения |
| 5. | Работы по водоотведению: |  |  |
| 5.1. | Получение технических условий на присоединение к существующей городской канализационной сети, проходящей по ул. Нахимова, в ОАО «Борский Водоканал» | Заинтересованное лицо (собственник объекта капитального строительства) | 30 дней с момента обращения |

_________________________