Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.07.2015                                                                                             № 3440

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 19.11.2012 № 6505

Администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Бор на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 19.11.2012 № 6505 (с изменениями от 25.03.2013 № 1647, от 03.09.2013 № 5373, от 18.12.2013  № 8191, от 28.01.2014 № 430, от 12.02.2014 № 762, от 24.02.2014 № 1025, 26.02.2014                   № 1138, от 05.06.2014 № 3766, от 30.06.2014 № 4333, от 14.11.2014 № 8048,  от 21.11.2014 №8300, от 09.12.2014 № 8897, от 26.01.2015 № 209, от 16.02.2015                № 752, от 25.02.2015 № 938):

  - Изложить в новой прилагаемой редакции Таблицу 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

2. Общему отделу администрации городского округа г.Бор                   (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте www.borcity.ru.

| Глава администрации | А.В. Киселев |
| --- | --- |

Т.М. Захарова, 24693

- Приложение

- к постановлению администрации

- городского округа г.Бор

- от 13.07.2015 № 3440

- Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № |  | Наименование мероприятия |  | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |  | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнители) |  |  | Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа, тыс. рублей |  |  |  | Краткое описание мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | всего |  |
| - Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа г. Бор на 2013- 2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,0 | 775,0 | 190,0 | 1625,0 |  |
| Цель: профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ (совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков); совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения (совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики), поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Совершенствование механизмов координации деятельности всех субъектов профилактики и борьбы с наркоманией на территории городского округа г. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 35,0 | 15,0 | 55,0 |  |
| - 1.1 |  |  | Организация работы МКПН: а) разработка плана мероприятий комиссии; - б) осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы; |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | - | - | - | - | Организация работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних |
| - 1.2 |  |  | Оказание поддержки общественным организациям и молодежным движениям в проведении пропагандистских акций, "круглых столов", конкурсов, мероприятий антинаркотической направленности |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | - | - | - | - | Оказание поддержки общественным организациям и молодежным движениям |
| - 1.3 |  |  | Организация и проведение мониторинга наркотизации населения |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | УНО | - | - | - | - | Организация и проведение мониторинга наркотизации населения |
| - 1.4 |  |  | Участие в координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов городского округа город Бор по вопросам противодействия наркопреступности |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | - | - | - | - | Организация и проведение координационных совещаний с участием руководителей правоохранительных органов |
| - 1.5 |  |  | Рассмотрение на заседании КДН и ЗП вопросов по профилактике потребления ПАВ, в том числе запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, и распространения наркомании |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | - | - | - | - | Рассмотрение на заседании КДН и ЗП вопросов по профилактике потребления ПАВ, в том числе запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, и распространения наркомании |
| - 1.6 |  |  | Проведение на базе информационно-правового центра «Детство» детской библиотеки профилактической антинаркотической работы с несовершеннолетними |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Отдел культуры | - | - | - | - | Проведение на базе информационно-правового центра «Детство» детской библиотеки профилактической антинаркотической работы с несовершеннолетними |
| - 1.7 |  |  | Подготовка и издание бесплатно распространяемой наглядной антинаркотической продукции для детей, подростков и родителей, в том числе о запрещенных курительных смесях и смесях, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 5,0 | 35,0 | 15,0 | 55,0 | Подготовка и издание бесплатно распространяемой наглядной антинаркотической продукции |
| - 1.8 |  |  | Участие в реализации антинаркотической программы «Городской округ город Бор – территория без наркотиков» |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | - | - | - | - | Реализация антинаркотической программы |
| - 1.9 |  |  | Проведение совместно с органами внутренних дел, учреждениями здравоохранения, культуры, спорта и образования, средствами массовой информации информационной компании о специализированных учреждениях, оказывающих услуги по лечению и реабилитации лиц, допускающих употребление наркотиков в немедицинских целях |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | - | - | - | - | Проведение совместно с органами внутренних дел, учреждениями здравоохранения, культуры, спорта и образования, средствами массовой информации информационной компании о специализированных учреждениях, оказывающих услуги по лечению и реабилитации лиц, допускающих употребление наркотиков в немедицинских целях |
| - 1.10 |  |  | Сбор информации о фактах выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | - | - | - | - | Сбор информации о фактах выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков |
| - 1.11 |  |  | Организация квалифицированного медицинского консультирования лиц, допускающих употребление наркотиков в немедицинских целях |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | - | - | - |  | Организация квалифицированного медицинского консультирования лиц, допускающих употребление наркотиков в немедицинских целях |
| - 1.12 |  |  | Организация взаимодействия с организациями и отдельными лицами по вопросам мотивирования лиц, допускающих употребление наркотиков в немедицинских целях, к прохождению социальной реабилитации |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | - | - | - | - | Организация взаимодействия с организациями и отдельными лицами по вопросам мотивирования лиц, допускающих употребление наркотиков в немедицинских целях |
| Задача 2. Организация методической помощи специалистам, занимающимся профилактикой наркомании и социально – негативных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,045 | 50,0 | 30,0 | 152,045 |  |
| 2.1 |  |  | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов учреждений и организаций, занимающихся вопросами профилактики наркомании и социально – негативных явлений |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | УНО | - | - | - | - | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов |
| 2.2 |  |  | Организация специализированных семинаров – тренингов с целью: обучения методам проведения антинаркотической пропаганды, в том числе о запрещенных курительных смесях и смесях, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, для представителей субъектов профилактики |  | - Прочие расходы | - 2013 |  |  | УНО, Отдел спорта и молодежной политики | 27,045 | - | - | 27,045 | Организация специализированных семинаров – тренингов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНО | 15,0 | - | - | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел спорта и молодежной политики | 12,045 | - | - | 12,045 |  |
| 2.3 |  |  | Комплектование фондов муниципальных библиотек |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Отдел культуры | 25,0 | 35,0 | 30,0 | 90,0 | Комплектование фондов муниципальных библиотек |
| 2.3.1 |  |  | Комплектование фондов муниципальных библиотек специальной научно – методической литературы |  | - Прочие расходы | - 2013 |  |  | Отдел культуры | 25,0 | - | - | 25,0 |  |
| 2.3.2 |  |  | Приобретение подписки и доставки периодических издании по тематике наркомании и ее профилактике |  | - Прочие расходы | - 2014 |  |  | Отдел культуры | - | 35,0 | - | 35,0 |  |
| 2.3.3 |  |  | Комплектование фондов муниципальных библиотек научно-популярной литературой, методическими пособиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактики наркомании |  | - Прочие расходы | - 2015 |  |  | Отдел культуры | - | - | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.4 |  |  | Организация и проведение выездных Дней информации «Здоровая нация – приоритет России в 21 веке» |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | - | - | - | - | Организация и проведение выездных Дней информации «Здоровая нация – приоритет России в 21 веке» |
| 2.5 |  |  | Выпуск методических пособий по пропаганде здорового образа жизни. |  | - Прочие расходы | - 2013-2014 |  |  | Отдел культуры | 20,0 | 15,0 | - | 35,0 | Выпуск методических пособий: |
| Задача 3. Профилактика негативных последствий злоупотребления наркотическими средствами и психоактивными веществами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,955 | 285,0 | 145,0 | 612,955 |  |
| 3.1 | Конкурс видео сюжетов о здоровом образе жизни «Навстречу жизни» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодежной политики |  | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 14,0 | Конкурс видео сюжетов |
| 3.2 | Турнир по уличному воркауту «Энергия жизни» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодежной политики |  | 5,0 | 6,0 | 14,0 | 25,0 | Турнир по уличному воркауту |
| 3.3 | Организация киноакции «Право на жизнь» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | Отдел культуры |  | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 11,0 | Организация киноакции |
| 3.4 | Конкурс муниципальных клубных учреждений на лучшую работу антинаркотической направленности |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | Отдел культуры |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 | Конкурс муниципальных клубных учреждений |
| 3.5 | Конкурс на лучшую постановку спортивно – массовой работы по месту жительства |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2014 |  | Отдел спорта и молодежной политики |  | 5,0 | 10,0 | - | 15,0 | Конкурс на лучшую постановку спортивно – массовой работы |
| 3.6 | Муниципальный конкурс «Социальная звезда» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | 4,0 | 10,0 | 15,0 | 29,0 | Проведение муниципального конкурса |
| 3.7 | Подготовка учащихся - волонтеров |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Подготовка учащихся - волонтеров |
| 3.8 | Организация мероприятий по первичной профилактике потребления психоактивных веществ рамках школьных каникул |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Организация мероприятий по первичной профилактике потребления психоактивных веществ |
| 3.9 | Проведение добровольного анонимного психологического тестирования с цель выявления несовершеннолетних «группы риска» (несовершеннолетние). |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Проведение добровольного анонимного психологического тестирования |
| 3.10 | Организация изготовления и размещения социальной рекламы |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор |  | 10,0 | 55,0 | 10,0 | 75,0 | Организация изготовления и размещения социальной рекламы |
| 3.11 | Проведение единых дней профилактики наркомании, СПИДа среди учащихся 5-11-х классов |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Проведение единых дней профилактики наркомании, СПИДа |
| 3.12 | Проведение спартакиады дворовых команд |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодежной политики |  | 4,0 | 4,0 | 15,0 | 23,0 | Проведение спартакиады |
| 3.13 | Организация и проведение профильной антинаркотической смены «Юный спецназовец» на базе МАОУ ДОД ДООЦ «Орленок» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Организация и проведение профильной антинаркотической смены |
| 3.14 | Участие в областном пилотном проекте по добровольному психологическому и медицинскому тестированию на предмет выявления склонности несовершеннолетних к немедицинскому употреблению наркотических веществ |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Участие в областном пилотном проекте |
| 3.15 | Участие в проведение массовых спортивных мероприятий для юношества под девизом «Спорт против наркотиков»: - Областной фестиваль детских клубов по месту жительства «Нет наркотикам. Я выбираю спорт!» - Турнир по дзюдо «Золотой петушок»; - Спартакиада УДОД «Спорт против наркотиков» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодежной политики УНО УНО |  | 18,0 5,0 8,0 5,0 | 20,0 5,0 8,0 7,0 | 20,0 - 10,0 10,0 | 58,0 10,0 26,0 22,0 | Участие в проведение массовых спортивных мероприятий для юношества |
| 3.16 | Муниципальный конкурс агитбригад «Я выбираю жизнь» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2014 |  | УНО |  | - | 10,0 | - | 10,0 | Муниципальный конкурс агитбригад |
| 3.17 | Организация и проведение акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Организация и проведение акции |
| 3.18 | Проведение в образовательных учреждениях округа родительских собраний, направленных на профилактику наркотизации подростков и своевременного выявления потребителей наркотиков, информирования родителей о молодежном слэнге в отношении наркотических средств, о тактике поведения в кризисной ситуации (с демонстрированием наглядных пособий и видеоматериалов) |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Проведение в образовательных учреждениях округа родительских собраний |
| 3.19 | Проведение классных часов по антинаркотической тематике в учебных учреждениях |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Проведение классных часов |
| 3.20 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодежной политики |  | - | - | - | - | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией |
| 3.21 | Организация и проведение военно-патриотической акции «День призывника» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодежной политики |  | - | - | - | - | Организация и проведение военно-патриотической акции |
| 3.22 | Проведение на территории городского округа г. Бор Всероссийской профилактической акции «Интернет-урок «Против наркотиков» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Проведение на территории городского округа г. Бор Всероссийской профилактической акции |
| 3.23 | Проведение конкурса сельских библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2015 |  | Отдел культуры |  | - | - | 15,0 | 15,0 | Проведение конкурса сельских библиотек |
| 3.24 | Участие в областном антинаркотическом конкурсе «Мы выбираем жизнь» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Участие в областном антинаркотическом конкурсе |
| 3.25 | Проведение фестиваля «Мальчишник» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | Проведение фестиваля |
| 3.26 | Реализация проекта «Школа молодого драгфайтера» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодежной политики |  | 5,0 | 10.0 | 15,0 | 30,0 | Реализация проекта |
| 3.27 | Участие в областном туре Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО, Отдел спорта и молодежной политики |  | - | - | - | - | Участие в областном туре Всероссийской олимпиады научных и студенческих работ |
| 3.28 | Проведение на территории округа в рамках межведомственной операции «Подросток» профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, отказа от вредных привычек среди несовершеннолетних |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор |  | - | - | - | - | Проведение на территории округа в рамках межведомственной операции «Подросток» профилактических мероприятий |
| 3.29 | Организация профилактической работы с несовершеннолетними из семей, где родители злоупотребляют алкоголем, принимают или принимали наркотики |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  | УНО |  | - | - | - | - | Организация профилактической работы с несовершеннолетними |
| 3.30 | Организация изготовления печатной продукции по профилактике ВИЧ. |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2014 |  | Администрация округа г. Бор |  | 30,0 | 37,0 | - | 67,0 | Организация изготовления печатной продукции |
| 3.31 | Проведение на территории округа антинаркотического месячника «Мы выбираем жизнь» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013 |  | Администрация округа г. Бор |  | 65,955 | - | - | 65,955 | Проведение на территории округа антинаркотического месячника |
| 3.32 | Приобретение прибора «арочный металлодетектор» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2014 |  | ДИЗО |  | - | 85,0 | - | 85,0 | Приобретение прибора |
| 4. Совершенствование мер по выявлению и пресечению правонарушений в сфере легального и незаконного оборота наркотических и психотропных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 4.1 | Участие в организации в пределах полномочий комплексных операций по проверке мест хранения и реализации наркотических средств |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - | - | Участие в организации в пределах полномочий комплексных операций |
| 4.2 | Регулярное проведение комплексных мероприятий в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, направленных на профилактику распространения в них наркотических средств, в том числе запрещенных курительных смесей и смесей, отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - | - | Регулярное проведение комплексных мероприятий |
| 4.3 | Организация мониторинга продаж лекарственных препаратов, которые могут быть использованы для изготовления наркосредств: - эфедриносодержащих, таких как «Теофедрин», «Солутан», «Бронхолитин»; - кодеиносдержащих, таких как «Седал»; - «Тропикамид», «Цикломед». Проводить анализ рецептурно выписанных лекарственных средств с фактическим объемом продаж. |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2014 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | - | - | - | - | Организация мониторинга продаж лекарственных препаратов, которые могут быть использованы для изготовления наркосредств: |
| 4.4 | Участие в проведении совместно с 5-м отделом УФСКН комплексных оперативно-профилактических операции в пределах своих полномочий: - «Метла» - «Канал» - «Притон», направленная на выявление и пресечение деятельности организаторов и содержателей притонов для потребления ПАВ - «Дискотека» по проверке ночных клубов, дискотек с целью пресечения и профилактики преступлений, связанных с распространением и потреблением ПАВ. |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - | - | Участие в проведении совместно с 5-м отделом УФСКН комплексных оперативно-профилактических операции |
| 4.5 | Проведение проверок, направленных на выявление и пресечение фактов продажи работниками торговли алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - | - | Проведение проверок, направленных на выявление и пресечение фактов продажи работниками торговли алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним |
| 4.6 | Активизация работы с населением округа по выявлению наркопритонов в городском округе г. Бор |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация округа г. Бор | - | - | - | - | Активизация работы с населением округа |
| 5. Информационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 405,0 | - | 805,0 |  |
| 5.1 | Выпуск телевизионного проекта «Выбор» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2014 |  |  | Отдел культуры, администрация городского округа г.Бор | 375,0 | 375,0 | - | 750,0 | Выпуск телевизионного проекта «Выбор» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры | 375,0 | - | - | 375,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа г.Бор | - | 375,0 | - | 375,0 |  |
| 5.2 | Информационное сопровождение мероприятий программы |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - | - | Информационное сопровождение |
| 5.3 | Участие в тематических пресс – конференции и брифингов для муниципальных и областных СМИ |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - | - | Организация тематических пресс – конференции и брифингов |
| 5.4 | Создание тематической рубрики «Наша контрольная тема – наркомания» |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2014 |  |  | Администрация городского округа г. Бор | 25,0 | 30,0 | - | 55,0 | Создание тематической рубрики |
| 5.5 | Участие в телевизионных телемарафонах «Борский округ против наркоагрессии». On – line трансляция телемарафона на сайте Борского информационного агентства |  |  |  | - Прочие расходы | - 2013-2015 |  |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - | - | Проведение телевизионного телемарафона |

Список сокращений, принятых в программе:

УНО – Управление народного образования администрации городского округа г.Бор

Отдел культуры – отдел культуры администрации городского округа г.Бор

ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор