Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 29.07.2016 |  |  | № 3621 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | О внесении изменений в муниципальную программу “Обеспечение граждан городского округа город Бор доступным и комфортным жильём в 2016 году”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор от 24.11.2015 № 5934 |  |  |  |  |

На основании постановления администрации городского округа  г. Бор от 16.10.2014 № 7124 “Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор” (с последующими изменениями),  а также в целях приведения в соответствие с действующим законодательством администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу “Обеспечение граждан городского округа город Бор доступным и комфортным жильём в 2016 году”, утверждённую постановлением администрации городского округа г. Бор от 24.11.2015 № 5934 (в редакции постановлений от 31.03.2016 № 1451, от 29.04.2016 № 2037, от 03.06.2016 № 2550), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

| Глава администрации | А.В.Киселев |
| --- | --- |

О.В.Потапова 3-71-65

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 29.07.2016 № 3621

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу “Обеспечение граждан городского округа город Бор доступным и комфортным жильём в 2016 году”, утверждённую постановлением администрации

городского округа г. Бор от 24.11.2015 № 5934 (в редакции постановлений от 31.03.2016 № 1451, от 29.04.2016 № 2037, от 03.06.2016 № 2550)

- В разделе «1. Паспорт Программы»:

1.1 Позицию 6 «Объёмы финансирования Программы в разрезе источников финансирования» изложить в следующей редакции:

| 6. | Объёмы финансирования Программы в разрезе источников финансирования | Объёмы финансирования Наименование; Всего, тыс. руб.; В том числе по источникам финансирования, тыс. руб.. расходы бюджета городского округа г. Бор (без учёта передаваемых в бюджет городского округа средств из областного и федерального бюджетов); расходы за счёт средств областного бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; расходы за счёт средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет городского округа г. Бор; прочие источники. Всего по муниципальной программе: в том числе:; 213 288,0; 40 144,1; 157 238,3; 15 905,6; 0. Подпрограмма 1; - 13 709,6; - 6 555,7; - 2 744,1; - 4 409,8; - 0. Подпрограмма 2; - 11 495,8; - 0; - 0; - 11 495,8; - 0. Подпрограмма 3; - 185 906,7; - 32 078,4; - 153 828,3; - 0; - 0. Подпрограмма 4; - 2 175,9; - 1 510,0; - 665,9; - 0; - 0. |
| --- | --- | --- |

1.2 В позиции 7 «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы» в абзаце 2  цифры «23» заменить цифрами «32», в абзаце 5 слова «48 человек» заменить словами «64 человека», в абзаце 6 цифры «966» заменить цифрами «1160».

2. В разделе «2.4 Перечень основных мероприятий Программы» таблицу 1 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» и таблицу 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы» изложить в следующей редакции: ‘’

- Таблица 1

- Ресурсное обеспечение реализации Программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия (в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Всего по Программе | В том числе по источникам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа г. Бор (без передаваемых в бюджет городского округа г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа г. Бор) | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе: | 04 0 00 00000 | 2016 год | Администрация городского округа г. Бор | 213 288,0 | 40 144,1 | 157 238,3 | 15 905,6 | 0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г. Бор |  |  |  | 26 551,3 | 7 235,7 | 3 410,0 | 15 905,6 | 0 |
|  | Департамент финансов администрации городского округа г. Бор |  |  |  | 830,0 | 830,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор |  |  |  | 185 906,7 | 32 078,4 | 153 828,3 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей», всего | 04 1 00 00000 | 2016 год | Администрация городского округа г. Бор | 13 709,6 | 6 555,7 | 2 744,1 | 4 409,8 | 0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г. Бор |  |  |  | 13 709,6 | 6 555,7 | 2 744,1 | 4 409,8 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей» | 04 1 01 00000 | 2016 год | Администрация городского округа г. Бор | 13 709,6 | 6 557,7 | 2 744,1 | 4 409,8 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан городского округа город Бор», всего | 04 2 00 00000 | 2016 год | Администрация городского округа г. Бор | 11 495,8 | 0 | 0 | 11 495,8 | 0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г. Бор |  |  |  | 11 495,8 | 0 | 0 | 11 495,8 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2 «Обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан» | 04 2 02 00000 | 2016 год | Администрация городского округа г. Бор | 11 495,8 | 0 | 0 | 11 495,8 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», всего | 04 3 00 00000 | 2016 год | Администрация городского округа г. Бор | 185 906,7 | 32 078,4 | 153 828,3 | 0 | 0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор |  |  |  | 185 906,7 | 32 078,4 | 153 828,3 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» - 3 этап | 04 3 01 00000 | 2016 год | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор | 96 106,0 | 27 702,5 | 68 403,5 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» - 4 этап | 04 3 04 00000 | 2016 год | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор | 89 800,7 | 4 375,9 | 85 424,8 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан городского округа город Бор доступным и комфортным жильём в 2016 году», всего | 04 4 00 00000 | 2016 год | Администрация городского округа г. Бор | 2 175,9 | 1 510,0 | 665,9 | 0 | 0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г. Бор |  |  |  | 1 345,9 | 680,0 | 665,9 | 0 | 0 |
|  | Департамент финансов администрации городского округа г. Бор |  |  |  | 830,0 | 830,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 «Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими ранее льготным ипотечным жилищным кредитам» | 04 4 01 00000 | 2016 год | Администрация городского округа г. Бор | 2 175,9 | 1 510,0 | 665,9 | 0 | 0 |
|  | в том числе в разрезе соисполнителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г. Бор |  |  |  | 1 345,9 | 680,0 | 665,9 | 0 | 0 |
|  | Департамент финансов администрации городского округа г. Бор |  |  |  | 830,0 | 830,0 | 0 | 0 | 0 |

- Таблица 2

- Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год (2014) | Текущий год (2015) | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение граждан городского округа город Бор доступным и комфортным жильём в 2016 году» |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |
| И1. | Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) | % | 9 | 11 | 10 |
| И2. | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей | % | 13 | 16 | 32 |
| И3. | Доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 года, к 2017 году | % | 95 | 66 | 37 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |
| Р1. | Количество граждан – участников Программы, улучшивших жилищные условия | человек | 44 | 46 | 64 |
| Р2. | Площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Программы | кв. м | 1 163 | 1 098 | 1160 |
| Р3. | Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда | человек | 37 | 182 | 177 |
| Р4. | Площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Программы | кв. м | 424 | 2 719 | 2 692 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей» |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |
| И1.1 | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей | % | 13 | 16 | 32 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |
| Р1.1 | Количество молодых семей – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | семей | 6 | 7 | 14 |
| Р1.2 | Количество граждан – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | человек | 24 | 26 | 54 |
| Р1.3 | Площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Подпрограммы | кв. м | 495 | 480 | 860 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан городского округа город Бор» |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |
| И2.1 | Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) | % | 9 | 11 | 10 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |
| Р2.1 | Количество граждан – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | человек | 20 | 20 | 10 |
| Р2.2 | Площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Подпрограммы | кв. м | 668 | 618 | 300 |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |
| И3.1 | Доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2012 года, к 2017 году | % | 95 | 66 | 37 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |
| Р3.1 | Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда | человек | 37 | 182 | 177 |
| Р3.2 | Площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Программы | кв. м | 424 | 2 719 | 2 692 |

- ”

- 3. В приложении 1 к программе “Обеспечение граждан городского округа город Бор доступным и комфортным жильём в 2016 году”:

3.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы»:

3.1.1 Позицию 4 «Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объём бюджетных ассигнований Подпрограммы составит 13 709,6 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа город Бор – 6 555,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 744,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 4 409,8 тыс. руб.».

3.1.2 Позицию 5 «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Индикатор 1: обеспеченность социальными выплатами молодых семей  – 32 %.

Непосредственные результаты:

1. количество молодых семей - участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия, - 14 семей;

2. количество граждан – участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия, - 54 человека;

3. площадь приобретённых (построенных) жилых помещений участниками Подпрограммы - 860 кв. м.».

- 3.2 В абзаце 5 раздела «2.1 Содержание проблемы» слова «Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильём» заменить словами «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

- 4. В приложении к подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей»:

- 4.1 В  абзаце 22 слова «Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильём» заменить словами «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

- 5. В приложении 2 к программе “Обеспечение граждан городского округа город Бор доступным и комфортным жильём в 2016 году”:

5.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы»:

5.1.1 Позицию 4 «Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объём бюджетных ассигнований Подпрограммы составит 11 495,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 11 495,8 тыс. руб.»

5.1.2 В позиции 5 «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» в абзаце 4 цифру «8» заменить цифрами «10», в абзаце 5 цифры «240» заменить цифрами «300».

- 6. В приложении 3 к программе “Обеспечение граждан городского округа город Бор доступным и комфортным жильём в 2016 году”:

6.1 В разделе «1. Паспорт Подпрограммы» позицию 5 «Объёмы финансирования Подпрограммы в разрезе источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объём бюджетных ассигнований Подпрограммы составит 185 906,7 тыс. руб., из них средства бюджета городского округа город Бор – 32 078,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 153 828,3 тыс. руб.».

__________________________________