Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 19.08.2011 | № 4315 |
| --- | --- |

О проведении на территории городского округа город Бор

«Месячника безопасности детей» и «Месячника гражданской защиты»

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа город Бор по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011 год администрация городского округа г.Бор постановляет:

1. Провести на территории городского округа «Месячник безопасности детей» в период с 20 августа по 20 сентября 2011 года, «Месячник гражданской защиты» в период с 04 сентября по 04 октября 2011 года.

2. Утвердить План основных мероприятий по проведению «Месячника безопасности детей» в период с 20 августа по 20 сентября 2011 года (приложение 1) и План основных мероприятий «Месячника гражданской защиты» в период с 04 сентября по 04 октября 2011 года (приложение 2). 3.Рекомендовать руководителям территориальных управлений и территориальных отделов администрации городского округа город Бор, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности в указанные в приложениях 1, 2 к настоящему постановлению периоды провести занятия, лекции, выставки, доклады и беседы с различными категориями работников и населения по соответствующей тематике. 4. Рекомендовать и.о. главного редактора газеты «Борская правда» Н.В.Витрянской и генеральному директору МУП Борского района «БИА» С.Е.Клоповой организовать освещение в средствах массовой информации проводимых мероприятий под рубриками: «Месячник безопасности детей» и «Месячник гражданской защиты». 5. И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС городского округа город Бор А.Н.Сенину осуществлять методическое руководство и контроль за выполнением мероприятий «Месячника безопасности детей» и «Месячника гражданской защиты» на территории городского округа. 6. Рекомендовать руководителям, указанным в пункте 3 настоящего постановления, отчёты о проведённых мероприятиях представить в печатном и электронном виде в Управление по делам ГО и ЧС городского округа город Бор: - по мероприятиям, перечисленным в приложении 1 к настоящему постановлению в срок не позднее 20 сентября 2011 года; - по мероприятиям, перечисленным в приложении 2 к настоящему постановлению в срок не позднее 6 октября 2011 года. 7. Заведующему общим отделом администрации городского округа г. Бор Ю.Г.Зырянову обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа г. Бор Н.К.Шапарского. Глава администрации А.В.Киселев

Пепа А.Ф.

99-116

Приложение  1

Утверждён                      постановлением администрации городского округа г. Бор

От 19.08.2011 « 4315

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению «Месячника безопасности детей»

в период с 20 августа по 20 сентября 2011 года.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация проведения рабочих совещаний по обеспечению безопасности детей после школьных каникул с представителями УНО, ОМВД, ОГИБДД. | До 23.08 2011 года. | Глава администрации Начальник УНО Начальник УГОЧС |
| 2. | Взаимодействие с органами образованием по обсуждению в ходе августовских педагогических совещаний вопросов безопасности детей с привлечением сотрудников ОМВД, ОГИБДД. | 22.08. – 31.08. 2011 года. | Глава администрации Начальник УНО Начальник УГОЧС |
| 3. | Организация проведения занятий с обучающимися по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности с использованием учебно-материальной базы АСО, курсов гражданской обороны, классов ОБЖ, а также тренировок по действиям в случае пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических акций. | 1.09. – 20.09. 2011 года. | Начальник УНО (согласно приложения к приказу УНО от 8.08.2011№ 612) Начальник 20 ОФПС (по согласованию) Начальник УГОЧС Начальник АСО (по согласованию) Начальник курсов ГО |
| 4. | Разработка и распространение среди обучающихся и родителей памяток, листовок, буклетов по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности. | 22.08.- 22.09. 2011 года. | Начальник УНО Руководители средств массовой информации г.Бор (по согласованию) |
| 5. | Проведение в школах в «День знаний» занятий по безопасности жизнедеятельности руководящим составом и специалистами МЧС России, УГОЧС, АСО, курсов гражданской обороны. | 1.09.2011 года. | Начальник УНО, Начальник 20 ОФПС (по согласованию) Начальник УГОЧС Начальник АСО (по согласованию) Начальник курсов ГО |
| 6. | Размещение информационных материалов по правилам поведения на дорогах и пожарной безопасности в учебных заведениях и местах массового пребывания людей. | 22.08. –22.09. 2011 года. | Начальник УНО Начальник ОГИБДД (по согласованию) Начальник 20 ОФПС (по согласованию) |
| 7. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий «Месячника безопасности детей». | 22.08. – 20.09. 2011 года. | Начальник УНО, Начальник 20 ОФПС (по согласованию) Начальник УГОЧС Начальник АСО (по согласованию) Начальник курсов ГО |
| 8. | Организация проведения в общеобразовательных учреждениях конкурсов, викторин и показных занятий по правилам поведения на дорогах, в транспорте, при пожарах и угрозе террористических акций. | 1.09.- 20.09. 2011 года. | Начальник УНО, Начальник 20 ОФПС (по согласованию) Начальник УГОЧС Начальник АСО (по согласованию) Начальник курсов ГО |

И.о.начальника Управления                                                                 А.Н.Сенин

Исп. Пепа А.Ф.

т. 99-116

Приложение 2 Утверждён постановлением администрации городского округа г. Бор от 19.08.2011 № 4315

# П Л А Н

основных мероприятий “Месячника гражданской защиты” в городском округе город Бор

на период с 4 сентября по 4 октября 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | ## Срок ## исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По согласованию с УНО городского округа город Бор оказать содействие в проведении мероприятий по принятию присяги учащимися двух кадетских классов 10-ой МОУ СОШ, начинающих заниматься по программе «Юный спасатель» и «Юный пожарный». | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 3,4.10 | Начальник УНО, директор 10-ой МОУ СОШ, начальник 20 ОФПС (по согласованию), начальник 12 ОГПС (по согласованию), начальник УГОЧС, начальник АСО (по согласованию), начальник курсов ГО. |  |
| 2 | По согласованию с УНО городского округа город Бор оказать методическую помощь в подготовке и проведении должностными лицами и специалистами 20 ОФПС, 12 ОГПС, УГЗ г. Бор, АСО, УГОЧС, курсов ГО занятий с учащимися двух кадетских классов 10-ой МОУ СОШ по программе «Юный спасатель» и «Юный пожарный». | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 3,4.10 | Начальник УНО, директор 10-ой МОУ СОШ, начальник 20 ОФПС (по согласованию), начальник 12 ОГПС (по согласованию), начальник УГОЧС, начальник АСО (по согласованию), начальник курсов ГО. |  |
| 3 | Проведение на курсах гражданской обороны занятий с командирами формирований по обслуживанию защитных сооружений, командирами аварийно-технических формирований, командирами формирований охраны общественного порядка и командирами формирований связи и оповещения с выдачей Удостоверений нового образца об окончании обучения на курсах ГО и памяток по действиям населения в различных чрезвычайных ситуациях. | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 | Начальник курсов ГО |  |
| 4 | По согласованию с УНО городского округа город Бор оказать методическую помощь в подготовке и проведении должностными лицами и специалистами 20 ОФПС, 12 ОГПС, отрядов ГПС, пожарных частей, АСО, УГОЧС, курсов ГО инструкторско-методических занятий с учащимися образовательных учреждений округа по правилам пожарной безопасности, а также способах защиты и действий в различных чрезвычайных ситуациях. | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 3,4.10 | Начальник УНО, руководители МОУ СОШ, начальник 20 ОФПС (по согласованию), начальник 12 ОГПС (по согласованию), начальник УГОЧС, начальник АСО (по согласованию), начальник курсов ГО |  |
| 5 | Проведение выставки и демонстрации спасательной техники и спасательного оборудования аварийно-спасательного отряда с показательными выступлениями спасателей а также демонстрацией стендов: - по истории развития гражданской обороны, - о целях и задачах МЧС России и его структурных подразделений, - о повседневной деятельности аварийно-спасательного отряда. | 15.09 23.09 | Начальник 20 ОФПС (по согласованию) Начальник 12 ОГПС (по согласованию) Начальник АСО (по согласованию) |  |
| 6 | Доведение уполномоченным работникам и специалистам по ГО и РСЧС, а также до соответствующей категории обучаемых на курсах ГО в устной форме и посредством компакт и флэш – дисков: памяток по действиям населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; перечня учебной, учебно-методической и нормативной правовой документации в области ГО и защиты от ЧС, рекомендованной МЧС, ПРЦ, ГУ, УМЦ Нижегородской области и УГОЧС городского округа город Бор. | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 3,4.10 | Начальник курсов ГО |  |
| 7 | Проведение на курсах гражданской обороны консультаций и оказание методической помощи руководящему и командно-начальствующему составу по ГО и РСЧС объектов и начальникам учебно-консультационных пунктов по ГО городского округа город Бор в организации занятий по подготовке работающего и неработающего населения к действиям в различных чрезвычайных ситуациях. | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 3,4.10 | Начальник курсов ГО |  |
| 8 | По согласованию с УНО городского округа город Бор оказать содействие в проведении конкурса стенных газет, фотогазет, рисунков, листовок, плакатов в общеобразовательных учреждениях на тему «Защита человека в чрезвычайных ситуациях». | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 3,4.10 | Начальник УНО, руководители МОУ СОШ, начальник 20 ОФПС (по согласованию), начальник 12 ОГПС (по согласованию), начальник УГОЧС, начальник АСО (по согласованию), начальник курсов ГО |  |
| 9 | Проведение на курсах гражданской обороны “Дней открытых дверей” для учащихся образовательных учреждений: - с проведением занятий и просмотром видеофильмов о способах защиты и действий населения в различных чрезвычайных ситуациях; - с выдачей памяток по действиям в различных чрезвычайных ситуациях. | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 3,4.10 | Начальник курсов ГО |  |
| 10 | Дальнейшая популяризация, распространение и содействие по внедрению «Мультимедийной энциклопедии» по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях и тестовой программы проверки знаний по вопросам ГО и РСЧС. | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 3,4.10 | Начальник курсов ГО |  |
| 11 | Проведение смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов по ГО при жилищно-эксплуатационных организациях города Бор. | 12-16.09 19-23.09 26-30.09 | Генеральный директор ОЖКХ Начальник УГОЧС |  |
| 12 | Проведение в отрядах государственной противопожарной службы и пожарных частях “Дня открытых дверей” для учащихся образовательных учреждений: - с демонстрацией пожарной техники, - с выдачей памяток по действиям населения в чрезвычайных ситуациях. | 23.09 | Начальник 20 ОФПС (по согласованию) Начальник 12 ОГПС (по согласованию) Начальники ПЧ (по согласованию) |  |
| 13 | Оказание помощи руководителям образовательных учреждений в проведении тренировок с эвакуацией учащихся по пожарной тревоге. | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 3,4.10 | Начальник 12 ОГПС (по согласованию) Начальники ПЧ (по согласованию) |  |
| 14 | Организация выступления должностных лиц гражданской обороны и РСЧС в электронных средствах массовой информации: - по пропаганде способов защиты и действий населения в условиях чрезвычайных ситуаций, - по пропаганде знаний в области гражданской обороны. | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 3,4.10 | Начальник 20 ОФПС (по согласованию) Начальник 12 ОГПС (по согласованию) Начальник УГОЧС |  |
| 15 | Организация публикаций в печатных средствах массовой информации городского округа город Бор: - материалов о способах защиты и действий населения в чрезвычайных ситуациях, - по пропаганде знаний в области гражданской обороны. | 5-9.09 12-16.09 19-23.09 26-30.09 3,4.10 | Начальник 20 ОФПС (по согласованию) Начальник 12 ОГПС (по согласованию) Начальник УГОЧС |  |

##### И.о. начальника Управления                                                                                А.Н.Сенин

##### Исп. Пепа А.Ф.

##### т. 9-91-16, факс 2-28-95

__________________________________________________________________________