Администрация городского округа города Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 16.02.2011 | № 477 |
| --- | --- |

Об утверждении целевой программы «Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Законом Нижегородской области от 26.10.1995 N 16-З                        "О пожарной безопасности", Законом Нижегородской области от 04.01.1996                N 17-З «О защите населения и территории Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области на 2011 год».

2.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование целевой программы « Противопожарная безопасность в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации |  | А. В. Киселев |
| --- | --- | --- |
| А.Н.Сенин 9-91-17 |  |  |

Целевая программа
«Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области
на 2011 год»

г. Бор
2011 год

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  администрации городского округа город Бор

от 16.02.2011 № 477

# Целевая программа «Противопожарная безопасность
городского округа город Бор Нижегородской области на 2011 год»

(далее — Программа)

Паспорт программы

| 1.1. Наименование программы | «Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области на 2011 год». |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Законом Нижегородской области от 26.10.1995 №16-З «О пожарной безопасности»; Законом Нижегородской области от 04.01.1996 N 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 №1632 « О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»; ГОСТ Р 22.07.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба». |
| 1.3. Государственный заказчик Программы | Администрация городского округа город Бор |
| 1.4. Разработчик Программы | Администрация городского округа город Бор. |
| 1.5. Основная цель Программы | Обеспечение пожарной безопасности городского округа город Бор. |
| 1.6. Основная цель Программы | Задача 1: формирование навыков предупреждения и поведения населения городского округа город Бор в чрезвычайных ситуациях; Задача 2: Создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности; Задача 3: Оперативное реагирование на пожары и ЧС, снижение гибели и травматизма людей в результате пожаров. |
| 1.7. Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2011год. Мероприятия Программы: реализация первичных мер пожарной безопасности. |
| 1.8. Исполнители Программы | Администрация городского округа город Бор. |
| 1.9. Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы предполагается осуществить из средств местного бюджета городского округа город Бор. Объем финансирования Программы составляет 1 500 тыс. рублей. Программа за счет средств местного бюджета может корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета городского округа город Бор. |
| 1.10. Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа город Бор. |
| 1.11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы приведет к обеспечению пожарной безопасности городского округа город Бор, созданию необходимости предпосылок для укрепления пожарной безопасности объектов и жилищного фонда, уменьшению гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров. Стабилизация и предупреждение противопожарного режима, направленного на предупреждение пожаров и предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара. Приостановление роста количества возгораний на территории городского округа, а также обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивому социально-экономическому развитию городского округа город Бор. |

# 1. Содержание проблемы

Согласно  акта по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера органами местного самоуправления городского округа город Бор ОГПН по г.Бор ГУ МЧС России по Нижегородской области в 2010 году и согласно рекомендаций ГУ МЧС России по Нижегородской области особую тревогу вызывает:

1. Недостаточное оснащение муниципальной пожарной охраны пожарно-техническим вооружением и спецодеждой.

2.  Не в полном объеме используются необходимые предпосылки для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов городского округа, объектов и жилого фонда, уменьшения гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

3. Слабая материально-техническую база, вновь созданной единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Бор. ЕДДС не оснащена комплексом средств автоматизации, оргтехникой, отсутствует система видеоконференции «Tandberg 880 MXP», отсутствует оборудование системы «Глонасс», не решен вопрос подключения зала заседаний КЧС и ОПБ администрации к системе видеоконференции. Нет прямых линий для подключения системы единого номера «112».

4.  Городской округ город Бор оборудован  водопроводными сетями, на которых установлены 804 пожарных гидранта, на территории округа имеются 121 пожарный водоем.  Из них на территории г.Бор – 667 гидрантов, на территории сельских поселений – 137 пожарных гидрантов.  В ходе проверки выявлено, что на водопроводных сетях 20 гидрантов находятся в неисправном состоянии и 8 водоемов не приспособлены для целей наружного пожаротушения.

5. В недостаточной степени обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации в деле предупреждения и профилактики пожаров и чрезвычайных ситуаций.

В связи с материальными затратами на обеспечение первичных мер пожарной безопасности необходимый срок реализации задач Программы до конца 2011года.

# 2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение пожарной безопасности городского округа город Бор.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1:	информирование населения и формирование навыков предупреждения и поведения людей в чрезвычайных ситуациях;

Задача 2:	создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности городского округа город Бор;

Задача 3:	оперативное реагирование на пожары и ЧС, снижение гибели и травматизма людей в результате пожара.

Решением проблемы и достижением цели Программы является: снижение уровня  пожарной опасности объектов и жилищного фонда городского округа, обеспечение населенных пунктов округа подъездными путями с твердым покрытием, оборудование имеющихся водоемов площадками для установки пожарных автомобилей, проведение ремонта неисправных пожарных гидрантов на сети наружного противопожарного водопровода, уменьшение гибели и травматизма людей. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.  Организация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности с содействием распространению пожарно-технических знаний. Организация взаимодействия со средствами массовой информации в части проведения агитационно-массовой работы с населением округа по предупреждению и профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций. Обеспечение муниципальных пожарных частей пожарно-техническим вооружением и боевой одеждой. Усовершенствование материально-технической базы и развитие  Единой дежурно-диспетчерской службы округа в целях повышения оперативного реагирования на пожары и ЧС и взаимодействия сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС).

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Исходя из реальных возможностей осуществления намеченных Программой мероприятий и решения поставленных задач необходимый срок реализации Программы предусмотрен на 2011 год.

# 4. Управление Программой и механизм ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа город Бор один раз в год;

Исполнители Программы в конце 2011 года представляют в администрацию городского округа город Бор отчетные материалы по реализации мероприятий Программы;

Мониторинг реализации Программы осуществляет Управление по делам ГО и ЧС городского округа город Бор по итогам года.

# 5. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Ответственный исполнитель | Кол-во, ед | Единицы измерения | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |  | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Стои-мость единицы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1: Информирование населения и формирование навыков предупреждения и поведения населения городского округа город Бор в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и организация работы опорных пунктов (противопожарных уголков) для обучения населения. Издание и распространение рекламной продукции, листовок, устройство выставок, смотров и конференций на противопожарную тематику | 2011 год | Администрация городского округа город Бор | 4000 | штук | 20 | 0,005 | Повышение уровня ответственности к вопросам пожарной безопасности граждан, обучение 100% населения |
| 1.2. | Изготовление аншлагов, плакатов | 2011 год | Администрация городского округа город Бор | 20 | штук | 15 | 0,75 | Информационное оповещение населения |
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
| Задача 2: Создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение территории округа водоисточниками для целей наружного пожаротушения: - проведение ремонта неисправных пожарных гидрантов - замена пожарных гидрантов | 2011 год | Администрация городского округа город Бор | 20 | единиц | 135 | 6,75 | Обеспечение требуемого расхода воды на наружное пожаротушение |
| 2.2. | Устройство подъездов с твердым покрытием к противопожарным водоемам и площадок для установки пожарной техники не менее 12x12 метров | 2011 год | Администрация городского округа город Бор | 3 | единиц | 60 | 20 | Возможность установки пожарной техники на водоисточники в любое время года |
| 2.3. | Устройство защитных противопожарных полос, удаление в весенне-летний период сухой растительности, опашка населенных пунктов | 2011 год | Администрация городского округа город Бор |  |  | 210 |  | Исключение возможности перехода огня на здания, сооружения и дома |
| 2.4. | Установка шлагбаумов на въезде в лесные массивы | 2011 год | Администрация городского округа город Бор | 30 | штук | 24 | 0,8 | Предупреждение населения о запрете въезда в лесные массивы в пожароопасный период |
| 2.5. | Техническое обслуживание 2-х скважин в п. Б.Орлы | 2011 год | Администрация городского округа город Бор | 2 | единиц | 96 | 48 | Подтопление пожароопасного торфянника |
| 2.6. | Гидрологическое обследование естественных и искусственных водоисточников | 2011 год | Администрация городского округа город Бор | 8 | штук | 128 | 16 | Определение возможности очистки и углубления водоемов |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  | 653 |  |  |
| Задача 3: Оперативное реагирование на пожары и ЧС, снижение гибели и травматизма людей в результате пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение компьютеров и принтеров для ЕДДС городского округа | 2011 год | Администрация городского округа город Бор | 2 | комплект | 56 | 28 | Обеспечение оргтехникой органа повседневного управления силами и средствами муниципального звена ТП РСЧС |
| 3.2. | Подключение ЕДДС городского округа город Бор на номер системы «112» | 2011 год | Администрация городского округа город Бор | 2 | единиц | 19 | 9,5 | Реализация перехода на систему 112 согласно Указа Президента РФ от 28.12.2010 №1632 |
| 3.3.. | Комплекс средств автоматизации ЕДДС с системой РСЧС | 2011 год | Администрация городского округа город Бор | 1 | комплект | 216 | 216 | Реализация перехода на систему 112 согласно Указа Президента РФ от 28.12.2010 №1632 |
| 3.4. | Приобретение пожарно-технического вооружения (стволы, боевая одежда) | 2011 год | Администрация городского округа город Бор | 8 | комплект | 120 | 15 | Обеспечение боевых расчетов и пожарных МПЧ средствами тушения и защиты |
| 3.5. | Оборудование системы видеоконференции «Tandberg 880 MXP» | 2011 | Администрация городского округа город Бор | 1 | комплект | 201 | 201 | Реализация перехода на систему 112 согласно Указа Президента РФ от 28.12.2010 №1632 |
| 3.6. | Оборудование системы ГЛОНАСС | 2011 | Администрация городского округа город Бор | 1 | комплект | 200 | 200 | Реализация перехода на систему 112 согласно Указа Президента РФ от 28.12.2010 №1632 |
| Итого по задаче 3: |  |  |  |  |  | 812 |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |

# 6. Ресурсное обеспечение Программы

Консультант Плюс: примечание.

Нумерация столбцов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

| Задача | Сроки реали- зации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Местный бюджет городского округа город Бор |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Информирование населения и формирование навыков предупреждения и поведения населения городского округа город Бор в чрезвычайных ситуациях | 2011 год | 35 | 35 |
| Создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов | 2011 год | 653 | 653 |
| Оперативное реагирование на пожары и ЧС, снижение гибели и травматизма людей в результате пожара | 2011 год | 812 | 812 |
| Всего по Программе | 2011 год | 1500 | 1500 |

# 7. Результаты реализации Программы:

В результате реализации Программы:

1.  Достигается приведение противопожарного водопровода города в соответствие СНиП.

2. Укомплектование муниципальной пожарной охраны пожарно-техническим вооружением и спецодеждой обеспечит личный состав эффективными средствами пожаротушения.

3. На пожароопасный период будут опаханы населенные пункты и объекты минерализованными полосами, в целях недопущения перехода  огня на них с лесных массивов и сухой растительности.

4. Для закрытия въездов с дорог в лесные массивы предусмотрено устройство шлагбаумов, что приведет к ограничению посещаемости лесов в пожароопасный период.

5. Установленные скважины в торфянике п. Б.Орлы до начала пожароопасного периода подтопят пожароопасный торфяник, что исключит возможность его возгорания.

6. Проведение гидрологического обследования водоисточников необходимо для определения целесообразности проведения работ по очистке и углублению 8 пересыхающих водоемов, необходимых для использования при тушении пожаров.

7. Приобретение оборудования для улучшения материально-технической базы Единой дежурно-диспетчерской службы округа в рамках реализации Указа Президента РФ от 28.12.2010 № 1632 по переходу на единый номер системы 112 необходимо для повышения оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации.

8. Изготовление информационных материалов в виде памяток и листовок, а также изготовление плакатов и аншлагов повысит уровень информированности населения округа в вопросах пожарной безопасности.

# 8. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа город Бор один раз по итогам года;

Исполнители Программы  в конце года представляют в администрацию городского округа город Бор отчетные материалы по реализации мероприятий Программы;

Мониторинг реализации Программы осуществляет Управление по делам по ГО и ЧС городского округа город Бор.

----------------------------------------------------------------------------