- Администрация городского округа город Бор

- Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 30.09.2015 | № 4860 |
| --- | --- |

- Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг городского округа город Бор Нижегородской области

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» и в соответствии с письмом Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 28.07.2015 №13-6/10/П-4513 администрация городского округа г.Бор постановляет: 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг городского округа г. Бор Нижегородской области. - 2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г. Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru Первый заместитель главы администрации А.В.Мочкаев - Р.А. Виноградов 92860

Утвержден

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 30.09.2015 № 4860

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных  граждан   (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста) является одной из важнейших социально-экономических задач, которая затрагивает права и потребности миллионов граждан страны и, необходимость решения которой вытекает из требований законодательства Российской Федерации.

Согласно Конвенции о правах инвалидов необходимо принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Результаты социологических опросов показывают, что гражданам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата приходится преодолевать барьеры при пользовании общественным транспортом, учреждениями общественной значимости. Инвалиды по зрению  испытывают трудность или полную невозможность посещения спортивных сооружений  и  мест отдыха. Инвалиды по слуху имеют ограничения по доступности информации и связи.

Нерешенность проблемы формирования  безбарьерной среды жизнедеятельности порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

- высокая социальная зависимость, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов;

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

- ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

По состоянию на 1 сентября  2015 года в городском округе г.Бор насчитывалось 13271 инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, или около 10 % от общей численности населения округа. Из них 129 человек- инвалиды-колясочники.

Согласно социологическим опросам проведенным Борской городской  организацией НОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» в 2014 году доля инвалидов положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, принявших участие в социологическом опросе составляет  20 % , что в свою очередь говорит о необходимости продолжения работы по повышению уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории городского округа г. Бор.

Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям взаимодействия со средой жизнедеятельности являются три основные группы (категории) инвалидов: с поражениями опорно-двигательного аппарата, с дефектами органов зрения, с дефектами органов слуха.

Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе при решении проблем инвалидов и инвалидности.

Реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов (обеспечение трансляции телевизионных передач с субтитрами, изготовление и трансляция телевизионных передач по проблемам инвалидов и инвалидности),  в рамках  муниципальной программы «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г. Бор» на 2012-2014 годы, позволила заложить фундамент для дальнейшей работы в данном направлении.

Однако, по ряду причин, в том числе социально-экономических, нормативно-правовых и психологических, в городском округе г.Бор все еще недостаточно обеспечиваются требования к доступности объектов социальной инфраструктуры, услуг и необходимой информации, для указанных категорий инвалидов и маломобильных граждан.

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг * | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов принявших участие в социологическом опросе | % | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 43% | 45% | Отдел социальной политики администрации г.о.г. Бор |
| 2. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа г. Бор, нанесенных на карту доступности Нижегородской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 13,9 % | 15,0 % | 16,1% | 17,0% | 18% | 18,5 | 19% | Отдел социальной политики администрации г.о.г. Бор |
| 3. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов на территории городского округа г. Бор Нижегородской области | % | 0,9 % | 1% | 1,1% | 1,2% | 1,25% | 1,3% | 1,35% | Администрация г.о.г. Бор |
| 4. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городском округе г. Бор Нижегородской области | % | 2,1% | 9,6% | 14,2% | 19,4% | 20,1% | 21,0% | 21,9% | Отдел социальной политики администрации г.о.г. Бор |
| 5. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городском округе г. Бор Нижегородской области | % | 75% | 80% | 85% | 87% | 90% | 92% | 95% | Отдел социальной политики администрации г.о.г. Бор |
| 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городском округе г. Бор Нижегородской области (по данным общества инвалидов г. Бор) | % | 44% | 50% | 55% | 60% | 62% | 65% | 67% | Отдел спорта и молодежной политики администрации г.о.г. Бор |
| 7. Доля ОУ, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 7% | 27% | 30% | 33% | 38% | 41% | 45% | Управление народного образования администрации г.о.г. Бор |

Перечень мероприятий

Реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование Мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городском округе г. Бор |  |  |  |  |
| 1.1. Подготовка и проведение социологических опросов; | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Администрация городского округа г.Бор | 2015-2017 | Пункты 1,5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.2. Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам инвалидности | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Отдел культуры администрации городского округа г. Бор, Управление народного образования администрации городского округа | 2015-2017 | Пункт 5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городском округе г. Бор |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий средствам массовой информации на трансляцию новостных передач с бегущей строкой | Постановление администрации городского округа г.Бор от 17.11.2014 «Об утверждении муниципальной программы «Имущественно-земельная политика на 2015 год» | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор | 2015-2017 | Пункты 1,5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных передач по проблемам инвалидов и инвалидности | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Администрация | 2015-2017 | Пункты 1,5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Адаптация учреждений спорта с учетом доступности для инвалидов и других МГН (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению, слуху, адаптация дверных проемов, санитарно-гигиенических помещений и другое) | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | 2015-2020 | Пункты 3,5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Адаптация учреждений культуры с учетом доступности для инвалидов и других МГН (установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, адаптация дверных проемов, санитарно-гигиенических помещений и другое) | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Отдел культуры администрации городского округа г. Бор | 2015-2020 | Пункты 1,5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Адаптация учреждений образования с учетом доступности для инвалидов и других МГН | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Управление народного образования администрации городского округа г. Бор | 2015-2020 | Пункты 1-5,7 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Приобретение городского наземного транспорта общего пользования, оборудования для перевозки МГН | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | ДИЗО | 2017, 2020 | Пункты 1,5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Адаптация ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории городского округа г. Бор | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Управление жилищно коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор | 2015-2020 | Пункты 2-4 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городском округе г. Бор |  |  |  |  |
| Организация и проведение творческих фестивалей и конкурсов среди инвалидов | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Управление народного образования, отдел культуры, отдел спорта и молодежной политики администрации г.о.г. Бор | 2015-2020 | Пункты 1,5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Конкурс на лучший проект социальной рекламы по проблемам инвалидов | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Отдел социальной политики администрации городского округа г. Бор | 2015-2017 | Пункты 1,5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Издание информационно-справочных материалов по проблемам инвалидов и инвалидности | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Отдел культуры администрации городского округа г. Бор | 2015-2017 | Пункты 1,5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 4. Создание на территории городского округа г. Бор благоприятных условий жизни, спортивной и творческой самореализации отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
| Приобретение эллиптического тренажера для детей-инвалидов в ФОК «Красная горка» | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | ОСиМП | 2015 г. | Пункты 1,5,6 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Приобретение абонемента на посещение бассейна в МБОУ ДОДЦВР «Алиса» для членов НОО ООО «ВОИ» | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Администрация | 2015-2017 | Пункты 1,5,6 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Организация экскурсионных поездок для инвалидов, в т.ч. колясочников | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | Администрация Городского округа г. Бор | 2015-2020 | Пункты 1,5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Организация и проведение спортивных мероприятий | Постановление администрации городского округа г. Бор от 28.11.2014 №8501 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор на 2015-2017 годы» | ОСиМП | 2015-2020 | Пункты 1,5 Таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |

*