Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 21.02.2011 | № 554 |
| --- | --- |

Об утверждении Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город Бор Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация городского округа город Бор Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций  на территории городского округа город Бор Нижегородской области.

2. Постановление  администрации Борского района от 31.03.2008г. № 34 «Об утверждении Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории Борского района» считать утратившим силу.

3.  Общему отделу администрации городского округа город Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации                                                                    А.В.Киселев

И.В.Земцов

9-91-85

#### Утверждены

Постановлением администрации городского

округа город Бор Нижегородского области

От 21.02.2011 № 554

# ПРАВИЛА

# ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ И ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила производства земляных, строительных и ремонтных работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город Бор Нижегородской области (далее – Правила) устанавливают порядок организации и проведения земляных и строительных работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город Бор Нижегородской области, определяют единый порядок оформления, выдачи, продления и закрытия Ордеров, требования к обустройству и содержанию мест производства работ, осуществлению контроля за соблюдением норм, правил и сроков производства работ, ответственность за их нарушения.

1.2. Оформление Ордеров на право производства земляных работ осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Бор, в лице инспекции муниципального контроля по использованию и охране земель городского округа город Бор Нижегородской области (далее-Инспекция), в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.

#### 2. Основные термины и понятия

2.1. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:

владелец – собственник (арендатор) объекта или лицо, им уполномоченное,

инспекция-инспекция муниципального контроля по использованию и охране земель городского округа город Бор Нижегородской области;

дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

дорожное покрытие -  конструктивный элемент дороги, состоящий из покрытия, основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, теплоизоляционные, дренирующие и др.);

заказчик (застройщик) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо, уполномоченное владельцем (или само являющееся владельцем) обеспечивающее строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (ремонт) объектов, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для  строительства, реконструкции, капитального ремонта (ремонта) объектов;

инженерные коммуникации – подземные и надземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, а также сооружения на них;

капитальный ремонт – работы по восстановлению или замене отдельных частей объекта в связи с их физическим износом и (или) разрушением на аналогичные или иные, улучшающие их эксплуатационные показатели без изменения основных технико-экономических показателей объекта;

КАГ – Комитет  архитектуры и градостроительства;

объект – здания и сооружения, инженерные коммуникации, геодезические знаки, автомобильные дороги и их элементы, рельсовые пути, набережные, берегоукрепления, линии и сооружения транспорта и связи, объекты благоустройства территорий, зеленые насаждения, а также элементы городской инфраструктуры, включая объекты розничной торговли, рекламы, обслуживания населения, иные объекты благоустройства на территории городского округа город Бор Нижегородской области независимо от формы собственности;

ГИБДД – отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления внутренних дел городского округа город Бор Нижегородской области;

разрешение на проведение работ (Ордер) (далее – Ордер) – разрешительный документ, дающий право на производство работ, выдаваемый Инспекцией;

подрядчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо, которое выполняет работы или оказывает услуги по договору подряда или муниципальному контракту;

ПОС – проект организации строительства;

правила – правила производства земляных, строительных и ремонтных работ связанных с благоустройством территорий городского округа город Бор Нижегородской области (далее по тексту: правила производства работ – ППР);

работы – работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию объектов, связанные с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства территорий городского округа город Бор, ограничением дорожного движения и сопутствующие им проектно-изыскательские и землеустроительные работы; аварийно-восстановительные работы;

реконструкция – комплекс строительных (строительно-монтажных) работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей или назначения объекта;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по воспроизводству первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автодороги, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения;

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства)

типовое ограждение – ограждение строительной площадки или места проведения земляных работ, ограждение должно быть сплошным, без видимых повреждений,  должно препятствовать проникновению на место проведения работ посторонних лиц и автотранспорта, на ограждении устанавливается аншлаг с указанием организации, производящей работы, с номерами телефонов, срока проведения работ и ответственного лица за производство работ.

Твердое покрытие – усовершенствованное покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня, гравия, обработанных вяжущими материалами) и покрытие переходного типа (из щебня, гравия, шлака, не обработанных вяжущими материалами), каменные мостовые, из грунтов местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими материалами;

3. Обязательные требования к организации работ

3.1. Все организации, не зависимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город Бор Нижегородской области обязаны соблюдать положения статьи 17 Закона Нижегородской области от 10.09.2010г. № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» и настоящие Правила.

3.2. Выполнение работ осуществляется на основании Ордера, полученного в установленном порядке заказчиком (застройщиком) и (или) его подрядчиком в Инспекции.

3.3. Временные въезды-выезды  строительных площадок, соединяющие их с асфальтированными улицами, должны выполняться с твердым покрытием и содержаться в надлежащем порядке.

3.4. При выполнении работ подрядчик, заказчик (застройщик) обязан:

содержать строительную площадку и прилегающую территорию в чистоте  в любое время года;

не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию строительной площадки;

обеспечивать безопасные условия дорожного движения;

производить складирование материалов, конструкций, установку временных бытовых городков и хранение техники в соответствии с ППР, согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения, настоящими Правилами и особыми условиями, предъявленными согласующими организациями при оформлении Ордера;

нести ответственность за эксплуатацию всех временных знаков, а также технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в зоне работ.

3.5. В случае повреждения существующих дорог, используемых в качестве подъездов к объектам, подрядчик, заказчик (застройщик) обязан за свой счет восстановить нарушенные дороги.

3.6. При работах, связанных с закрытием или ограничением дорожного движения, подрядчик, заказчик (застройщик) обязан разработать и согласовать в установленном порядке схему организации дорожного движения, а также организовать отвод транспорта в соответствии с согласованной схемой.

3.7. После завершения работ с временным нарушением благоустройства подрядчик, заказчик (застройщик) обязан выполнить полное восстановление благоустройства территории, если проектом не предусмотрено поэтапное его восстановление после каждого вида или участка работ.

4. Работы, производство которых без Ордера запрещено

- 4.1. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других территорий общего пользования при строительстве или ремонте подземных инженерных сетей и коммуникаций, а так же надземных сооружений на них.

4.2. Строительство дорог, тротуаров.

4.3. Укладка брусчатки у вновь строящихся (реконструируемых) объектов социально-бытового назначения.

4.4. Установка (замена) опор линий электропередач, связи.

4.5. Устранение аварийных ситуаций, возникших при обслуживании инженерных коммуникаций.

5. Работы, производство которых разрешается без Ордера

5.1. Срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя при площади ремонтируемой карты до 300 кв.м. с восстановлением покрытия в течение суток.

5.2. Ремонт дорожного покрытия  из штучного материала при площади ремонтируемой карты до 300 кв.м.

5.3. Заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия.

5.4. Поверхностная обработка дорожного покрытия.

5.5. Перестановка одиночных бортовых камней на участках общей протяженностью не более 100 м.

5.6. Замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов  с восстановлением нарушенного дорожного покрытия.

5.7. Ремонтная профилировка и планировка  дорожного покрытия переходного типа, укрепленных и неукрепленных обочин, откосов земляного полотна, водоотводных кюветов.

5.8. Очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора, посторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений.

5.9. Работы на мостах, связанные с восстановлением или ремонтом элементов деформационных швов, опор освещения, парапетов, карнизных камней, тротуарных плит, откосов и конусов при условии проведения работ без ограничения дорожного движения.

5.10. Работы по уходу за зелеными насаждениями (включая посадку деревьев и кустарников, взамен утраченных), газонами, пешеходными дорожками.

6. Порядок выдачи ордера на выполнение работ

6.1. В случае необходимости осуществления работ, указанных в  разделе 4 Правил, владельцы коммуникаций или производители работ (далее – заявители) обязаны обратиться в Инспекцию по адресу: г. Бор, ул. Ленина, дом 97, к.210 для получения Ордера на выполнение определенного вида и объема работ.

На каждый вид работ оформляется отдельный Ордер с указанием точного адреса производства работ.

6.2. Заявители представляют в Инспекцию следующие документы:

- гарантийную заявку на получение Ордера по установленной форме (для юридических лиц) с обязательным указанием площади, в границах которой будут проводиться работы по строительству, реконструкции и ремонту инженерных коммуникаций, и сроков проведения таких работ (приложение 1 к настоящим Правилам);

- схему (проект) по  производству аварийных и ремонтных работ, иных работ, согласованную с организациями и владельцами коммуникаций, в соответствии с настоящими Правилами (КАГ; Городецкий МТУ НФ ОАО «Волгателеком»; ОАО «МРСК Центра и Привожья» филиал  «Нижновэнерго», филиал  «Семеновские электросети»; Филиал №4 ОАО «Нижегородоблгаз»;  ОАО «Борский Водоканал»; ОАО «ОК и ТС»; МАУ«Управление Благоустройства г. Бор»; ГИБДД; организации, обслуживающие автодороги,  и Борское ПАП).

6.3. В Ордере (приложение 2 к настоящим Правилам) на производство работ должны быть указаны:

-адрес место производства работ;

-цель выполняемой работы;

-границы, сроки и способы производства работ;

-вид вскрываемой поверхности;

-условия по восстановлению нарушенных покрытий, зеленых насаждений и других элементов внешнего благоустройства за счет собственных средств заявителя.

При выдаче Ордера на производство работ учитываются сроки и качество выполнения работ по ранее выданным Ордерам. В случае систематического (два и более двух раз) несоблюдения производителем настоящих правил и сроков производства работ Инспекция имеет право временно не выдавать ордера на новые объекты до завершения ранее начатых работ или устранения допущенных нарушений при их выполнении.

6.4. При выдаче Ордера на производство работ, представитель Инспекции проводит обследование места проведения работ с целью проверки соответствия заявленных объемов работ предполагаемым срокам их проведения, а также состояния благоустройства перед проведением работ с выходом на место. По итогам обследования территории предполагаемых работ с нарушением элементов благоустройства, составляется соответствующий акт, подписываемый представителем Инспекции и заказчиком или подрядной организацией, которая будет выполнять эти работы (Приложение 3 к настоящим Правилам).

Представитель Инспекции:

-проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 6.2 раздела 6 настоящих Правил;

-по окончании производства работ  представитель Инспекции с представителями заявителя осуществляет приемку восстановленного благоустройства.

6.5. Ордера на производство земляных работ для строительства, реконструкции и капитального ремонта оформляются бесплатно. В случае возникновения причин, не позволяющих закончить плановые работы в сроки указанные в Ордере, заявитель не менее чем за 3 дня обращается в Инспекцию для оформления продления Ордера на дополнительный срок.

Конкретные сроки выполнения земляных, строительных и ремонтных работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций производитель (заявитель) работ согласовывает:

- в пределах городской черты – с Управлением ЖКХ и благоустройства администрации городского округа город Бор;

-на прочих территориях городского округа город Бор – с начальниками территориальных управлений и территориальных отделов администрации городского округа город Бор.

6.6.При производстве аварийных работ нормативный срок их выполнения с полным восстановлением благоустройства не может составлять более 5 суток. В случае возникновения причин, не позволяющих закончить аварийные работы в сроки, указанные в Ордере, заявитель обращается в Инспекцию для продления Ордера на дополнительный срок.

6.7. При проведении аварийных и плановых работ в зимний период, (с 15 октября по 15 апреля) в случаях невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений и твердого покрытия, организация, которая проводила работы, продлевает Ордер в Инспекции на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства до 10 мая, после окончания зимнего периода. Восстановление благоустройства осуществляется в объеме и в соответствии с первоначальным состоянием территории. Гарантийный срок проведения восстановительных работ за свой счёт при возникновении просадок и деформации (5 лет – на улицах, имеющих усовершенствованное асфальтовое покрытие; не менее 3 лет – на местных проездах, тротуарах и прочих территориях).

6.9. Приемка выполненных работ и восстановления благоустройства в полном объеме оформляется актом, подписываемым комиссией в составе представителей  Инспекции, заявителя и Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа город Бор (приложение 3 к настоящим Правилам).

7. Порядок  производства работ

7.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог и тротуаров должны выполняться после строительства, реконструкции или капитального ремонта подземных сетей и сооружений.

7.2. Производители работы обязаны назначить лиц, ответственных за производство работ, которые должны находиться на месте производства работ, имея при себе Ордер.

7.3. В случае аварии на коммуникациях владельцы коммуникаций обязаны направить телефонограмму в Инспекцию и в соответствующие службы городского округа город Бор Нижегородской области, указанные в п. 6.2 Правил, или в  соответствующее территориальное управление (территориальный отдел) администрации городского округа город Бор, о начале производства аварийных работ и в течение суток оформить Ордер в Инспекции в порядке, установленном разделом 6 настоящих Правил (при возникновении аварии в выходные или праздничные дни Ордер должен быть оформлен в следующий за выходными или праздничными рабочий день).

7.4. Для принятия необходимых мер по предупреждению повреждений действующих подземных сооружений, лица, ответственные за производство работ, обязаны заблаговременно сообщить о начале работ организациям, указанным в п. 6.2 Правил, имеющим в районе работ подземные коммуникации и сооружения, и установить совместно с ними точное расположение существующих сетей на местности.

7.5. Владельцы инженерных коммуникаций и сооружений обязаны своевременно обеспечить явку их ответственных представителей к месту работ по вызову производителя работ и дать исчерпывающие указания в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности коммуникаций и сооружений.

7.6. Преимущественным способом прокладки и переустройства подземных коммуникаций при пересечении улиц, имеющих усовершенствованное покрытие, является закрытый (подземный) способ, без вскрытия благоустроенной поверхности.

Открытый (наземный) способ прокладки и переустройства подземных коммуникаций в центральной части города, других поселений района может быть допущен исключительно с согласия администрации городского округа по предварительному согласованию с Управлением ЖКХ и благоустройства администрации городского округа город Бор (за исключением аварийных работ).

7.7. При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проекте производства работ, на место должны быть вызваны представители владельцев коммуникаций и сооружений. Одновременно должны быть приняты меры к защите коммуникаций и сооружений от повреждений. В случае невозможности обеспечения необходимой защиты, работы должны быть приостановлены до согласования проекта работ с владельцами данных коммуникаций и сооружений.

7.8. Прокладка и переустройство подземно-наземных сооружений должны производиться одновременно с восстановлением дорог, площадей, дворовых территорий, а также другими работами по восстановлению благоустройства.

7.9. Основным правилом размещения наземных сооружений является вынесение их за пределы полосы отвода дорог. Колодцы должны располагаться в пределах полос (зон) подземных сооружений, не препятствовать прокладке параллельных инженерных сетей и не должны загромождать тротуары и газоны.

Люки и крышки колодцев должны быть на одном уровне с покрытием проезжей части дороги (тротуара).

7.10. При производстве работ должны быть обеспечены надлежащее санитарное состояние территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, устройство подъездов на придомовых территориях, подъезды и подходы к жилым и нежилым зданиям и сооружениям. Через траншеи должны быть переброшены мостики с поручнями для прохода пешеходов.

При производстве работ места, где имеется движение транспорта и пешеходов, должны быть также обнесены типовыми ограждениями, а с наступлением темноты или при густом тумане – дополнительно обозначены красными фонарями и помечены знаками, скомбинированными из сигнальных ламп или светодиодов. Фонари устанавливаются в концах траншей, при протяженности траншеи более 20 метров – через каждые 10 метров. В ночное время неработающие машины и механизмы должны убираться с проезжей части дорог.

Для защиты крышек колодцев, водосточных решеток и лотков, а также деревьев и кустарников от повреждений должны применяться оградительные щиты

Ответственность за безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение установленных требований несет ответственное лицо, назначенное производителем работ в соответствии с действующим законодательством.

7.11. При производстве работ место разрытия должно быть ограждено типовым ограждением с указанием наименования организации, производящей работы, сроков работы, номеров телефонов и фамилий лиц, ответственных за производство работ.

7.12. Перед началом работ, связанных с разрытием дорог и тротуаров, производитель работ ставит в известность ГИБДД и совместно с его представителем проверяет на месте правильность организации мер по обеспечению безопасности движения.

7.13. Складирование строительных материалов на проезжей части дороги запрещено.

Запрещается заваливать землей или строительными материалами зеленые насаждения, крышки смотровых колодцев, подземных коммуникаций, водосточные решетки и лотки, перепускные трубы и дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги и тротуары, не выделенные для производства земляных работ. Ответственность за выполнение данных условий несет производитель работ.

7.14. При производстве работ в зимний период в мерзлом грунте вблизи газопроводов, кабелей и других коммуникаций производитель обязан отрыть шурфы и вести работы под наблюдением владельцев этих сетей.

Ответственность за повреждение существующих подземных коммуникаций несет производитель работы.

7.15. При повреждении магистральных кабельных или воздушно-силовых линий, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других сетей во время производства работ производитель обязан незамедлительно сообщить об аварии владельцам коммуникаций и сооружений, а также Инспекции и  организациям, имеющим смежные с местом аварии подземные сооружения, и принять меры к ликвидации аварии.

7.16. Подземные сооружения, пришедшие в негодность или замененные другими сооружениями и выключенные в связи с этим из сети, должны быть извлечены из грунта. При значительной стоимости работ по извлечению недействующих сооружений и коммуникаций они могут быть оставлены в грунте при выполнении следующих условий:

колодцы и камеры должны быть разобраны на глубину не менее одного метра и засыпаны песком с тщательным его уплотнением, а крышки, решетки и другое оборудование сняты;

выходные и входные отверстия трубопроводов диаметром 600 мм и более должны быть закрыты.

7.17. При проведении работ на проезжей части транспортных магистралей, дорог и улиц, на пешеходных тротуарах, в некоторых случаях и на газонах, грунт разрабатывается только на вывоз. При этом в газоне обратная засыпка верхнего слоя разрытия на толщину до 30 сантиметров выполняется только растительным грунтом.

После проведения обратной засыпки производится благоустройство растительным грунтом с высевом семян газонных трав.

7.18. Обратная засыпка траншей, приямков и котлованов, разрабатываемых на дорогах, улицах, проездах, пешеходных тротуарах, производится речным песком послойно с толщиной слоя до 30 сантиметров и с уплотнением слоев пролитием водой и применением трамбовок согласно требованиям СниП 2.05.02-85. В зимнее время должен применяться талый речной песок.

7.19. Уполномоченный орган по благоустройству на территории, где производятся работы, вправе осуществлять пооперационный контроль за качеством работ на любой стадии их производства.

7.20. Восстановление покрытия дорог и тротуаров осуществляется круглогодично. При проведении работ в зимний период производитель работ должен восстановить несущий слой основания и верхний слой из щебня или временного покрытия из брусчатки, следить за состоянием покрытия дорог и тротуаров на протяжении всего зимнего периода; в теплый период, но не ранее 25 апреля, обязан восстановить постоянное покрытие и нарушенное благоустройство с учетом требований, установленных п.п. 7.21 настоящих Правил.

Технологическая последовательность восстановления асфальтобетонных покрытий должна выполняться при температурах наружного воздуха не ниже +10°С – осенью и +5°С – весной.

7.21. Организации, выполняющие работы по строительству и капитальному ремонту дорог, обязаны под надзором представителей соответствующих эксплуатационных организаций устанавливать люки камер, колодцев и газовых коверов на одном уровне с проезжей частью дороги.

7.22. По окончании основных работ их исполнитель обязан восстановить нарушенное благоустройство в срок, указанный в Ордере.

Исполнитель работ обязан соблюдать технологическую последовательность производства ремонтно-восстановительного цикла при окончании производства специальных работ, а также восстановить нарушенное благоустройство, т. е. осуществить:

-качественное восстановление твердого покрытия на всю ширину дороги, хозяйственного проезда, тротуара (по решению администрации  городского округа город Бор Нижегородской области на отдельных улицах восстановление твердого покрытия тротуаров выполнять из брусчатки), обратная установка бордюрного камня;

-восстановление плодородного слоя почвы, планировка газонов с посевом газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений, восстановление прочих элементов благоустройства.

Исполнитель обязан убрать после восстановительных работ материалы и конструкции, строительный мусор, ограждения.

Исполнители работ, не имеющие возможности выполнять работы по восстановлению дорожного покрытия и зеленых насаждений своими силами, заключают договоры с соответствующими организациями. Заключение договора не освобождает производителя работ от ответственности за невосстановление нарушенного в ходе работ благоустройства.

7.23. Магистральные трубопроводы, коллекторы канализаций, теплотрассы, газопроводы, дороги подлежат приему в эксплуатацию приемочными комиссиями, назначенными в установленном порядке.

8. Ответственность за нарушение правил производства работ

8.1. За невыполнение или нарушение настоящих Правил производители работ несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. При систематических нарушениях настоящих Правил выдача Ордеров на производство работ этим лицам может быть прекращена.

________________________________