# Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.11.2012                                                                                         № 6122

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры городского округа город Бор Нижегородской области на 2013-2015 годы»

С целью организации единого культурного пространства для обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами учреждений культуры и искусства всех жителей городского округа г.Бор администрация городского округа г.Бор постановляет:

Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Сохранение и развитие культуры городского округа город Бор Нижегородской области на 2013-2015 годы».

##### Глава администрации							А.В.Киселев

Л.М.Лабутина

21344

Утверждена

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 01.11.2012 № 6122

Муниципальная целевая программа

«Сохранение и развитие культуры городского округа

город Бор Нижегородской области на 2013-2015 годы»

г. Бор -2012

1. Паспорт Программы

| Наименование целевой программы | - Целевая программа - «Сохранение и развитие культуры городского округа город Бор Нижегородской области на 2013 - 2015 годы» - (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания разработки Программы | - «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1. - Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании». - Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле». - Национальная Программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации, утверждённая приказом Минкультуры России от 13.09.2000г. № 540 - Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах». - Федеральный закон от 26.05.1996г. № 54 – ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». - Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 28.12.2001 г. № 1403 «О концепции художественного образования в Российской Федерации». - Закон Нижегородской области от 26.10.1995г. № 16 – З «О пожарной безопасности» (с изменениями); - Постановление Правительства Нижегородской области от 24.08.2010 г. № 532 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры и информации Нижегородской области на 2011- 2013 годы» (с изменениями) |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Бор Нижегородской области |
| Руководитель Программы | Заведующий отделом культуры администрации городского округа город Бор |
| Разработчик Программы | Отдел культуры администрации городского округа город Бор |
| Основные цели и задачи Программы | Цель: организация единого культурного пространства для обеспечения конституционного права граждан РФ на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами учреждений культуры и искусства всех жителей городского округа г.Бор. Задачи: - укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения реконструкций, ремонтных работ зданий, помещений, реализации мероприятий по безопасности учреждений, энергосбережению, приобретение оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов и др.; - модернизация учреждений культуры; - развитие библиотечного дела: комплектование библиотек книгами, периодическими изданиями, изданиями на электронных носителях, развитие информационно-библиотечных технологий удаленного доступа к библиотечным ресурсам; - совершенствование сферы досуга, поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп, повышение качества услуг в сфере культуры, обеспечение реализации прав граждан на свободу творчества; доступности услуг в сфере культуры путём привлечения большего количества жителей города к культурно-досуговой деятельности (участию в любительских и творческих формированиях - кружках, творческих коллективах, объединениях), проведение фестивалей, выставок самодеятельного творчества, киномероприятий (премьерных и тематических кинопоказов, кинофестивалей, киновидеосеансов и других мероприятий), обеспечение права граждан на участие в культурной жизни путём поддержки творческих инициатив, социально значимых мероприятий, проектов, акций, конкурсов; - сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия - одна из главных составляющих национальной культуры, направленная на активное функционирование городской исторической среды, формирование исторической памяти, патриотического и гражданского воспитания населения города; - развитие народных художественных промыслов; - развитие художественного образования как фактора интеллектуального совершенствования творческого потенциала детей и юношества. |
| Сроки реализации и ожидаемые результаты Программы | 2013-2015 годы. Ожидаемые результаты: - выполнение капитального ремонта 8 зданий учреждений культуры; - выполнение текущего ремонта 26 зданий учреждений культуры; - приобретение оборудования для учреждений культуры; - увеличение обновляемости книжного фонда на 30%; - увеличение удельного веса библиотек, имеющих ПК, до 100%; - увеличение удельного веса населения, посещающего культурно-массовые мероприятия на 15%; - строительство Дома культуры в п.Память Парижской Коммуны;; - создание музея военной техники под открытым небом у здания Культурного центра «Теплоход»; - создание музея исторической фотографии в здании Культурного центра «Теплоход» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых ресурсах – 58,2 млн. руб., в том числе: - средства местного бюджета – 52,8 млн. руб.; - внебюджетные источники – 5,4 млн. руб. |
| Основные исполнители Программы | Отдел культуры администрации городского округа г.Бор, муниципальные учреждения культуры. |

2. Информация о состоянии отрасли "Культура"

В 2011 году деятельность учреждений культуры городского округа г.Бор  велась на основе программы «Развитие культуры Борского района на 2011 - 2013 годы», а также ряда  комплексных межведомственных программ, утвержденных Советом депутатов городского округа г.Бор и комплексных программ, принятых отделом культуры:

- «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2013 г.г.»

- «Комплексная программа по работе с молодёжью городского округа города Бор»

- «Семья  городского округа города Бор»

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Борского района на 2011-2013 г.г.»

И реализация следующих комплексных ведомственных программ:

- «Познавая, созидать и сохранять» (патриотическое воспитание граждан Борского района) на 2011-2013 г.г.»

- «Приоритет – здоровье»: (формирование антинаркотического стереотипа мышления и пропаганда здорового образа жизни) на 2010-2012 г.г.

- «Родник семейного счастья» (укрепление и развитие социального института семьи, семейных ценностей) на 2011-2013 г.г.»

- «Формирование и сохранение фондов муниципальных библиотек городского округа г.Бор».

- «Бор читающий».

Основными направлениями деятельности  учреждений культуры городского округа города Бор являются: обеспечение реализации государственной политики в сфере культуры по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в области изобразительного, музыкального и библиотечного дела, историко-культурного наследия, художественных промыслов и ремёсел, народного творчества и образования в сфере культуры и искусства, организация досуга населения развитие внутреннего и внешнего туризма.

Сеть учреждений культуры городского округа города Бор включает в себя: 4 учреждения художественного образования детей, 1 музей, 25 учреждений клубного типа, центр комплектования библиотек, 32 библиотеки.

Клубными учреждениями городского округа города Бор в 2011 году было проведено 2949  культурно - досуговых  мероприятий, на которых присутствовало 177533 человека. Доход от платных мероприятий составил 5029,0 тыс. рублей.

Количество различных клубных формирований в клубных учреждениях составило 317, число участников – 4983 человека.

В городском округе город  Бор сложилась стабильная обстановка в плане сохранения и поддержки народного художественного творчества. На территории округа работает 137 самодеятельных коллективов художественного творчества, в которых занимаются 1439 человек (14 коллективов имеют звание «Народный»). Все коллективы ведут активную концертную деятельность, выступая в международных, Всероссийских и региональных концертах и конкурсах.

В МБУК «Борский краеведческий музей» было проведено 198 экскурсий по разнообразной тематике, 6 культурно-массовых мероприятий, 19 выставок. Музей посетило 7200 человека.

В 2011 году МУК «Борская киносеть» реорганизована путем присоединения к МБУК «Центр культуры «Октябрь» в течение года отделом по кинообслуживанию населения центра было проведено 320 киносеансов, которые посетило 9572 человека.

Библиотеки городского округа работали по 14 программам, в ходе реализации которых было подготовлено 1126 книжных выставок, проведено 1 470 мероприятия, которые посетили 31646 человек. Всего на комплектование фондов библиотек и на периодические издания было израсходовано 1220,0 тыс. руб. В 2011 году действовали 4 сельских информационных центров (Останкинская, Кантауровская, Чистопольская и Большеорловская сельские библиотеки), а также  публичный центр правовой информации на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Борская городская центральная библиотека».

В 2011 году за счет средств местного бюджета городского округа был проведен капитальный и текущий ремонты  и выполнены противопожарные мероприятия в 2-х школах дополнительного образования детей  на сумму 155,8 тыс.руб., в 2-х библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» на сумму 129,4 тыс.руб., в  10-и учреждениях клубного типа на сумму 656,0 тыс.руб., за счет собственных средств учреждений произведен ремонт в 2-х школах дополнительного образования детей на общую сумму 307,5 тыс.руб.

Приобретено звуко- и светотехнического оборудования, оргтехники, компьютерной техники, музыкальных инструментов, мебели и др. для детских музыкальной и художественной школ, школ искусств, культурно-досуговых учреждений на общую сумму 1899,0 тыс.руб. (в том числе 634,0 тыс.руб. из бюджета и 1265,0 тыс.руб.- внебюджетные средства).

Отделом культуры в 2011 году были изысканы возможности для получения дополнительных финансовых средств, как из бюджета округа, так и из областного бюджета и внебюджетных источников   на проведение первоочередных противопожарных мероприятий в сумме 739 406 рублей:

-  по целевой программе «Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области» -382 405 рублей;

-  из областного бюджета – 190 741 рубль;

-  из Некоммерческого фонда «Нижегородское ополчение 1612 года» - 468 577 рублей.

На проведение первоочередных ремонтных работ было дополнительно  получено:

-  из областного бюджета – 186 600 рублей.

-  из Некоммерческого фонда «Нижегородское ополчение 1612 года» -250 425 рублей.

В 2011 году  общая сумма расходов на культуру в городском округе составила  91 181 762 рубля или 4,3% от общих расходов местного бюджета.

Творческие силы  учреждений культуры городского округа принимали участие во всех ярких событиях города и района: церемониях открытия объектов жилищного строительства, социальной сферы.

2011 год был ознаменован яркими событиями для города Бор и округа:

- Торжественная церемония открытия ФАПа в микрорайоне «Боталово-4»;

- Торжественная церемония открытия Чемпионата России по греко-римской борьбе среди юниоров в ФОКе «Красная горка»;

- Торжественная церемония  вручения ключей молодым  специалистам в микрорайоне «Боталово-4».

- Областной конкурс народной песни «Чтоб пела душа и жила Россия!».

- Театрализованный митинг «Поклон и память поколений», прошедший  9 мая на площади Победы г.Бор.

- Праздничная программа «Славься, Отечество наше», посвященная Дню народного единства.

- III Благовещенские чтения городского округа г. Бор «Соработничество церкви и государства в деле духовно-нравственного воспитания населения» .

- Праздничной программа «Сильна от века Русь своим единством», посвященная Дню России.

- Областная творческая лаборатория «Мы выбираем жизнь».

- Народные гуляние на Масленицу с «Единой Россией», которые проводились для детей и взрослых во всех клубных учреждениях округа.

- Районный фестиваль-конкурс  художественного самодеятельного творчества «Родники».

- Фестиваль детского самодеятельного творчества «Осеняя паутинка».

- Праздничная программа с участием  творческих коллективов  всех  сельских территориальных управлений, посвященная Дню России и  Дню городского округа город Бор «Сильна от века Русь своим единством».

- Районный  фестиваль  гармонистов и частушечников « Звучи, играй,  гармони любимая»».

- Районный фестиваль-конкурс  творчества старшего поколения  «Нам года не беда».

- Творческий конкурс среди читателей  муниципальных библиотек городского округа г. Бор «Сыны Отечества».

- Праздник открытия Недели детской и юношеской книги «Для России думать и творить»;

-    «Лето.Дети. Досуг» конкурс проектов среди клубных учреждений по организации летнего отдыха детей и подростков;

-      «Семейная реликвия- невероятное открытие»- районный конкурс семейных музеев;

-     «От Руси до России» фестиваль народного самодеятельного творчества;

-     «Красота своими руками»- районный фестиваль мастеров самодеятельного изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества;

-     «Нам года  не беда»- фестиваль творчества старшего поколения;

-     «Созвездие 2011»- конкурс самодеятельного творчества молодежи;

-  «Великие главы истории» - творческий   конкурс   среди читателей- школьников;

- «Библиотека как информационно-поисковая система» - конкурс профессионального мастерства.

В 2011 году с методической и практической помощью «Центра культуры «Октябрь» были   организованы праздники поселков и деревень: Ситники, Железнодорожный, Большое Пикино, Красная Слобода, Ямново, Октябрьский, Сормовский пролетарий, Память Парижской Коммуны.

Учреждениями культуры клубного типа оказано платных услуг на сумму 5029,0 тыс.руб.

Творческие силы  учреждений культуры городского округа принимали участие во всех ярких событиях города и района: церемониях открытия объектов жилищного строительства, социальной сферы.

Вместе с тем, в сфере культуры городского округа г.Бор остаётся ещё много проблем требующих решения. Обострилась проблема кадрового обеспечения сферы досуга, нуждается в развитии процесс информации компьютеризации, необходимо: стабильное финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек, оснащение учреждений культуры аудио-видио  аппаратурой для организации и озвучивания мероприятий, обеспечение проведения противопожарных мероприятий, текущих ремонтов.

5. Финансирование Программы

Программа будет финансироваться из следующих источников:

- средства  бюджета городского округа, выделяемые на развитие отрасли «Культура»;

- средства бюджета Нижегородской области;

- внебюджетные источники: средства фондов, общественных организаций, частных инвесторов.

тыс.руб.

| № п\п | Наименование разделов |  | ИФ | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие материально-технической базы учреждений культуры отрасли |  | МБ | 6300,0 | 16670,2 | 21450,0 | 44420,2 |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - |
|  |  |  | ДР. | 1688,8 | 1796,8 | 1908,3 | 5393,9 |
|  |  |  | Всего | 7988,8 | 18467,0 | 23358,3 | 49814,1 |
| 2. | Развитие информационного обслуживания населения | МБ |  | 906,6 | 973,7 | 1034,1 | 2914,4 |
|  |  | ОБ |  | - | - | - | - |
|  |  | ФБ |  | - | - | - | - |
|  |  | ДР. |  | - | - | - | - |
|  |  | Всего |  | 906,6 | 973,7 | 1034,1 | 2914,4 |

| 3. | Организация культурно-массовых мероприятий, досуга населения; Всего по 3-м разделам |  | МБ | 1720,0 | 1830,0 | 1943,0 | 5493,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - |
|  |  |  | ДР. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1720,0 | 1830,0 | 1943,0 | 5493,0 |
|  |  |  | Всего | 10615,4 | 21270,0 | 26335,4 | 58221,5 |

Раздел 1. Развитие материально-технической базы

| 1. | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | Всего | Примечание |
| 1.1 | Ремонт фасада МБУК «Борский краеведческий музей» | 1154,0 |  |  |  |  | Краска потрескалась и местами осыпалась, разрушена штукатурка фасада, частично разрушены парапеты, фронтоны и подоконные отливы, сандрики и брандмауэрные стены |
| 1.2 | Ремонт фасада Краснослободский СДК (МБУК «Краснослободский СКК») | 1348,9 |  |  |  |  | В результате протекания крыши произошло вымывание кирпича фасада здания Краснослободского СДК, что может привести к разрушению здания |
| 1.3 | Ремонт кровли Неклюдовской библиотеки (МБУК «Централизованная библиотечная система») | 800,0 |  |  |  |  | Крыша здания протекает во многих местах, что ведет к разрушению фасада и помещений |
| 1.4 | Частичный ремонт кровли МБУК «Центр культуры «Октябрь» | 731,7 |  |  |  |  | В помещениях здания многочисленные следы протекания здания |
| 1.5 | Ремонт кровли Редькинского СДК (МБУК «Редькинский СКК») | 650,0 |  |  |  |  | Текущий ремонт кровли. Имеются многочисленные протекания, что ведет к разрушению здания |
| 1.6 | Ремонт внутренних помещений Рустайского ДД (МБУК «Ямновский СКК» | 315,4 |  |  |  |  | Требуется ремонт внутренних помещений (коридора и зрительного зала) |
| 1.7. | Ремонт кровли МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» |  | 600,0 |  |  |  | В результате протекания крыши есть многочисленные следы протечек на потолке и стенах внутренних помещений. |
| 1.8. | Ремонт кровли МБУК «Стеклозаводская библиотека» |  | 800, 0 |  |  |  | В результате многочисленных протечек разрушаются внутренние помещение и фасад учреждения |
| 1.9. | Ремонт кровли Ямновского СДК (МБУК «ЯмновскийСКК») |  | 400,0 |  |  |  | Текущий ремонт кровли. Имеются многочисленные протекания, что ведет к разрушению здания, на стенах - грибок и плесень, есть опасность короткого замыкания электропроводки. |
| 1.10. | Ремонт кровли Плотинковской библиотеки (МБУК «Централизованная библиотечная система») |  | 200,0 |  |  |  | Крыша здания протекает во многих местах, что ведет к разрушению помещений, есть опасность короткого замыкания электропроводки |
| 1.11. | Ремонт фасада Редькинского СДК («МБУК «Редькинский СКК») |  | 1000,0 |  |  |  | В результате протекания крыши произошло разрушение штукатурки фасада, частичное разрушение кирпичной кладки стен и крыльца |
| 1.12. | Ремонт внутренних помещений МБУК «Борский краеведческий музей» |  | 1000,0 |  |  |  | Необходима замена пола. реставрация потолочной лепнины, замена оконных блоков, декоративная покраска, ремонт парадной лестницы, ремонт туалетов. |
| 1.13 | Ремонт сцены зрительного зала МБУК «Октябрьский ДКМ» |  | 500,0 |  |  |  | Требуется ремонт сцены кинозала. За весь период эксплуатации здания не проводилось ни одного ремонта сцены. Требуется срочный ремонт электропроводки. |
| 1.14 | Ремонт зрительного и танцевального залов Кантауровского СДК (МБУК «Кантауровский СКК») |  | 1540,2 (1079,3 +460,9) |  |  |  | Зрительный и танцевальный залы закрыты по предписанию Госпожнадзора, так как обшиты деревянной рейкой, что не соответствует требованиям пожарной безопасности. |
| 1.15 | Ремонт помещений МБУК «Стеклозаводский ДК» |  | 380,0 |  |  |  | В соответствии с предписанием Роспотребнадзора Нижегородской области по Борскому району от 27.08.2012 требуется ремонт туалетов. |
| 1.16 | Ремонт подъемных механизмов сцены «МБУК «Центр культуры «Октябрь» |  | 250,0 |  |  |  | В результате длительной эксплуатации троса подъемных механизмов (кулисы, падоги) практически полностью изношены и представляют опасность для дальнейшей эксплуатации. При проведении мероприятий трос может лопнуть и падога упадет на присутствующих на сцене. Вес падоги 150 кг. |
| 1.17. | Декоративный ремонт зрительного зала МБУК «Октябрьский Дом культуры-музей» |  |  | 1200,0 |  |  | Декоративный ремонт зрительного зала давно не проводился, протечки на потолке и стенах, требуется покраска пола. |
| 1.18. | Декоративный ремонт зрительного зала Шпалозаводского СДК (МБУК «Кантауровский СКК») |  |  | 800,0 |  |  | Декоративный ремонт зрительного зала давно не проводился, протечки на потолке и стенах, требуется покраска пола. |
| 1.19. | Ремонт Городищенского ДД (МБУК «Краснослободской СКК») – кровля, электропроводка, внутренние помещения |  |  | 800,0 |  |  | Предписание Госпожнадзора №187-2-15-20 от 27.12.2010 |
| 1.20. | Ремонт внутренних помещений Неклюдовской библиотеки (МБУК «Централизованная библиотечная система») |  |  | 900,0 |  |  | В результате многочисленных протечек крыши в книгохранилище требуется замена паркета, на потолке и стенах многочисленные следы протечек, требуется ремонт электропроводки. |
| 1.21 | Ремонт читального зала (ул.Профсоюзная,8) МБУК «Центральная городская библиотека» |  |  | 650,0 |  |  | Предписание Госпожнадзора от 28.05.2009 № 141 |
| 1.22 | Замена окон, замена линолеума на путях эвакуации МБУК «Стеклозаводская библиотека» |  |  | 500,0 |  |  | В результате длительной эксплуатации оконные рамы сгнили, предписание Госпожнадзора. |
| 1.23 | Ремонт кровли и стены Кантауровский СДК (МБУК «Кантауровский СКК» ) |  |  | 600,0 |  |  | Из-за протекания крыши разрушается наружная стена,что создает угрозу жизни и здоровью людей. Ходатайство Совета депутатов городского округа г.Бор от 31.08.2012 № 371 |
| 1.24 | Декоративный ремонт зрительного и спортивного залов, фойе 2 этажа «МБУК «Центр культуры «Октябрь» |  |  | 300,0 |  |  | В результате длительной эксплуатации требуется замена напольных покрытий в помещениях, покраска стен, из-за протекания крыши – ремонт потолков. |
| 1.25 | Ремонт крыльца, зрительного зала Каликинского СДК (МБУК «Кантауровский СКК ) |  |  | 750,0 |  |  | Требуется ремонт крыльца: плитка во многих местах раскололась и представляет опасность для посетителей, козырек сдвинулся в сторону и может упасть в любой момент. |
| 1.26. | Ремонт внутренних помещений Редькинского СДК (МБУК «Редькинский СКК») |  |  | 500,0 |  |  | Необходим ремонт из-за многочисленных протечек крыши |
| 1.27 | Ремонт электропроводки и внутренних помещений Ямновского СДК (МБУК «Ямновский СКК») |  |  | 500,0 |  |  | Необходим ремонт из-за многочисленных протечек крыши |
| 1.28 | Текущий ремонт фойе и вестибюля МБУК «Центральная городская детская библиотека» |  |  | 65,0 |  |  | Предписание Госпожнадзора от 13.07.2010 № 363-2-15-20 |
| 1.29 | Ремонт системы отопления в читальном зале (ул.Первомайская) МБУК «Центральная городская библиотека» |  |  | 50,0 |  |  | В помещениях библиотеки очень низкая температура |
| 1.30 | Ремонт коридора МБУК «Центр комплектования библиотек» |  |  | 85,0 |  |  | Постановление суда от 19.06.2010г. |
| 1.31 | Ремонт крыльца Большеорловского СК (МБУК «Большеорловский СКК») |  |  | 20,0 |  |  | Требуется ремонт козырька, из-за протекания козырек разрушается, |
| 1.32 | Ремонт пола МУ «Бухгалтерия учреждений культуры» |  |  | 30,0 |  |  | Требуется ремонт пола в кабинете: замена настила (ДВП), линолеума |
| ИТОГО: |  | 5000,0 | 6670,2 | 7750,0 |  | 19420,2 |  |
| 2. | Предоставление субсидий автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектно-сметная документация на реконструкцию строительных конструкций МАУК «Культурный центр» | 1300,0 |  |  |  |  | Требуется капитальный ремонт кровли (протекание во многих местах), конструкция здания морально устарела и не соответствует современным требованиям для организации культурно-досуговой деятельности |
| 2.2 | Реконструкция строительных конструкций МАУК «Культурный центр» |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  | « – « |
| 2.3 | Ремонт кровли, внутренних помещений, электропроводки Линдовский СДКС (МАУК «Линдовский СКК» ) |  |  | 3000,0 |  |  | Требуется капитальный ремонт кровли (протекание во многих местах), капитальный ремонт электропроводки, ремонт помещений |
| 2.4. | Ремонт кровли .укрепление фундамента, стяжка стен, ремонт внутренних помещений Спасского ДД (МАУК «Линдовский СКК») |  |  | 700,0 |  |  | В результате длительной эксплуатации здания произошло частичное разрушение фундамента, которое привело к отходу стены . |
| ИТОГО: |  | 1300,0 | 10000,0 | 13700,0 |  | 25000,0 |  |
| ВСЕГО: |  | 6300,0 | 16670,2 | 21450,0 |  | 44420,2 |  |

Раздел 2. Развитие информационного обслуживания населения

Техническое оснащение библиотек, музея, отдела культуры в рамках участия в работе «Единого электронного окна» городского округа город Бор Нижегородской области ( на 2013 год )

| Библиотеки | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| МБУК «Центральная городская библиотека» | - Приобретение библиотечной программы «МАРК» для формирования единого электронного каталога библиотеки (книги + статьи + периодические издания) с обслуживанием; - Приобретение компьютера для установки программы АИБС «МАРК»; - Приобретение планетарного сканера для оцифровки документов. | 250,0 + 45,0 30,0 250,0 |
| МБУК «Центральная городская детская библиотека» | - Приобретение компьютера; - Подключение к Интернету высокоскоростного доступа по безлимитному тарифу с обслуживанием; - Создание сайта библиотеки с обслуживанием. – Техническое обслуживание автоматизированной библиотеч- ной системы | 30,0 2,0+7,2 5,0 10,0 |
| МБУК «Стеклозаводская межпоселенческая библиотека» | - Приобретение компьютера; - Подключение к Интернету высокоскоростного доступа по безлимитному тарифу. – Создание сайта библиотеки с обслуживание | 25,0 2,0+7,2 5,0 |
| - Центральная библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» - Сельские информационные центры (СИЦ) МБУК «Централизованная библиотечная система»: - Кантауровский; - Чистопольский; - Большеорловский; - Останкинский. | - Создание сайта библиотеки с обслуживанием; - Установка телефонной точки в Кантауровский СИЦ; - Подключение к Интернету высокоскоростного доступа по безлимитному тарифу с обслуживанием (4 б-ки). | 5,0 2,0 40,0 |
| МБУК «Борский краеведческий музей» | – Приобретение компьютера – Подключение к интернету высокоскоростного доступа по безлимитному тарифу с обслуживанием | 25,0 2,0+7,2 |
| Отдел культуры администрации городского округа г.Бор | – Приобретение компьютера (6 шт.) – Приобретение факса – Приобретение телефонного аппарата (2 шт.) | 150,0 5,0 2,0 |
| Всего: |  | 906,6 |

Всего по программе  по 2 разделу  2914,4 т.р., в том числе:

- 2013г- 906,6 т. р.

- 2014г. – 973,7 т.р.

- 2015г. – 1034,1 т.р.

Раздел 3. Основные направления деятельности

Организация культурно-массовых мероприятий, досуга населения

| № | Наименование основных направлений деятельности | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| Разработка программ: |  |  |
|  | «Твоё право на здоровое будущее»: (формирование антинаркотического стереотипа мышления и пропаганда здорового образа жизни) | 2013-2015 |
|  | «Книга. Время. Жизнь» программа работы библиотек по продвижению чтения среди подрастающего поколения и молодёжи | 2013-2015 |
|  | «Отечество моё – Борская земля» библиотечная краеведческо-просветительская программа | 2013-2015 |
| Реализация программ: |  |  |
|  | «Познавая, сохранять и созидать» (патриотическое воспитание граждан городского округа город Бор) | 2011-2013 |
|  | «Сохранение и развитие традиционной культуры городского округа город Бор» | 2011-2013 |
|  | «Компьютеризация библиотек как ресурс продвижения информации населению» | 2013 |
|  | «Родник семейного счастья» (сохранение и развитие семейных традиций и культуры семейных отношений) | 2011-2013 |
|  | «Паспортизация муниципальных библиотек городского округа г. Бор» библиотечная программа | 2011-2013 |
| Организация мероприятий: |  |  |
|  | «Да – здоровью!» цикл мероприятий антинаркотической направленности | весь период |
|  | «Сыны России» Дни призывника | весь период |
|  | «Народный календарь» годовой цикл народных обрядов и праздников | весь период |
|  | Праздники сёл и деревень городского округа | весь период |
|  | «Трудовые традиции края» профессиональные праздники | весь период |
|  | «Неделя науки и техники» – цикл мероприятий | ежегодно - январь |
|  | «Шаляпинские встречи» и «Горьковские чтения» – цикл мероприятий | ежегодно - февраль |
|  | «Вот оно какое, наше лето..» районный конкурс проектов по организации летнего отдыха детей и подростков | ежегодно - май-август |
|  | «И ждёт нас чудо впереди» цикл Новогодних мероприятий | ежегодно - январь |
|  | «Жизнь во славу Отечества» цикл мероприятий, посвящённый Дню защитников Отечества | ежегодно - февраль |
|  | «Я обязан, я имею право» Неделя права | ежегодно - февраль |
|  | «Штрихи к портрету женщины» цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню | ежегодно - март |
|  | «Масленица блинная – народная, старинная» масленичные народные гуляния | ежегодно - март |
|  | «Мастера хорошего настроения» праздничная программа, посвященная Дню работников культуры | ежегодно - март |
|  | «Книжная Вселенная детства» праздник открытия Недели детской и юношеской книги | ежегодно - март |
|  | «Быть здоровым - модно, престижно, выгодно» антинаркотическая акция-десант КДУ для молодёжи округа | ежегодно - апрель |
|  | «Приоритет – здоровье» акция представления книг по здоровому образу жизни | ежегодно - апрель |
|  | «Слава тебе, победитель – солдат!» День Победы | ежегодно - май |
|  | «История книги – история семьи» Библиотечная акция | ежегодно - май |
|  | «Мой мир. Мой дом. Моя семья» цикл мероприятий, посвященный Дню семьи | ежегодно - май |
|  | «Славянский мир» литературно-краеведческий праздник | ежегодно - май |
|  | «Сохраняя прошлое – формируем будущее»: исторические маршруты Нижегородского края - День библиотек | ежегодно - май |
|  | «Ночь музеев» – акция, посвященная Международному дню музеев | ежегодно - май |
|  | «Конфетти» игровые программы в День защиты детей | ежегодно - июнь |
|  | «Мой край родной – частица родины большой» программа летних чтений | ежегодно - июнь-август |
|  | «Жемчужины природы» неделя экологической книги | ежегодно - июнь |
|  | «Славься, ты Русь моя» праздничные программы, посвящённая Дню России | ежегодно - июнь |
|  | «Алые гвоздики памяти» цикл мероприятий, посвящённый Дню памяти и скорби | ежегодно - июнь |
|  | «Семья – душа любой страны» цикл мероприятий, посвященный Дню семьи, любви и верности | ежегодно - июль |
|  | «Бор - ты красив и душою молод» День города и День строителя | ежегодно - август |
|  | «Шаляпинские встречи » (в рамках ЦП «Духовно-нравственное воспитание населения городского округа г.Бор») | ежегодно - август |
|  | «О городе своём скажу» День знаний в библиотеках | ежегодно - сентябрь |
|  | «Первый - это классно!» праздники первоклассников | ежегодно - сентябрь |
|  | «А годы летят словно птицы…» праздничные программы ко Дню пожилого человека | ежегодно - октябрь |
|  | «Я – россиянин, я - борчанин» Неделя права | ежегодно - октябрь |
|  | «В созвучии с Россией» Краеведческие чтения, посвящённые 75 - летнему юбилею города Бор | октябрь-ноябрь |
|  | «Мы – едины» праздничное мероприятие ко Дню Народного единства. | ежегодно - ноябрь |
|  | «Любимый мой город, ты очень мне дорог» праздничная программа, посвященная Дню города | ежегодно - ноябрь |
|  | «Загляните в мамины глаза» цикл мероприятий ко Дню матери | ежегодно - ноябрь |
|  | «Спешите делать добрые дела» тематическая программа к декаде инвалидов | ежегодно - декабрь |
|  | «Пусть всегда будет завтра» цикл мероприятий ко всемирному Дню борьбы со СПИДом | ежегодно - декабрь |
|  | «Тревога и надежда» цикл часов истории ко дню памяти А.Д.Сахарова | 2013 |
| Проведение фестивалей, смотров, конкурсов: |  |  |
|  | «Музыкальное левобережье» – областной конкурс-фестиваль юных пианистов школ дополнительного образования детей | 1 раз в два года - апрель |
|  | «Левый берег» – музыкальный конкурс струнно-смычковых отделений областных школ дополнительного образования детей | 1 раз в два года - апрель |
|  | «Люби свой край и воспевай» открытый фестиваль самодеятельного народного творчества | ежегодно - апрель-май |
|  | «Примеры предков утверждают дух потомков» конкурс среди культурно-досуговых учреждений на лучшую работу духовно-нравственной направленности | 2013 февраль-октябрь |
|  | «Мир без наркотиков» конкурс на лучший сценарий антинаркотической направленности среди молодых специалистов культурно-досуговых учреждений городского округа г. Бор. | 2013 Март-ноябрь |
|  | «Играй, гармошка удалая, простая русская душа» фестиваль гармонистов и частушечников городского округа г.Бор | ежегодно - апрель |
|  | «75 шедевров молодых дарований Борского округа» конкурс – выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества среди детей и молодёжи учащихся художественных школ и участников кружков изобразительного и декоративного творчества в клубных учреждений городского округа город Бор. (в рамках 75 -летия города Бор) | 2013 Январь - октябрь |
|  | «Живут на Бору мастера» выставка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного творчества городского округа город Бор. (в рамках 75 -летия города Бор) | 2013 ноябрь |
|  | «Литературная карта родного края» биобиблиографический сборник | 2013 |

Всего по программе по 5 разделу  5493,0 т.р., в том числе:

- 2013г- 1720,0 т.р.

- 2014г. – 1830,0 т.р.

- 2015г. – 1943,0 т.р.

6. Управление городской целевой Программы

Отдел культуры администрации городского округа город Бор:

-  осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением Программы;

-  вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся социально-экономической ситуации;

- ежегодно с учётом хода реализации Программы уточняет объёмы необходимых средств для финансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году;

- составляет по мере формирования городского и областного бюджетов: заявки на финансирование Программы по всем направлениям расходования средств;

- осуществляет контроль за целевым использованием средств Программы;

- ежегодно формирует оценку выполнения программы в соответствии с действующей нормативно-правовой базой;

- организует размещение в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий и других материалов.

Ход выполнения Программы курируется заместителем главы администрации городского округа город Бор по социальным вопросам.

7. Индикаторы результативности Программы

| №п/п | Показатели | Базовый показатель 2011 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год | 2015год |
| 1 | Среднее количество пользователей на 1 библиотеку/чел. | 1216 | 1220 |  | 1227 | 1235 | 1239 |
| 2 | Удельный вес библиотек, имеющих ПК/% | 46 | 46 |  | 53 | 56 | 56 |
| 3 | Среднее число клубных формирований/для детей на 1 учреждение/ед. | 12/7 | 12/7 |  | 13/8 | 13/9 | 14/9 |
| 4 | Среднее количество мероприятий/ зрителей на них на 1 учреждение/ед./чел. | 118/7101 | 118/7456 |  | 119/7811 | 119/8166 | 120/8521 |
| 6 | Доход от уставной деятельности учреждений (млн. руб.) | 5,0 | 5,1 |  | 5,5 | 5,8 | 6,1 |

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться в соответствии с утвержденной нормативно-правовой базой.

________________________________________________________________________________________________________