Администрация городского округа города Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 22.11.2011 | № 6339 |
| --- | --- |

Об утверждении целевой программы «Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Законом Нижегородской области от 26.10.1995 N 16-З "О пожарной безопасности", Законом Нижегородской области от 04.01.1996 N 17-З «О защите населения и территории Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год».

2.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование целевой программы «Противопожарная безопасность» в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации | А. В. Киселев |
| --- | --- |

Е.Н.Дорощенко 2-20-65

Целевая программа
«Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области
на 2012 год»

г. Бор
2011 год

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  администрации городского округа г. Бор

От 22.11.2011  № 6339

# Целевая программа «Противопожарная безопасность
городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год»

(далее — Программа)

Паспорт программы

| 1.1. Наименование программы | «Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области на 2012 год». |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Законом Нижегородской области от 26.10.1995 №16-З «О пожарной безопасности»; Законом Нижегородской области от 04.01.1996 N 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 №1632 « О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»; ГОСТ Р 22.07.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба». |
| 1.3. Государственный заказчик Программы | Администрация городского округа г. Бор |
| 1.4. Разработчик Программы | Администрация городского округа г. Бор. |
| 1.5. Основная цель Программы | Обеспечение первичных мер в области пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций городского округа г.Бор. |
| 1.6. Основная цель Программы | Задача 1: формирование навыков предупреждения и поведения населения городского округа г. Бор в чрезвычайных ситуациях; Задача 2: Создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности; Задача 3: Оперативное реагирование на пожары и ЧС, снижение гибели и травматизма людей в результате пожаров. |
| 1.7. Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2012 год. Мероприятия Программы: реализация первичных мер пожарной безопасности. |
| 1.8. Исполнители Программы | Администрация городского округа г. Бор. |
| 1.9. Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы предполагается осуществить из средств местного бюджета городского округа г. Бор и областного бюджета Объем финансирования Программы составляет 4611,1 тысяч рублей, из них 3452,4 тысяч рублей из средств муниципального бюджета и 1158,7 тысяч рублей из средств областного бюджета. Программа за счет средств местного бюджета может корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета городского округа город Бор. |
| 1.10. Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа г. Бор. |
| 1.11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы приведет к обеспечению пожарной безопасности городского округа город Бор, созданию необходимости предпосылок для укрепления пожарной безопасности объектов и жилищного фонда, уменьшению гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров. Стабилизация и предупреждение противопожарного режима, направленного на предупреждение пожаров и предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара. Приостановление роста количества возгораний на территории городского округа, а также обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивому социально-экономическому развитию городского округа г. Бор. |

# 1. Содержание проблемы

Согласно  акта по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера органами местного самоуправления городского округа г. Бор ОГПН по г.Бор ГУ МЧС России по Нижегородской области в 2010 году и согласно рекомендаций ГУ МЧС России по Нижегородской области особую тревогу вызывает:

1. Недостаточное оснащение муниципальной пожарной охраны пожарно-техническим вооружением, техникой и спецодеждой.

2.  Не в полном объеме используются необходимые предпосылки для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов городского округа, объектов и жилого фонда, уменьшения гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

3. Слабая материально-техническую база, вновь созданной единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Бор. ЕДДС не оснащена системой видеоконференции «Tandberg 880 MXP», отсутствует оборудование системы «Глонасс»,  в связи с планируемым в 2012 году  переходом на единый номер экстренного вызова системы «112» помещения ЕДДС не оборудованы волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС),  не полностью подготовлены помещения  ЕДДС.

4.  Городской округ г. Бор оборудован  водопроводными сетями, на которых установлены 804 пожарных гидранта, на территории округа имеются 121 пожарный водоем.  Из них на территории г. Бор – 667 гидрантов, на территории сельских поселений – 137 пожарных гидрантов.  В ходе проверки выявлено, что на водопроводных сетях 11 гидрантов находятся в неисправном состоянии, в  9 населенных пунктах отсутствуют пожарные водоемы.

5. Для 10 населенных пунктов округа время прибытия пожарных подразделений превышает 20 минут

6. В 12 населенных пунктах отсутствует 15 метровый противопожарный разрыв участка границы населенного пункта от лесных насаждений.

7. В 34 населенных пунктах отсутствуют мотопомпы.

8. В недостаточной степени обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации в деле предупреждения и профилактики пожаров и чрезвычайных ситуаций.

В связи с материальными затратами на обеспечение первичных мер пожарной безопасности необходимый срок реализации задач Программы до конца 2012 года.

# 2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение первичных мер в области пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций городского округа г. Бор.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1:	информирование населения и формирование навыков предупреждения и поведения людей в чрезвычайных ситуациях;

Задача 2:	создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности городского округа г. Бор;

Задача 3:	оперативное реагирование на пожары и ЧС, снижение гибели и травматизма людей в результате пожара.

Решением проблемы и достижением цели Программы является: снижение уровня  пожарной опасности объектов и жилищного фонда городского округа, обеспечение населенных пунктов округа подъездными путями с твердым покрытием, оборудование имеющихся водоемов площадками для установки пожарных автомобилей, проведение ремонта неисправных пожарных гидрантов на сети наружного противопожарного водопровода, уменьшение гибели и травматизма людей. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.  Организация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности с содействием распространению пожарно-технических знаний. Организация взаимодействия со средствами массовой информации в части проведения агитационно-массовой работы с населением округа по предупреждению и профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций. Обеспечение сводных отрядов пожаротушения техникой, пожарно-техническим вооружением и спец.одеждой.  Содействие созданию и развитию на территории округа добровольной пожарной охраны.  Усовершенствование материально-технической базы и развитие  Единой дежурно-диспетчерской службы округа в целях повышения оперативного реагирования на пожары и ЧС и взаимодействия сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС).

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Исходя из реальных возможностей осуществления намеченных Программой мероприятий и решения поставленных задач необходимый срок реализации Программы предусмотрен на 2012 год.

# 4. Управление Программой и механизм ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа г. Бор один раз в год;

Исполнители Программы в конце 2012 года представляют в администрацию городского округа  г. Бор отчетные материалы по реализации мероприятий Программы;

Мониторинг реализации Программы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС городского округа город Бор» по итогам года.

# 5. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Ответствен-ный исполнитель | Кол-во, ед. | Единицы измер. | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муници-пальный бюджет | Област-ной бюджет |  | Стои-мость единицы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| Задача 1: Информирование населения и формирование навыков предупреждения и поведения населения городского округа город Бор в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление аншлагов, баннеров и плакатов | 2012 год | Администрация городского округа г. Бор | 20 | штук | 20 |  |  | 1 | Информационное оповещение населения |
| 1.2. | Изготовление памяток, листовок | 2012 год | Администрация городского округа г. Бор | 2000 | штук | 4,4 |  |  | 0,0022 | Информационное оповещение населения |
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  | 24,4 |  |  |  |  |
| Задача 2: Создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов и объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение территории округа водоисточниками для целей наружного пожаротушения: - замена пожарных гидрантов -устройство искусственных водоемов (д. Линдо-Пустынь, д. Сырохватово, д.Пионерское), с.Ямново -устройство подъездов с твердым покрытием к противопожарным водоемам и площадок для установки пожарной техники не менее 12x12 метров (с.Городищи, д.Ильинское,д.Пикино,д.Белкино Ямновский с/с,, д.Дроздово,д.Запрудное,д.Вязилка,д.Белкино Кантауровский с/с, д.Пионерское) п. Сормовский пролетарий, п. Красная Слобода | 2012 год | Территориальные управления администрации городского округа г. Бор | 10 3 1 9 2 | Единиц Единиц Единиц Единиц Единиц | 100 298,7 93,6 407,7 240 | 216,4 942,3 |  | 10 99,57 310 150 120 | Обеспечение требуемого расхода воды на наружное пожаротушение |
| 2.2. | Устройство защитных противопожарных полос, удаление в весенне-летний период сухой растительности, опашка населенных пунктов | 2012 год | Территориальные управления администрации городского округа г.Бор | 250 | Населенных пунктов | 250 |  |  | 1 | Исключение возможности перехода огня на здания, сооружения и дома |
| 2.3. | МБУК «Центр культуры «Октябрь» Замена светильников на закрытого типа, установка противопожарной двери | 2012 год | Отдел культуры администрации городского округа г.Бор | 1 |  | 45 |  |  | 45 | Выполнение предписания ГПН |
| 2.4. | МБУК «Стеклозаводский ДК» Обработка огнезащитным составом чердака, оборудование двери в эл./щитовую | 2012 год | Отдел культуры администрации городского округа г.Бор | 1 |  | 63 |  |  | 63 | Выполнение предписания ГПН |
| 2.5. | МБУК «Центральная городская библиотека» (ул. Первомайская) Покраска путей эвакуации негорючими материалами | 2012 год | Отдел культуры администрации городского округа г.Бор | 1 |  | 70 |  |  | 70 | Выполнение предписания ГПН |
| 2.6. | МБУК «Стеклозаводская библиотека» Обработка огнезащитным составом чердака, установка противопожарной двери | 2012 год | Отдел культуры администрации городского округа г.Бор | 1 |  | 32 |  |  | 32 | Повышение степени огнестойкости объекта |
| 2.7. | МБУК «Центральная библиотечная система» Установка противопожарной сигнализации (Ф№1 по ул. Горького, Ф№2 по ул. Рослякова, Неклюдовская библиотека, Линдовская библиотека) | 2012 год | Отдел культуры администрации городского округа г.Бор | 1 |  | 222 |  |  | 222 | Оперативное обнаружение и реагирование на пожары |
| 2.8. | МАУ «Культурный центр «Теплоход» Обработка огнезащитным составом чердака | 2012 год | Отдел культуры администрации городского округа г.Бор | 1 |  | 61 |  |  | 61 | Выполнение предписания ГПН |
| 2.9. | Приобретение мотопомп для населенных пунктов | 2012 год | Территориальные управления городского округа г.Бор | 34 | штук | 340 |  |  | 10 | Обеспечение населенных пунктов средствами пожаротушения |
| 2. 10. | Гидрологическое обследование естественных и искусственных водоисточников (д. Березовка Кантауровского с/с, д. Пикино, д. Соловково, д. Соколово, д. Медведково) | 2012 год | Администрация городского округа г. Бор | 5 | штук | 80 |  |  | 16 | Определение возможности очистки и углубления водоемов |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  | 2303 |  | 1158,7 |  |  |
| Задача 3: Оперативное реагирование на пожары и ЧС, снижение гибели и травматизма людей в результате пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение пожарно-технического вооружения: - стволы, пожарные рукава - боевая одежда | 2012 год | Территориальные управления городского округа г.Бор | 50 25 | к-т к-т | 100 125 |  |  | 2 5 | Обеспечение сводных отрядов пожаротушения средствами тушения и защиты |
| 3.2. | Оборудование помещений ЕДДС, оборудование помещений «112» | 2012 год | Администрация городского округа г. Бор | 1 |  | 900 |  |  | 900 | Реализация перехода на систему 112 согласно Указа Президента РФ от 28.12.2010 №1632 и постановления ПРФ |
| Итого по задаче 3: |  |  |  |  |  | 1125 |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  | 3452,4 | 1158,7 |  |  |  |

# 6. Ресурсное обеспечение Программы

Консультант Плюс: примечание.

Нумерация столбцов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

| Задача | Сроки реали- зации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
| №1 Информирование населения и формирование навыков предупреждения и поведения населения городского округа г. Бор в чрезвычайных ситуациях | 2012 год | 24,4 | 24,4 |  |
| №2 Создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов | 2012 год | 3461,7 | 2303 | 1158,7 |
| №3 Оперативное реагирование на пожары и ЧС, снижение гибели и травматизма людей в результате пожара | 2012 год | 1125 | 1125 |  |
| Всего по Программе | 2012 год | 4611,1 | 3452,4 | 1158,7 |

# 7. Результаты реализации Программы:

В результате реализации Программы:

1.  Достигается приведение противопожарного водопровода города в соответствие СНиП.

2. Приобретение для  сводных отрядов пожаротушения пожарно-технического вооружения и спецодежды обеспечит эффективность  пожаротушения лесов и торфяников в пожароопасный период.

3. На пожароопасный период будут опаханы населенные пункты и объекты минерализованными полосами, в целях недопущения перехода  огня на них с лесных массивов и сухой растительности.

4. Созданы предпосылки для создания добровольной пожарной охраны.

5. Проведение гидрологического обследования водоисточников необходимо для определения целесообразности проведения работ по очистке и углублению 8 пересыхающих водоемов, необходимых для использования при тушении пожаров.

6.  Оборудование помещения   Единой дежурно-диспетчерской службы округа в рамках реализации Указа Президента РФ от 28.12.2010 № 1632 по переходу на единый номер системы 112 необходимо для повышения оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации.

7. Изготовление информационных материалов в виде памяток и листовок, а также изготовление плакатов и аншлагов повысит уровень информированности населения округа в вопросах пожарной безопасности.

# 8. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа г. Бор один раз по итогам года;

Исполнители Программы  в конце года представляют в администрацию городского округа г. Бор отчетные материалы по реализации мероприятий Программы;

Мониторинг реализации Программы осуществляет МКУ «Управление по делам по ГО и ЧС городского округа город Бор».