Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| От 06.12.2022 | № 6354 |
|  |  |

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор», утвержденную постановлением**

**администрации городского округа г. Бор от 07.11.2016 № 5202**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4FB9AEA23285B7F69E4B33E56205CC21696787AF8AA27326842FB33B15930S8n1M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4E597FC4F775E7964BCBE3D57220F9B49CD252DF1A07075271BB977BF5A38807EA0S9nFM) администрации городского округа г. Бор от 16.10.2014 N 7124 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную [программу](#Par28) "Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор", утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 07.11.2016 № 5202 (в редакции постановлений от 03.02.2017 № 522, от 31.03.2017 №1578, от 28.04.2017 №2161, от 31.05.2017 №2919, от 30.06.2017 №3627, от 28.07.2017 №4192, от 01.09.2017 №4958, от 29.09.2017 №5633, от 30.10.2017 №6327, от 08.11.2017 №6534, от 30.11.2017 №7112, от 26.12.2017 №7800, от 05.02.2018 №601, от 06.03.2018 №1256, от 03.04.2018 №1805, от 28.04.2018 №2464, от 01.06.2018 №3143, от 02.07.2018 №3749, от 30.07.2018 №4398, от 03.09.2018 №5158, от 01.10.2018 №5708, от 06.11.2018 №6321, от 09.11.2018 №6450, от 04.12.2018 №6910, от 25.12.2018 № 7541, от 04.02.2019 №525, от.02.04.2019 № 1763, от 08.05.2019 №2541, от 03.06.2019 № 2974, от 01.07.2019 №3505, от 05.08.2019 г. № 4256, от 02.09.2019 №4784, от 30.09.2019 № 5314, от 05.11.2019 №5981, от 02.12.2019 № 6480, от 26.12.2019 №7076, от 20.01.2020 №160, №493 от 03.02.2020, №1034 от 03.03.2020, от 07.04.2020 №1668, от 29.05.2020 №2258, от 31.07.2020 №3212, от 31.08.2020 №3745, от 29.09.2020 №4338, от 02.11.2020 №4995, от 13.01.2021 №26, от 01.02.2021 № 428, от 03.03.2021 № 1070, от 11.05.2021 № 2368, от 28.05.2021 № 2735, от 02.07.2021 № 3344, от 02.08.2021 № 3867, от 06.09.2021 № 4496, от 04.10.2021 № 4952, от 01.11.2021 № 5526, от 06.12.2021 № 6127, от 28.12.2021 № 6774, от 31.01.2022 № 442, от 04.03.2022 №1071, от 04.04.2022 № 1673, от 29.04.2022 № 2289, от 04.07.2022 № 3427, от 29.07.2022 № 3900, от 05.09.2022 № 4467, от 03.10.2022 № 5041, от 02.11.2022 № 5648) согласно приложению.

2.Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru).

Глава местного самоуправления А.В. Боровский

Хнуев Д.И.

9-13-87

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 06.12.2022 № 6354

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»,

утвержденную постановлением администрации городского округа г.Бор от 07.11.2016 № 5202

1. В разделе 1 «Паспорт программы»:
   1. Позицию 7 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Объемы финансирования Программы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс.руб. | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Всего по муниципальной программе** | **2 191 834,9** | **1 119 439,8** | **828 619,2** | **194 240,3** | **49 535,6** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 319 099,3 | 86 972,7 | 109 918,5 | 72 672,5 | 49 535,6 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 375 336,0 | 535 067,5 | 718 700,7 | 121 567,8 | 0,0 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 497 399,6 | 497 399,6 | 0,0 | 0 | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по Подпрограмме 1** | **2 107 220,0** | **1 099 851,1** | **806 943,8** | **172 564,9** | **27 860,2** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 234 484,4 | 67 384,0 | 88 243,1 | 50 997,1 | 27 860,2 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 375 336,0 | 535 067,5 | 718 700,7 | 121 567,8 | 0 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 497 399,6 | 497 399,6 | 0 | 0 | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по Подпрограмме 2** | **84 614,9** | **19 588,7** | **21 675,4** | **21 675,4** | **21 675,4** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор | 84 614,9 | 19 588,7 | 21 675,4 | 21 675,4 | 21 675,4 |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4)прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. В разделе 2 текстовой части Программы:

2.1. В подразделе 2.4 таблицу 1 изложить в **новой редакции:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия ( в разрезе источников финансирования) | КЦСР | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель) Наименование | Всего по муниципальной программе за весь период реализации, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | |
| 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| **1.** | **Всего по муниципальной программе: «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»:** | **02 0 00 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **2 191 834,9** | **1 119 439,8** | **828 619,2** | **194 240,3** | **49 535,6** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет** |  |  | 497 399,6 | 497 399,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | **областной бюджет** |  |  | 1 375 336,0 | 535 067,5 | 718 700,7 | 121 567,8 | 0,0 |
|  | **местный бюджет** |  |  | 319 099,3 | 86 972,7 | 109 918,5 | 72 672,5 | 49 535,6 |
|  | **прочие источники** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Подпрограмма 1** **«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»**, **всего :** | **02 1 00 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **2 107 220,0** | **1 099 851,1** | **806 943,8** | **172 564,9** | **27 860,2** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 497 399,6 | 497 399,6 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 1 375 336,0 | 535 067,5 | 718 700,7 | 121 567,8 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  |  | 234 484,4 | 67 384,0 | 88 243,1 | 50 997,1 | 27 860,2 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | **Основное мероприятие 1.** Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну | **02 1 01 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **12 055,7** | **3 505,7** | **2 850,0** | **2 850,0** | **2 850,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 12 055,7 | 3 505,7 | 2 850,0 | 2 850,0 | 2 850,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика» | **02 1 02 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **479 520,5** | **60 349,7** | **419 170,8** | **0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 456 349,6 | 56 528,8 | 399 820,8 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 23 170,9 | 3 820,9 | 19 350,0 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | **Основное мероприятие 3.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» | **02 1 03 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **439 619,5** | **260 069,4** | **130 932,5** | **31 607,4** | **17 010,2** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 131 053,0 | 131 053,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 181 478,3 | 85 396,9 | 96 081,4 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 127 088,2 | 43 619,5 | 34 851,1 | 31 607,4 | 17 010,2 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | **Основное мероприятие 4.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» | **02 1 04 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **136 182,8** | **92 682,8** | **21 000,0** | **14 500,0** | **8 000,0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 84 966,0 | 84 966,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 51 216,8 | 7 716,8 | 21 000,0 | 14 500,0 | 8 000,0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | **Основное мероприятие 5.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» | **02 1 05 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **3 711,8** | **2 900,0** | **0,0** | **811,8** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 3 711,8 | 2 900,0 | 0 | 811,8 | 0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | **Основное мероприятие 6 (Р2).** Строительство, реконструкция, дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта”Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет” | **02 1 Р2 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **39 612,4** | **39 612,4** | **0** | **0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 37 647,6 | 37 647,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 1 568,7 | 1 568,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 396,1 | 396,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | **Основное мероприятие 7.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские  работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская  среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения  непригодного для проживания жилищного фонда" | **02 1 F3 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор  (МКУ «Борстройзаказчик») | **358 336,9** | **194 986,2** | **163 350,7** | **0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 354 477,2 | 193 197 | 161 280,1 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 3 859,7 | 1 789,1 | 2 070,6 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | **Основное мероприятие 8.** Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области в рамках федерального проект "Жилье" | **02 1 F1 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор  (МКУ «Борстройзаказчик») | **630 680,4** | **445 744,9** | **62 139,8** | **122 795,7** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 328 699,0 | 328 699,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 296 496,2 | 113 410,0 | 61 518,4 | 121 567,8 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 5 485,2 | 3 635,9 | 621,4 | 1 227,9 | 0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | **Основное мероприятие 9.** Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли "Физическая культура и спорт" | **02 1 06 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор  (МКУ «Борстройзаказчик») | **7 500,0** | **0** | **7 500,0** | **0** | **0** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 7 500,0 | 0 | 7 500,0 | 0 | 0 |
|  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Подпрограмма 2**«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы»**, всего:** | **02 2 00 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **84 614,9** | **19 588,7** | **21 675,4** | **21 675,4** | **21 675,4** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 84 614,9 | 19 588,7 | 21 675,4 | 21 675,4 | 21 675,4 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | **Основное мероприятие 1** «Обеспечение реализации муниципальной программы» | **02 2 01 00000** | **2022-2025** | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | **84 614,9** | **19 588,7** | **21 675,4** | **21 675,4** | **21 675,4** |
|  | в том числе в разрезе источников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 84 614,9 | 19 588,7 | 21 675,4 | 21 675,4 | 21 675,4 |
|  | прочие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. В разделе 3.1 «Паспорт подпрограммы 1»:

3.1. Позицию 6 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс.руб. | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Всего по Подпрограмме 1** | **2 107 220,0** | **1 099 851,1** | **806 943,8** | **172 564,9** | **27 860,2** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор |  |  |  |  |  |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 497 399,6 | 497 399,6 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 1 375 336,0 | 535 067,5 | 718 700,7 | 121 567,8 | 0,0 |
| (4)прочие источники | 234 484,4 | 67 384,0 | 88 243,1 | 50 997,1 | 27 860,2 |

3.2. В подразделе 3.1.2.4. «Перечень основных мероприятий Подпрограммы»:

- Основное мероприятие 1.«Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну» цифры «12 255,0» заменить на цифры «12 055,7»;

- Основное мероприятие 3. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «427 357,8» заменить на цифры «439 619,5»;

- Основное мероприятие 5. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» цифры «3 811,8» заменить на цифры «3 711,8»;

- Основное мероприятие 7. «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"» цифры «282 974,4» заменить на цифры «358 336,9»;

- Основное мероприятие 8. «Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области в рамках федерального проект "Жилье» цифры «627 395,3» заменить на цифры «630 680,4»;

4. В разделе 3.2 «Паспорт подпрограммы 2» позицию 6 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Объемы финансирования Подпрограммы в разрезе источников и сроков реализации | Источники финансирования программы | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации подпрограммы, тыс.руб. | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Всего по Подпрограмме 2** | **84 614,9** | **19 588,7** | **21 675,4** | **21 675,4** | **21 675,4** |
| (1)расходы бюджета ГО г.Бор |  |  |  |  |  |
| (2)расходы за счет средств областного бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3)расходы за счет средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ГО г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4)прочие источники | 84 614,9 | 19 588,7 | 21 675,4 | 21 675,4 | 21 675,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_