Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.10.2013                                                                                              №  6656

Об утверждении  программы «Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ                «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Нижегородской области от 26.10.1995 № 16-З «О пожарной безопасности»,  Законом Нижегородской области от 04.01.1996 № 17–З «О защите населения и территории Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу «Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области на 2014 год».

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Борская правда» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                         А.В. Киселев

Е.Н. Дорощенко

22065

Программа
«Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области
на 2014 год»

г. Бор
2013 год

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации городского округа г. Бор

от 24.10.2013  № 6656

# Программа «Противопожарная безопасность
городского округа город Бор Нижегородской области на 2014 год»

(далее — Программа)

Паспорт программы

| 1.1. Наименование программы | «Противопожарная безопасность городского округа город Бор Нижегородской области на 2014 год». |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Закон Нижегородской области от 26.10.1995 №16-З «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» Указ Президента РФ от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» Постановление Правительства Нижегородской области от 20.03.2012 №151 «О создании единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области» ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях Единая дежурно-диспетчерская служба» |
| 1.3. Заказчик Программы | Администрация городского округа г. Бор |
| 1.4. Разработчик Программы | Администрация городского округа г. Бор. |
| 1.5. Основная цель Программы | Обеспечение первичных мер в области пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций городского округа г. Бор, повышение оперативного реагирования на пожары и ЧС, снижение гибели и травматизма людей в результате пожара |
| 1.6. Основная цель Программы | Задача 1: Информирование населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и формирование навыков предупреждения и поведения населения городского округа г. Бор в чрезвычайных ситуациях; Задача 2: Создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов. Задача 3: Оснащение добровольных пожарных команд пожарно-техническим вооружением и укрепление материально-технической базы. Задача 4: Завершение мероприятий по дооснащению ЕДДС и предпосылок создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
| 1.7. Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2014 год. Мероприятия Программы: реализация первичных мер пожарной безопасности. |
| 1.8. Исполнители Программы | – территориальные управления и территориальные отделы администрации городского округа г. Бор; – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»; – МБУ «Центр обеспечения и содержания территорий» |
| 1.9. Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы предполагается осуществить из средств местного бюджета городского округа г. Бор и областного бюджета Объем финансирования Программы составляет 4280,0 тысяч рублей, из них 2806,5 тысяч рублей из средств бюджета городского округа г.Бор и 1473,5 тысяч рублей из средств областного бюджета. Программа за счет средств бюджета городского округа г.Бор может корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета городского округа город Бор. |
| 1.10. Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа г. Бор. |
| 1.11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы приведет к обеспечению пожарной безопасности городского округа город Бор, созданию необходимости предпосылок для укрепления пожарной безопасности объектов и жилищного фонда, уменьшению гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров. Стабилизация и предупреждение противопожарного режима, направленного на предупреждение пожаров и предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара. Приостановление роста количества возгораний на территории городского округа, а также обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивому социально-экономическому развитию городского округа г. Бор. |

# 1. Содержание проблемы

Согласно  акта ОНД по г.Бор ГУ МЧС России по Нижегородской области по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера органами местного самоуправления городского округа г. Бор и согласно рекомендаций ГУ МЧС России по Нижегородской области особую тревогу вызывает:

1. Недостаточное оснащение добровольной пожарной охраны пожарно-техническим вооружением, техникой и спецодеждой.

2.  Не в полном объеме используются необходимые предпосылки для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов городского округа, объектов и жилого фонда, уменьшения гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

3.  Городской округ г. Бор оборудован  водопроводными сетями, на которых установлены 792 пожарных гидранта, на территории округа имеются 121 пожарный водоем. В ходе проверки выявлено, что на водопроводных сетях 10 гидрантов находятся в неисправном состоянии, более чем в 191 населенном пункте противопожарные водоемы не оборудованы разворотными площадками пирсами для пожарной техники, 5 пожарных водоемов требуют очистки и углубления. Для 3 водоемов необходимо провести гидрологические исследования на возможность их очистки и углубления.

4. Более чем в 244  населенных пунктах отсутствуют мотопомпы,  42 населенных пункта не обеспечены достаточным наружным освещением, 21 населенный пункт не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения. Не установлены указатели к водоемам, используемым для целей пожаротушения, более чем в 136 населенных пунктах. Не обеспечены телефонной связью 11 населенных пунктов.

5. В недостаточной степени обеспечено взаимодействие со средствами массовой информации в деле предупреждения и профилактики пожаров и чрезвычайных ситуаций.

6.Не полностью завершена работа по организации и оснащению ЕДДС городского округа г.Бор

7. Не начата работа по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в городском округе г.Бор.

В связи с материальными затратами на обеспечение первичных мер пожарной безопасности необходимый срок реализации задач Программы до конца 2014 года.

# 2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение пожарной безопасности городского округа г. Бор.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1:	информирование населения городского округа г.Бор об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций  и формирование навыков предупреждения и поведения людей в чрезвычайных ситуациях;

Задача 2:	создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов;

Задача 3:	Оснащение добровольных пожарных команд пожарно-техническим вооружением и укрепление материально-технической  базы.

Задача 4: Завершение мероприятий по дооснащению ЕДДС и предпосылок создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Решением проблемы и достижением цели Программы является: снижение уровня  пожарной опасности объектов и жилищного фонда городского округа, обеспечение населенных пунктов округа подъездными путями с твердым покрытием, оборудование имеющихся водоемов площадками для установки пожарных автомобилей, проведение ремонта неисправных пожарных гидрантов на сети наружного противопожарного водопровода, уменьшение гибели и травматизма людей. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.  Организация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности с содействием распространению пожарно-технических знаний. Организация взаимодействия со средствами массовой информации в части проведения агитационно-массовой работы с населением округа по предупреждению и профилактике пожаров и чрезвычайных ситуаций. Обеспечение добровольных пожарных команд техникой, пожарно-техническим вооружением и боевой одеждой. Обеспечение оперативного взаимодействия сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, дежурно-диспетчерских служб при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Содействие развитию на территории округа добровольной пожарной охраны.

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Исходя из реальных возможностей осуществления намеченных Программой мероприятий и решения поставленных задач необходимый срок реализации Программы предусмотрен на 2014 год.

# 4. Управление Программой и механизм ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа г. Бор один раз в год;

Исполнители Программы в конце 2014 года представляют в администрацию городского округа  г. Бор отчетные материалы по реализации мероприятий Программы;

Мониторинг реализации Программы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС городского округа город Бор Нижегородской области» по итогам года.

# 5. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Ответствен-ный исполнитель | Кол-во, ед. | Единицы измер. | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муници-пальный бюджет | Област-ной бюджет |  | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| Задача 1: Информирование населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и формирование навыков предупреждения и поведения населения городского округа г. Бор в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление аншлагов, баннеров и плакатов | 2014 год | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» | 20 | штук | 20 | - |  | 20 | Информационное оповещение населения |
| 1.2. | Изготовление памяток, листовок | 2014 год | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» | 2000 | штук | 4 | - |  | 4 | Информационное оповещение населения |
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  | 24 | - |  |  |  |
| Задача 2: Создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение территории округа водоисточниками для целей наружного пожаротушения: - замена и ремонт пожарных гидрантов: -устройство искусственных водоемов: (д. Долгово, д.Городное Ямновского сельсовета); -оборудование площадок (пирсов) для забора воды пожарной техникой возле противопожарных водоемов: (д.Верхнее, д.Глазовка, д.Родимиха, д.Запрудное Линдовского сельсовета; д.Воронино, п.Приречный Краснослободского сельсовета; д.Линда Усад, д.Мешково Кантауровского сельсовета; п.Ватомский Останкинского сельсовета); -Обеспечение населенных пунктов переносными (прицепными) пожарными мотопомпами: (д.Глазовка, д.Родимиха, д.Запрудное Линдовского сельсовета; д.Линда Усад, д.Охлобыстино, д.Соловьево Кантауровского сельсовета) | 2014 год | Территориальные МБУ «Центр обеспечения и содержания территорий» | 10 2 9 6 | Единиц Единиц Единиц комплект | 100 187,2 407,7 42,6 | - 432,8 942,3 98,4 |  | 100 620 1350 141 | Обеспечение требуемого расхода воды на наружное пожаротушение Выполнение предписания ГПН Обеспечение населенных пунктов средствами пожаротушения |
| 2.2. | Устройство защитных противопожарных полос, удаление в весенне-летний период сухой растительности, опашка населенных пунктов | 2014 год | Территориальные МБУ «Центр обеспечения и содержания территорий» | 250 | Населенных пунктов | 250 | - |  | 250 | Исключение возможности переброса огня из полей, лесов и торфяников при природных пожарах на здания, сооружения и жилые дома в населенных пунктах |
| 2.3. | Изготовление светоотражающих табличек указателей водоисточников | 2014 год | Территориальные МБУ «Центр обеспечения и содержания территорий» | 50 |  | 25 |  |  | 25 | Выполнение предписания органов ГПН |
| 2.4. | Очистка противопожарных водоемов | 2014 год | Территориальные управления и отделы администрации городского округа г.Бор | 4 |  | 280 | - |  | 280 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов |
| 2.5. | Гидрологическое обследование естественных водоёмов для пожаротушения в сельских населенных пунктах | 2014 год | Территориальные управления и отделы администрации городского округа г. Бор | 3 | штук | 60 | - |  | 60 | Определение возможности очистки и углубления водоемов для возможности забора воды на пожаротушение |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  | 1352,5 |  | 1473,5 |  |  |
| Задача 3: Оснащение добровольных пожарных команд пожарно-техническим вооружением и укрепление материально-технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение: - пожарно-технического вооружения: - боевой одежды пожарных (БОП) | 2014 год | Территориальные МБУ «Центр обеспечения и содержания территорий» | 100 50 | комплект комплект | 200 350 | - - |  | 200 350 | Обеспечение добровольных пожарных средствами тушения и защиты |
| 3.2. | Ежегодное страхование добровольных пожарных, внесенных в реестр | 2014 год | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» | 600 | человек | 60 | - |  | 60 | Представление добровольным пожарным мер поддержки и социальной защиты |
| Итого по задаче 3: |  |  |  |  |  | 610 | - |  |  |  |
| Задача 4: Завершение мероприятий по дооснащению ЕДДС и предпосылок создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение в ЕДДС городского округа г.Бор: -маршрутизаторов для организации доступа к сети МЧС -радиостанции УКВ | 2014 год | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» | 2 1 | комплект комплект | 60 25 | - - |  | 60 25 | Выполнение Указа Президента РФ от 28.12.2010 №1632 и постановления Правительства Нижегородской области от 20.03.2012 №151 |
| 4.2. | Подключение ЕДДС прямыми телефонными линиями связи с: -ДДС ПО «Семеновские электросети»; -ДДС ПО «Дзержинские электросети»; -ДДС ОАО «ОЖКХ»; -Председателем КЧС и ОПБ г.о.г.Бор |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» | 4 |  | 40 |  |  | 40 | Обеспечение оперативного вызова служб на пожары и ЧС |
| 4.3. | Оборудование и ремонт помещения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | 2014 год | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» | 1 |  | 685 | - |  | 685 | Создание условий для круглосуточного дежурства персонала ЕДДС |
| 4.4. | Оплата СМС сообщений через сервисный центр для передачи сигналов оповещения старостам населенных пунктов округа | 2014 год | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» | 20000 | штук | 10 | - |  | 10 | Своевременное оповещение жителей сельских поселений о пожарах и ЧС |
| Итого по задаче 4: |  |  |  |  |  | 820 | - |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  | 2806,5 | 1473,5 |  | 4280,0 |  |

# 6. Ресурсное обеспечение Программы

| Задача | Сроки реали- зации | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| №1 Информирование населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и формирование навыков предупреждения и поведения населения городского округа г. Бор в чрезвычайных ситуациях | 2014 год | 24 | 24 | - |
| №2 Создание необходимых предпосылок для укрепления пожарной безопасности населенных пунктов | 2014 год | 2826,0 | 1352,5 | 1473,5 |
| №3 Оснащение добровольных пожарных команд пожарно-техническим вооружением и укрепление материально-технической базы | 2014 год | 610 | 610 | - |
| №4 Завершение мероприятий по дооснащению ЕДДС и предпосылок создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 2014 год | 820 | 820 | - |
| Всего по Программе: | 2014 год | 4280,0 | 2806,5 | 1473,5 |

# 7. Результаты реализации Программы:

В результате реализации Программы:

1.  Достигается приведение противопожарного водоснабжения города  и сельских  населенных пунктов в соответствие СНиП.

2.  Добровольные пожарные команды будут оснащены пожарно-техническим вооружением и спецодеждой, что  обеспечит эффективность и безопасность пожаротушения населенных пунктов, лесов и торфяников, в начальной стадии их развития.

3. На пожароопасный период будут опаханы населенные пункты и объекты минерализованными полосами, в целях недопущения перехода  огня на них с лесных массивов и сухой растительности.

4.  Создадутся предпосылки для дальнейшего развития добровольной пожарной охраны на территории городского округа г.Бор.

5. После проведения гидрологического обследования водоисточников будет определена целесообразность проведения работ по очистке и углублению  4 пересыхающих водоемов для их использования при тушении пожаров.

6. Повысится уровень информированности населения округа в вопросах пожарной безопасности при использовании информационных материалов в виде памяток и листовок, а также плакатов и аншлагов.

7. Организовано оперативное взаимодействие сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, дежурно-диспетчерских служб при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

8.  Продолжатся работы созданию системы  обеспечения вызова оперативных экстренных служб по единому номеру «112» на территории городского округа г.Бор

# 8. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа г. Бор один раз по итогам года.

Исполнители Программы  в конце года представляют в администрацию городского округа г. Бор отчетные материалы по реализации мероприятий Программы.

Мониторинг реализации Программы осуществляет МКУ «Управление по делам по ГО и ЧС городского округа г. Бор».