Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 29.09.2014 | № 6665 |
| --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе г. Бор

на  период 2014-2017 готов

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта             2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», Распоряжения Правительства Нижегородской области от 16.07.2014 № 1284-р "Об утверждении плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Нижегородской области" администрация городского округа г.Бор постановляет:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий поэтапного введения Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе   г. Бор на период 2014-2017г.г.

2. Определить отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор (С.В.Киричев) координатором исполнения плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе г. Бор.

3. Департаменту финансов администрации городского округа г.Бор        (Г.Д.Симакова) при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год  и плановый период предусмотреть средства на финансирование мероприятий, предусмотренных планом мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе г. Бор.

4. Общему отделу администрации городского округа г. Бор                (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте    www.borcity.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа г.Бор по социальной политике О.Ю.Ершову.

И.о.главы администрации                                                                 В.Г.Ковалев

С.Ф.Бочкарева 22334

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 29.09.2014 № 6665

ПЛАН

мероприятий  поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)   в городском округе г. Бор на период 2014 – 2017 годов

| № п\п |  | Мероприятия | Вид документа | Исполнители |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) ( август 2014 года – декабрь 2015 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание координационного совета городского округа г. Бор по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК ГТО) | Постановление администрации городского округа г.Бор | Отдел спорта и молодежной политики, управление образования администрации городского округа г.Бор |  |  | до 1 октября 2014 года |
| 2 |  | Подготовка и внесение предложений о выделении бюджетных ассигнований на 2015-2016 годы и плановый период с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением ВФСК ГТО |  | Управление образования, отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор. |  |  | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 3. |  | Участие в реализации программ обучения кадров, в том числе дистанционного обучения, проведения курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций городского округа г. Бор для работы с населением по введению ВФСК ГТО. | план | Отдел спорта и молодежной политики, управление образования администрации городского округа г. Бор |  |  | Весь период |
| 4 |  | Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся образовательных организаций, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО | нормативный правовой акт | управление образования, отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор |  |  | до 15 декабря 2015 года |
| 5 |  | Организация обучающих семинаров по организации и проведению тестирования для: -обучающихся образовательных организаций; - лиц, занимающихся трудовой деятельностью; - призывной молодежи -обучающихся в образовательных организациях, относящихся к специальным медицинским группам; - неработающего населения и пенсионеров | план | отдел спорта и молодежной политики, управление образования администрации городского округа, заинтересованные общественные организации |  |  | Весь период |
| 6 |  | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО | план | отдел спорта и молодежной политики, управление образования администрации городского округа г. Бор |  |  | ежегодно, начиная с 2014 года |
| 7 |  | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди учащихся образовательных учреждений городского округа г. Бор | протоколы | управление образования, отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор |  |  | начиная с 2015 года |
| 8 |  | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов ВФСК ГТО среди муниципальных служащих, а так же сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | план | отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор |  |  | С 2015 года |
| 9 |  | Составление реестра спортивных площадок, приспособленных для сдачи норм ВФСК ГТО на территории городского округа г. Бор | реестр | управление образования, отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор |  |  | До 2016 года |
| 10 |  | Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на привлечение всех граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Информационно-пропагандистские материалы | управление образования, отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор |  |  | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 11 |  | Участие в зимних и летних Всероссийских Фестивалях комплекса ГТО среди взрослого населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения «Спорт для всех» | План мероприятий | управление образования, отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор |  |  | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 12 |  | Включение в календарные планы официальных физкультурных мероприятий городского округа г. Бор, направленных на выполнение видов испытаний(тестов) и нормативов | План мероприятий | управление образования, отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор |  |  | ежегодно, начиная с 2015 года |
| II этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций региона ( январь – декабрь 2016 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в зимних и летних Всероссийских Фестивалях комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения «Спорт для всех» |  | План |  | управление образования, отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | Весь период |  |
| 2 | Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО среди муниципальных служащих, а так же сотрудников муниципальных учреждений и предприятий |  | протоколы |  | администрация городского округа г. Бор, управление образования, отдел спорта и молодежной политики, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная с 2016 года |  |
| 3 | Проведение совещания «Организация сдачи норм ГТО в общеобразовательных организациях» |  | план |  | Управление образования администрации городского округа г. Бор | До 10 октября 2016 года |  |
| 4. | Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков ВФСК ГТО в образовательных организациях |  | план |  | управление образования, отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | До 15 декабря 2016 года |  |
| 5 | Проведение PR- компании по сдаче норм ВФСК ГТО в городском округе г. Бор |  | план |  | отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | Весь период |  |
| 6. | Проведение муниципального конкурса фоторепортажей «ВФСК ГТО» среди обучающихся в образовательных организациях. |  | план |  | Управление образования администрации городского округа г. Бор | До 15 декабря 2016 |  |
| 7 | Проведение муниципального интернет-конкурса плакатов «ВФСК ГТО» среди обучающихся в образовательных организациях |  | план |  | Управление образования администрации городского округа г. Бор | До 15 декабря 2016 |  |
| III этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий и групп населения Нижегородской области (январь – декабрь 2017 года) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение I и II зимних и летних этапов ВФСК ГТО среди всех категорий населения |  | План |  | отдел спорта и молодежной политики, управление образования администрации городского округа г. Бор | ежегодно, начиная с 2017 года |  |
| 2 | Разработка и проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО среди образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций |  | положение |  | управление образования, отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | ежегодно, начиная с 2017 года |  |

_______________________