Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 16.10.2014 | № 7124 |
| --- | --- |

Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация городского округа г.Бор  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городском округе город Бор.

2. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор.

3. Субъектам бюджетного планирования городского округа город Бор руководствоваться настоящим постановлением при утверждении и реализации муниципальных  программ в городском округе город Бор, необходимых для формирования бюджета на 2015 и последующие годы.

4. Отменить с 01.01.2015 года:

4.1. Постановление  администрации городского округа г.Бор  от 27.03.2013  № 1681 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в городском округе город Бор, Порядка формирования адресной инвестиционной программы капитальных вложений в городском округе город Бор».

4.2.  Постановление  администрации городского округа г.Бор  от 27.09.2013  № 5955 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Бор  от 27.03.2013 № 1681».

5. Общему отделу администрации городского округа г.Бор   (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет-сайте городского округа город Бор www.borcity.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации                                                              В.Г. Ковалев

Г. Д. Симакова

2-18-60

- Утвержден

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 16.10.2014 № 7124

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД БОР

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях совершенствования методологии разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Бор (далее – Программа) и расширения сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

1.2. Программы разрабатываются субъектами бюджетного планирования администрации городского округа город Бор для эффективного решения системных задач, соответствующих стратегическим целям и приоритетам развития территории городского округа город Бор и утверждаются постановлением администрации.

1.3. В Программе необходимо обеспечить взаимосвязь всех программных мероприятий и очередность их проведения с планируемыми объемами финансовых ресурсов, а также согласованность и комплексность решения поставленных программой целей и задач.

1.4. Требования к стратегическим целям, тактическим задачам и мероприятиям муниципальных программ с учетом общественной и экономической эффективности реализации программ отражены в Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных  программ, прилагаемых к настоящему Порядку.

1.5. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач. Ведомственные программы могут и должны быть встроены в муниципальные программы на уровень подпрограмм  или мероприятий.

1.6. Мероприятия Программы (подпрограммы) не могут дублировать мероприятия других действующих муниципальных  программ (подпрограмм).

1.7. Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию Программы в целом.

1.8. Разработка, утверждение и реализация Программы осуществляется в несколько этапов:

- формулировка проблем на основе анализа достижимости стратегических целей развития городского округа город Бор, подготовка концепции Программы;

- принятие решения о разработке Программы;

- разработка проекта Программы и сопутствующих документов;

- согласование проекта Программы с заинтересованными в ее разработке и реализации сторонами;

- утверждение Программы;

- управление реализацией Программы, мониторинг и контроль за ходом ее выполнения;

- анализ эффективности Программы;

- принятие решения о продолжении, корректировке или прекращении реализации Программы на основе анализа ее эффективности.

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа город Бор федеральными законами и законами Нижегородской области, в муниципальные программы могут включаться мероприятия, относящиеся к государственным полномочиям, при условии их софинансирования из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области.

- 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ

2.1. Муниципальная программа представляет собой увязанный по ресурсам (в том числе по источникам финансирования), исполнителям, срокам осуществления  комплекса социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, направленный на наиболее эффективное  решение задач социально-экономического развития городского округа город Бор.

2.2. Подпрограмма муниципальной программы (далее – Подпрограмма) – комплекс мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы.

2.3. Перечень муниципальных  программ (далее - Перечень) - перечень, содержащий сведения о муниципальных  программах, утверждаемый постановлением администрации.

Перечень содержит:

а) наименование Программы;

б) наименование ответственного исполнителя Программы;

в) наименование соисполнителей Программы.

Внесение изменений в перечень производится постановлением администрации.

2.4. Ответственный исполнитель Программы – субъект бюджетного планирования администрации городского округа город Бор, заинтересованный в разработке и реализации Программы.

2.5. Соисполнители Программы - отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации, территориальные органы администрации, муниципальные казенные учреждения, ответственные за своевременную и качественную разработку и реализацию Программы и (или) отдельных ее мероприятий.

2.6. План реализации Программы - перечень мероприятий Программы, включающий мероприятия Подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция) с указанием сроков их выполнения (строительства, реконструкции), непосредственных результатов реализации мероприятий, бюджетных ассигнований, а также информации о финансировании из других источников.

2.7. Годовой отчет по исполнению Программы - отчет, составленный ответственным исполнителем Программы по итогам каждого года ее реализации.

2.8. Оценка эффективности реализации Программы - оценка фактической эффективности по итогам реализации Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовывавшихся социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.

2.9. Индикатор достижения цели программы – количественно выраженный показатель, характеризующий степень достижения Программы.

2.10. Непосредственный результат – характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия Программы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3.1. Формирование Программ осуществляется исходя из следующих принципов:

- соответствия стратегическим целям в сфере социально-экономического развития городского округа город Бор в рамках полномочий по решению вопросов местного значения;

- соответствия целей и задач муниципальных программ аналогичным программам Нижегородской области и Российской Федерации (при наличии) и передаваемых полномочий из бюджетов других уровней;

- установления измеримых результатов их реализации (индикаторов и непосредственных результатов);

3.2. Программа содержит:

а) паспорт Программы;

б) текстовую часть Программы, которая содержит:

- приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития городского округа город Бор, характеристику текущего состояния, описание основных целей и задач Программы;

- сроки и этапы реализации Программы;

- перечень основных мероприятий Программы;

- индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов, характеризующие выполнение целей и задач Программы;

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов;

- информацию по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств бюджета городского округа город Бор;

- информацию по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет всех источников финансирования;

- информацию о муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах с участием городского округа город Бор, общественных и иных организациях (в случае их участия в Программе).

в) подпрограммы, реализуемые в составе Программы;

г) оценку планируемой эффективности реализации Программы;

Подробные указания по разработке каждого элемента Программы приведены в Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

И СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку Программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение главе администрации городского округа город Бор, а также координацию деятельности соисполнителей Программы;

б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке Программы;

в) организует реализацию Программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

г)  готовит предложения о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, в том числе изменений с целью приведения в соответствие с утвержденным бюджетом городского округа город Бор на соответствующий финансовый год;

д) представляет по запросу отдела экономики и (или) департамента финансов городского округа город Бор  сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации Программы;

ж) подготавливает ежеквартальные отчеты, годовой отчет, включая оценку эффективности реализации Программы, и представляет их в отдел экономики и департамент финансов городского округа для проведения мониторинга реализации Программы и комплексной оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор;

з) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации Программы, включая достижение индикаторов Программы.

4.2. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

б) предоставляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке подпрограмм и (или) основных мероприятий Программы;

в) представляют в установленные сроки ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и департамента финансов городского округа город Бор, а также отчет о ходе реализации мероприятий Программы;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ежеквартального и годового отчетов о реализации Программы, проведения мониторинга реализации Программы и проведения оценки эффективности Программы;

д) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий Программы.

- 5. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Проект Перечня формируется отделом экономики, согласовывается с департаментом финансов городского округа город Бор и утверждается постановлением администрации городского округа город Бор.

5.2. Разработка проекта Программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

5.3. Структура и содержание Программы должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Порядке и Методических рекомендациях.

5.4. Программой может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, юридическим и физическим лицам городского округа город Бор на реализацию программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным программам.

К проекту муниципальной программы при ее подготовке прилагаются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

- финансово-экономическое обоснование с приложением необходимых расчетов расходов по всем мероприятиям и объектам, которые предполагается реализовать за счет средств бюджета городского округа город Бор;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа город Бор, если в рамках Программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) (по форме, представленной в приложении 3 к настоящему Порядку);

- соглашения (договоры) о намерениях между ответственным исполнителем (соисполнителями) программы с предприятиями, организациями, подтверждающие объемы софинансирования Программы за счет прочих источников (средства предприятий, собственные средства населения).

5.5.   В Программы не включаются   бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства, включенные в адресную     инвестиционную    программу городского округа город Бор.

5.6. После согласования с соисполнителями проект Программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономики и департаментом финансов городского округа город Бор.

5.7. Муниципальные программы вносятся на рассмотрение главе администрации городского округа город Бор  до внесения проекта о бюджете городского округа город Бор  на очередной финансовый год в Совет депутатов и утверждаются постановлением администрации городского округа город Бор  до начала финансового года. Муниципальные правовые акты, определяющие механизмы осуществления финансирования мероприятий Программы, также утверждаются до начала финансового года.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств городского округа город Бор осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа г.Бор. Распределение средств бюджета на реализацию муниципальных программ утверждается Решением Совета депутатов городского округа город Бор о бюджете на очередной финансовый год.

6.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений для муниципальных нужд городского округа город Бор, нужд муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений осуществляются в рамках адресной инвестиционной программы городского округа город Бор.

6.3. Информация о расходах на реализацию Программы приводится по форме, установленной в таблице 4 Методических рекомендаций.

6.4. Расходы на обеспечение создания условий для реализации Программы (содержание аппарата управления, структурных подразделений, казенных учреждений) указываются отдельной подпрограммой в разделе "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Расходы на содержание аппарата управления соисполнителей в Программу не включаются.

6.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета городского округа г. Бор и планирование бюджетных ассигнований.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем, совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

7.2. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы (далее - план реализации), который разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

План реализации Программы подлежит утверждению распоряжением, приказом ответственного исполнителя муниципальной программы  в течение трех недель после принятия Советом депутатов бюджета городского округа город Бор  на очередной финансовый год, но не позднее 1 января очередного финансового года.

7.3. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации городского округа город Бор, в том числе по результатам мониторинга реализации Программ в порядке, предусмотренном для утверждения проектов Программ.

Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями подготавливает предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с правовыми актами городского округа г.Бор в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом.

Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта нормативного акта о внесении изменений в Решение Совета депутатов о бюджете городского округа город Бор  на текущий финансовый год.

Программа подлежит приведению в соответствие с решением Совета Депутатов городского округа город Бор  о бюджете городского округа город Бор на очередной финансовый год не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

7.4. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляют заместители главы администрации городского округа город Бор по курируемым направлениям.

8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

8.1. Мониторинг реализации Программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации Программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

8.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на территории городского округа город Бор.

8.3. Соисполнители Программы представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации программы;

- ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации программы.

8.4. Ответственный исполнитель на основании информации соисполнителей представляет в отдел экономики в бумажном и электронном виде:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный отчет о финансировании, итогах реализации  программы;

- ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансировании и итогах реализации программы согласно приложению 1 к настоящему Порядку и информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы.

8.5. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется отделом экономики администрации городского округа город Бор в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утверждаемой постановлением администрации городского округа город Бор.

8.6. Департамент финансов администрации городского округа город Бор:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики администрации городского округа город Бор  информацию о кассовых расходах бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ;

- ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики администрации городского округа город Бор  информацию о кассовых расходах бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ.

8.7. Отдел экономики администрации городского округа город Бор  на основании данных ответственных исполнителей:

- ежеквартально, в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ;

- ежегодно, до 25 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ;

- информирует главу администрации городского округа город Бор  об итогах финансирования и эффективности реализации муниципальных программ.

8.8. Итоги реализации Программы могут заслушиваться на заседании Совета депутатов городского округа город Бор.

Информация к заседанию готовится ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями на основании данных отчета.

8.9. Основные сведения о результатах мониторинга реализации муниципальных  программ размещаются на официальном сайте городского округа город Бор  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение 1

К Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

ФОРМАТ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета городского округа г.Бор и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

- данные о кассовых расходах федерального, областного и местных бюджетов - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2

- Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий программы;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий программы в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

- Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

При описании итогов реализации Программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей Программы;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей Программы, (указываются согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

- сведения о достижении оценки планируемой эффективности муниципальной программы;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры Программы.

- Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в Программу, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений администрации городского округа город Бор.

- Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.

При необходимости отдел экономики администрации городского округа город Бор запрашивает у ответственного исполнителя Программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга Программы.

- Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| ... | Индикатор 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа (подпрограмма Программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование непосредственного результата 1.1.1 (для граф 8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации  мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигновании бюджета городского округа город Бор

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  | КБК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | соисполнитель |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | соисполнитель |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма"Обеспечение реализации муниципальной программы" <**> |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий, подпрограмм.

Таблица 1.2. Информация о расходах муниципальной программы в разрезе источников ресурсного обеспечения

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |
| ... |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

-<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета  за отчетный период

- Приложение 2

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

План реализации муниципальной программы на очередной год ее реализации представляется в отдел экономики администрации городского округа город Бор и департамент финансов администрации городского округа город Бор вместе с проектом Программы.

В план реализации подлежат включению:

- все основные мероприятия подпрограмм Программы с указанием мероприятий, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной Программы;

- в плане реализации адресной инвестиционной программы городского округа город Бор указывается перечень объектов проектирования, строительства (реконструкции), а именно: наименование, местоположение, сроки строительства /реконструкции/ проектирования объектов и объемы финансирования объектов.

Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы представляется по форме согласно таблице 1:

- Приложение 3

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Если в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам, в программе должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации программы по форме - согласно таблице 1

Таблица 1. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета городского округа город Бор на оказание муниципальной услуги, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий год | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | Текущий год | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование и содержание услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1. План реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |  | Всего, в том числе: | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие1.1.1./ объект 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие1.1.2./ объект 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |

Утверждены

постановлением администрации

городского округа город Бор

от 16.10.2014 № 7124

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Муниципальная программа должна:

- быть направлена на решение актуальных проблем;

-быть обоснованной по потребности в ресурсах и структуры источников для достижения целей Программы, возможности привлечения средств внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы;

- иметь эффективный механизм реализации, управления реализацией и контроля за ходом выполнения Программы;

- иметь оценку планируемой эффективности Программы;

- соответствовать полномочиям, функциям ответственного исполнителя, соисполнителей.

МАКЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 1. Паспорт программы

| Ответственный исполнитель Программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы |  |
| Подпрограммы Программы (при их наличии) |  |
| Цели Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Этапы и сроки реализации Программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа город Бор |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы |  |

1.1. Цели, задачи, индикаторы и непосредственные результаты, а также этапы и сроки реализации Программы указываются в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 "Текстовая часть муниципальной программы".

1.2. Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Бор  на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию Программы по основным мероприятиям (подпрограммам) Программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом, по ответственному исполнителю (соисполнителям), а также по каждой подпрограмме Программы по годам реализации муниципальной программы. Если ответственный исполнитель (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных средств городского округа город Бор, то в скобках указывается структурное подразделение администрации, выступающее в качестве главного распорядителя бюджетных средств.

- 2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния.

В разделе необходимо представить развернутую характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа город Бор, формулировку основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Этот пункт программы должен содержать краткий анализ сложившейся ситуации в рассматриваемой сфере, постановку проблемы, анализ причин возникновения данной проблемы на основе статистических данных, любой ведомственной отчетности, результатов социологического опроса и др. (с указанием источника), результаты, достигнутые в предыдущих программах по этому вопросу, обоснование необходимости решения данной проблемы программными методами, прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

Анализ проводится на основании оценки, содержащей значения индикаторов достижения целей программы на момент ее разработки.

Данный пункт должен содержать обоснование сроков и продолжительности отдельных этапов реализации программы.

Объем текстовой части не должен превышать 10 страниц.

- 2.2. Цели, задачи.

В этом пункте должны быть отражены развернутые формулировки целей программы и соответствующих этим целям задач.

Цели должны быть потенциально достижимы и оценены через индикаторы достижения целей, должны соответствовать стратегическим целям развития городского округа город Бор.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации Программы.

Задачи Программы должны являться целями подпрограмм.

В качестве задач Программы не должна отражаться цель подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Формулировки целей и задач в разделе 2.2. Программы должны быть идентичны формулировкам в паспорте Программы.

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению.

Достижение цели (целей) Программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

- 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные программой мероприятия, решить поставленные задачи и достичь намеченных целей.

При необходимости срок может быть разделен на несколько этапов, каждый из которых соответствует решению какой-либо определенной задачи.

- 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 1.

- Таблица 1.   Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель (соисполнители) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа, тыс. рублей | Краткое описание мероприятия |
| Муниципальная программа «…………» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «…………» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| Цель 2. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «………» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| Цель 3. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "………" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |
| 3.2. | …… |  |  |  |  |  |
| Цель 4. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "……….." |  |  |  |  |  |  |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно таблице 2.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, и определяться на основе данных статистического наблюдения и ведомственной отчетности отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации или территориальных органов администрации городского округа город Бор.

Индикаторы достижения цели подпрограмм должны быть увязаны с индикаторами, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов.

- Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

| № п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора / непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «………….» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «……………….» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 3.

Таблица 3. Сведения об основных мерах

правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |
| 1. | НПА 1 |  |  |  |
| 2. | НПА 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- В данном разделе необходимо указать все правовые акты (со сроками их принятия), направленные на достижение цели Программы.

2.7.Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств бюджета городского округа город Бор  (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно таблицам 4-5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы за счет средств бюджета городского округа город Бор

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| ….. |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы»* | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |

* Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм. В подпрограмму включаются расходы, направленные на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы. (раздел 4 Методических рекомендаций).  Если ответственный исполнитель (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных средств городского округа город Бор, то в скобках указывается структурное подразделение администрации, выступающее в качестве главного распорядителя бюджетных средств.

- Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |
| … |  | Всего (1) + (2) + (3) + (4) |  |  |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |

(1) расходы бюджета городского округа указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы  за счет средств городского округа город Бор  (таблица 6)

(4) юридические лица - муниципальные унитарные предприятия городского округа город Бор, акционерные общества с участием городского округа город Бор, общественные и иные организации.

.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Для подпрограмм муниципальной программы в Программу включается их перечень, паспорта и текстовые части.

3.2. Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

3.3. Подпрограмма имеет следующую структуру:

Паспорт подпрограммы.

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта Программы.

Текстовая часть подпрограммы.

Включает следующие разделы:

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

Требования к структуре и содержанию данных разделов аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов Программы.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности Программы проводится ответственным исполнителем в соответствии с методикой, разрабатываемой ответственным исполнителем при разработке муниципальной программы и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие городского округа город Бор.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации Программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Программы в экономическое развитие городского округа город Бор, оценку влияния индикаторов Программы на различные сферы экономики городского округа. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации Программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики городского округа город Бор;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации Программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации индикаторов и непосредственных результатов, а также мероприятий в установленные сроки.

___________________________