Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| От 29.12.2023  |  № 7859 |

**О утверждении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Бор» на 2024 год**

**В соответствии постановлением администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 №7124 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор» администрация городского округа постановляет:**

1. **Утвердить п**лан реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор» на 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

**2.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А.Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР Сегодня», в сетевом издании «БОР-официал» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.**

**Глава местного самоуправления А.В.Боровский**

**Исп.Дорощенко Е.Н. т.9-91-17**

**Валова М.М. т.2-43-38**

**Приложение к постановлению**

 **администрации городского округа г.Бор**

 **от** 29.12.2023 **№ 7859**

План реализации

муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»

на 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы |  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»  |
| Реквизиты Программы | **Постановление администрации городского округа г.Бор** от 09.11.2016 № 5242  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»)  |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель (участники муниципальной программы)  | Срок реализации |  краткое описание | Финансирование, тыс. руб. |
|  |  | Всего,в том числе: | Средства бюджета городского округа город Бор (без передаваемых в бюджет городского округа город Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа город Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа город Бор) | Прочиеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1.** «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  | Всего: | Январь-декабрь |  | **3585,1** | **3585,1** |  |  |  |
|  **1.1.Основное мероприятие** «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве» | Администрация городского округа г.Бор,МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Ликвидация чрезвычайных ситуаций и происшествийЗащита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераПовышение квалификацииЗакупка запасов материально-технических средств гражданской обороныПовышение квалификации | **378,5** | **378,5** |  |  |  |
|  **1**.**2. Основное мероприятие** «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Всего: | Январь-декабрь | **484,4** | **484,4** |  |  |  |
| **1.2.1. Мероприятие** «Оплата СМС сообщений через сервисный центр для передачи сигналов оповещения старостам населенных пунктов округа» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 16,0 | 16,0 |  |  |  |
| **1.2.2. Мероприятие** «Закупка запасов материально-технических средств гражданской обороны» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 183,5 | 183,5 |  |  |  |
| **1.2.3. Мероприятие** «Повышение квалификации по категории «Члены комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ» | Администрация городского округа г.Бор,МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 284,9 | 284,9 |  |  |  |
| **1.3. Основное мероприятие**  «Создание и развитие АПК «Безопасный город» | Всего: | Январь-декабрь | Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | **2027,0** | **2027,0** |  |  |  |
| **1.3.1. Мероприятие** «Мероприятия, направленные на обслуживание и содержание муниципального сегмента региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения (МАСЦО)» | Администрация городского округа г.Бор,МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 2020,0 | 2020,0 |  |  |  |
| **1.3.2. Мероприятие** «Мероприятия, направленные на создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 7,0 | 7,0 |  |  |  |
| **1.4. Основное мероприятие** «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего: | Июнь-август | Обеспечение безопасности на водных объектах | **695,2** | **695,2** |  |  |  |
| **1.4.1. Мероприятие** «Обеспечение безопасности ГТС» | Всего:В том числе по исполнителям(соисполнителям): |  | Обеспечение безопасности ГТС | **316,8** | **316,8** |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 34,4 | 34,4 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь | 282,4 | 282,4 |  |  |  |
| **1.4.2. Мероприятие** «Создание и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха людей» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» |  |  | **378,4** | **378,4** |  |  |  |
| **Подпрограмма 2**. «Обеспечение пожарной безопасности»  | Всего: | Январь-декабрь |  | **97160,2** | **97160,2** |  |  |  |
| **2.1. Основное мероприятие** «Пожарная безопасность» | Всего: | Январь-декабрь |  | **97160,2** | **97160,2** |  |  |  |
| **2.1.1.Мероприятие** «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | Всегов том числе по исполнителям(соисполнителям): | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда персонала, оплата коммунальных услуг до 100% | **91509,7** | **91509,7** |  |  |  |
| Краснослободский территориальный отдел  | Январь-декабрь | 15678,4 | 15678,4 |  |  |  |
|  Линдовский территориальный отдел  | Январь-декабрь | 13414,9 | 13414,9 |  |  |  |
| Останкинский территориальный отдел  | Январь-декабрь | 5318,4 | 5318,4 |  |  |  |
| Территориальный отдел в поселке Память Парижской Коммуны | Январь-декабрь | 9703,3 | 9703,3 |  |  |  |
| Редькинский территориальный отдел | Январь-декабрь | 5157,6 | 5157,6 |  |  |  |
| Ситниковский территориальный отдел | Январь-декабрь | 8406,4 | 8406,4 |  |  |  |
| Ямновский территориальный отдел | Январь-декабрь | 7489,3 | 7489,3 |  |  |  |
| Большепикинский территориальный отдел  | Январь-декабрь | 7828,0 | 7828,0 |  |  |  |
| Неклюдовский территориальный отдел  | Январь-декабрь | 6842,9 | 6842,9 |  |  |  |
| Октябрьский территориальный отдел | Январь-декабрь | 11670,5 | 11670,5 |  |  |  |
| **2.1.2. Мероприятие****«Противопожарные мероприятия»** | Всего |  |  | **5650,5** | **5650,5** |  |  |  |
| **2.1.2.1. Мероприятие «**Изготовление листовок, аншлагов, баннеров и плакатов»  | ВсегоВ том числе по исполнителям(соисполнителям): | Январь-декабрь |  | **64,0** | **64,0** |  |  |  |
|  | Администрация городского округа г.Бор,МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Обучение населения действия в случае возникновения пожаров  | 24,0 | 24,0 |  |  |  |
| Неклюдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| **2.1.2.2. Мероприятие «**Ежегодное страхование добровольных пожарных, внесенных в реестр» | Администрация городского округа г.Бор,МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Июль-август | Страхование добровольных пожарныхпроведение соревнований среди добровольных пожарных командСоблюдение требований пожарной безопасности, снижение количества возникновения пожаров в населенных пунктах  | **22,4** | **22,4** |  |  |  |
| **2.1.2.3.Мероприятие** «Ежегодное проведение соревнований среди добровольных пожарных команд» | Администрация городского округа г.Бор,МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Апрель-август | **8,7** | **8,7** |  |  |  |
| **2.1.2.4. Мероприятие** «Очистка противопожарного водоема»  | ВсегоВ том числе по исполнителям(соисполнителям): | Апрель-ноябрь | **323,3** | **323,3** |  |  |  |
| Останкинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
| Редькинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 63,3 | 63,3 |  |  |  |
| **2.1.2.5.Мероприятие**«Оборудование и ремонт площадок (пирсов) для забора воды пожарной техникой возле противопожарных водоемов» | ВсегоВ том числе по исполнителям(соисполнителям): | Апрель-ноябрь | **451,5** | **451,5** |  |  |  |
| Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 81,4 | 81,4 |  |  |  |
|  | Краснослободский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 170,1 | 170,1 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| **2.1.2.6. Мероприятие «**Устройство искусственных водоемов, установка и ремонт пожарных емкостей» | ВсегоВ том числе по исполнителям(соисполнителям): | Апрель-ноябрь | **3137,9** | **3137,9** |  |  |  |
| Линдовский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 739,2 | 739,2 |  |  |  |
| Кантауровский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 1765,2 | 1765,2 |  |  |  |
|  | Останкинский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 88,2 | 88,2 |  |  |  |
|  | Ситниковский территориальный отдел | Апрель-ноябрь | 545,3 | 545,3 |  |  |  |
| **2.1.2.7. Мероприятие «**Устройство защитных противопожарных полос, удаление в весенне-летний период сухой растительности, опашка населенных пунктов»  | ВсегоВ том числе по исполнителям(соисполнителям): | Март-ноябрь | **689,8** | **689,8** |  |  |  |
| Кантауровскийтерриториальный отдел | Март-ноябрь | 149,5 | 149,5 |  |  |  |
| Краснослободский территориальный отдел | Март-ноябрь | 31,5 | 31,5 |  |  |  |
| Останкинский территориальный отдел  | Март-ноябрь | 104,0 | 104,0 |  |  |  |
| Линдовский территориальный отдел | Март-ноябрь | 132,0 | 132,0 |  |  |  |
| Территориальный отдел в поселке Память Парижской Коммуны  | Март-ноябрь | 82,0 | 82,0 |  |  |  |
| Редькинский территориальный отдел  | Март-ноябрь | 64,2 | 64,2 |  |  |  |
| Ямновский территориальный отдел  | Март-ноябрь | 90,3 | 90,3 |  |  |  |
| Неклюдовский территориальный отдел  | Март-ноябрь | 26,0 | 26,0 |  |  |  |
| Октябрьский территориальный отдел | Март-ноябрь | 7,8 | 7,8 |  |  |  |
| Большепикинский территориальный отдел  | Март-ноябрь | 2,5 | 2,5 |  |  |  |
| **2.1.2.8. Мероприятие** «Приобретение пожарно-технического вооружения и спецодежды».  | ВсегоВ том числе по исполнителям(соисполнителям): | Январь-декабрь | **691,7** | **691,7** |  |  |  |
| Краснослободский территориальный отдел | Январь-декабрь | 158,0 | 158,0 |  |  |  |
|  | Ситниковский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 79,6 | 79,6 |  |  |  |
|  | Редькинский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 208,6 | 208,6 |  |  |  |
|  | Неклюдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 73,0 | 73,0 |  |  |  |
|  | Территориальный отдел в поселке Память Парижской Коммуны | Январь-декабрь |  | 46,0 | 46,0 |  |  |  |
|  | Ямновский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 76,5 | 76,5 |  |  |  |
| **2.1.2.9. Мероприятие** «Установка и ремонт пожарных гидрантов» | ВсегоВ том числе по исполнителям(соисполнителям): | Январь-декабрь |  | **237,6** | **237,6** |  |  |  |
| Ситниковский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
| Неклюдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 127,6 | 127,6 |  |  |  |
| **2.1.2.10. Мероприятие** «Установка у водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий» | ВсегоВ том числе по исполнителям(соисполнителям): | Январь-декабрь |  | **23,6** | **23,6** |  |  |  |
|  | Кантауровский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 12,4 | 12,4 |  |  |  |
|  | Линдовский территориальный отдел | Январь-декабрь |  | 11,2 | 11,2 |  |  |  |
| **Подпрограмма 3**. «Обеспечение реализации муниципальной программы»  | Всего: | Январь-декабрь |  | **23216,8** | **23216,8** |  |  |  |
| **3.1. Основное мероприятие «**Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация городского округа г.Бор,МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь |  | 12036,7 | 12036,7 |  |  |  |
| **3.1.1. Мероприятие. «**Расходы на обеспечение функций подведомственных учреждений» | Администрация городского округа г.Бор, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда основного и вспомогательного персонала и руководства управления, оплата коммунальных услуг МКУ «Управление ГО и ЧС». | 12036,7 | 12036,7 |  |  |  |
| **3.2. Основное мероприятие.** «Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | Администрация городского округа г.Бор,МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | Содержание, оплата труда персонала, обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | 11180,1 | 11180,1 |  |  |  |
| **3.2.1. Мероприятие.** «Расходы на обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г.Бор» | Администрация городского округа г.Бор,МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» | Январь-декабрь | 11180,1 | 11180,1 |  |  |  |
|  | **итого** | **123962,1** | **123962,1** |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_