#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| От 29.12.2023 | № 7900 |
| **Об утверждении плана реализации муниципальной программы**  **«Социальная поддержка населения и**  **общественных организаций**  **городского округа г. Бор» на 2024 год** | |

В целях исполнения постановления администрации городского округа г. Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор» администрация городского округа г.Бор **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор» на 2024 год.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Бор сегодня», сетевом издании «Бор- официал» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа город Бор.

Глава местного самоуправления А.В. Боровский

Н.Н. Грошева,

99522

Утвержден   
постановлением администрации г.о.г.Бор  
от 29.12.2023 № 7900

План реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения и общественных организаций

городского округа г. Бор» в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы: | | «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор» | | | | | | | |
| Реквизиты Программы: | | Постановление администрации городского округа г. Бор от 10.11.2016 №5250  (в редакции постановлений от 08.02.2017 №583, от 02.03.2017 №996, от 28.04.2017 №2166, от 30.06.2017 №3628, от 14.07.2017 №3967, от 24.07.2017 №4098, от 01.09.2017 №4965, от 30.10.2017 №6316, от 01.11.2017 №6420, от 08.11.2017 №6531, от 30.11.2017 № 7116, от 26.12.2017 №7792, от 28.02.2018 № 1166, от 22.03.2018 № 1500, от 10.05.2018 № 2616, от 31.05.2018 № 3076, от 03.07.2018 № 3778, от 26.07.2018 № 4331, от 06.11.2018 № 6320, от 12.11.2018 № 6523, от 05.12.2018 № 6923, от 24.12.2018 № 7479, от 04.03.2019 № 1212, от 28.03.2019 №1671, от 07.05.2019 № 2494,от 05.08.2019 №4249, от 01.10.2019 №5320, от 12.11.2019 № 6083, от 02.12.2019 № 6466, от 27.12.2019 № 7138, от 02.03.2020 № 1029, от 11.06.2020 № 200, от 07.07.2020 № 2794, от 01.09.2020 № 3769, от 03.11.2020 № 5022, от 13.11.2020 № 5255, от 01.12.2020 № 5597, от 30.12.2020 № 6251, от 01.03.2021 № 996, от 02.04.2021 № 1677, от 02.07.2021 № 3353, от 29.09.2021 № 4865, от 29.10.2021 № 5479, от 02.12.2021 № 6071, от 02.03.2022 № 1006, от 04.08.2022 № 3970, от 05.10.2022 № 5127, от 28.10.2022 № 554903.11.2022, от 05.12.2022 № 6318, от 17.03.2023 № 72, от 29.03.2023 № 1897, от 03.11.2023 № 6602, от 30.11.2023 № 7116, от 07.12.2023 № 411) | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы: | | Администрация городского округа г. Бор (управление социальной политики) | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, (участники муниципальной программы) | Срок реализации | Краткое описание | Финансирование, тыс. руб. | | | | |
| Всего, в том числе: | Средства бюджета городского округа город Бор (без передаваемых в бюджет г.о.г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет городского округа город Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет городского округа город Бор) | Прочие источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Дополнительные меры адресной поддержки населения и общественных организаций городского округа г. Бор». Всего:** | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь |  | **28585,8** | 28291,4 | 294,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | **1.1. Основное мероприятие.** Реализация дополнительных мер адресной поддержки отдельных категорий граждан | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Предоставление социальных выплат, из них: - Почетные граждане Борского района, Почетные граждане городского округа г.Бор; - вдовы Героев Социалистического труда; - неорганизованные дети-инвалиды в возрасте до 7 лет. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. Поздравление отдельных категорий граждан. Предоставление налоговых льгот отдельным категориям граждан. | **21704,3** | 21704,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | **1.1.1. Мероприятие.** Назначение социальной выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Борского района» и «Почетный гражданин городского округа г. Бор» | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Предоставление социальной выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин». | **1050,0** | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | **1.1.2.** Мероприятие. Назначение социальной выплаты вдовам Героев социалистического труда | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Предоставление социальной выплаты вдовам Героев социалистического труда | **8,4** | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | **1.1.3. Мероприятие.** Назначение социальной выплаты гражданам, имеющим неорганизованных детей-инвалидов в возрасте до 7 лет | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Предоставление социальной выплаты гражданам, имеющим неорганизованных детей - инвалидов | **720,0** | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | **1.1.4. Мероприятие.** Назначение единовременной выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением социально значимого мероприятия, посвященного соответствующей памятной дате | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Предоставление единовременной выплаты участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, ветеранам боевых действий и др. | **125,0** | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | **1.1.5. Мероприятие.** Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы городского округа г.Бор | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. | **18959,7** | 18959,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | **1.1.6. Мероприятие.** Поздравление отдельных категорий граждан | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Поздравления отдельных категорий граждан с днем рождения: приобретение поздравительных наборов и печатной продукции | **641,2** | 641,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | **1.1.7. Мероприятие.** Имущественный налоговый вычет гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Борского района" и "Почетный гражданин городского округа г.Бор", а также членам добровольной народной дружины | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Предоставление социальной поддержки в виде имущественного налогового вычета в отношении земельного участка, находящегося в собственности у граждан, имеющих звание "Почетный гражданин Борского района" или "Почетный гражданин городского округа г.Бор", а также членов добровольной народной дружины, принимающих участие в охране общественного порядка на территории городского округа г.Бор | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | **1.1.8. Мероприятие.** Налоговая льгота на объекты налогообложения, кадастровая стоимость которых менее 100 000 рублей | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Предоставление налоговой льготы гражданам, имеющим в собственности объекты налогообложения, кадастровая стоимость которых составляет менее 100 000 рублей | **0,0** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | **Мероприятие 1.1.9.** Предоставление единовременной выплаты семьям, участников СВО | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Предоставление единовременной выплаты семьям, участников СВО | **200,0** | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **1.2. Основное мероприятие.** Реализация дополнительных мер адресной поддержки граждан, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Оказание материальной помощи гражданам, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия его жизнедеятельности | **2502,7** | 2502,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | **1.3. Основное мероприятие.** Оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в осуществлении ими социально значимой деятельности | Администрация городского округа г.Бор, общественные организации городского округа г.Бор | январь - декабрь | Проведение социально значимых мероприятий, поощрение активистов общественных организаций | **3327,6** | 3327,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. |  |  |  | Поощрение активистов социально ориентированных некоммерческих организаций | **663,9** | 663,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. |  |  |  | Развитие различных форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | **2663,7** | 2663,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | **1.4. Основное мероприятие.**  Возмещение части процентной ставки по кредитам на газификацию жилья | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь |  | **351,2** | 56,8 | 294,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | **Основное мероприятие 1.5.**  Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей для установки в помещениях граждан, относящихся к «группе риска», в т.ч. многодетных семей, одинокопроживающих престарелых граждан и т.п. | МКУ «Управление по делам ГОиЧС городского округа г.Бор» | январь - декабрь |  | **700,0** | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Борская семья» Всего:** | Администрация городского округа г. Бор, УКиТ, УОиМП, УФКиС | январь - декабрь |  | **575,8** | 575,8 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | **1.1. Основное мероприятие.** Укрепление социального института семьи и семейных ценностей на территории городского округа г.Бор | Администрация городского округа г. Бор, УКиТ, УОиМП, УФКиС | январь - декабрь | Проведение социально значимых мероприятий | **575,8** | 575,8 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.1. | **1.1.1. Мероприятие.** Обеспечение условий для общественного признания социально успешных семей округа, повышение значимости родительского труда | УКиТ | апрель - июнь | Количество граждан, присутствующих на праздничных мероприятиях более 10000 человек | **49,0** | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1 |  | УКиТ | апрель - июнь | Организация награждения социально успешных семей городского округа г. Бор, | **25,0** | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 |  | УКиТ | апрель - июнь | Проведение конкурса «Семья года» | **24,0** | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | **1.1.2. Мероприятие.** Реализация социальных проектов и поддержка общественных инициатив, направленных на укрепление семейных ценностей и традиций и профилактику социального неблагополучия семьи | Администрация городского округа г. Бор, УКиТ, УОиМП УФКиС | январь - декабрь | Количество граждан, присутствующих на праздничных мероприятиях более 10 000 человек | **336,7** | 336,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.1 |  | Администрация городского округа г. Бор | январь - декабрь | - Организация муниципального конкурса фоторабот «Семья во всем» | **20,0** | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.2 |  | Администрация городского округа г. Бор | январь - декабрь | Работа школы православной мамы | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.3 |  | Администрация городского округа г. Бор | январь - декабрь | Работа школы замещающих родителей | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.4 |  | УОиМП | январь - декабрь | День знаний | **35,0** | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.5 |  | УОиМП | октябрь- ноябрь | Организация и проведение конкурсов семейных музеев | **10,0** | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.6 |  | УОиМП | январь - декабрь | Организация и проведение смотра-конкурса родительских комитетов | **20,0** | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.7 |  | УОиМП | январь - декабрь | Организация и проведение туристического слета, семейных фестивалей и конкурсов | **24,8** | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.9 |  | УОиМП | январь - декабрь | Организация и проведение(участие) муниципальных, областных, всероссийских соревнований, туристических слетов для молодых семей | **20,0** | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10 |  | УКиТ | январь - декабрь | Охвачено мероприятиями 22000 человек. В том числе по мероприятиям: | **206,9** | 206,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.1 |  |  |  | -Международный день семьи; | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.2 |  |  |  | -Всероссийский День семьи, любви и верности; | **30,0** | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.3 |  |  |  | - День матери (муниципальный конкурс "Мама года"); | **30,0** | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.4 |  |  |  | - День защиты детей; | **5,0** | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.5 |  |  |  | - День отца (муниципальный конкурс "Папа года"); | **20,6** | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.6 |  |  |  | - День знаний; | **5,0** | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.7 |  |  |  | - Новогоднее представление для одаренных детей; | **20,0** | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.8 |  |  |  | - Рождественская елка; | **35,0** | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.9 |  |  |  | - Чествование семейных пар (золотых, серебряных юбиляров); | **20,0** | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.10 |  |  |  | - Торжественная регистрация брака; | **20,0** | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.11 |  |  |  | - Торжественная регистрация новорожденных; | **15,0** | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.12 |  |  |  | - Акция «Библиотека молодой семье»; | **6,3** | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.13 |  |  |  | - Организация деятельности семейных клубов | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2.10.14 |  |  |  | Елка для детей мобилизованных граждан | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | **1.1.3. Мероприятие.** Обеспечение дополнительных мер поддержки семьям, имеющих детей | Администрация городского округа г. Бор | январь - декабрь | Единовременная выплата на рождение ребенка женщинам, работающим в муниципальных учреждениях культуры, спорта и образования | **190,1** | **190,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1 |  | Администрация городского округа г. Бор | январь - декабрь | Единовременная выплата на рождение ребенка женщинам, работающим в муниципальных учреждениях культуры, спорта и образования | **183,5** | 183,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.2 |  | Администрация городского округа г. Бор | январь - декабрь | Изготовление поздравительных адресатов женщинам, работающим в муниципальных учреждениях культуры, спорта и образования в связи с рождением ребенка | **6,6** | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г.Бор». Всего:** | УКиТ,УОиМП, УФКиС, УЖКХиБ, Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь |  | **1073,4** | 1073,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | **1.1. Основное мероприятие.** Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация городского округа г.Бор, УКиТ,УОиМП, УФКиС, УЖКХиБ | январь - декабрь | Повышение уровня доступности объектов инфраструктуры в сфере образования, спорта, объектов жилого фонда, общественных зданий, транспортно-пешеходной инфраструктуры | **1073,4** | 1073,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | **1.1.1. Мероприятие.** Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Проведение анкетирования по проблемам инвалидов и инвалидности | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | **1.1.2. Мероприятие.** Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Администрация городского округа г.Бор, УОиМП, УФКиС, УКиТ, УЖКХиБ | январь - декабрь | Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в сферах образования, спорта, объектах жилого фонда, общественных зданий, транспортно-пешеходной инфраструктуры | **951,6** | **951,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1.2.1 |  | УОиМП | январь - декабрь | **855,0** | 855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.2 |  | УФКиС | январь - декабрь | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.3 |  | УЖКХиБ | январь - декабрь |  | **96,6** | 96,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | **1.1.3. Мероприятие.** Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и инвалидов | УОиМП, УКиТ | ноябрь - декабрь | Проведение мероприятий, позволяющих обеспечить интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. | **30,3** | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.1 |  | УКиТ | ноябрь - декабрь | Проведение творческих мастер-классов в рамках Декады инвалидов. | **17,7** | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.2 |  | УОиМП | ноябрь - декабрь | Проведение мероприятий для детей-инвалидов в рамках Декады инвалидов. Награждение участников и победителей конкурсов для детей-инвалидов | **12,6** | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | **1.1.4. Мероприятие.** Создание на территории г.о.г. Бор благоприятных условий жизни, спортивной и творческой самореализации отдельных категорий граждан | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Организация экскурсионных поездок для инвалидов. "Социальный туризм". | **47,6** | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | **Основное мероприятие 1.2.** Расходы на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | УЖКХиБ | январь - декабрь |  | **43,9** | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | **Подпрограмма 4 «Профилактика социально значимых заболеваний. Развитие безвозмездного донорства в городском округе г. Бор». Всего:** | Администрация городского округа г.Бор, УОиМП, УКиТ | январь - декабрь |  | **110,0** | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | **1.1. Основное мероприятие.** Обеспечение потребности лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах и стабилизация ситуации по социально значимым заболеваниям в городском округе г. Бор | Администрация городского округа г.Бор, УОиМП, УКиТ | январь - декабрь | Привлечение населения к участию в донорстве. Проведение профилактических мероприятий, направленных на: - своевременное выявление туберкулеза, ВИЧ/СПИДа; - своевременную иммунизацию против гриппа. | **110,0** | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | **1.1.1. Мероприятие.** Своевременное выявление ВИЧ-инфицированных граждан, сдерживание ситуации по распространению ВИЧ/СПИДа на территории г.о.г. Бор | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Изготовление и распространение печатной продукции по профилактике СПИДа, позволяющей своевременно информировать население городского округа о возможности инфицирования ВИЧ инфекцией. | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | **1.1.2. Мероприятие**. Пропаганда донорства, увеличение количества постоянных доноров в г.о.г.Бор | Администрация городского округа г.Бор, УОиМП, УКиТ | январь - декабрь | Организация и проведение «Дня донора», изготовление печатной продукции по пропаганде донорства, торжественное вручение знаков «Почетный донор». | **29,6** | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.1 |  | УОиМП | январь - декабрь | Изготовление раздаточного материала по формированию здорового образа жизни (информационно-разъяснительная работа по донорству крови) | **4,8** | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.2 |  | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Организация и проведение акции по сдаче крови среди сотрудников администрации городского округа г. Бор | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.3 |  | УКиТ | январь - декабрь | Торжественное вручение знаков «Почетный донор» | **24,8** | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | **1.1.3. Мероприятие.** Повышение уровня охвата населения иммунизацией против гриппа. Снижение экономических потерь от гриппа и ОРВИ на предприятиях | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Организация работы по проведению прививочной кампании против гриппа и ОРВИ среди отдельных групп населения | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | **1.1.4. Мероприятие.** Обеспечение своевременного профилактического обследования на туберкулез. Снижение уровня смертности от туберкулеза до средне-областных показателей | Администрация городского округа г.Бор | январь - декабрь | Организация доставки населения на сельских территориях к передвижным флюорографам в целях своевременной выявляемости. туберкулеза и снижения уровня смертности от запущенных форм туберкулеза. | **80,4** | 80,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | **Подпрограмма 5 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в городском округе г. Бор»** | УФКиС | январь - декабрь |  | **60,1** | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1.  Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | УФКиС | январь - декабрь |  | **60,1** | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6.** | **Итого по программе:** |  |  |  | **30405,1** | **30110,7** | **294,4** | **0,0** | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_