- Администрация городского округа город Бор

- Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 09.12.2014 | № 8900 |
| --- | --- |

- О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в городском округе г.Бор» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа г.Бор от 22.10.2012 № 5806

Администрация городского округа г. Бор постановляет: - Муниципальную программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в городском округе г.Бор» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа г.Бор от 22.10.2012 № 5806 (с изм. от 04.09.2013 № 5436, от 17.12.2013 № 8134, от 03.02.2014 № 549, от 19.02.2014 № 962, от 21.05.2014 № 3380, от 06.06.2014 № 3811, от 02.07.2014 № 4406, от 03.09.2014 № 6044, от 30.09.2014 № 6711), изложить в новой прилагаемой редакции. - 2. Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru. Глава администрации А.В. Киселев - Э.В.Болотова, 24693

- Приложение

- к постановлению администрации

- городского округа г.Бор

- от 09.12.2014 № 8900

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание

- в городском округе г.Бор»  на 2013-2015 годы

- (далее - Программа)

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1. | Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа город Бор |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Соисполнители Программы | - Управление народного образования администрации городского округа г.Бор; - Отдел культуры администрации городского округа г.Бор; - Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор; - Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор. |
| 1.3. | Цель Программы | Развитие и совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания в городском округе город Бор |
| 1.4. | Основные задачи Программы | - формирование общественного патриотического сознания и гражданской позиции; - формирование позитивного отношения общества к российской армии и военной службе; - формирование ценностных ориентаций, направленных на поддерживание интереса к исторической и военной тематике; - формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, приобщение к ценностям культурно-исторических и религиозных традиций; - формирование здорового образа жизни, физически и духовно-нравственной развитой личности, воспитание уважения к прославленным землякам. |
| 1.5. | Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап в течение 2013 - 2015 годов |
| 1.6. | Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городского округа г.Бор | Объем финансирования мероприятий Программы в 2013-2015 годах составит 12664,50 тыс.руб. из средств местного бюджета, в том числе по годам: 2013 год – 4287,0 тыс. руб. 2014 год – 7469,5 тыс. руб. 2015 год – 908,0 тыс. руб. |
| 1.7. | Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | - Доля граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности 50%; - Количество действующих патриотических объединений, клубов 6 ед. - Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля 65%; - Доля образовательных учреждений, в которых организовано изучение исторических и культурных основ традиционных религий 10 ед. - Доля кружков, факультативов духовно- нравственной направленности 12 ед; Непосредственные результаты: - Количество действующих патриотических объединений, клубов (в 2015 году – 6) - Количество образовательных учреждений, в которых организовано изучение исторических и культурных основ традиционных религий (в 2015 году -10) - Количество кружков, факультативов духовно- нравственной направленности ( в 2015 году – 12) |

- Муниципальная программа

- «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание

- в городском округе г.Бор»  на 2013-2015 годы

- 2.1.  Характеристика текущего состояния

Разработка Программы является логическим продолжением муниципальной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание населения городского округа г.Бор» на 2011-2012 г.г. (далее Программа).

Программа способствовала объединению усилий сфер образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты, общественных и религиозных организаций в создании системы духовно-нравственного воспитания граждан в городском округе г.Бор и включала в себя систему мер, адресованных семье, детям разного возраста, молодежи.

Вместе с тем, следует отметить, что реализация  Программы показала не только  успешные результаты, но и выявила ряд недостатков, прежде всего отсутствие должной целостности, а также необходимой преемственности в осуществлении духовно-нравственного воспитания.

Кроме того,  в работе по духовно-нравственному воспитанию населения не учитывались межэтнические и межнациональные интересы граждан,  мероприятиями по воспитанию духовно-нравственных качеств личности были охвачены не все возрастные категории населения.

В мае – июне 2012 года в рамках реализации целевой программы «Духовно-нравственное воспитание населения городского округа г.Бор» на территории округа проводился социологический опрос населения по вопросам духовно-нравственной жизни.

В опросе принимали участие работники бюджетных учреждений культуры, образования, социальной защиты населения, студенчество, работающая молодежь, прихожане православных приходов, всего было опрошено 740 человек (0,6% от общего количества населения округа) в возрасте от 15 лет и старше, проживающих как в городе, так и в сельской местности. По результатам опроса можно предположить, что у  большинства респондентов в возрасте 15-25 лет не сформирован внутренний духовный стержень. Низкий уровень  духовно-нравственного образования может являться питательной средой для нетрадиционных верований, экзотических культов. Но вместе с тем респонденты этого возраста отмечают, что не только школа должна стать духовным стержнем в нашем обществе, а семья и совместные усилия семьи, школы и Церкви. В связи с этим необходимо продолжить работу по воспитанию духовно-нравственных качеств личности, формирующих ее мировоззрение, и через семейное воспитание, и  через реализацию мероприятий духовно-нравственной направленности. Необходимо привлекать к участию в мероприятиях  граждан мужского пола, так как  роль отца (или будущего отца) исключительно велика в воспитании  детей, в том числе и духовно-нравственном воспитании и граждан в возрасте 19-25 лет, так как в этот возрастной период происходит становление семьи и рождение детей.

Нравственной основой формирования активной жизненной позиции граждан также является развитие и совершенствование  системы патриотического воспитания.

В округе в  основном создана система патриотического воспитания граждан, возросли уровень и эффективность проведения  смотров-конкурсов, выставок и состязаний. Для проведения мероприятий патриотической направленности используется потенциал военной части, библиотек и музеев. В образовательных учреждениях приняты и реализуются программы патриотического воспитания обучающихся. Проводятся военно-спортивные игры и другие мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы. В системе патриотического воспитания граждан возрастает роль трудовых коллективов, ветеранских общественных объединений, улучшается работа со студенческой молодежью, усилена работа по подготовке допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации,  в системе проводятся учебные сборы, социально-патриотическая акция "День призывника».

С целью решения проблем в сфере духовно-нравственного воспитания граждан в городского округа г.Бор, совершенствования межведомственного взаимодействия действует координационный совет по реализации целевых программ «Духовно-нравственное воспитание населения городского округа г.Бор» и «Борская семья» (утвержден постановлением администрации городского округа г.Бор от 19.01.2012 №193) под руководством заместителя главы администрации округа по социальной политике.

Однако для дальнейшего развития системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан округа необходимо  продолжить работу и совершенствовать систему управления процессом, создать условия для более широкого участия граждан в пропаганде патриотических и духовно-нравственных ценностей.

Программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан городского округа г.Бор» призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи.

Программа представляет собой комплекс организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического и духовно-нравственного воспитания.

- 2.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Целью Программы является развитие и совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания в городском округе город Бор.

- Программой предусматривается решение следующих задач:

1) формирование общественного патриотического сознания и гражданской позиции;

2) формирование позитивного отношения общества к российской армии и военной службе;

3) формирование ценностных ориентаций, направленных на поддерживание интереса к исторической и военной тематике;

4) формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, приобщение к ценностям культурно-исторических и религиозных традиций;

5) формирование здорового образа жизни, физически и духовно-нравственной развитой личности, воспитание уважения к прославленным землякам.

- 2.3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Программа реализуется в 2013 - 2015 годах в один этап.

- Сроки проведения мероприятий Программы предусмотрены системой программных мероприятий (приложение к настоящей Программе).

2.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных оценочных показателей согласно индикаторам достижения цели.

В результате осуществления Программы ожидается:

- положительная динамика роста патриотизма в округе;

- возрастание социальной активности граждан;

- возрождение духовности;

- преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и других негативных явлений;

- укрепление национальной безопасности.

- ________________________________________________

Таблица 1.

Перечень основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Ответственные исполнители мероприятий (соисполнители) |  | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) тыс. рублей |  |  |  |  |  | Краткое описание мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Цель: развитие и укрепление системы патриотического и духовно-нравственного воспитания в городском округе г.Бор |  |  |  |  |  | 4287,0 | 7469,50 | 908,0 |  | 12664,50 |  |  |
| Задача 1: формирование общественного сознания и гражданской позиции |  |  |  |  |  | 292,8 | 150,724 | 150,0 |  | 593,524 |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам День Победы (9мая) День России (12 июня) День памяти (22 июня) День государственного флага России (22 августа) День единства (4 ноября) День конституции (12 декабря) | Прочие расходы | 2013-2015 | Отдел культуры |  | - | - | - |  | - |  | Проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам |
| 2 | Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам: Снятие блокады города Ленинграда (27 января); Вывод войск из ДРА (14 февраля); День защитника Отечества (23 февраля); День памяти катастрофы на ЧАЭС (26 апреля); День памяти жертв политических репрессий (30 октября) | Прочие расходы | 2013-2015 | Администрация городского округа г.Бор |  | - | - | - |  | - |  | Проведение мероприятий |
| 3 | Проведение мероприятий, посвященных 70-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | Прочие расходы | 2013 | Отдел культуры |  | - | - | - |  | - |  | Проведение мероприятий |
| 4 | Проведение мероприятий, посвященных 70-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве | Прочие расходы | 2013 | Отдел культуры |  | - | - | - |  | - |  | Проведение мероприятий |
| 5 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-летию основания г.Бор | Прочие расходы | 2013 | Отдел культуры |  | - | - | - |  | - |  | Проведение мероприятий |
| 6 | Проведение мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею комсомола | Прочие расходы | 2013 | Отдел культуры |  | 7,0 | - | - |  | 7,0 |  | Проведение мероприятий |
| 7 | Проведение мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения Ф.Шаляпина и 145-летию со дня рождения М.Горького | Прочие расходы | 2013 | Отдел культуры |  | - | - | - |  | - |  | Проведение мероприятий |
| 8 | Проведение мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды | Прочие расходы | 2013 | Администрация городского округа г.Бор |  | - | - | - |  | - |  | Проведение мероприятий |
| 9 | Проведение мероприятий, посвященных 70-летию снятия блокады города Ленинграда | Прочие расходы | 2014 | УНО |  | - | - | - |  | - |  | Проведение мероприятий |
| 10 | Проведение мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских войск из ДРА | Прочие расходы | 2014 | Отдел культуры |  | - | - | - |  | - |  | Проведение мероприятий |
| 11 | Создание экспозиции, посвященной 25-летию вывода советских войск из ДРА в МБУК «Борский краеведческий музей» | Прочие расходы | 2014 | Отдел культуры |  | - | - | - |  | - |  | Создание экспозиции |
| 12 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных 70-летию со Дня Победы | Прочие расходы | 2015 | Отдел культуры |  | - | - | - |  | - |  | Проведение мероприятий |
| 13 | Проведение фестиваля национальных культур | Прочие расходы | 2013 -2015 | Отдел культуры |  | 23,0 | 27,0 | 20,0 |  | 70,0 | Проведение фестиваля национальных культур |  |
| 14 | Проведение фестиваля народного творчества | Прочие расходы | 2013-2015 | Отдел культуры |  | 25,0 | 27,0 | 20,0 |  | 72,0 | Проведение фестиваля народного творчества |  |
| 15 | Организация тематических выставок, посвященных реликвиям воинской славы и истории государственных и военных символов России | Прочие расходы | 2013 -2015 | Отдел культуры |  | - | - | - |  | - | Организация тематических выставок |  |
| 16 | Подготовка газетных публикаций по обсуждению проблем патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан округа | Прочие расходы | 2013 -2015 | Администрация городского округа г.Бор |  | 75,0 | 86,724 | 100,0 |  | 261,274 | Публикации в СМИ информации по обсуждению проблем патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан округа |  |
| 17 | Проведение совещаний для руководителей заинтересованных организаций и учреждений на тему «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание населения округа: особенности, опыт, проблемы» | Прочие расходы | 2013-2015 | Отдел спорта |  | - | - | - |  | - | Совещания |  |
| 18 | Проведение конференции на тему «Патриотизм и бизнес. Вклад борских предпринимателей в патриотическое воспитание граждан округа» | Прочие расходы | 2014 | Администрация городского округа г.Бор |  | - | - | - |  | - | Конференция |  |
| 19 | Организация поощрения за достигнутые успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан городского округа г.Бор | Прочие расходы | 2013 -2015 | Администрация городского округа г.Бор |  | - | - | - |  | - | Награждение |  |
| 20 | Издание книги о замечательных земляках | Прочие расходы | 2013 | Администрация городского округа г.Бор |  | - | - | - |  | - | Издание книги |  |
| 21 | III издание книги «Борская азбука» | Прочие расходы | 2013 | УНО |  | 99,8 | - | - |  | 99,8 | Издание книги |  |
| 22 | Издание набора открыток «Храмы земли Борской» | Прочие расходы | 2013 -2015 | Администрация городского округа г.Бор |  | 63,0 | - | - |  | 63,0 | Издание набора открыток |  |
| 23 | Организация работы по благоустройству воинских захоронений | Прочие расходы | 2013 -2015 | Администрация городского округа г.Бор |  | - | - | - |  | - | Благоустройство воинских захоронений |  |
| 24 | Проведение акции «Я – гражданин России!» | Прочие расходы | 2013 -2015 | Отдел кульутры |  | - | 10,0 | 10,0 |  | 20,0 | Торжественное вручение паспортов |  |
| 25 | Проведение поздравительных акций для матерей и вдов погибших участников боевых действий, посвященных 8 марта и Дню матери | Прочие расходы | 2013-2015 | Администрация городского округа г.Бор |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение поздравительных акций |  |
| 26 | Проведение поздравительных акций ветеранов Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия | Прочие расходы | 2013-2015 | Администрация городского округа г.Бор |  | - | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение поздравительных акций |  |
| 27 | Реализация мероприятий, посвященных созданию сквера и мемориального комплекса борчанам-участникам боевых действий в Афганистане и «горячих точках» России | Прочие расходы | 2013-2015 | Отдел спорта |  | - | - | - |  | - | Создание сквера и мемориального комплекса |  |
| Задача 2: формирование положительного отношения в обществе к российской армии и воинской службе |  |  |  |  |  | 80,0 | 90,0 | 60,0 |  | 230,0 |  |  |
| 28 | Соревнования "Школа безопасности - Зарница" | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - |  | - | Соревнования |  |
| 29 | Смотр-конкурс военно-патриотических клубов | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | 5,0 | 6,0 | 5,0 |  | 16,0 | Смотр-конкурс |  |
| 30 | Военно-спортивный конкурс "Мальчишник" | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | - | - | - |  | - | Конкурс |  |
| 31 | Проведение учебно- тренировочных сборов среди учащихся образовательных учреждений | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | 35,0 | 38,0 | 30,0 | 103,0 |  | Учебно- тренировочные сборы |  |
| 32 | Организация студенческого палаточного военно-спортивного лагеря | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | - | - | - | - |  | Студенческий палаточный военно-спортивный лагерь |  |
| 33 | Участие ветеранов боевых действий в областных мероприятиях и фестивалях | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта | - | - | - | - |  | Участие ветеранов боевых действий в областных мероприятиях и фестивалях |  |
| 34 | Конкурс патриотической поэзии и песни | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 37,0 |  | Конкурс |  |
| 35 | Проведение благотворительных акций: - оказание помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой отечественной войны «Наследники Победы – победителям», - оказание помощи семьям погибших и умерших участников локальных войн и конфликтов; | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел культуры | - | - | - | - |  | Благотворительные акции |  |
| 36 | Приобретение обмундирования и оборудования для военно-патриотических клубов | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта | 20,0 | 22,0 | - | 42,0 |  | Приобретение обмундирования и оборудования |  |
| 37 | Проведение мероприятия «День призывника» | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 32,0 |  | Проведение мероприятия |  |
| 38 | Организация и проведение встреч молодежи с участниками боевых действий. | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта | - | - | - | - |  | Организация и проведение встреч |  |
| Задача 3: формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, приобщение к ценностям культурно-исторических и религиозных традиций |  |  |  |  |  | 3898,2 | 7185,776 | 668,0 | 11751,976 |  |  |  |
| 39 | Организация работы кружков и факультативов «Основы православной культуры», «Истоки», курса «ОРКиСЭ», внеклассной работы и родительских собраний по духовно-нравственной тематике в образовательных учреждениях округа | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта | - | - | - | - |  | Организация работы кружков и факультативов |  |
| 40 | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей с использованием программ духовно-нравственного воспитания | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | - | - | - | - |  | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей |  |
| 41 | Проведение конкурсов, викторин по духовно-нравственной направленности: - «Душа моя, ликуй, твори…..» - «Красота Божьего мира» и др. | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | 9,46 | - | 10,0 | 19,46 |  | Конкурсы |  |
| 42 | Организация и проведение «Шаляпинских встреч» | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - | - |  | Проведение мероприятия |  |
| 43 | Организация и проведение дней славянской письменности | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел культуры | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 27,0 |  | Проведение мероприятия |  |
| 44 | Организация и проведение цикла книжно-иллюстративных и художественных выставок | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел культуры | - | - | - | - |  | Проведение мероприятия |  |
| 45 | Проведение благотворительных акций и кампаний: - Пасхальные дни милосердия, -Собираем детей в школу, - Мандарин, - и другие | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел культуры | 71,669 | 49,17360 | 15,0 | 135,8426 |  | Благотворительные акции |  |
| 46 | Цикл духовно-нравственных бесед для граждан пожилого возраста | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - | - |  | Проведение мероприятия |  |
| 47 | Цикл духовно-нравственных бесед для молодежи | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел культуры | - | - | - | - |  | Проведение мероприятия |  |
| 48 | Участие священства в заседаниях КДН и ЗП | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта | - | - | - | - |  | Участие священства в заседаниях КДН и ЗП |  |
| 49 | Организация лектория «Православная среда» | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - | - |  | Организация лектория |  |
| 50 | Участие в Нижегородских образовательных Рождественских чтениях и в Международных Рождественских чтениях в г.Москве | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | 48,83 | 55,0 | 55,0 | 158,83 |  | Участие борской делегации в форумах |  |
| 51 | Проведение конференции «Благовещенские чтения», «Сергиевские чтения» | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | 31,446 | 40,0 | 30,0 | 101,46 |  | Конференции |  |
| 52 | Участие областных и муниципальных мероприятиях: - «Мининские чтения» - «Пасха красная» - «Русь святая, храни веру Православную» - «Мы, православные нижегородцы» - «Арзамасские купола» и др. | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | 12,6 | 5,0 | - | 17,6 |  | Участие в мероприятиях |  |
| 53 | Организация паломнических поездок по святым местам городского округа и культурным центрам России | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | - | 101,10240 | - | 101,10240 |  | Организация паломнических поездок |  |
| 54 | Организация и проведения крестных ходов в честь православных праздников | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | 11,195 | 12,0 | 15,0 | 38,195 |  | Организация питания участников крестного хода |  |
| 55 | Помощь религиозным организациям, исповедующим традиционные религии в восстановлении и строительстве культовых учреждений | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор | 290,0 | 723,5 | 60,0 | 1073,5 |  | Помощь религиозным организациям |  |
| 56 | Фестиваль духовной и патриотической песни «О душе не позабыть бы…» | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 21,0 |  | Фестиваль |  |
| 57 | Проведение мероприятий по реализации проекта «Сергиевская Слобода» | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | 3202,0 | 5973,0 | 250,0 | 9425,0 |  | Реализация проекта «Сергиевская Слобода» |  |
| 58 | Выход телепрограммы «Мир Вам!» | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | 208,0 | 210,0 | 215,0 | 633,0 |  | Беседы с православным священником |  |
| Задача 4: формирование ценностных ориентаций, направленных на поддерживание интереса к исторической и военной тематике |  |  |  |  |  | 16,0 | 43,0 | 30,0 | 89,0 |  |  |  |
| 59 | Проведение совещания с руководителями музеев образовательных учреждений на тему «Организация поисковой и музейной работы в образовательных учреждениях» | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Администрация городского округа г.Бор | - | - | - | - |  | Совещания |  |
| 60 | Краеведческая олимпиада школьников | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 15,0 |  | Олимпиада |  |
| 61 | Проведение мероприятий, посвященных международному Дню музеев | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 20,0 |  | Проведение мероприятий |  |
| 62 | Организация работы отряда «Юный краевед» при городском краеведческом музее | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | - | 11,0 | 10,0 | 21,0 |  | Организация работы отряда «Юный краевед» |  |
| 63 | Краеведческие чтения, посвященные Н.Филатову «Ученый. Историк. Краевед» | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел культуры | 4,0 | 20,0 | 6,0 | 30,0 |  | Конференция |  |
| 64 | Создание компьютерной базы данных о гражданах, призванных Борским военкоматом в годы Великой Отечественной войны | Прочие расходы | 2013 |  | Отдел культуры | 3,0 | - | - | 3,0 |  | Создание компьютерной базы данных |  |
| Задача 5: формирование здорового образа жизни, физически и духовно развитой личности, воспитание уважения к прославленным землякам |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 65 | Участие во Всероссийской спортивно-оздоровительной игре «Президентские соревнования» | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 66 | Эстафетный пробег в честь Победы в Великой Отечественной войне | Прочие расходы | 2013-2015 |  | УНО | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 67 | Легкоатлетический кросс «Победная весна» | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 68 | Соревнования по быстрым шахматам среди мужчин в честь Дня Победы | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 69 | Турнир по мини футболу среди ветеранов, посвященный Дню Победы | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 70 | Соревнования по военно-прикладным видам спорта среди учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 71 | Турнир памяти А.И.Серебрякова по греко-римской борьбе | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодёжной политики | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 72 | Соревнования по лыжным гонкам памяти Мастера спорта СССР П.И.Шиганова | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодёжной политики | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 73 | Турнир по мини-футболу памяти Б.Г.Шелехова среди ветеранов | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодёжной политики | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 74 | Турнир по гандболу среди мужских команд памяти С.С.Толчкова | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодёжной политики | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 75 | Кубок по хоккею на призы мастера спорта СССР А.К.Мишина | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодёжной политики | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 76 | Турнир по футболу памяти А.Б.Мурашова | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодёжной политики | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 77 | Турнир по футболу на кубок М.И.Тарбеева | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодёжной политики | - | - | - | - |  | Соревнования |  |
| 78 | Турнир по мини-футболу памяти В.Е.Хабарова среди юношей | Прочие расходы | 2013-2015 |  | Отдел спорта и молодёжной политики | - | - | - | - |  | Соревнования |  |

Список сокращений, принятых в программе:

УНО - Управление народного образования администрации городского округа г.Бор;

ОК -  Отдел культуры администрации городского округа г.Бор;                                       
ОСиМП -  Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;

ОСП -  Отдел социальной политики администрации городского округа г. Бор;

КДН - Сектор по  обеспечению деятельности  КДНиЗП при администрации городского округа г.Бор;

УСЗН – ГКУ НО «Управление социальной защиты населения г.Бор».

__________________________________

| Табл. 2 Сведения об индикаторах и непосредственных результатах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора / непосредственного результата |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в городском округе г.Бор» на 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы: |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности | % от общего количества граждан | 35 | 44 | 50 |
| 1.2 | Количество действующих патриотических объединений, клубов | единиц | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил РФ через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля | % от общего количества молодежи призывного возраста | 65 | сохранение 65 | сохранение 65 |
| 1.4. | Доля образовательных учреждений, в которых организовано изучение исторических и культурных основ традиционных религий | единиц | 7 | 8 | 10 |
|  | Доля кружков, факультативов духовно- нравственной направленности | единиц | 10 | 11 | 12 |
|  | Непосредственные результаты: |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество действующих патриотических объединений, клубов | единиц | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 | Количество образовательных учреждений, в которых организовано изучение исторических и культурных основ традиционных религий | единиц | 7 | 8 | 10 |
| 1.3. | Количество кружков, факультативов духовно- нравственной направленности | единиц | 10 | 11 | 12 |

Таблица 3. Сведения об основных мерах

правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в городском округе г. Бор» на 2013-2015 годы. |  |  |  |  |
| 1. | Принятие дополнительных нормативно-правовых актов не требуется |  |  |  |

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы за счет средств бюджета городского округа город Бор

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в городском округе г. Бор» на 2013-2015 годы | Всего | 4287,0 | 7469,50 | 908,0 | 12664,50 |
|  |  | Администрация городского округа г. Бор | 4000,405 | 7243,5 | 735,0 | 11978,905 |
|  |  | Редькинский территориальный отдел | 11,195 | 12,0 | 15,0 | 38,195 |
|  |  | УНО | 180,8 | 86,0 | 57,0 | 323,8 |
|  |  | Отдел культуры | 74,6 | 116,0 | 91,0 | 281,6 |
|  |  | Отдел спорта и молодежной политики | 20,0 | 12,0 | 10,0 | 42,0 |

- Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание в городском округе г. Бор» на 2013-2015 годы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 4287,0 | 7469,50 | 908,0 | 12664,50 |
|  |  | (1) расходы бюджета городского округа город Бор | 4287,0 | 7469,50 | 908,0 | 12664,50 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета | - | - | - | - |
|  |  | (3) расходы федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | (4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |