Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2015 									      № 893

О внесении изменений в программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Бор                             на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 18.11.2014 № 8176

В целях создания оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом, для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Внести следующие изменения в программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Бор                   на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением  администрации городского округа г. Бор от 18.11.2014 № 8176:

1.1. В паспорте программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Бор на 2015-2017 годы»,                    а именно в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет местного бюджета (тыс.руб.) в разбивке по подпрограммам»;

- в подпрограмме 1 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» цифры «407738,2» заменить на   цифры «409867,0»;

- в подпрограмме 3 «Развитие системы отдыха в молодежной среде» цифры «18670,5» заменить на цифры «18541,7»;

1.2. В подпрограмме 1 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» таблицы 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»:

1.2.1. пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

| № | Наименова- ние мероприятия | Категория расходов (бюджет го г. Бор и пр.расходы) | Сроки выполнения | Исполнители | 2015 | 2016 | 2017 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Улучшение материально-технической базы: - приобретен, производств, и хоз. инвен. - Машин и оборудования транспортных средств | Всего, в т.ч. | 2015-2017 | Отдел спорта и молодежной политики | 2020, 0 |  |  | 2020,0 |
|  |  |  |  |  | 2020, 0 |  |  | 2020,0 |

1.2.2.пункт 1.16 изложить в следующей редакции:

| № | Наименова- ние мероприятия | Категория расходов (бюджет го г.Бор и пр.расходы) | Сроки выполнения | Исполнители | 2015 | 2016 | 2017 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16. | Участие в семинарах. курсах повышения квалификаци и в т.ч. оплата командирово чных расходов | Всего, в т.ч. | 2015-2017 | Отдел спорта и молодежной политики | 60,0 | 84.0 | 88,0 | 232,0 |
|  |  |  |  |  | 60,0 | 84,0 | 88,0 | 232,0 |

- в пункте 1.3 в столбце «Объем финансирования за счет             средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015 цифры «15,0»    заменить на цифры «0»;

- в пункте 1.6. в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015 цифры «27766,0» заменить на цифры «25766,0»;

- в пункте 1.7 в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015 цифры              «93106,2» заменить на цифры «93256,2»;

- в пункте 1.8. в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015 цифры «50,0» заменить на цифры «0»;

- в пункте 1.11. в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015 цифры «1000,0» заменить на цифры «915,0»;

1.3.В подпрограмме 2 «Развитие молодежной политики» таблицы 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»:

1.3.1.в пункте 2.7. в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015 цифры «10,0» заменить на цифры «0»;

1.3.2.в пункте 2.8. в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015 цифры «7.0» заменить на цифры «17,0»;

1.3.3.в пункте 2.15 в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015 цифры «50,0» заменить на цифры «60,0»;

1.3.4.в пункте 2.31 в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015   цифры «50,0» заменить на цифры «60,0»;

1.3.5.в пункте 2.33 в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015 цифры «15,0» заменить на цифры «5,0»;

1.3.6.в пункте 2.34 в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) цифры «10,0» заменить на цифры «0»;

1.3.7.в пункте 2.38 в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015 цифры «70,0» заменить на цифры «80,0»;

1.3.8.в пункте 2.41  в столбце «Объем финансирования за счет средств местного бюджета (тыс.руб.) по годам» год 2015 цифры «25,0» заменить на цифры «15,0».

2.	Дополнить программу «Развитие физической культуры, спорта и

молодежной политики городского округа город Бор на 2015-2017 годы»

- Паспортом и текстовой частью подпрограммы 1                             (согласно приложению 1)

- Паспортом и текстовой частью подпрограммы 2 (согласно                         приложению 2)

- Паспортом и текстовой частью подпрограммы 3 (согласно                   приложению 3)

- Паспортом и текстовой частью подпрограммы 4 (согласно             приложению 4)

- Таблицами № 1; 3; 4; 5 (согласно приложению 5,6,7,8).

3.	Общему отделу администрации городского  округа г. Бор                  (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте www. borcity.ru.

Глава администрации                                                                    А.В.Киселев

С.Ф.Бочкарева

2-23-34

Приложение 1 к постановлению администрации городского округа г.Бор от 20.02.2015 № 893 Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 « Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» ПАСПОРТ Подпрограммы 1 Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1; Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор. Соисполнители Программы; Отсутствуют. Цель Подпрограммы; Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.. Задачи Подпрограммы 1; - создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом; - повышение конкурентоспособности борских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях ; - обеспечение дальнейшего совершенствования системы организации и проведения массовых спортивных мероприятий для всех категорий населения; - совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения.. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1; Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2015 по 2017 годы. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (тыс. рублей); Всего; 2015; 2016; 2017. 409867,0; 129546,0; 137132,0; 143189,0. Индикаторы:; Ед. измерения; 2015; 2016; 2017. 1.; Доля граждан городского округа г. Бор, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения округа, занятого в экономике; %; 21,4; 22,4; 23,4. 2.; Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов; %; 70,0; 75,0; 80,0. 3.; Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; %; 12,0; 12,9; 13,9. 4.; Обеспеченность городского округа г. Бор спортивными залами; тыс. кв. м на 10 тыс. населения; 1,12; 1,12; 1,12. 5.; Обеспеченность городского округа г. Бор плоскостными сооружениями; 8,7; 8,7; 8,7. 6.; Обеспеченность городского округа г. Бор бассейнами; кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения; 111,00; 111,00; 111,00. Непосредственные результаты:. 1.; Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся физической культурой; тыс. чел.; 10,2; 10,9; 11,1. 2.; Число лиц, старше 60 лет, занимающихся физической культурой и спортом; тыс. чел.; 3,0; 3,9; 4,2. Текстовая часть Подпрограммы 1 - Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1 Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом является одной из основных целей Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2017 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р. Число занимающихся физической культурой и спортом в городском округе за отчетный период составляет 34 360 чел. ( в 2013 году 29 553 чел.) Несмотря на поступательный рост числа жителей округа, в том числе в возрасте до 17 лет, занимающихся спортом, следует признать, что охват населения занятиями физической культурой сдерживается уровнем материальной базы спорта. По состоянию на 1 января 2014 года в городском округе г. Бор работает одна специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе, в которой занимаются 553 ребят, одна детско-юношеская школа по дзюдо, в которой занимаются 283 ребят, девять учреждений дополнительного образования детей , в которых занимаются 1984 ребят. На базе клубов в каникулярное время организуются спортивно-оздоровительные лагеря дневного пребывания. В общеобразовательных организациях в настоящее время работают 50 штатных учителей физической культуры, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования – 3 специалиста, в организациях дополнительного образования детей спортивной направленности – 48 человека. Традиционно проводятся спортивные фестивали детских садов «Малышиада». Число участников более 100 человек. Большое число участников собирают осенний легкоатлетический эстафетный пробег и легкоатлетический эстафетный пробег к Дню Победы. Спортивные сооружения городского округа г.Бор МАУ «ФОК «Кварц» и МАУ «ФОК «Красная Горка» посещают группы инвалидов ВОИ. ВОГ и ПНИ. Ежемесячно спортивные площадки секции ФОКов посещают 117 человек с ограниченными возможностями. Для людей с ограниченными возможностями также организуются соревнования, среди которых наиболее массовое – фестиваль «Спорт для всех» среди слабослышащих. Количество участников около 200 человек. В округе 26 организаций, в которых проводится физкультурно-оздоровительная работа среди работающих. Ежегодно на территории городского округа проходит Спартакиада трудовых коллективов округа, соревнования проводятся по мини-футболу, волейболу, н/теннису, шахматам, плаванию, лыжным гонкам, баскетболу. С целью повышения спортивного мастерства лучшие спортсмены и сборные команды округа командировались на различные соревнования. Анализ состояния сферы массового спорта показал, что основными проблемами развития являются низкая обеспеченность округа многофункциональными современными спортивными сооружениями, слабая материальная база спорта. Также необходимо повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности. - Цели, задачи Основной целью Подпрограммы 1 является повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и введению здорового образа жизни. В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач: 1.Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом. 2.Повышение конкурентоспособности борских спортсменов на областных, всероссийских и международных соревнованиях. 3.Обеспечение дальнейшего совершенствования системы организации проведения массовых спортивных мероприятий для всех категорий населения. 4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения. - Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 Подпрограмма реализуется с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года в один этап. - Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 В рамках реализации Подпрограммы планируются следующие мероприятия: - проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения на территории го г.Бор; - обеспечение спортсменов их тренеров, а также сборные команды го г.Бор в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях; - поддержка ветеранского спортивного движения; - Улучшение материально-технической базы: - приобретение производственного и хоз. инвентаря - машин и оборудования; - Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для организации, участия и проведения спортивных мероприятий на территории го г.Бор (ГТО); - Обеспечение выполнения учреждениями дополнительного образования детей, учредителем которых является отдел спорта и молодежной политики, муниципальных заданий по оказанию услуг; - Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является отдел спорта и молодежной политики, муниципальных заданий по оказанию услуг; - Обеспечение медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом в городском округе г. Бор; - Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню физкультурника; - Проведение спортивного праздника по итогам спортивного сезона; - Обеспечение материального стимулирования спортсменов, тренеров и членов сборных команд ГО г. Бор; - Обеспечение проведения на территории ГО г. Бор городских, областных, Всероссийских соревнований. Учебно-тренировочные сборы для подготовки борских спортсменов к участию в Первенствах, Чемпионатах Нижегородской области, региональных, Всероссийских, международных соревнованиях; - Социальная реклама для пропаганды спортивного стиля жизни и достижения борских спортсменов; - Улучшение условий доступности для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными возможностями для учреждений, подведомственных отделу спорта и молодежной политики; - Обустройство спортивных площадок на территории ГО г. Бор; - Участие в семинарах, курсах повышения квалификации и в т.ч. оплата командировочных расходов. Приложение 2 к постановлению администрации городского округа г.Бор от 20.02.2015 № 893 Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 2 « Развитие молодежной политики»» ПАСПОРТ Подпрограммы 2 Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2; Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор. Соисполнители Программы; Отсутствуют. Цель Подпрограммы 2; Создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.. Задачи Подпрограммы 2; -организация и поддержка мероприятий, способствующих развитию культуры и нравственности молодежи;. -проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам в истории России, Нижегородской области, городского округа г.Бор; - формирование волонтерских сообществ молодежи, ведущих здоровый образ жизни... Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2; Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2015 по 2017 годы. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (тыс. рублей); Всего; 2015; 2016; 2017. 2055,0; 665,0; 685,0; 705,0. Индикаторы:; Ед. измерения; 2015; 2016; 2017. 1.; Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях программы от общего количества молодежи; %; 30,0; 32,0; 35,0. 2.; Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений; %; 3,0; 3,5; 4,0. Непосредственные результаты:. 1.; Число молодых людей, участвующих в мероприятиях программы от общего количества молодежи; Тыс. чел.; 5,0; 7,0; 8,2. 2.; Количество молодежных общественных объединений, включенных в реестр молодежных общественных объединений; Ед.; 5; 5; 7. 3.; Число молодых людей, охваченных деятельностью клуба молодых семей.; Тыс. чел.; 1,3; 1,5; 1,8. 2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2 Молодежь – это социально-возрастная группа населения в возрасте 14 – 30 лет, которая находится в стадии своего социального становления и освоения новых социальных ролей. Следует подчеркнуть основные особенности молодого поколения. Молодежь начинает представлять мощный потенциал, обеспечивающий социальную мобильность и является источником экономической инициативы, инноваций и наиболее восприимчива к ним. Всё больше молодёжи осознаёт, что главный способ решения их проблем это социальная, экономическая активность. У молодых сегодня модно быть успешным, здоровым, образованным, информированным. Деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов на территории городского округа г. Бор принципиально изменила социальную ситуацию. Число занимающихся физической культурой и спортом в молодежной среде увеличилось более чем на 30%, а подростковая преступность снизилась. С каждым годом растет количество молодых людей участвующих в общественных процессах, что позволяет говорить о формировании установки молодого борчанина на социальный успех. На семи крупных предприятиях округа действуют советы молодых специалистов, во всех образовательных учреждениях работают структуры студенческого и ученического самоуправления. Созданы и осуществляют добровольческую деятельность волонтерские отряды. Согласно статистическим данным, в настоящее время на территории городского округа город Бор проживает 26966 молодых граждан в возрасте 14 - 30 лет, что составляет 24,2% от всего населения округа, что на 2,1% меньше чем в 2010 году. Медленными темпами поднимаются медико-биологические показатели состояния здоровья молодого поколения. Здоровье молодого поколения имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. Продолжает оставаться высокой доля молодых людей, являющихся безработными. По состоянию на начало 2013 года на учете в ГКУ "Центр занятости населения" в качестве безработных состояли 915 человек в возрасте до 30 лет, что составляет 33% в общем составе безработных округа. По данным проведенного анкетирования среди молодежи в 2013 году отмечается падение ценностных ориентаций молодежи и уровня культурного восприятия жизни. Так, 65,1% студентов вузов, 33,9%, студентов вузов употребляют алкоголь и табак с разной периодичностью. Продолжает оставаться высоким удельный вес правонарушений, совершенных молодыми людьми. Отмечается высокая доля преступлений среди лиц в возрасте 18-24 лет. В современной молодежной среде округа недостаточно развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, низка мотивация к участию в общественно – политической деятельности, т.к. большая часть молодёжи аполитична. Соответственно в обществе создаются и распространяются противоречивые представления о молодежи и ее роли в социально – экономической жизни городского округа г.Бор. Налицо кризис молодой семьи, всё больше становится неполных семей. По данным отдела ЗАГС г.Бор в 2012 году зарегистрировано 300 разводов, в результате которых 364 ребенка в возрасте до 18 лет остались в неполных семьях. Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения миграционной ситуации молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды. Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам. 2.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 2 Целью Подпрограммы 2 является создание оптимальных условий для системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям. В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач: - организация и поддержка мероприятий, способствующих развитию культуры и нравственности молодежи; - проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам в истории России, Нижегородской области, городского округа г.Бор; - формирование волонтерских сообществ молодежи, ведущих здоровый образ жизни. 2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 Подпрограмма 2 реализуется с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года в один этап. 2.2.4.Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 В рамках реализации Подпрограммы 2 планируется провести следующие мероприятия: - Организация работы координационного совета по реализации молодежной политики на территории городского округа г. Бор: а) разработка плана мероприятий координационного совета; б) осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы; - Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам реализации молодежной политики на территории городского округа г.Бор с представителями трудовых коллективов, образовательных учреждений, молодежных общественных организаций - Ведение реестра молодежных и детских общественных объединений на территории городского округа г. Бор - Ведение реестра советов молодых специалистов на предприятиях и в организациях городского округа г. Бор - Проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам в истории России, Нижегородской области, городского округа г.Бор - Проведение « круглых столов» по актуальным проблемам молодежи с участием власти и заинтересованных ведомств и учреждений - Проведение молодежной акции «Мир.Братство.Дружба» - Турниры по разным видам спорта среди молодежных команд разных национальностей, проживающих на территории городского округа г. Бор - Проведение творческих конкурсов, фестивалей, концертов, направленных на интернациональное воспитание молодежи. - Проведение круглых столов, конференций, классных часов, бесед по вопросам молодежного экстремизма - Ведение реестра волонтерских объединений ГО г. Бор - Реализация и развитие проекта «Школа молодого драгфайтера» - Проведение уроков права, молодежных игр, экскурсий, тренингов силами волонтеров - Проведение акций, направленных на профилактику ВИЧ, употребления наркотических средств, алкоголя и табака в молодежной среде» - Деятельность молодежных общественных объединений ГО г. Бор - Проведение конференций, круглых столов, обучающих семинаров для лидеров молодежных общественных объединений, структур ученического самоуправления, советов молодых специалистов на предприятиях, волонтерских лидеров - Проведение конкурса на лучшую организацию работы с молодежью на предприятиях, в учреждениях образования, в молодежных общественных организациях. - Участие в областных, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах в соответствии с мероприятиями областной и федеральной программ по развитию социальной активности молодежи. - Проведение мероприятий допризывной молодежи - Проведение мероприятий по активизации участия молодежи в выборах - Молодежные акции, приуроченные к государственным праздникам - День Победы, - День Памяти - День России - День Российского флага - Проведение Дней воинской славы, встреч, тематических вечеров с участием ветеранов ВОВ, воинов – интернационалистов, участниками боевых действий в Чечне в образовательных учреждениях и на предприятиях округа - Конкурсы на получение премий: Имени Е.А.Негина, Имени Н.Ф.Филатова - Проведение игр КВН среди молодежных команд го г. Бор - Проведение конкурсов среди молодежи по различным направлениям творческой деятельности - Городской конкурс красоты «Мисс Бор» - Деятельность клуба молодой семьи - Проведение классных часов, конференций, бесед, круглых столов по проблемам семейного воспитания, ответственного родительства для молодых людей, вступающих в брак, для молодоженов - Организация семейных творческих и спортивных мероприятий. - Участие в спортивных, туристских областных и российских мероприятиях для молодежи - Проведение спортивных и туристических мероприятий для молодежи - Спартакиада для молодых людей с ограниченными возможностями - Турниры по различным экстримальным видам спорта - Фестиваль молодежной субкультуры ( стрит-бол, граффити, брейк-данс, ди-джеевское движение, битбокс, реп) Олимпиада экстремальных видов спорта - Реализация инновационных молодежных проектов - Проведение молодежных экологических акций - Проведение мероприятий для студентов - Проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня молодежи - Участие специалистов сектора по молодежной политики в семинарах курсов повышения квалификации, в том числе оплата командировочных расходов. - Участие в областных, российских мероприятиях, слетах, форумах для работающей молодежи - Проведение конкурсов профессионального мастерства среди работающей молодежи - Развитие системы профессиональной ориентации молодежи: организация тестирования студентов, проведение ролевых игр, мастер-классов, семинаров выездных экскурсий на предприятия. - Развитие и поддержка молодежного трудового движения: деятельность вожатского отряда с детьми по месту жительства, деятельности спортивного волонтерского отряда, в т.ч. студенческих отрядов, организация общественных работ. - Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства. - Деятельность молодежного информационного агентства - Информационное сопровождение мероприятий программы. Приложение 3 к постановлению администрации городского округа г.Бор от 20.02.2015 № 893 Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 3 « Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости среди молодежи» ПАСПОРТ Подпрограммы 3 Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2; Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор. Соисполнители Программы; Отсутствуют. Цель Подпрограммы 2; Создание оптимальных условий для отдыха, оздоровления и занятости среди молодежи городского округа г.Бор. Задачи Подпрограммы 2; - обеспечение отдыха и оздоровления молодежи городского округа г.Бор в учреждениях, организующих отдых и оздоровление;. - улучшение инфраструктуры и материально-технической базы детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей); - организация работы по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью.. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2; Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2015 по 2017 годы. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (тыс. рублей); Всего; 2015; 2016; 2017. 2055,0; 1868,2; 1944,3; 2019,1. Индикаторы:; Ед. измерения; 2015; 2016; 2017. 1.; Доля детей, охваченных деятельностью лагерей с дневным пребыванием детей; %; 18,0; 18,5; 18,9. 2.; Число подростков, охваченных деятельностью проекта «Дворовая практика»; Тыс.чел.; 2,8; 2,9; 3,0. 3.; Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченные деятельностью передвижного палаточного лагеря «Рассвет»; %; 4,0; 4,5; 5,0. Непосредственные результаты:. 1.; Число детей, принявших участие в спартакиаде лагерей с дневным пребыванием детей; Чел.; 4780; 5000; 5100. 2.; Число подростков, принявших участие в деятельности проекта «Дворовая практика»; Чел.; 850; 900; 912. 3.; Число несовершеннолетних безработных, обеспеченных временной трудовой занятостью; Чел.; 720; 750; 775. Приложение 4 к постановлению администрации городского округа г.Бор от 20.02.2015 № 893 Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 4 « Обеспечение реализации муниципальной программы» - ПАСПОРТ Подпрограммы 4 Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1; Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор. Соисполнители Программы; Отсутствуют. Цель Подпрограммы 4; Совершенствование системы управления сферой физической культуры, Спорта и молодежной политики. Задачи Подпрограммы 4; - Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения Муниципальных функций в установленной сфере деятельности; - Обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4; Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2015 по 2017 годы. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (тыс. рублей); Всего; 2015; 2016; 2017. 18541,7; 5691,2; 6213,8; 6636,7. Индикаторы:; Ед. измерения; 2015; 2016; 2017. 1.; Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, учредителем которых является отдел спорта и молодежной политики администрации го г,Бор; %; 100; 100; 100. 2.; Доля потребителей муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями спорта, удовлетворенных качеством названных услуг; %; 90; 90; 90. Непосредственные результаты:. 1.; Число тренеров, которым присвоены квалификационные категории; чел.; 17; 18; 20. 2.; Число сборных команд округа, принявших участие во всероссийских соревнованиях; Ед.; 3; 3; 4. 4.2. Текстовая часть Подпрограммы 4 4.2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 4 Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой 4, являются повышение эффективности муниципального управления в сферах физической культуры, спорта и молодежной политики, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций, а также развитие кадрового потенциала. В городском округе г. Бор отношения в сфере физической культуры и спорта регулируются Законом Нижегородской области «О физической культуре и спорте в Нижегородской области» от 11 июня 2009 года № 76-З. В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа г.Бор Нижегородской области от 10 декабря 2010 года № 83 «Об учреждении Отдела спорта и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области и утверждении Положения о нем» основной задачей Отдела в сфере спорта и туризма является осуществление мер по реализации государственной политики в области физической культуры, спорта . Отдел осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ему учреждения во взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. В число основных задач Отдела входит координация работы спортивных учреждений, расположенных на территории городского округа г. Бор, организация массовых соревнований, спартакиад, физкультурно-спортивных фестивалей, других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера, различных видов спорта. Отдел осуществляет финансовый контроль за подведомственными получателями бюджетных средств. По состоянию на 1 января 2014 года Отдел является учредителем пяти учреждений: МАУ «Борский СОК «Выбор», МАУ «СОК «Взлет», МАУ «ФОК «Кварц» им В. С.Щукина», МАУ «ФОК «Красная Горка», МБОУ ДОД «СДЮСШОР по греко-римской борьбе» Отдел ходатайствует перед министерством спорта Нижегородской области о присвоении квалификационных категорий тренерам, тренерам-преподавателям. Ключевым направлением деятельности при решении поставленных задач и индикаторов достижения цели Подпрограммы 4 является организация эффективного использования взаимодействия с учреждениями спортивной направленности, общественными объединениями, работающими в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. В рамках этого направления деятельности проводятся совещания с руководителями подведомственных учреждений на которых рассматриваются актуальные вопросы, в том числе развитие физической культуры и спорта в городском округе г. Бор, заслушивается опыт работы в названной сфере. Деятельность по обеспечению реализации Подпрограммы 4 будет осуществляться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, данными по итогам заседания Совета при Президенте Российской от 30 декабря 2013 года № Пр-2689. 4.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 4. Основной целью Подпрограммы 4 является совершенствование системы Управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики. В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач: - Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в установленной сфере деятельности; - Обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества. 4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4. Подпрограмма 4 реализуется с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года в один этап. 4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4. В рамках реализации Подпрограммы планируется контроль за правильным и экономным расходованием средств в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. 4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4. Индикаторы:; Ед. измерения; 2015; 2016; 2017. 1.; Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, учредителем которых является отдел спорта и молодежной политики администрации го г.Бор; %; 100; 100; 100. 2.; Доля потребителей муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями спорта, удовлетворенных качеством названных услуг; %; 90; 90; 90. Непосредственные результаты:. 1.; Число тренеров, которым присвоены квалификационные категории; чел.; 17; 18; 20. 2.; Число сборных команд округа, принявших участие во всероссийских соревнованиях; Ед.; 3; 3; 4.

Приложение 5

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 20.02.2015 № 893

Таблица 1. План реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполни-тель | Срок реализации |  |  | Непосред-ственный результат (краткое описание) | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала |  | Окончания |  | Всего, в том числе | Местный бюджет | Област-ной бюджет | Федераль-ный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 Всего | Отдел спорта и молодежной политики | 2015 |  | 2017 | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом | 409867,0 | 409867,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие: 1.1. Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения на территории го г.Бор | Отдел спорта и молодежной политики | 2015 |  | 2017 | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 3750,0 | 3750,0 |  |  |  |
| 1.2. Обеспечение спортсменов и их тренеров , а также сборные команды го г.Бор в областных, региональных. Всероссийских и международных соревнованиях | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Успешное выступление на крупнейших соревнованиях | 12600,0 | 12600,0 |  |  |  |
| 1.3. Поддержка ветеранского движения | Отдел спорта и молодежной политики | 2015 |  | 2017 | Участие в областной спартакиаде ветеранов спорта | 48,0 | 48,0 |  |  |  |
| 1.4. Улучшение материально-технической базы: -приобретение производственного и хоз.инвентаря; -машин и оборудования; -транспортных средств | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Приобретение компьютеров, автобуса | 2020,0 | 2020,0 |  |  |  |
| 1.5. Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для организации, участия и проведения спортивных мероприятий на территории го г.Бор (ГТО) | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Экипировка членов сборных команд | 3150,0 | 3150,0 |  |  |  |
| 1.6. Обеспечение выполнения учреждениями ДОД,учредителем которых является отдел спорта и молодежной политики, муниципальных заданий по оказанию услуг | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 | 2017 |  | Выполнение муниципального задания | 85596,0 | 85596,0 |  |  |  |
| 1.7.Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является отдел спорта и молодежной политики, муниципальных заданий по оказанию услуг | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 | 2017 |  | Выполнение муниципального задания | 295256,2 | 295256,2 |  |  |  |
| 1.8.Организация обеспечения медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом в го г. Бор | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 | 2017 |  | Своевременное выявление заболеваний среди занимающихся | 156,0 | 156,0 |  |  |  |
| 1.9. Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню физкультурника | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 | 2017 |  | Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта | 630,0 | 630,0 |  |  |  |
| 1.10. Проведение спортивного праздника по итогам спортивного сезона | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 | 2017 |  | Награждение лучших тренеров, спортсменов, команд | 315,0 | 315,0 |  |  |  |
| 1.11. Обеспечение материального стимулирования спортсменов, тренеров и членов сборных команд го г.Бор | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 | 2017 |  | Премирование за показанные высокие результаты | 3065,0 | 3065,0 |  |  |  |
| 1.12. Обеспечение проведения на территории го г.Бор городских, областных, Всероссийских соревнований. УТС для подготовки борских спортсменов к участию в Первенствах, Чемпионатах нижегородской области | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 | 2017 |  | Проведение на высоком организацион-ном уровне спортивных мероприятий | 2018,8 | 2018,8 |  |  |  |
| 1.13. Социальная реклама для пропаганды спортивного стиля жизни и достижения борских спортсменов | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 | 2017 |  | Пропаганда здорового образа жизни | 945,0 | 945,0 |  |  |  |
| 1.14. Улучшение условий доступности для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными возможностями для учреждений, подведомственных отделу спорта и молодежной политики | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |
| 1.15. Обустройство спортивных площадок на территории го г. Бор | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Обеспеченность плоскостными сооружениями |  |  |  |  |  |
| 1.16. Участие в семинарах, в работе курсов повышения квалификации достижений, в т.ч. оплата командировочных расходов | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Повышение квалификации сотрудников | 252,0 | 252,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Всего | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее потенциала в интересах го г.Бор | 2055,0 | 2055,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.1. Организация работы координационного совета по реализации молодежной политики на территории городского округа г. Бор: а) разработка плана мероприятий координационного совета; б) осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы; | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам реализации молодежной политики на территории городского округа г.Бор с представителями трудовых коллективов, образовательных учреждений, молодежных общественных организаций | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Привлечение молодых людей к участию в деятельности молодежных общественных объединений | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| 2.3. Ведение реестра молодежных и детских общественных объединений на территории городского округа г. Бор | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Привлечение молодых людей к участию в Деятельности молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |
| 2.4. Ведение реестра советов молодых специалистов на предприятиях и в организациях городского округа г. Бор | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | С целью формирования «новых молодежных общностей» |  |  |  |  |  |
| 2.5. Проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам в истории России, Нижегородской области, городского округа г.Бор | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Воспитание патриотизма среди молодежи | 33,0 | 33,0 |  |  |  |
| 2.6. Проведение « круглых столов» по актуальным проблемам молодежи с участием власти и заинтересованных ведомств и учреждений | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Привлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |
| 2.7. Проведение молодежной акции «Мир.Братство. Дружба» | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Воспитание патриотизма среди молодежи | 33,0 | 33,0 |  |  |  |
| 2.8. Турниры по разным видам спорта среди молодежных команд разных национальностей, проживающих на территории городского округа г. Бор | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Развитие межнациональных дружеских отношений | 21,0 | 21,0 |  |  |  |
| 2.9. Проведение творческих конкурсов, фестивалей, концертов, направленных на интернациональное воспитание молодежи. | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. | 21,0 | 21,0 |  |  |  |
| 2.10. Проведение круглых столов, конференций, классных часов, бесед по вопросам молодежного экстремизма | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. |  |  |  |  |  |
| 2.11. Ведение реестра волонтерских объединений го г. Бор | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Развитие волонтерского движения на территории городского округа г. Бор |  |  |  |  |  |
| 2.12. Реализация и развитие проекта «Школа молодого драгфайтера» | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Проект «Школа молодого драгфайтера»- это обучение волонтеров методам проведения антинаркотической пропаганды среди молодежи, проведение семинаров, тренингов по пропаганде здорового образа жизни, а также организация молодежных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к пагубным привычкам; спортивные встречи по разным видам спорта среди молодежных команд городского округа г. Бор. | 18,0 | 18,0 |  |  |  |
| 2.13. Проведение уроков права, молодежных игр, экскурсий, тренингов силами волонтеров | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Развитие волонтерского движения на территории городского округа г. Бор |  |  |  |  |  |
| 2.14. Проведение акций, направленных на профилактику ВИЧ, употребления наркотических средств, алкоголя и табака в молодежной среде» | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. | 33,0 | 33,0 |  |  |  |
| 2.15. Деятельность молодежных общественных объединений го г. Бор | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Создание условий для всестороннего развития молодежи в различных сферах общественной жизни и реализация их духовного и физического потенциала, развитие идей толерантности в молодежной среде | 160,0 | 160,0 |  |  |  |
| 2.16. Проведение конференций, круглых столов, обучающих семинаров для лидеров молодежных общественных объединений, структур ученического самоуправления, советов молодых специалистов на предприятиях, волонтерских лидеров | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. | 33,0 | 33,0 |  |  |  |
| 2.17. Проведение конкурса на лучшую организацию работы с молодежью на предприятиях, в учреждениях образования, в молодежных общественных организациях. | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Активизация деятельности органов по работе с молодежью на предприятиях и организациях городского округа г.Бор, активизации ученических и студенческих объединений в учреждениях начального, среднего и высшего профессиональ-ного образования. | 18,0 | 18,0 |  |  |  |
| 2.18. Участие в областных, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах в соответствии с мероприятиями областной и федеральной программ по развитию социальной активности молодежи. | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 2.19. Проведение мероприятий допризывной молодежи | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Популяризация физической культуры среди молодежи, привлечения юношей допризывного возраста к регулярным занятиям спортом, воспитание интеллектуальной, нравственной, духовно и физически развитой, творческой, уверенной в себе личности, готовой к выполнению своего гражданского и общественного долга | 63,0 | 63,0 |  |  |  |
| 2.20. Проведение мероприятий по активизации участия молодежи в выборах | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Формирование правовой культуры молодых избирателей | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 2.21. Молодежные акции, приуроченные к государственным праздникам -День Победы, - День Памяти - День России - День Российского флага | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Привлечение ветеранов ВОВ | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 2.22. Проведение Дней воинской славы, встреч, тематических вечеров с участием ветеранов ВОВ, воинов – интернационалистов, участниками боевых действий в Чечне в образовательных учреждениях и на предприятиях округа | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. | 18,0 | 18,0 |  |  |  |
| 2.23. Конкурсы на получение премий: Имени Е.А.Негина, Имени Н.Ф.Филатова | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Выявление, развитие и поддержка одаренных молодых людей в области физики, информатики, математики Воспитание у молодого поколения чувства любви и прекрасного по отношению к своей малой Родине, сопричастности к судьбе родного города и бережного отношения к его культурно-историческим и природным богатствам. | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 2.24. Проведение игр КВН среди молодежных команд го г. Бор | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Создание условий для раскрытия творческого, личностного, интеллектуального потенциала молодёжи | 48,0 | 48,0 |  |  |  |
| 2.25. Проведение конкурсов среди молодежи по различным направлениям творческой деятельности | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Пропаганда патриотических и духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 2.26. Городской конкурс красоты «Мисс Бор» | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Формирование в молодежной среде позитивного образа молодой девушки, демонстриру-ющей естественную женскую красоту, интеллектуаль-ное и творческое развитие, активное участие в общественной деятельности. | 126,0 | 126,0 |  |  |  |
| 2.27. Деятельность клуба молодой семьи | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Содействие укреплению социальной значимости семьи, пропаганда семейных ценностей., развитие и повышение эффективности системы организации детского и семейного отдыха. | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
| 2.28. Проведение классных часов, конференций, бесед, круглых столов по проблемам семейного воспитания, ответственного родительства для молодых людей, вступающих в брак, для молодоженов | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Укрепление института семьи, повышение ее социального статуса, развитие семейных ценностей и традиций в молодежной среде. |  |  |  |  |  |
| 2.29. Организация семейных творческих и спортивных мероприятий. | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Привлечение молодых семей к занятиям физической культурой и спортом | 63,0 | 63,0 |  |  |  |
| 2.30. Участие в спортивных, туристских областных и российских мероприятиях для молодежи | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде | 45,0 | 45,0 |  |  |  |
| 2.31. Проведение спортивных и туристических мероприятий для молодежи | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Воспитание гражданственности и патриотизма молодых граждан, формирование активной гражданской позиции у молодежи. | 160,0 | 160,0 |  |  |  |
| 2.32. Спартакиада для молодых людей с ограниченными возможностями | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Привлечение к систематическим занятиям физической культурой людей с ограниченными возможностями. | 21,0 | 21,0 |  |  |  |
| 2.33. Турниры по различным экстримальным видам спорта | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Привлечение молодежи к занятиям физической культуры и спортом, как эффективному средству восстановления и укрепления здоровья. | 35,0 | 35,0 |  |  |  |
| 2.34. Фестиваль молодежной субкультуры (стрит-бол, граффити, брейк-данс, ди-джеевское движение, битбокс, реп) | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Популяризация творчества среди молодежи | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| 2.35. Реализация инновационных молодежных проектов | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Содействовать повышению привлекательности проектной деятельности для молодежи | 75,0 | 75,0 |  |  |  |
| 2.36. Проведение молодежных экологических акций | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Поддержание на территории городского округа город Бор здоровой, экологически чистой, безопасной и комфортной среды | 36,0 | 36,0 |  |  |  |
| 2.37. Проведение мероприятий для студентов | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Поддержать активность студенческой молодежи | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| 2.38. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского дня молодежи | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Популяризация имиджа молодого человека XXI века - талантливого, целеустремленного, спортивного, общественно активного, в полной мере осознающего свою ответственность за будущее помнящего и воздающего должный почет и уважение героическому прошлому своего народа. | 235,0 | 235,0 |  |  |  |
| 2.39. Участие специалистов сектора по молодежной политики в семинарах курсов повышения квалификации, в том числе оплата командировочных расходов. | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Создание условий для обмена опытом и повышения профессиональ-ного мастерства | 45,0 | 45,0 |  |  |  |
| 2.40. Участие в областных, российских мероприятиях, слетах, форумах для работающей молодежи | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Популяризация спортивного туризма среди работающей молодежи, организация активного отдыха и сплочения молодежных коллективов. | 36,0 | 36,0 |  |  |  |
| 2.41. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди работающей молодежи | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Создание условий для обмена опытом и повышения профессионального мастерства участников конкурса | 65,0 | 65,0 |  |  |  |
| 2.42. Развитие системы профессиональной ориентации молодежи: организация тестирования студентов, проведение ролевых игр, мастер-классов, семинаров выездных экскурсий на предприятия. | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Знакомство с предприятиями и организациями городского округа г. Бор |  |  |  |  |  |
| 2.43. Развитие и поддержка молодежного трудового движения: деятельность вожатского отряда с детьми по месту жительства, деятельности спортивного волонтерского отряда, в т.ч. студенческих отрядов, организация общественных работ. | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Организации интересного, позитивного досуга, способствующего объединению подростков и молодежи по месту жительства. | 105,0 | 105,0 |  |  |  |
| 2.44. Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предприниматель-ства. | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Формирование у молодого поколения представления о современном бизнесе в России и на территории городского округа г. Бор |  |  |  |  |  |
| 2.45. Деятельность молодежного информационного агенства | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Создание итогового журнала «Наша тема» об итогах реализации молодежной политики | 147,0 | 147,0 |  |  |  |
| 2.46.Информацио-нное сопровождение мероприятий программы | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2.47.Изготовление видео материалов по итогам реализации молодежной политики. | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Создание итого фильма об итогах реализации молодежной политики | 48,0 | 48,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 ВСЕГО | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Создание оптимальных условий для отдыха, оздоровления и занятости среди молодежи го г. Бор. | 5831,6 | 5831,6 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение спартакиады лагерей с дневным пребыванием детей, | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Выявление сильнейших команд и участников | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 3.2. Организация и проведение молодежных мероприятий, слетов, форумов | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Обеспечение отдыха и оздоровления молодежи | 252,0 | 252,0 |  |  |  |
| 3.3. Реализация проекта «Дворовая практика» | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Привлечение детей к здоровому образу жизни | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| 3.4. Организация и проведение спортивно-патриотических лагерей | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Патриотическое воспитание молодежи | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| 3.5. Организация экскурсионных поездок среди активистов молодежного движения го г.Бор | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Поощрение активистов молодежного движения |  |  |  |  |  |
| 3.6. Организация и проведение студенческих слетов и палаточных лагерей. | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Организация мероприятий для работающей молодежи | 450,0 | 450,0 |  |  |  |
| 3.7.Участие во Всероссийском образовательном форуме «Селигер» | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Выявление сильнейших команд и участников | 252,0 | 252,0 |  |  |  |
| 3.8. Организация и проведение конкурса для вожатых-организаторов дворового досуга | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Выявления лучших вожатых | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 3.9. Приобретение спортивного игрового инвентаря для учреждений-кураторов по реализации проекта «Дворовая практика» | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Улучшение материальной базы | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 3.10. Приобретение туристского снаряжения для передвижного палаточного лагеря «Рассвет | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Улучшение материальной базы | 81,0 | 81,0 |  |  |  |
| 3.11. Организация работы по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью: -отдел спорта - УНО - Управление ЖКХ и благоустройства - отдел культуры | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних | 4421,6 630,4 3100,5 567,4 123,3 | 4421,6 630,4 3100,5 567,4 123,3 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Всего | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Совершенствование системы управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики | 18541,7 | 18541,7 |  |  |  |
| Основное мероприятие: 4.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | Отдел спорта и молодеж-ной политики | 2015 |  | 2017 | Обеспечение эффективного и качественного управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества | 18541,7 | 18541,7 |  |  |  |

Приложение 6

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 20.02.2015 № 893

Таблица 3. Меры правового регулирования

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подпрограмма 1 « Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Мероприятие: Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения на территории городского округа г. Бор

| 1. | Закон Нижегородской области | «О физ.культуре и спорте в Нижегородской области» от 11 июня 2009 года № 76-З | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятие: Обеспечение спортсменов  и их тренеров, а также сборных команд го г.Бор в областных, региональных, всероссийских, международных соревнованиях.

| 1. |  | Закон Нижегородской области | «О физ.культуре и спорте в Нижегородской области» от 11 июня 2009 года № 76-З | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Постановление администрации го г.Бор от 18.02.2011 № 526 |  | Об изменении норм по материальному обеспечению спортмероприятий и возмещению командировочных расходов | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |

Мероприятие: поддержка ветеранского спортивного движения

| 1. | Постановление администрации го г.Бор от 18.02.2011 № 526 | Об изменении норм по материальному обеспечению спортмероприятий и возмещению командировочных расходов | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятие: улучшение  материально-технической базы: приобретение производственного и хоз.инвентаря, машин и оборудования  не требуется

| 1. | Правовой акт не требуется |  | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятие: приобретение спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для организации, участия и проведения спортивных мероприятий на территории го г.Бор (ГТО)

| 1. | Закон Нижегородской области | «О физ.культуре и спорте в Нижегородской области» от 11 июня 2009 года № 76-З | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Постановление администрации го г. Бор от 29.09.2014 № 6665 | Об утверждении плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО в го г.Бор на период 2014-2017 годов | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |

Мероприятие: Обеспечение  выполнения учреждениями ДОД, учредителем которых является отдел спорта и молодежной политики, муниципальных  заданий по оказанию услуг

| 1. | Постановление администрации го г.Бор от 31.12.2010 № 2 | Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений го г.Бор и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятие: Обеспечение выполнения учреждениями, учредителями которых является отдел спорта и молодежной политики, муниципальных заданий по оказанию услуг

| 1 | Постановление администрации го г.Бор от 31.12.2010 № 2 | Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений го г.Бор и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятие:  Организация обеспечения медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом в го г.Бор

| 1. | Приказ Минздрава РФ от 20.08.01 №337 | О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятие: Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню физкультурника

| 1 | Постановление администрации го г.Бор от 30.12.2014 № 9700 | Об утверждении Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории го г.Бор в 2015 году | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятие: Проведение спортивного праздника по итогам спортивного сезона

| 1 | Постановление администрации го г.Бор от 30.12.2014 № 9700 | Об утверждении Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории го г.Бор в 2015году | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятие: Обеспечение материального стимулирования спортсменов, тренеров и членов сборных команд го г.Бор

Правовой акт не требуется

Мероприятие: Обеспечение проведения на территории го г.Бор городских, областных, Всероссийских соревнований. УТС для подготовки к участию в Первенствах, Чемпионатах Нижегородской области

| 1 | Постановление администрации го г.Бор | Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории го г.Бор | Отдел спорта и молодежной политики | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Постановление Законодательного Собрания Ниж.обл | Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Ниж.обл. | Министерство спорта | 2015-2020 |

Мероприятие: Социальная реклама для пропаганды спортивного стиля жизни и достижений борских спортсменов

- Правовой акт не требуется

Мероприятие: Улучшение условий доступности для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными возможностями для учреждений, подведомственных отделу спорта и молодежной политики.

| 1. | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009г. № 1101-р | О создании условий, обеспечивающих возможность систематически заниматься физической культурой и спортом | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Закон Нижегородской области | «О физ.культуре и спорте в Нижегородской области» от 11 июня 2009 года № 76-З | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |

Мероприятие: Обустройство спортивных площадок на территории го г. Бор.

- Правовой акт не требуется

Мероприятие: Участие в семинарах, курсах повышения квалификации в т.ч. оплата командировочных расходов.

| 1. | Постановление администрации городского округа г.Бор от 22.09.2011 № 5038 | Положение о порядке и условиях командирования в пределах РФ | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма 2 « Развитие молодежкой политики»

Мероприятия: п.2.1. –  п.2.47.

- Правовые акты не требуются

Подпрограмма 3 « Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости среди молодежи».

Мероприятия:  п.3.1 – п.3.10

- Правовые акты не требуются

Мероприятие: 3.11. Организация работы по обеспечению несовершеннолет. времен. трудовой занятостью

| 1. | Постановление администрации | Об обеспечении | Отдел спорта и молодежной политики | 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Мероприятия: « Расходы на обеспечение функции муниципальных органов»

- Правовой акт не требуется

Приложение 7

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 20.02.2015 № 893

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа г.Бор

| Статус | Подпрограмма муниципаль-ной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы(тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теку-щий год | 1 год | 2 год | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муници-пальная программа | «Развитие физ.культу-ры, спорта и молодежной политики го г.Бор на 2015-2017 годы» | Всего | 137770,4 | 145975,1 | 152549,8 | 436295,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел спорта и молодежной политики |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Подпрог-рамма 1 | «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений | Всего | 129546,0 | 137132,0 | 143189,0 | 409867,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел спорта и молодежной политики |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Подпрог-рамма 2 | «Развитие молодежной политики» | Всего | 665,0 | 685,0 | 705,0 | 2055,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел спорта и молодежной политики |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Подпрог-рамма 3 | «Развитие системы отдыха в молодежной среде" | Всего | 1868,2 | 1944,3 | 2019,1 | 5831,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел спорта и молодежной политики | 200,8 | 210,2 | 219,4 | 630,4 |
|  |  | Соисполнитель 1 УНО | 987,4 | 1033,8 | 1079,3 | 3100,5 |
|  |  | Соисполнитель 2 Управление ЖКХ и благоустройства администрации го г.Бор Соисполнитель 3 Отдел культуры | 180,7 1408,2 | 189,2 1474,3 | 197,5 1539,1 | 567,4 4421,6 |
| Подпрог-рамма 4 | «Обеспече-ние реализации муниципаль-ной программы» | Всего | 5691,2 | 6213,8 | 6636,7 | 18541,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел спорта и молодежной политики |  |  |  |  |

Приложение 8

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 20.02.2015 № 893

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование |  | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий год | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | итого |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципаль-ная программа | «Развитие физ.культуры, спорта и молодежной политики го г.Бор на 2015-2017 годы» |  | всего | 137770,4 | 145975,1 | 152549,8 | 436295,3 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 137770,4 | 145975,1 | 152549,8 | 436295,3 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджете |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» |  | Всего | 129546,0 | 137132,0 | 143189,0 | 409867,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 129546,0 | 137132,0 | 143189,0 | 409867,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджете |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 1.1. | Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения на территории го г.Бор |  | Всего | 1200,0 | 1250,0 | 1300,0 | 3750,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 1200,0 | 1250,0 | 1300,0 | 3750,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение спортсменов и их тренеров , а также сборные команды го г.Бор в областных, региональных. Всероссийских и международных соревнованиях |  | Всего | 4000,0 | 4200,0 | 4400,0 | 12600,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 4000,0 | 4200,0 | 4400,0 | 12600,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.3. | Поддержка ветеранского движения |  | Всего | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 48,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 48,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.4. | Улучшение материально-технической базы учреждений, подведомственных отделу спорта и молодежной политики |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.5. | Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для организации, участия и проведения спортивных мероприятий на территории го г.Бор (ГТО) |  | Всего | 1000,0 | 1050,0 | 1100,0 | 3150,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 1000,0 | 1050,0 | 1100,0 | 3150,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.6. | Обеспечение выполнения учреждениями ДОД, учредителем которых является отдел спорта и молодежной политики, муниципальных заданий по оказанию услуг |  | Всего | 27766,0 | 29270,0 | 30560,0 | 87596,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 27766,0 | 29270,0 | 30560,0 | 87596,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.7. | Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является отдел спорта и молодежной политики, муниципальных заданий по оказанию услуг |  | Всего | 93106,2 | 98900,0 | 103250,0 | 295256,2 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 93106,2 | 98900,0 | 103250,0 | 295256,2 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.8. | Организация обеспечения медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом в го г. Бор |  | Всего | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 156,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 156,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.9. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню физкультурника |  | Всего | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 630,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 630,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.10. | Проведение спортивного праздника по итогам спортивного сезона |  | Всего | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 315,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 315,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.11. | Обеспечение материального стимулирования спортсменов, тренеров и членов сборных команд го г.Бор |  | Всего | 1000,0 | 1050,0 | 1100,0 | 3150,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 1000,0 | 1050,0 | 1100,0 | 3150,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.12. | Обеспечение проведения на территории го г.Бор городских, областных, Всероссийских соревнований. УТС для подготовки борских спортсменов к участию в Первенствах, Чемпионатах нижегородской области |  | Всего | 600,0 | 630,0 | 660,0 | 2018,8 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 600,0 | 630,0 | 660,0 | 2018,8 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.13. | Социальная реклама для пропаганды спортивного стиля жизни и достижения борских спортсменов |  | Всего | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 945,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 300,0 | 315,0 | 330,0 | 945,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.14. | Улучшение условий доступности для занятий физической культурой и спортом людям с ограниченными возможностями для учреждений, подведомственных отделу спорта и молодежной политики |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.15. | Обустройство спортивных площадок на территории го г. Бор |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 1.16. | Организация семинаров, участие в работе курсов повышения квалификации по развитию физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений, в т.ч. оплата командировочных расходов |  | Всего | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 252,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 252,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 129546,0 | 137132,0 | 143189,0 | 409867,0 |
| Подпрограмма2 | «Развитие молодежной политики» |  | Всего | 665,0 | 685,0 | 705,0 | 2055,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 665,0 | 685,0 | 705,0 | 2055,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.1. | Организация работы координационного совета по реализации молодежной политики на территории го г.Бор: А) разработка плана мероприятий координационного совета Б) осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам молодежной политики на территории го г.Бор с представителями трудовых коллективов, образовательных учреждений, молодежных общественных организаций |  | Всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.3. | Ведение реестра молодежных и детских общественных объединений на территории го г.Бор |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.4. | Ведение реестра советов молодых специалистов на предприятиях и в организациях го г.Бор |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.5. | Проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам в истории России, Ниж.области, го г.Бор |  | Всего | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 33,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 33,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.6. | Проведение «круглых столов» по актуальным проблемам молодежи с участием власти и заинтересованных ведомств и учреждений |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.7. | Проведение молодежной акции «Мир.Братство.Дружба» |  | Всего | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 33,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 33,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.8. | Турниры по различным видам спорта среди молодежных команд разных национальностей, проживающих на территории го г.Бор |  | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.9. | Проведение творческих конкурсов, фестивалей, концертов, направленных на интернациональное воспитание молодежи |  | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.10. | Проведение круглых столов, конференций, бесед по вопросам молодежного экстремизма |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.11. | Ведение реестра волонтерских объединений го г.Бор |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.12. | Реализация и развитие проекта «школа молодого драгфайтера» |  | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.13. | Проведение уроков права, молодежных игр, экскурсий, тренингов силами волонтеров среди студентов |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.14. | Проведение акций, направленных на профилактику ВИЧ, употребления наркотических средств, алкоголя и табака в молодежной среде» среди студентов |  | Всего | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 33,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 33,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.15. | Проведение мероприятий с участием молодежных общественных объединений го г.Бор |  | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.16. | Организация проведения конференций, круглых столов, обучающих семинаров для лидеров молодежных общественных объединений, структур ученического самоуправления, советов молодых специалистов на предприятиях, волонтерских лидеров |  | Всего | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 33,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 33,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.17. | Проведение конкурса на лучшую организацию работы с молодежью на предприятиях, в учреждениях образования, в молодежных общественных организациях |  | Всего | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 18,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 18,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.18. | Участие в областных, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах в соответствии с мероприятиями областной и федеральной программ по развитию социальной активности молодежи |  | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.19. | Проведение мероприятий среди допризывной молодежи |  | Всего | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 63,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 63,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.20. | Проведение мероприятий для участия молодежи в выборах |  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.21. | Молодежные акции, приуроченные к гос.праздникам: -День Победы -День Памяти -День России -День Российского флага |  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.22. | Проведение Дней воинской славы, встреч, тематических вечеров с участием ветеранов ВОВ, воинов-интернационалистов, участников боевых действий в Чечне в ОУ и на предприятиях округа |  | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.23. | Конкурсы среди студентов на получение премий: Им. Е.А.Негина Им. Н.Ф.Филатова |  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.24. | Проведение игр КВН среди молодежных команд го г.Бор |  | Всего | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 48,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 48,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.25. | Проведение конкурсов среди молодежи по различным направлениям творческой деятельности |  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.26. | Городской конкурс красоты «Мисс Бор» |  | Всего | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 126,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 126,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.27. | Деятельность клуба молодой семьи |  | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.28. | Проведение конференций, бесед, круглых столов по проблемам семейного воспитания, ответственного родительства для молодых людей, вступающих в брак, для молодоженов |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.29. | Организация семейных творческих и спортивных мероприятий |  | Всего | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 63,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 63,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.30. | Участие в спортивных, туристских областных и российских мероприятиях для молодежи |  | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.31. | Проведение спортивных и туристических мероприятий для молодежи |  | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.32. | Спартакиада для молодых людей с ограниченными возможностями |  | Всего | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 21,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 21,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.33. | Турниры по различным экстремальным видам спорта |  | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.34. | Фестиваль молодежной субкультуры (стритбол, граффити, брейк-данс, ди-джеевское движение, битбокс, реп) |  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.35. | Реализация инновационных проектов для молодежных общественных объединений |  | Всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.36. | Проведение молодежных экологических акций |  | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.37. | Проведение мероприятий для студентов |  | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.38. | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского Дня молодежи |  | Всего | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 225,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 225,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.39. | Участие специалистов сектора по молодежной политики в семинарах, курсах повышения квалификации, в т.ч. оплата командировочных расходов |  | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.40. | Участие в областных, российских мероприятиях, слетах, форумах для работающей молодежи |  | Всего | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 36,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 36,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.41. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди работающей молодежи |  | Всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.42. | Развитие системы профессиональной ориентации молодежи: организация тестирования студентов, проведение ролевых игр, мастер-классов, семинаров, выездных экскурсий на предприятия |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.43. | Развитие и поддержка молодежного трудового движения: деятельность вожатого отряда с детьми по месту жительства, деятельности спортивного волонтерского отряда, в т.ч. студенческих отрядов, организация общественных работ |  | Всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.44. | Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.45. | Деятельность молодежного информационного агенства |  | Всего | 47,0 | 50,0 | 50,0 | 147,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 47,0 | 50,0 | 50,0 | 147,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.46. | Информационное сопровождение мероприятий программы |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 2.47. | Изготовление видео материалов по итогам реализации молодежной политики |  | Всего | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 48,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 48,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 665,0 | 685,0 | 705,0 | 2055,0 |
| Подпрограмма3 |  | «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости среди молодежи» | Всего | 1868,2 | 1944,3 | 2019,1 | 5831,6 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 1868,2 | 1944,3 | 2019,1 | 5831,6 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение спартакиады лагерей с дневным пребыванием детей | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Организация и проведение молодежных профильных мероприятий, слетов, форумов | Всего | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 252,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 252,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Реализация проекта «Дворовая практика» | Всего | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 150,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 150,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Организация и проведение спортивно-патриотических лагерей | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Организация экскурсионных поездок среди активистов молодежного движения го г.Бор | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Организация и проведение студенческих слетов и палаточных лагерей | Всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Участие во Всероссийском образовательном форуме «Селигер» | Всего | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 252,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 252,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Приобретение спортивного игрового инвентаря для вожатых дворового досуга | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3.9. |  | Приобретение туристского снаряжения для передвижного палаточного лагеря «Рассвет» | Всего | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 81,0 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 81,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 3.10. |  | Организация работы по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью: - Отдел спорта - УНО - Управление ЖКХ и благоустройства - Отдел культуры | Всего | 1408,2 | 1474,3 | 1539,1 | 4421,6 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 1408,2 | 1474,3 | 1539,1 | 4421,6 |
|  |  |  |  | 200,8 | 210,2 | 219,4 | 630,4 |
|  |  |  |  | 987,4 | 1033,8 | 1079,3 | 3100,5 |
|  |  |  |  | 180,7 | 189,2 | 197,5 | 567,4 |
|  |  |  |  | 39,3 | 41,1 | 42,9 | 123,3 |
|  |  |  | ИТОГО: | 1868,2 | 1944,3 | 2019,1 | 5831,6 |
| Подпрограмма4 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 5691,2 | 6213,8 | 6636,7 | 18541,7 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 5691,2 | 6213,8 | 6636,7 | 18541,7 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 4.1. |  | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | Всего | 5691,2 | 6213,8 | 6636,7 | 18541,7 |
|  |  |  | Расходы бюджета го г.Бор | 5691,2 | 6213,8 | 6636,7 | 18541,7 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Расходы федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие расходы |  |  |  |  |

____________________________________