Администрация Борского района Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 25.03.2010 | № 1040 |
| --- | --- |

О проверке работоспособности системы оповещения населения Борского района

В соответствии с Планом основных мероприятий Борского района  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год  и с целью оценки состояния системы оповещения населения и руководящего состава, и ее способности к выполнению задач по предназначению:

- Начальнику Управления по делам ГО и ЧС Борского района С.А.Афанасьеву совместно со спасательной службой оповещения и связи Борского района (по согласованию) под  руководством  начальника Борского РТУ Городецкого МТУ Нижегородского филиала ОАО «Волга Телеком»  С.Е.Шапошниковым 20 апреля 2010 года провести проверку системы оповещения населения Борского района с включением:

-  стоек циркулярного вызова и автоматической системы оповещения  (СОЛС-24) в 06.50 и  09.50  20 апреля 2010 года с передачей речевой информации по СЦВ - «Проверка вызова»;

- электросирен в 10.00 20 апреля 2010 года с последующей передачей информации по «Бор-ТВ», радиотрансляционной сети и эфирному радиовещанию «Внимание всем! Говорит Управление по делам ГОЧС Борского района. Проводится техническая проверка системы оповещения!».

- Рекомендовать руководителям объектов экономики:

-  филиал № 4 ОАО «Нижегородоблгаз»;

-  ОАО «Борский трубный завод»;

-  ОАО «Борский автозавод»;

-  ЗАО «Борская строчевышивальная фабрика»;

-  МОУ СОШ № 11;

-  ЗАО СК «Декор»;

-  БПЗМП НОАО «Гидромаш»;

-  ЗАО «Борский силикатный завод»;

-  ОАО «Борский Водоканал»;

-  ОАО «Борремфлот»;

- ОАО «Борская войлочная фабрика»;

- ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»;

- ОАО «Эй Джи Си «Борский стекольный завод»»;

- МУП «Борское ПАП»;

- ОАО «Пассаж»;

- Борский РТУ Городецкого МТУ Нижегородского филиала ОАО «Волга Телеком»;

- МУЗ «Борская ЦРБ»;

- Борский почтамт;

- Борская БТОФ;

- ЗАО «Борторгтехмаш»;

- ОАО «Борский завод торгового машиностроения»

обеспечить включение электросирен,  установленных на объектах,  в 10.00 часов 20 апреля 2010 года.

Продолжительность звучания - 2 минуты с последующей передачей речевой информации по местным радиотрансляционным сетям: «Внимание всем! Говорит Управление по делам ГОЧС Борского района. Проводится техническая проверка системы оповещения».

- Рекомендовать начальнику службы охраны общественного порядка  В.Н. Тимофеенко  в соответствии с планом ГО службы охраны общественного порядка отправить машины с громкоговорящей связью по четырем маршрутам (микрорайон М. Пикино, микрорайон  Тесовой, 2-й микрорайон – д. Пичугино, район МУЗ БЦРБ) и передать информацию «Внимание всем! Проводится техническая проверка системы оповещения района».

- Директору МУП «Борского ПАП»  В.М. Голубину решить вопрос информирования населения, находящегося в здании автовокзала и на конечной остановке автобусов во 2-м микрорайоне, через диспетчеров. О готовности доложить в Управление по делам ГО и ЧС Борского района.

- Рекомендовать начальнику спасательной службы связи и оповещения  С.Е.Шапошникову обеспечить передачу речевой информации в местах скопления людей, установив громкоговорители в двух пунктах согласно плану озвучивания города Бор.

- Руководителям МУП «Борское информационное агентство» С.Е.Клоповой и редакции газеты « Борская правда» П.Г. Лёгостову  для соблюдения спокойствия обеспечить доведение до населения Борского района и его гостей  предупредительной информации о проверке системы оповещения по установленной форме (приложение).

7. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению проверки работоспособности системы оповещения населения  Борского района (приложение № 1),  расчёт контроля включения и слышимости проверки ТСЦО (ЛСО) (приложение № 2), текст для доведения информации населению Борского района (приложение № 3).

8.Управляющему делами администрации Борского района Ю.Г. Зырянову обеспечить опубликование настоящего распоряжения  в средствах массовой информации.

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления по делам ГО и ЧС Борского района С.А.Афанасьева.

Глава администрации						                           А.В.Киселев

А.Н.Сенин

9-91-17

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением  администрации

Борского района

от 25.03.2010 № 1040

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению проверки

работоспособности системы оповещения населения  Борского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Дата проведения | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить тексты обращения к населению Борского района, записать на магнитофонную ленту и заложить в РТУ г. Бор и МУП «БИА» | Шапошников С.Е. Афанасьев С.А. | до 09.04.2010 г. |  |
| 2. | Проверить готовность аппаратуры включения СЦВ, электросиренных стоек и электросирен | Шапошников С.Е. Афанасьев С.А. | до 09.04.2010 г. |  |
| 3. | Подготовить тексты сообщения о предстоящих тренировках, опубликовать их в газетах «Борская правда», «Бор-ИНФО + ТВ», передать по радиотрансляционной сети и Борскому телевидению | Шапошников С.Е. Афанасьев С.А. Клопова С.Е. Лёгостов П.Г. | до 13.04.2010 г. |  |
| 4. | Совещание с работниками, уполномоченными на решение задач в области ГО ОЭ и организаций о проведении тренировки по оповещению и организации контроля качества работы системы доведения речевой информации до работников своих предприятий и организаций | Афанасьев С.А. | 24.03.2010 г. |  |
| 5. | Корректировка списка телефонов должностных лиц и круглосуточных дежурных, включенных в СЦВ | Афанасьев С.А. | до 09.04.2010 г |  |
| 6. | Включение СЦВ, СОЛС-24 и проверка срабатывания квартирных и служебных телефонов | Афанасьев С.А | 06.50, 09.50 20.04.2010 г. |  |
| 7. | Включение электросирен и передача речевого сообщения по радиотрансляционной сети города, телевидению, а также с машин с громкоговорящей связью | Руководители ОЭ Тимофеенко В.Н. Клопова С.Е. | 10.00 ч. 20.04.2010 г. |  |
| 8. | Осуществление контроля включения электросирен | Афанасьев С.А. cогласно расчёта | 20.04.2010 г. |  |
| 9. | Сбор информации о качестве срабатывания электросирен, СЦВ и передачи речевой информации | Афанасьев С.А. | до 22.04.2010 г. |  |
| 10. | Доклад о результатах тренировки в ГУ ГОЧС области и Главе администрации Борского района | Афанасьев С.А. | до 23.04.2010 г. |  |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Борского района

от 25.03.2010 № 1040

Р А С Ч Ё Т

контроля включения и слышимости проверки ТСЦО (ЛСО)

20 апреля 2010 года

| № п/п | Ф.И.О | Место расположения | Время | Качество Звучания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Афанасьев С.А. | Центр г.Бор, Борский почтамт |  |  |
| 2. | Гоголев В.А. | Район ОАО «Пассаж» |  |  |
| 3. | Камалетдинов Р.З. | Район стекольного завода |  |  |
| 4. | Гоголева И.Ю. | 2 микрорайон |  |  |
| 5. | Возвышаев В.П. | п. Б.Пикино, НОАО БПЗМП «Гидромаш» |  |  |
| 6. | Пепа А.Ф. | Квартал «Дружба» |  |  |
| 7. | Сухарева Е.Л. | ЦВР «Алиса» |  |  |
| 8. | Акопян Ю.С. | Район МУЗ «БЦРБ» |  |  |
| 9. | Ефимычева Н.В. | Автостанция «Моховые горы» |  |  |
| 10. | Скузоваткина И.П. | ул. Чайковского, ул. Везломцева |  |  |
| 11. | Сенин С.А. | Район ул.Тесовая, школа № 11 |  |  |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Борского района

от 25.03.2010 № 1040

ТЕКСТ ДЛЯ ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

НАСЕЛЕНИЮ БОРСКОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЕ!

20 апреля 2010 года в 10.00 будет проводиться плановая техническая проверка системы оповещения и  информирования населения по гражданской обороне. Будут включены электросирены с последующей передачей речевой информации по проводному, эфирному радиовещанию (на частоте 73,43 Мгц) “Внимание всем! Говорит Управление по делам ГО и ЧС Борского района. Проводится техническая проверка системы оповещения”.

Уважаемые жители и гости города Бор, просим Вас соблюдать спокойствие.

____________________________