- Администрация городского округа город Бор             Нижегородской области

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 21.03.2018 | № 113 |
| --- | --- |

Об организации работы областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор в 2018 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 20.02.2018 № 448 «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2018 году и во исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Бор» (Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости среди молодежи»), утвержденной постановлением администрации городского округа г.Бор от 09.11.2016 № 5244 ( в редакции постановлений от 01.02.2017 № 460, от 29.03.2017 № 1525, от 28.04.2017 № 2157,от 30.06.2017 №3614, от 28.09.2017 №5590, от 25.10.2017  № 6140, от 08.11.2017 № 6529, от 30.11.2017 № 7121, от 25.12.2017 № 7767, от 15.03.2018 № 1409):

1. Определить координатором проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор отдел спорта и молодежной политики администрации  городского округа г.Бор (С.В.Киричев).

2. Координатору проекта:

2.1. Организовать подбор вожатых-организаторов дворового досуга из

числа студентов для работы на дворовых площадках в летний период.

  - Определить порядок работы дворовых площадок в летний период.

  - Осуществлять контроль за ходом реализации проекта.

  - Подготовить отчет по реализации областного проекта «Дворовая

практика» на территории городского округа г.Бор.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. План мероприятий по реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор на 2018 год.

3.2. Перечень дворовых площадок на территории городского округа г.Бор

в 2018 году и учреждений-кураторов, отвечающих за работу дворовых площадок.

4. Учреждениям-кураторам:

4.1. Назначить ответственного за работу дворовой площадки.

4.2. Предоставить инвентарь и помещения для проведения мероприятий.

4.3. Осуществлять текущий контроль за качеством работы вожатых-

организаторов дворового досуга на дворовых площадках.

  - Подготовить отчет по итогам работы дворовой площадки.

5. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова)     обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте www.borcity.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего отделом спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор С.В. Киричева.

Глава администрации                                                                              А.В.Киселев

С.С.Панфилова

24620

Утвержден

распоряжением администрации

городского округа город Бор

Нижегородской области

от 21.03.2018 № 113

План мероприятий

по реализации областного проекта "Дворовая практика"

на территории городского округа г.Бор

на 2018 год

| Направление | Сроки проведения |  | Ответственные | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа |  |  |  |  |  |
| Определение учреждений-кураторов, дворовых площадок Совещание с представителями учреждений-кураторов, ответственных за работу дворовых площадок Организационное собрание с вожатыми – организаторами дворового досуга Организация подготовки территорий дворовых площадок к летнему периоду | март апрель май май |  | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор |  |  |
| Нормативная правовая деятельность |  |  |  |  |  |
| Подготовка распоряжения администрации городского округа г.Бор «Об организации работы областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор в 2018 году | март |  | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор |  |  |
| Подготовка и утверждение приказа отдела спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор | апрель |  | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор |  |  |
| Рассмотрение вопросов о реализации проекта «дворовая практика» на заседаниях Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа г.Бор | март апрель |  | Управление народного образования администрации городского округа г.Бор |  |  |
| Издание приказов учреждений об открытии дворовых площадок | май, июнь, июль |  | Учреждения-кураторы |  |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Подбор и обучение вожатых-организаторов дворового досуга | апрель - май | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор |  |  |  |
| Заключение договоров с вожатыми-организаторами дворового досуга | май, июнь, июль | Учреждения-кураторы |  |  |  |
| Организация методического сопровождения |  |  |  |  |  |
| Участие в совещании координаторов областного проекта «Дворовая практика» Участие в обучающих семинарах-практикумах «О реализации областного проекта «Дворовая практика» для учреждений – кураторов Участие в семинаре-практикуме «Дворовая кампания» для студентов, планирующих работать на дворовых площадках по месту жительства Обучающий семинар для вожатых – организаторов дворового досуга Подготовка рекомендаций для учреждений-кураторов по работе на дворовых площадках Составление памяток для вожатых-организаторов | май | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Подготовка помещений, инвентаря, мультимедийной техники Обеспечение игровым инвентарем и канцелярскими товарами дворовые площадки, организация питьевого режима | май, июнь, июль | Учреждения-кураторы Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор |  |  |  |
| Информационное обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |
| Размещение информации о реализации проекта на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа г. Бор, в группе в ВК (vk.com#smallbor), на сайтах учреждений-кураторов Подготовка и распространение информационных афиш, листовок организаторами дворового досуга |  | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор Учреждения-кураторы |  |  |  |
| Мониторинг эффективности |  |  |  |  |  |
| Выезды сотрудников отдела спорта и молодежной политики с целью проверки работы дворовых площадок Ведение журнала дворовой площадки вожатыми-организаторами дворового досуга | июнь, июль, август | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор |  |  |  |
| Составление рекомендаций по организации работы дворовых площадок по итогам выездов | июнь, июль, август | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор |  |  |  |
| Подведение итогов реализации Проекта |  |  |  |  |  |
| Подведение итогов реализации Проекта на заседаниях Координационного совета по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи в период всей летней оздоровительной кампании | октябрь | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор |  |  |  |
| Подготовка отчета о деятельности дворовой площадки Обобщение лучшего опыта работы дворовых площадок | сентябрь | Учреждения-кураторы Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор |  |  |  |
| Подготовка отчета по реализации Проекта на территории городского округа г.Бор | сентябрь | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г.Бор |  |  |  |

Утвержден

распоряжением администрации        городского округа город Бор    Нижегородской области

от 21.03.2018 № 113

Перечень

дворовых площадок на территории городского округа г.Бор

в 2018 году и учреждений-кураторов, отвечающих за работу дворовых площадок

| № | Месяц | Адрес площадки | Учреждение-куратор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Июнь | г.Бор, ул. Коммунистическая, д.13 | МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» |
| 2 |  | г.Бор, 2-й микрорайон, д. 43 | МБУК «Борские библиотеки» |
| 3 |  | ул.Интернациональная, д.30 | МАУ «Борский СОК «Выбор» (Шахматный клуб) |
| 4 |  | г.Бор, м-н Красногорка, д.8 | МАУ ФОК «Красная горка» |
| 5 | Июль | г. Бор, ул. Спортивная, д. 1А | МАУ Борский СОК «Выбор» (ст. «Спартак») |
| 6 |  | г.Бор ул. Фрунзе, д.89 | МБОУ СШ № 3 |
| 7 |  | г.Бор, м-н Красногорка, д.8 | МАУ ФОК «Красная горка» |
| 8 |  | г.Бор, ул.Профсоюзная, д.13 | ЦВР «Алиса» |
| 9 | Август | с.Редькино, д.23 | МБУ ДО ЦВР «Колосок» |
| 10 |  | г.Бор, Неклюдово, квартал Дружба, д.18 А | МБУК «Борские библиотеки» |
| 11 |  | г.Бор, м-н Красногорка, д.8 | МАУ ФОК «Красная горка» |
| 12 |  | г.Бор, микр. Боталово-4 | МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» городского округа г.Бор |

_________________________________