#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.04.2011 										 № 114

Об утверждении организационного комитета по подготовке к празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

В рамках подготовки к празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.:

1. Утвердить:

1.1 прилагаемый план основных мероприятий городского округа г. Бор по подготовке к празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

1.2. прилагаемый состав организационного комитета по подготовке к празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;

2. Рекомендовать начальникам территориальных управлений и отделов  администрации городского округа г.Бор, руководителям учреждений и организаций бюджетной сферы организовать работу по  подготовке и празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, принять активное участие в подготовке и праздновании 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

4. Общему отделу администрации городского округа г. Бор  обеспечить опубликование настоящего распоряжения в СМИ и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                                         А.В.Киселев

О.Ю.Ершова

24-6-93

Утвержден

распоряжениемадминистрации

городского округа г. Бор

от 18.04.2011 № 114

Состав

организационного комитета по подготовке и празднованию

66-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

| Киселев А.В. | глава администрации городского округа г. Бор, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Шапарский Н.К. | первый заместитель главы администрации городского округа г. Бор, заместитель председателя организационного комитета |
| Магомедова А.А. | ведущий специалист сектора по социальным вопросам отдела здравоохранения и социальной политики администрации городского округа г. Бор, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета |  |
| Галанина Т.П. | заместитель главы администрации городского округа г. Бор |
| Мочкаев А.В. | заместитель главы администрации городского округа г. Бор |
| Федоров А.В. | заместитель главы администрации городского округа г. Бор |
| Шашкова О.В. | директор департамента финансов администрации городского округа г. Бор |
| Алешина О.П. | зав. отделом по защите прав потребителей и координации торговли администрации городского округа г. Бор |
| Быстров А.С. | консультант –помощник главы администрации городского округа г. Бор |
| Басыров Г.А. | зав. отделом спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор |
| Солнышков О.В. | консультант-помощник главы администрации городского округа г. Бор |
| Чадаева Н.Н. | начальник сектора кадров и наград администрации городского округа г. Бор |
| Дунаев А.А. | председатель общественной организации ветеранов войны и, труда, ВС и правоохранительных органов Борского района (по согласованию) |
| Кашин В.А. | начальник управления народного образования администрации городского округа г. Бор |
| Тюрина М.В. | начальник управления по организационной работе администрации городского округа г. Бор |
| Клопова С.Е. | ген. директор МУП “БИА” |
| Витрянская Н.В. | и.о. гл.редактор газеты “Борская правда” |
| Круглова Н.А. | зав. отделом культуры администрации городского округа г. Бор |
| Егоров А.В. | и.о. начальника отдела военного комиссариата Нижегородской области по г. Бор и Борскому району (по согласованию) |
| Соколова Г.В. | зав. отделом учета и отчетности администрации городского округа г. Бор |
| Стройков А.К. | председатель общественной организации ветеранов боевых действий Борского района (по согласованию) |
| Тимофеенко В.Н. | начальник УВД по Борскому району (по согласованию) |
| Клепцов В.Г. | главный врач МУЗ БЦРБ |
| Костин А.Ю. | директор МУП “Благоустройство” |

Утвержден

распоряжением  администрации

городского округа г. Бор

от 18.04.2011 № 114

План

основных мероприятий городского округа г. Бор  по подготовке

к празднованию 66-ой годовщины

Победы  советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Благоустройство памятных мест Борского района | Администрация Борского р-на и г.Бор, Администрации сельских советов, предприятия и организации | март – апрель |
|  | Праздничное оформление улиц и площадей города и района | Администрация Борского р-на и г.Бор, Администрации сельских советов, предприятия и организации | апрель - май |
|  | Финал игры муниципальных общеобразовательных учреждений “Школа безопасности – Борская Зарница” | Управление народного образования | 20 апреля |
|  | Торжественные мероприятия для ветеранов ВОв и тружеников тыла на предприятиях и в организациях Борского района | Руководители предприятий и организаций | май |
|  | Игра государственных учебных начального, среднего и высшего профессионального образования учреждений “Школа безопасности – Борская Зарница” | Отдел спорта и молодежной политики | 6 мая |
| 6. | Вторая межрегиональная православная выставка-ярмарка “Нижегородский край – Земля Серафима Саровского” | администрация городского округа г. Бор, благочиние Борского округа | 7-12 мая |
| 7. | Эстафетный пробег в честь Победы в Великой Отечественной войне | Отдел спорта и молодежной политики | 7 мая |
|  | “Празднуем! Помним! Гордимся!” праздничное шествие по улице Ленина к площади Победы “Поклон и память поколений!” театрализованный митинг на площади Победы “Победа к нам приходит вновь” концертная программа на площади Победы (концерт ансамбля “Разгуляй”) “Счастливое детство” детская праздничная программа (площадь Победы) “Великая война –великая Победа” кинофестиваль фильмов о войне (площадка у здания Культурного центра) “Музыкальный салют Победы” праздничный огонек в клубе любителей песни и романса (Культурный центр) Тематический кинопоказ – х/ф “Рябиновый вальс” (стеклозаводский ДК); х/ф “Крепкий орешек” (Россия) на площади у Культурного центра “Единство фронта и тыла” – экскурсия о работе промышленных предприятий и сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны | Администрация городского округа г.Бор, отдел культуры, ДК “Октябрь” Городской краеведческий музей | 9 мая |
|  | “Салют Победы!” торжественный митинг и праздничный концерт “Синенький скромный платочек” концертная программа по творчеству Клавдии Шульженко в исполнении И. Кузиной | Стеклозаводский ДК | 9 мая |
|  | “Мы все Победою сильны!” торжественные митинги у обелисков Славы, возложение венков на могилы героев Великой Отечественной войны | Администрации территориальных управлений и отделов, культурно-досуговые учреждения округа | 9 мая |
|  | “Солдату мы слагаем оду” вечера - встреч ветеранов Великой Отечественной войны | Администрации территориальных управлений и отделов, культурно-досуговые учреждения округа | 9 мая |
|  | Цикл программ о ветеранах | ТВ “левый берег”, радио "Левый берег" | апрель-май 2011г. |
|  | Тематическая программа к 9мая – исторические экскурсы в 1941-1945 года | Радио "Левый берег" | май 2011г. |
|  | Трансляция праздничного мероприятия 9 мая | Радио "Левый берег" | 09.05.2011г. |
|  | Организация Поста №1 у обелисков воинам павшим в годы Великой Отечественной войны. | Управление народного образования | 09.05.2011г. |

_________________________________