Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 25.04.2017                                                                                                   № 150

Об организации работы по увеличению доли

граждан, использующих механизм получения

государственных и муниципальных услуг в

электронной форме в городском округе город

Бор

В связи с Поручением Губернатора Нижегородской области от 20.03.2017  № Пр-001-63/16-0-0-1, в целях достижения в городском округе город Бор показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в 2017 году равного 60% (далее - Показатель):

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в городском округе город Бор Нижегородской области (далее - План мероприятий).

2. Ответственным за предоставление информации в информационно-аналитическую систему мониторинга органов исполнительной власти и органов местного самоуправления назначить начальника сектора информационных технологий отдела экономики С.В.Водопьянова.

3. Руководителям структурных отраслевых (функциональных), территориальных, подразделений администрации, руководителям муниципальных учреждений и организаций городского округа г.Бор:

- в срок до 15 мая 2017г. назначить ответственных лиц за организацию работы по достижению Показателя;

- в срок до 1 июля 2017 г.  обеспечить регистрацию 100% сотрудников (в том числе вновь принимаемых) на едином портале государственных услуг (далее -ЕПГУ) и региональном портале государственных услуг (далее -РПГУ) через центры активации учетной записи пользователя ЕПГУ.

4. Руководителям структурных отраслевых (функциональных), территориальных, подразделений администрации, директору МАУ «МФЦ г.Бор» Т.В.Ледневой, ежемесячно до 15 числа направлять обобщенную информацию о выполнении Плана мероприятий в сектор информационных технологий отдела экономики.

5.  Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте www.borcity.ru.

6. Ответственным за выполнение данного распоряжения и  за достижение Показателя, равного 60% в 2017 году на территории  городского округа город Бор, назначить  первого заместителя главы администрации городского округа г.Бор А.В.Мочкаева.

Глава администрации                                                                              А.В.Киселев

Русинова М.А.

9-95-22

Утвержден

распоряжением администрации

городского округа г.Бор

от 25.04.2017 № 150

План мероприятий, направленных на увеличение доли граждан,

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

в городском округе город Бор Нижегородской области

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |
|  | Анализ фактического порядка предоставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления, состав документов, порядок действий заявителя, сроки прохождения административных процедур и иных необходимых действий на основании действующих административных регламентов) в электронном виде через единый портал государственных услуг (далее-ЕПГУ) и региональный портал государственных услуг (далее-РПГУ), подлежащих оптимизации на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 30 мая 2016г. № 757-р. | Отдел жилищной политики, Комитет архитектуры и градостроительства, Управление народного образования | до 1 июня 2017г. |
|  | Актуализация информации о государственных и муниципальных услугах на РПГУ, подлежащих оптимизации и обеспечение их предоставления в электронной форме. | Отдел жилищной политики, Комитет архитектуры и градостроительства, Управление народного образования | постоянно |
|  | Формирование Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией, муниципальными организациями и учреждениями, подлежащих переводу в электронную форму предоставления, не подлежащих оптимизации. | Управление социальной политики по данным структурных подразделений | 1 июня 2017г. |
|  | Формирование Паспортов на муниципальные услуги, указанные в Перечне. Разработка и согласование с министерством информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области описаний интерактивных форм обращения. | Структурные подразделения, предоставляющие услуги | 1 сентября 2017г. |
|  | Внесение изменений в административные регламенты, устанавливающие порядок предоставления муниципальных услуг в электронной форме, в случае необходимости. | Структурные подразделения, предоставляющие услуги | 1 сентября 2017 |
|  | Организация межведомственного электронного взаимодействия в рамках услуг, предоставляемых в электронной форме, в случае необходимости. | Сектор информационных технологий отдела экономики | 1 сентября 2017 |
|  | Организация предоставления результата оказания услуги в МАУ «МФЦ г.Бор», в случаях, когда невозможно предоставить такой результат в электронном виде. (Составление соглашения, внесение изменений в административные регламенты.) | Структурные подразделения, предоставляющие услуги, МАУ «МФЦ г.Бор» | 1 сентября 2017 |
|  | Анализ качества предоставления государственных и муниципальных услуг на РПГУ и ЕПГУ. | Структурные подразделения, предоставляющие услуги | постоянно |
|  | Принятие мер по активизации преимущественного использования введенных в эксплуатацию муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. | Структурные подразделения, предоставляющие услуги | постоянно |
|  | Ежемесячное проведение мониторинга работоспособности переведенных в электронную форму муниципальных услуг, предоставляемых соответствующим структурным подразделением администрации и услуг, предоставляемых соответствующим муниципальным учреждением на ЕПГУ и РПГУ и, в случае обнаружения сбоев, направлять информацию в сектор информационных технологий отдела экономики. | Структурные подразделения, предоставляющие услуги | постоянно |
|  | Размещение на официальном сайте полной актуальной и достоверной информации о предоставляемых государственных и муниципальных услугах, в том числе в электронной форме (Реестр услуг). | Управление социальной политики на основании данных предоставляемых структурными подразделениями | ежемесячно до 15 числа |
| II. Регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) и активирование учетных записей |  |  |  |
|  | Проведение процедур регистрации в ЕСИА, подтверждения учетной записи, а также консультирование граждан специалистами МАУ «МФЦ г.Бор». | МАУ «МФЦ г.Бор» | постоянно |
|  | Обеспечение шаговой доступности при регистрации в ЕСИА и активировании учетных записей. | МАУ «МФЦ г.Бор» Территориальные отделы | с мая 2017г. |
|  | Организация постоянных пунктов регистрации, подтверждения и восстановления учетной записи ЕСИА в территориальных отделах: - с. Линда; - с. Кантаурово; - пос. Память Парижской Коммуны; - с. Останкино; - пос. Октябрьский. | МАУ «МФЦ г.Бор» | с апреля 2017г. |
|  | Организация (по графику) мобильных (выездных) пунктов в целях: -регистрации учетной записи ЕСИА; -подтверждения учетной записи ЕСИА; -восстановления учетной записи ЕСИА. | МАУ «МФЦ г.Бор» | с мая 2017г. |
|  | Проведение процедур регистрации в ЕСИА, подтверждения учетной записи. | ГУ -Управление ПФР по г/о г.Бор, ГБУ «ЦОГПВИИ г.Бор», Отдел ЗАГС, (по согласованию) | постоянно |
|  | Организация на крупных предприятиях (со штатной численностью от 100 человек) мобильного пункта активации учетной записи пользователей ЕПГУ. | отдел экономики (согласование и составление графика с руководителями предприятий), МАУ «МФЦ г.Бор» | с июня 2017г. |
| Ш. Популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |
|  | Создание на официальном сайте администрации специального тематического раздела о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии с методическими рекомендациями. | Сектор информационных технологий отдела экономики | Май 2017г. |
|  | Размещение в тематическом разделе о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме ссылки на материалы базового курса программы «Азбука Интернета» (учебное пособие для пользователей старшего поколения: работа на компьютере и в сети Интернет) http://www.azbukainterneta.ru/ | Сектор информационных технологий отдела экономики | Май 2017г. |
|  | Размещение на информационных стендах краткой информации о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | Администрация Территориальные отделы Муниципальные учреждения, организации | 1 сентября 2017 |
|  | Проведение должностными лицами информационных мероприятий (пресс-конференций, интервью, новостного сюжета в СМИ), направленных на популяризацию среди граждан механизма получения услуг в электронной форме. | Администрация, структурные подразделения, территориальные отделы, муниципальные учреждения, организации, с привлечением СМИ | постоянно |
|  | Консультирование граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | Структурные подразделения Администрации, муниципальные учреждения, организации | постоянно |
|  | Размещение информации в СМИ, включая интернет-ресурсы о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, о мероприятиях по данной теме, о преимуществах получения услуг в электронной форме | Структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения, организации | постоянно |
|  | Волонтерское движение: «Волонтеры информационного общества» -распространение информации и популяризацию преимуществ использования информационных технологий в повседневной жизни; -разработку программ повышения компьютерной грамотности и обучение молодых граждан с нарушениями функций здоровья на дому. | Отдел спорта и молодежной политики | с сентября 2017г. |
|  | Размещение информационного киоска, предоставляющего информацию о государственных и муниципальных услугах в фойе администрации. | Администрация Управление делами | 2018г. |
|  | Организация тематических занятий для лиц среднего и старшего возраста и инвалидов в целях повышения уровня их компьютерной и информационной грамотности на базе МАУ «Борский бизнес-инкубатор» специалистами ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Бор». | Управление социальной политики МАУ «Борский бизнес-инкубатор» Согласование с ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Бор» | с мая 2017г. |
|  | Принимать меры по информированию населения городского округа при проведении выездных совещаний и в местах взаимодействия с гражданами о преимуществах и порядке получения муниципальных услуг, а также услуг муниципальных учреждений, в электронной форме. | Должностные лица администрации, структурных подразделений, муниципальных организаций (учреждений) | постоянно |
|  | Обеспечение доступа к Репозиторию Минкомсвязи России в МАУ «МФЦ г.Бор» | Сектор информационных технологий отдела экономики | Июнь 2017г. |
| VI. Организация работы по повышению информированности граждан о мерах, направленных на переход к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме в МАУ «МФЦ г.Бор» |  |  |  |
|  | Размещение на официальном сайте полной актуальной и достоверной информации о предоставляемых государственных и муниципальных услугах, в том числе в электронной форме (Реестр услуг). | МАУ «МФЦ г.Бор» | Июль 2017г. |
|  | Создание на официальном сайте специального тематического раздела о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Актуальные версии материалов из раздела 1 Репозитария Минкомсвязи России. | МАУ «МФЦ г.Бор» | Июль 2017г. |
|  | Размещение в тематическом разделе о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме: -схемы регистрации на сайте gosuslugi.ru (ЕПГУ); -перечня государственных и муниципальных услуг, которые возможно получить в электронной форме; -ссылки на сайты федеральных органов, предоставляющих государственные услуги в электронной форме; - информационного видеоролика о регистрации в ЕСИА в сети «Интернет» на РПГУ; - ссылки на материалы базового курса программы «Азбука Интернета» (учебное пособие для пользователей старшего поколения: работа на компьютере и в сети Интернет) http://www.azbukainterneta.ru/ | МАУ «МФЦ г.Бор» | Август 2017г. |
|  | Обеспечение по заявлению заявителя на безвозмездной основе регистрации в ЕСИА в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | МАУ «МФЦ г.Бор» | Август 2017г. |
|  | В секторе информирования и ожидания выделить специальное место, оборудованное техническими средствами, том числе компьютерами и (или) планшетными устройствами с доступом в Интернет и (или) бесплатным подключением wi-fi для обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления на территории городского округа г.Бор, а также для регистрации на ЕПГУ. | МАУ «МФЦ г.Бор» | Октябрь 2017г. |
|  | На общедоступном компьютере установить программное обеспечение, необходимое для просмотра видеороликов и обучающих материалов, размещенных на ЕПГУ из раздела 1.5 Репозитария Минкомсвязи России с обновлением по мере изменения. | МАУ «МФЦ г.Бор» | Октябрь 2017г. |
|  | В секторе информирования и ожидания через систему звукового информирования обеспечить периодическое прослушивание сообщений, читаемых роботом, о портале ЕПГУ, о порядке регистрации на ЕПГУ и подтверждении личности и о новых (актуальных) государственных и муниципальных услугах в электронной форме из раздела 2.5 Репозитария Минкомсвязи России, с постоянным обновлением. | МАУ «МФЦ г.Бор» | с октября 2017г. |
|  | Консультирование и информирование заявителей о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме проводить по номеру телефона, специально выделенному для консультирования заявителей, или по телефону центра телефонного обслуживания. | МАУ «МФЦ г.Бор» | постоянно |
|  | В оформлении окон приема-выдачи документов сектора приема заявителей использовать макеты из раздела 2.3. Репозитария Минкомсвязи России. | МАУ «МФЦ г.Бор» | с августа 2017г. |
|  | Окна сектора приема заявителей снабжать информацией по перечню услуг в электронной форме из разделов 1.2 и 1.4 Репозитария Минкомсвязи России. | МАУ «МФЦ г.Бор» | с августа 2017г. |
|  | В секторе информирования и ожидания разместить демосистемы с изменяемыми демопанелями, информирующими граждан о: - преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме и отличии от получения традиционным способом; -государственных и муниципальных услугах, доступных для получения в электронной форме; - этапах и каналах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; -регистрации учетной записи на ЕПГУ и РПГУ; -подтверждение личности при регистрации на ЕПГУ и РПГУ; -осуществлении платежей на ЕПГУ и РПГУ; -иные информационные материалы, направленные на информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Актуальные версии информационных материалов распечатываются сотрудниками МФЦ из раздела 2.2 Репозитария Минкомсвязи России. | МАУ «МФЦ г.Бор» | с ноября 2017г. Обновление по мере изменения материалов |
|  | Информационные панели, инфоматы и другие технические средства аналогичного назначения загружать видио-ролики из раздела 2.4 Репозитария Минкомсвязи России. | МАУ «МФЦ г.Бор» | с августа 2017г. |
|  | Специально оборудованное окно (окна), предназначенные для информирования и консультирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, снабжать актуальными информационными материалами из раздела 2.2 Репозитария Минкомсвязи России. | МАУ «МФЦ г.Бор» | с августа 2017г. |
|  | Организовать курсы по повышению компьютерной грамотности, работе в Интернете и получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме для посетителей МАУ «МФЦ г.Бор». | МАУ «МФЦ г.Бор» | Декабрь 2017г. |
|  | Разработка макетов печатной информационной продукции о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме для размещения в зоне ожидания и информирования. | МАУ «МФЦ г.Бор» | Сентябрь 2017г. |
|  | Распространять электронные версии печатной продукции, содержащей информацию о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Распространять информационные материалы, содержащие информацию о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | МАУ «МФЦ г.Бор» | Декабрь 2017г. |
|  | Популяризация государственных и муниципальных услуг в электронном виде путем размещения соответствующей информации в пассажирских салонах в общественном транспорте. | МАУ «МФЦ г.Бор» МУП «Борское ПАП» | с ноября 2017г. |
|  | Информирование специалистами посетителей о возможности получения услуг в электронной форме на ЕПГУ и РПГУ. | МАУ «МФЦ г.Бор» | постоянно |
|  | Организация проведения дней ГОСУСЛУГ, консультаций по вопросам получения услуг в электронной форме, мастер-классов по навигации на Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций). | МАУ «МФЦ г.Бор» | Декабрь 2017г. |
|  | Разработка и утверждение графика проведения семинаров для обучения работников муниципальных учреждений, муниципальных служащих работе в информационных системах регионального сегмента электронного правительства | МАУ «МФЦ г.Бор» | Декабрь 2017г. |
|  | Размещение рекламных роликов, предоставляемых федеральными структурами, о предоставляемых на Едином портале государственных услугах на сайте и на видеоэкранах в зоне ожидания и информирования. | МАУ «МФЦ г.Бор» | Октябрь 2017г. |
|  | Информационная поддержка граждан в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в средствах массовой информации. | МАУ «МФЦ г.Бор» | постоянно |
|  | Организация «горячих линий» по вопросам получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме. | МАУ «МФЦ г.Бор» | 2018г. |
| V. Организация работы по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме в муниципальных учреждениях культуры и образования |  |  |  |
|  | Принять меры по активизации преимущественного использования введенных в эксплуатацию муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. | Управление народного образования, Отдел культуры | постоянно |
|  | Проведение просветительских мероприятий для обучающихся образовательных организаций по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в рамках образовательных программ. | Управление народного образования, общеобразовательные организации. | с сентября 2017г. |
|  | Размещение на информационных стендах краткой информации о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | Общеобразовательные организации. Учреждения культуры | Октябрь 2017г. |
|  | Проведение на базе образовательных организаций, библиотек, общешкольных и межшкольных мероприятий (конкурсов, викторин, олимпиад, конференций), консультаций по вопросам информационной грамотности в части получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | Общеобразовательные организации. Учреждения культуры | с октября 2017г. |
|  | Разъяснение порядка получения муниципальных услуг в электронной форме в ходе отраслевых мероприятий (форумы, конференции, семинары, круглые столы). Вовлечение в процесс получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме школьников и их родителей. Освещение указанных мероприятий в средствах массовой информации | Управление народного образования, общеобразовательные организации. Отдел культуры, учреждения культуры | постоянно |

________________________________________