# Администрация городского округа город Бор             Нижегородской области

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 17.05.2019 | № 160 |
| --- | --- |

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа г.Бор от 18.04.2019 №129

В целях упорядочения организации работы в рамках областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор в 2019 году:

1. Внести изменения в распоряжение администрации городского округа г.Бор от 18.04.2019 №129 “Об организации работы областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор в 2019 году”:

1.1. Распорядительную часть изложить в новой редакции:

“1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Дорожную карту реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор на 2019 год.

1.2. Перечень дворовых площадок на территории городского округа г.Бор в 2019 году и учреждений-кураторов, отвечающих за работу дворовых площадок.

1.3. План информационного освещения (медиаплан) реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году.

2. Определить координатором проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор (Л.А. Алексеева).

3. В соответствии с п.3.3.3.15 «Проект “Молодежная политика”. Реализация проекта “Дворовая практика”» муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город Бор», утвержденной постановлением администрации городского округа г.Бор от 10.11.2016 №5284, установить размер оплаты услуг организатору дворового досуга в размере 5900 (пять тысяч девятьсот) рублей, в том числе НДФЛ, за месяц работы при пятидневной рабочей неделе и продолжительности рабочего времени 4 часа в день.

4. Координатору проекта:

4.1. Организовать подбор организаторов дворового досуга для работы на дворовых площадках в летний период.

4.2. Организовать обучение организаторов дворового досуга.

4.3. Осуществлять контроль за ходом реализации проекта.

4.4. Подготовить сводный отчет по реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор.

5. Учреждениям-кураторам:

5.1. Заключить договоры возмездного оказания услуг с организаторами дворового досуга при наличии двух организаторов дворового досуга на одной дворовой площадке.

5.2. Назначить ответственного за работу дворовой площадки.

5.3. Организовать деятельность дворовой площадки по пятидневной рабочей неделе при продолжительности рабочего времени 4 часа в день.

5.4. Обеспечить технику безопасности при проведении мероприятий, а также организовать питьевой режим.

5.5. Предоставить инвентарь и помещения для проведения мероприятий.

5.6. Осуществлять текущий контроль за качеством работы организаторов дворового досуга на дворовых площадках.

5.7. Подготовить отчет по итогам работы дворовой площадки.

5.8. Обеспечить оплату услуг организаторам дворового досуга в соответствии с заключенными договорами возмездного оказания услуг и актами приемки-сдачи оказанных услуг.

6. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте www.borcity.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор Л.А. Алексееву.”

1.2.  Дорожную карту реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор на 2019 год, утвержденную распоряжением администрации городского округа г.Бор от 18.04.2019 №129, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.3. Перечень дворовых площадок на территории городского округа г.Бор в 2019 году и учреждений-кураторов, отвечающих за работу дворовых площадок, утвержденный распоряжением администрации городского округа г.Бор от 18.04.2019 №129, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.4. План информационного освещения (медиаплан) реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году, утвержденный распоряжением администрации городского округа г.Бор от 18.04.2019 №129, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте www.borcity.ru.

И.о. главы администрации                                                                 А.В. Боровский

Н.С. Оленева

90499

Приложение

к распоряжению администрации

городского округа г.Бор

от 17.05.2019  № 160

Утверждена

распоряжением администрации

городского округа г. Бор

от 18.04.2019 № 129

Дорожная карта

реализации областного проекта "Дворовая практика"

на территории городского округа г.Бор

на 2019 год

| Направление | Сроки проведения | Исполнители | Предполагаемый результат/ вид документа | Индикаторы эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа |
| Формирование социального заказа с целью выявления дворовых территорий с учетом интересов детей | до 20.03.2019 | Управление образования и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор | Перечень дворовых площадок на территории городского округа г.Бор в 2019 году, утвержденный распоряжением администрации городского округа г.Бор | Функционирование не менее 11 дворовых площадок на территории городского округа г.Бор |
| Определение учреждений-кураторов | до 20.03.2019 | Управление образования и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор | Перечень учреждений-кураторов, отвечающих за работу дворовых площадок, | Закрепление дворовых площадок за учреждениями-кураторами, находящимися в территориальной доступности |
| Подбор кадров для работы на дворовых площадках, формирование списка организаторов дворового досуга | до 08.05.2019 | Управление образования и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор | Список организаторов дворового досуга | Наличие не менее 22 организаторов дворового досуга |
| Заключение договоров возмездного оказания услуг с организаторами дворового досуга | до 01.06.2019 | Учреждения - кураторы | Договоры возмездного оказания услуг | Заключение 22 договоров возмездного оказания услуг |
| Организация подготовки территорий дворовых площадок к летнему периоду | май | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор | Письмо в Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор. | Наличие актов осмотра оборудования детской игровой площадки. Обеспечение игровым инвентарем и канцелярскими товарами дворовые площадки, организация питьевого режима. Подготовка помещений, инвентаря, мультимедийной техники. |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| Подготовка распоряжения администрации городского округа г.Бор «Об организации работы областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор в 2019 году | до 20.04.2019 | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор | Распоряжение администрации городского округа г.Бор «Об организации работы областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор в 2019 году | Наличие распоряжения администрации городского округа г.Бор «Об организации работы областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор в 2019 году» |
| Издание приказов учреждений-кураторов об открытии дворовых площадок | до 01.06.2019 | Учреждения - кураторы | Приказы учреждений-кураторов об открытии дворовых площадок | Наличие приказов учреждений-кураторов об открытии дворовых площадок Назначение ответственного от учреждения-куратора за работу дворовой площадки |
| Рассмотрение вопросов о реализации проекта «Дворовая практика» на заседаниях Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа г.Бор | до 01.09.2019 | Управление образования и молодежной политики, Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор | Протоколы заседаний Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа г.Бор | Рассмотрение вопросов о реализации проекта «Дворовая практика» не менее чем на 3 заседаниях Координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа г.Бор |
| Информационное обеспечение |
| Составление медиаплана реализации областного проекта на территории городского округа г.Бор | апрель | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор | Медиаплан реализации областного проекта на территории городского округа г.Бор | Наличие плана информационного освещения (медиаплана) реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году. Размещение информации о реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор на более чем 4 медиаканалов. |
| Подготовка и распространение информационных афиш, листовок организаторами дворового досуга. | май-август | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор, учреждения-кураторы | Информационные афиши, листовки | Наличие информационных афиш на здании каждого учреждения – куратора, наличие информационных материалов с каждой дворовой площадке в сети Интернет Наличие группы ВКонтакте по проекту «Дворовая практика» |
| Организация методического сопровождения / помощи / обучения |
| Участие в областных семинарах для координаторов и кураторов областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор | Февраль - март |  | Методические материалы для координаторов и кураторов | Получение методических материалов для реализации областного проекта «Дворовой практика». |
| Совещание с представителями учреждений-кураторов, ответственных за работу дворовых площадок | до 01.05.2019 | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор | Информационные материалы совещания | Наличие пакета документов (форма приказа учреждения-куратора об открытии дворовых площадок, форма договора о возмездном оказании услуг, шаблоны для информационных материалов (плакатов, листовок, пресс-релизов, пост-релизов и др.), форма журнала дворовой площадки, формы отчетов, требования к Структуре и содержанию папки – портфолио проекта «Дворовая практика») |
| Обучение организаторов дворового досуга | апрель - май | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор | Программа подготовки организаторов дворового досуга. Составление памяток для организаторов | Обучение не менее 22 организаторов дворового досуга Учет направлений Стратегии развития воспитания на период до 2025 года, направлений деятельности РДШ, направлений Стратегии государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года. |
| Деятельность дворовых площадок |
| Работа дворовых площадок | июнь, июль, август | Учреждения-кураторы, организаторы дворового досуга | Размещение информации о ходе реализации проекта согласно медиаплану проекта | Работа не менее 11 дворовых площадок на территории городского округа г.Бор. Ведение журнала дворовой площадки организаторами дворового досуга. Наличие актива дворовой площадки по различным видам спорта/объединения по интересам детей. |
| Подведение итогов реализации проекта «Дворовая практика» |
| Выезды сотрудников управления образования и молодежной политики с целью проверки работы дворовых площадок | июнь, июль, август | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор | Акты проверки деятельности дворовых площадок. | Составление рекомендаций по организации работы дворовых площадок по итогам выездов. |
| Подготовка отчетов по реализации проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор | сентябрь | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор Учреждения-кураторы | Составление папки-портфолио по итогам реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г.Бор | Наличие городского округа г.Бор в числе 10 первых позиций в рейтинге эффективности реализации областного проекта «Дворовая практика». |
| Подведение итогов реализации Проекта на заседаниях Координационного совета по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи в период всей летней оздоровительной кампании | октябрь | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор | Протокол заседания Координационного совета по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и молодежи в период всей летней оздоровительной кампании | Обобщение опыта работы дворовых площадок в 2019 году. |

Приложение

к распоряжению администрации

городского округа г.Бор

от 17.05.2019  № 160

Утвержден

распоряжением администрации        городского округа г.Бор

от 18.04.2019 № 129

Перечень

дворовых площадок на территории городского округа г.Бор

в 2019 году и учреждений-кураторов, отвечающих за работу

дворовых площадок

| № | Сроки | Адрес площадки | Учреждение-куратор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.06 – 27.06 | г.Бор, ул. Спортивная, д.1А | МАУ «Борский СОК «Выбор» (стадион «Спартак») |
| 2 |  | г.Бор, м-н Красногорка, д.8 | МАУ ФОК «Красная Горка» |
| 3 |  | г.Бор, 2-й микрорайон, д.43 | МАОУ СШ №8 |
| 4 | 01.07-30.07 | г.Бор ул.Профсоюзная, д.13 | МБОУ СШ № 6 |
| 5 |  | г.Бор, пос. Октябрьская, ул. Победы, д. 18а | МБУ ДО ДДТ "Каравелла" |
| 6 |  | г.Бор, ул. Больничная, д. 2 | ЦВР «Алиса» |
| 7 | 01.08-29.08 | с.Редькино, д.23 | МБУ ДО ЦВР «Колосок» |
| 8 |  | г.Бор, ул. Спортивная, д.1А | МАУ «Борский СОК «Выбор» (стадион «Спартак») |
| 9 |  | г.Бор, м-н Красногорка, д.8 | МАУ ФОК «Красная Горка» |
| 10 |  | п.ППК, ул. Садовая, 10 | МБУДО ДЮЦ "АТЛЕТ" |
| 11 |  | г.Бор, пос.Неклюдово, кв.Дружба, д. 18А | МБОУ ОШ №20 |

Приложение

к распоряжению администрации

городского округа г.Бор

от 17.05.2019  № 160

Утвержден

распоряжением администрации

городского округа г. Бор

от 18.04.2019 № 129

План информационного освещения (медиаплан)

реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2019 году

| № | Планируемая дата выхода публикации | Медиаканал | Форма подачи информации | Название мероприятия/события | Цель публикации | Аудитория, на которую рассчитана публикации | Ссылка на медиаканал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.02.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) | Пост-релиз | Совещание координаторов областного проекта «Дворовая практика» | Информирование | Участники проекта | vk.com/smallbor |
| 2 | 25.03.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) | Пост-релиз | Семинар-практикум «Вожатская весна» | Информирование | Участники проекта | vk.com/smallbor |
| 3 | 25.03.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор | Опрос | Местоположения дворовых площадок | Узнать общественное мнение | Родители, участники проекта |  |
| 4 | 09.04.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) Официальный сайт УОиМП | Объявление | О приеме на работу вожатых-организаторов дворового досуга | Информирование | Студенты | vk.com/smallbor http://bor-uno.ru |
| 5 | 25.05.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) | Пост-релиз | Обучение вожатых-организаторов дворового досуга | Информирование | Участники проекта, студенты | vk.com/smallbor |
| 6 | 25.05.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) Официальный сайт УОиМП Городской портал «Твой Бор» | Пресс-релиз | Об открытии дворовых площадок в июне, с указанием их местоположения и графика их работы | Информирование | Участники проекта, родители | vk.com/smallbor http://bor-uno.ru https://tvoy-bor.ru |
| 7 | 03.06.2019 | БИА «Левый берег» Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) | Видеосюжет | Информирование о мероприятиях на дворовых площадках | Информирование | Участники проекта, родители | https://biabor.info/tv-levyj-bereg vk.com/smallbor |
| 8 | 13.06.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) БИА «Левый берег» | Пост-релиз, видеосюжет | Спартакиада среди дворовых площадок | Информирование | Участники проекта | https://biabor.info/tv-levyj-bereg vk.com/smallbor |
| 9 | 10.06.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) Сайты и группы учреждений-кураторов | Пост-релиз | Мероприятия на дворовых мероприятиях | Информирование | Участники проекта, родители | vk.com/smallbor Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 10 | 30.06.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) Официальный сайт УОиМП Городской портал «Твой Бор» | Пресс-релиз | Об открытии дворовых площадок в июле с указанием их местоположения и графика их работы | Информирование | Участники проекта | vk.com/smallbor http://bor-uno.ru https://tvoy-bor.ru |
| 11 | 10.07.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) Сайты и группы в социальных сетях учреждений-кураторов Личные странички участников проекта | Пост-релиз | Мероприятия на дворовых мероприятиях | Информирование | Участники проекта, родители | vk.com/smallbor Сайты и группы в социальных сетях учреждений-кураторов Личные странички участников проекта |
| 12 | 11.07.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) БИА «Левый берег» | Пост-релиз, видеосюжет | Спартакиада среди дворовых площадок | Информирование | Участники проекта | https://biabor.info/tv-levyj-bereg vk.com/smallbor |
| 13 | 01.08.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) Официальный сайт УОиМП Городской портал «Твой Бор» | Пресс-релиз | Об открытии дворовых площадок в августе с указанием их местоположения и графика их работы | Информирование | Участники проекта | vk.com/smallbor http://bor-uno.ru https://tvoy-bor.ru |
| 14 | 10.08.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) Сайты и группы учреждений-кураторов | Пост-релиз | Мероприятия на дворовых мероприятиях | Информирование | Участники проекта, родители | vk.com/smallbor Сайты и группы учреждений-кураторов |
| 15 | 15.08.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) БИА «Левый берег» | Пост-релиз, видеосюжет | Спартакиада среди дворовых площадок | Информирование | Участники проекта | https://biabor.info/tv-levyj-bereg vk.com/smallbor |
| 16 | До 25.09.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) Официальный сайт УОиМП | Отчет | О итогах реализации проекта «Дворовая практика» на территории городского округа г. Бор в 2019 году | Информирование | Участники проекта | vk.com/smallbor http://bor-uno.ru |
| 17 | До 30.11.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) Официальный сайт УОиМП | Пост-релиз | Итоговое мероприятие по результатам реализации Проекта в муниципальных районах/ городских округах Нижегородской области в 2019 году | Информирование | Участники проекта | vk.com/smallbor http://bor-uno.ru |
| 18 | До 29.12.2019 | Группа Отдела молодежной политики УОиМП администрации ГО г.Бор (vk.com/smallbor) Официальный сайт УОиМП | Пост-релиз | Награждение лучших участников проекта «Дворовая практика» по итогам 2019 года. | Информирование | Участники проекта | vk.com/smallbor http://bor-uno.ru |