Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.10.2014                                                                                                       № 282

Об утверждении плана мероприятий

по разработке муниципальных программ

городского округа город Бор, необходимых

для формирования бюджета на 2015 год

В связи с переходом городского округа город Бор Нижегородской области с 2015 года на программный бюджет и в целях совершенствования методов программно - целевого планирования:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке муниципальных программ городского округа г.Бор, необходимых для формирования бюджета городского округа г. Бор на 2015 год (далее - План).

2. Субъектам бюджетного планирования городского округа г. Бор обеспечить разработку муниципальных программ городского округа г.Бор в соответствии с Планом.

3. Общему отделу администрации городского округа город Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение  распоряжения на официальном сайте www.borcity.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы  по финансам, экономике, транспорту, связи и координации торговли  администрации городского округа г. Бор А.В.Мочкаева.

И.о. главы администрации                                                                    В.Г. Ковалев

Рыжакова О.Л.

37128

- Утвержден

распоряжением администрации

городского округа г.Бор

от  15.10.2014 № 282

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.БОР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.БОР НА 2015 ГОД

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочих групп по разработке муниципальных программ | Субъекты бюджетного планирования городского округа г.Бор | Октябрь 2014 года |
| 2 | Проведение методических консультаций с субъектами бюджетного планирования администрации городского округа г.Бор по разработке муниципальных программ | Отдел экономики администрации городского округа г.Бор, департамент финансов администрации городского округа г.Бор | Постоянно |
| 3 | Подготовка отдельных подпрограмм проектов муниципальных программ | Ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ | Октябрь 2014 года |
| 4 | Проработка перечня объектов для включения в адресную инвестиционную программу городского округа г. Бор | Ответственные исполнители муниципальных программ | Октябрь 2014 года |
| 5 | Подготовка и согласование проектов муниципальных программ | Подготовка: ответственные исполнители муниципальных программ Согласование: отдел экономики администрации городского округа г.Бор, департамент финансов администрации городского округа г.Бор | До 1 ноября 2014 года |
| 6 | Представление главе администрации городского округа г.Бор на рассмотрение проектов муниципальных программ | Ответственные исполнители | До 1 ноября |
| 7 | Внесение изменений в муниципальные программы в соответствии с Решением Совета депутатов о бюджете городского округа г.Бор на 2015 год | Ответственные исполнители муниципальных программ | В течение 2-х месяцев после принятия Решения о бюджете. |

________________________