| Администрация городского округа город Бор Нижегородской области - РАСПОРЯЖЕНИЕ От 30.01.2020; № 35. |
| --- |
|  | Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по проведению ремонта Спортивного комплекса «Водник» |  |

В целях реализации проекта «ВАМ РЕШАТЬ» на территории городского округа г. Бор в 2020 г:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («Дорожная карта») по проведению ремонта Спортивного комплекса «Водник» (МАУ «Спортивная школа «Спартак»).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор Киричева С.В.

3. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А. Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                               А.В. Киселев

О.С. Шахина

2-46-20

| Согласован: И.О. Министра спорта Нижегородской области Москвин А.В. ___________ «___» _______________ 2020 г. | Утвержден: распоряжением главы администрации городского округа г. Бор от 30.01.2020 г. № 35 |
| --- | --- |

План мероприятий («Дорожная карта»)

по проведению ремонта Спортивного комплекса «Водник»

МАУ «Спортивная школа «Спартак»

(Нижегородская область, г. Бор, ул. Щербакова, д. 6 «а»)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту СК «Водник» | МАУ «СШ Спартак» (Белов А.А.) | до 01.03.2020 г. |
| 2. | Экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту СК «Водник», получение положительного заключения экспертизы (ГБУ НО «Нижегородсмета») | МАУ «СШ Спартак» (Белов А.А.) | до 01.04.2020 г. |
| 3. | Внесение изменений в план закупок | МАУ «СШ Спартак» (Белов А.А.) | до 03.04.2020 г. |
| 4. | Согласование начальной максимальной цены контракта по ремонту СК «Водник» | МАУ «СШ Спартак» (Белов А.А.) | до 15.04.2020 г. |
| 5. | Направление документации для проведения аукциона на выполнение подрядных работ по ремонту СК «Водник» | МАУ «СШ Спартак» (Белов А.А.), отдел муниципального заказа администрации городского округа г. Бор (Голубин Д.В.) | до 20.04.2020 г. |
| 6. | Извещение о проведении аукциона на выполнение подрядных работ по ремонту СК «Водник» | МАУ «СШ Спартак» (Белов А.А.), отдел муниципального заказа администрации городского округа г. Бор (Голубин Д.В.) | до 30.04.2020 г. |
| 7. | Проведение аукциона на выполнение подрядных работ по ремонту СК «Водник» | МАУ «СШ «Спартак» (Белов А.А.), отдел муниципального заказа администрации городского округа г. Бор (Голубин Д.В.) | до 08.05.2020 г. |
| 8. | Заключение договора (контракта) на выполнение подрядных работ по ремонту СК «Водник» с победителем аукциона в соответствии с ФЗ РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | МАУ «СШ «Спартак» (Белов А.А.), отдел муниципального заказа администрации городского округа г. Бор (Голубин Д.В.) | до 28.05.2020 г. |
| 9. | Начало работ по проведению ремонта СК «Водник» | МАУ «СШ «Спартак» (Белов А.А.), Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор (Киричев С.В.) | 01.06.2020 г. |
| 10. | Окончание работ по проведению ремонта СК «Водник» | МАУ «СШ «Спартак» (Белов А.А.), Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор (Киричев С.В.) | до 31.08.2020 г. |
| 11. | Подписание акта приема-передачи | МАУ «СШ «Спартак» (Белов А.А.), Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор (Киричев С.В.) | до 01.09.2020 г. |