Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.09.2015                                                                                                 № 388

О внесении изменений в План реализации

муниципальной программы «Адресная

инвестиционная программа капитальных

вложений городского округа город Бор

на 2015 год», утвержденный распоряжением

администрации городского округа г.Бор

от 23.06.2015 № 242

1.Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год» , утвержденный распоряжением администрации городского округа г.Бор от 23.06.2015 № 242 (в редакции распоряжений 31.07.2015 № 305, 31.08.2015                 № 339), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2.Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте www.borcity.ru.

Первый заместитель

главы администрации                                                                                 А.В.Мочкаев

Бородина М.А.

9-13-87

- Приложение

к распоряжению администрации

городского округа г.Бор

от 30.09.2015 № 388

Утвержден

распоряжением администрации

городского округа г.Бор от

23.06.2015 № 242

План реализации муниципальной программы

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа город Бор на 2015 год»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы (перечень объектов) | Ответственный исполнитель (соисполни тель) | Срок реализации |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала | окончания |  | Всего,в том числе: | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа город Бор на 2015 год» Всего | Администрация городского округа город Бор (МКУ «Борстройзаказчик») | 2015 г. | 2015 г. | Ввод в действие 9 объектов строительства и 1 объект реконструкции | 452 891,00586 | 370 639,41586 | 11 030,00 | 71 221,59 | 0 |
| 1.1. Основное мероприятие «Другие общегосударственные вопросы» |  |  |  |  | 8 000,00 | 0 | 8 000,00 | 0 | 0 |
| Мероприятие1.1.1./ объект 1.1.1. «Строительство многофункционального центра» |  | 2 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Устройство фундаментов и каркаса здания | 8 000,00 | 0 | 8 000,00 | 0 | 0 |
| 1.2. Основное мероприятие «Водное хозяйство» |  |  |  |  | 750,00 | 0 | 0 | 750,00 | 0 |
| Мероприятие1.1.1./ объект 1.1.1. «Инженерная защита участка Борской поймы. Берегоукрепение. » |  | 3 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Проектно-сметная докумен-ия по инженерной защите р.Волга и р.Везлома протяжен 4 км | 750,00 | 0 | 0 | 750,00 | 0 |
| 1.3. Основное мероприятие «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  | 164 588,888 | 157 559,40626 | 0 | 7 029,48174 | 0 |
| Мероприятие1.2.1./ объект 1.2.1. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства» |  | 2 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Обеспечение дорожной инфраструктурой 262 участка предоставлен. многодетным семьям в ж/р «Боталово-4» | 17 698,888 | 15 059,40626 | 0 | 2 639,48174 | 0 |
| Мероприятие1.2.2./ объект 1.2.2. «Объездная дорога города Бор от а/д Н.Новгород-Шахунья-Киров к паромной переправе в Нижегородской области» |  | 1 квартал 2015 г | 3 квартал 2015 г | Проектно-сметная докумен-ия по строительству объездной дороги г.Бор протяжен 5 км; строительство I этапа | 146 140,00 | 142 500 | 0 | 3 640,00 | 0 |
| Мероприятие1.2.3./ объект 1.2.3 «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков для переселения граждан из аварийного жилфонда» |  | 2 квартал 2015 г | 3 квартал 2015 г | Устройство проезда протяженностью 120 м и тротуара 110 м | 750,00 | 0 | 0 | 750,00 |  |
| 1.4. Основное мероприятие «Национальная экономика» |  |  |  |  | 13 419,88554 | 5 783,00 | 0 | 7 636,88554 | 0 |
| Мероприятие1.3.1./ объект 1.3.1. «Расширение системы газораспределения и газопотребления. Газоснабжение д.Городищи Борского района Нижегородской области» |  | 1 квартал 2015 г | 3 квартал 2015 г | Ввод в эксплуатацию газопровода протяженностью 13,5 км | 6 890,00 | 5 783,00 | 0 | 1107,00 | 0 |
| Мероприятие1.3.2./ объект 1.3.2. «Газоснабжение ул.Железнодорожная, ул.Зеленая д.Каликино» |  | 2 квартал 2015 г | 3 квартал 2015 г | Устройство прокола под ж/д путями | 401,770 | 0 | 0 | 401,770 | 0 |
| Мероприятие1.3.3./ объект 1.3.3. «Межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории к дд.Ивановское, Плотинка городского округа г.Бор Нижегородской области» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Проектно-сметная документация по объекту газоснабжения протяженностью 28 км | 1 768,11554 | 0 | 0 | 1 768,11554 | 0 |
| Мероприятие1.3.4./ объект 1.3.4. «Строительство многофункционального центра» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Технологическое присоединение строящегося объекта; | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 0 |
| Мероприятие1.3.5./ объект 1.3.5. «Газоснабжение жилых домов в п.Керженец» |  | 1 квартал 2015 г | 3 квартал 2015 г | Газоснабжение 20 муниципальных жилых домов | 3 000,00 | 0 | 0 | 3 000,00 | 0 |
| Мероприятие1.3.6./ объект 1.3.6. «Расширение систем газораспределения и газопотребления д.Юрасово» |  | 2 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Проектно-сметная документация | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
| Мероприятие1.3.7./ объект 1.3.7. «Расширение системы газораспределения и газопотребления д.Санда, д.Першино» |  | 3 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Получение заключения Главгосэкспертизы по проектно-сметной документации | 660,00 | 0 | 0 | 660,00 | 0 |
| 1.5. Основное мероприятие «Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну, а также мероприятия для их передачи» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Обслуживание объектов строительства до момента передачи в муниципальную казну городского округа г.Бор | 1 350,00 | 0 | 0 | 1 350,00 | 0 |
| 1.6. Основное мероприятие «Жилищное строительство» |  |  |  |  | 8 650,00 | 0 | 0 | 8 650,00 | 0 |
| Мероприятие1.5.1./ объект 1.5.1. «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Нижегородская область, город област. знач. Бор, пос.Б.Пикино, ул.Больничная для предоставления гражданам жилья по вступившим в силу решениям суда» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Ввод в эксплуатацию 16-квартирного жилого дома | 8 650,00 | 0 | 0 | 8 650,00 | 0 |
| 1.7. Основное мероприятие «Коммунальное строительство» |  |  |  |  | 25 515, 8236 | 3375,3096 | 3 030,00 | 19 110, 514 | 0 |
| Мероприятие1.6.1./ объект 1.6.1. «Строительство станции водоочистки в с.Ямново» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Улучшение качества воды жителей с.Ямново | 25,00 | 0 | 0 | 25,00 | 0 |
| Мероприятие1.6.2./ объект 1.6.2. «Строительство водопровода в д.Оманово» |  | 2 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Ввод в эксплуатацию водопровода протяжен 1,7 км | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 | 0 |
| Мероприятие1.6.3./ объект 1.6.3. «Водопровод «Ив.Кордон-Ситники-п.Железнодорожный-с.Кантаурово» - 2 очередь» |  | 2 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Ввод в эксплуатацию водопровода протяженностью 1 км | 13 100,00 | 0 | 0 | 13 100,00 | 0 |
| Мероприятие1.6.4./ объект 1.6.4. «Строительство магистральной напорной канализации г.Бор Нижегородской области» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Проектно-сметная документация по строительству напорной канализации протяженностью 8,0 км | 3 200,00 | 0 | 0 | 3 200,00 | 0 |
| Мероприятие1.6.5./ объект 1.6.5. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Обеспечение инженерной инфраструктурой 51 участка предоставлен. многодетным семьям в ж/р «Боталово-4» | 4 022,81360 | 3 375,30960 | 0 | 647,504 | 0 |
| Мероприятие1.6.6./ объект 1.6.6. «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой жилых домов для переселения граждан аварийного жилфонда» |  | 2 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Обеспечение наружными сетями водоснабжения и канализации 3-х этажного жилого дома в ж/р «Боталово-4» | 1 338,01 | 0 | 0 | 1 338,01 | 0 |
| Мероприятие1.6.7./ объект 1.6.7. «Расширение системы газораспределения и газопотребления. Газоснабжение д.Городищи Борского района Нижегородской области» |  | 1 квартал 2015 г | 3 квартал 2015 г | Ввод в эксплуатацию газопровода протяженностью 13,5 км | 3 030,00 | 0 | 3 030,00 | 0 |  |
| 1.8. Основное мероприятие «Образование» |  |  |  |  | 230 616,40872 | 203 921,70 | 0 | 26 694,70872 | 0 |
| Мероприятие1.7.1./ объект 1.7.1. «Строительство детского сада на 240 мест по ул.Молодежная д.10 в пос.Октябрьский» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Ввод в эксплуатацию детского сада на 240 мест | 136 588,80446 | 129 921,70 | 0 | 6 667,10446 | 0 |
| Мероприятие1.7.2./ объект 1.7.2. «Реконструкция здания школы по ул.Воровского, д.73, г.Бор» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Проектно-сметная документация по реконстр-ии здания школы на 175 посадоч мест; реконст-ия существ. здания и строительство пристроя | 92 902,60426 | 74 000,00 | 0 | 18 902,60426 | 0 |
| Мероприятие1.7.3./ объект 1.7.3. «Строительство детского сада на 160 мест в ж/р «Боталово-4» г.Бор» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Проектно-сметная документ-ия по строительству детского сада на 160 мест | 1 125,00 | 0 | 0 | 1 125,00 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы» Всего | Администрация городского округа город Бор | 2015 г. | 2015 г. | Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы | 12 033,910 | 0 | 0 | 12 033,910 | 0 |
| Мероприятие1. «Расходы на обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 1 квартал 2015 г | 4 квартал 2015 г | Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы | 12 033,910 | 0 | 0 | 12 033, 910 | 0 |
| итого |  |  |  |  | 464 924,91586 | 370 639,41586 | 11 030,0 | 83 255,5 | 0 |

_________________________________