Отчет за 2016 год по исполнению Плана мероприятий

на 2015 – 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики

в Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа город Бор

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполне-ния | Ответствен-ные исполнители |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного решения семей своей социальной функции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение охвата детей раннего возраста от 0 до 3 лет услугами дошкольного образования на основе развития вариативных форм дошкольного образования |  |  | 2016-2018 гг. | УНО | Увеличение до 50% охвата услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет (создание новых дополнительных мест в ДОУ) |  |
| 1.2. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования по оказанию услуг по "присмотру и уходу за детьми" |  |  | 2016-2018 гг. | УНО | Увеличение до 3 % охвата услугами дошкольного образования |  |
| 1.3. | Ликвидация очерёдности в дошкольные образовательные организации среди детей в возрасте 3-7 лет |  |  | 2015-2016 гг. | УНО | 100% охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (ввод нового детского сада «Мечта» на 240 мест) |  |
| 1.4. | Информационное сопровождение мероприятий. |  |  | 2015-2018 гг. | МУП «БИА» | Информационное сопровождение мероприятий ведется в течение всего 2016 года. |  |
| 1.5 | Организация трудовых подростковых бригад в летний период времени. |  |  | 2015-2018 гг. | Администрация городского округа г. Бор | Одним из направлений государственной политики в области организации занятости детей и молодежи является осуществление мероприятий, способствующих занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В целях поддержки системы временной трудовой занятости несовершеннолетних, формирования у подрастающего поколения навыков трудовой деятельности в 2016 году разработано и утверждено Положение об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан городского округа г.Бор, а также определены исполнители по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 26 мая 2016 года все несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста, приглашались принять участие в Ярмарке вакансий для несовершеннолетних, организуемой ГКУ «Центр занятости населения г. Бор» с целью временного трудоустройства в летний период. В ярмарке вакансии участвовало более 200 несовершеннолетних. Несовершеннолетние занимались благоустройством территорий округа, Борского пассажирского автопредприятия, впервые трудились на территории Сергиевской слободы, часть из них занимались с малышами в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей в качестве помощников вожатых. Созданные рабочие места соответствуют нормам и требованиям, предъявляемым к условиям труда несовершеннолетних граждан. До начала летнего периода все виды работ для подростков, заявленные работодателями в центр занятости населения, прошли согласование в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора. В целях обеспечения безопасности подростков в период трудовой занятости 2 июня 2016 года было проведено совещание ответственных лиц за организацию временной трудовой занятости в летний период. В летний период 2016 года в округе традиционно прошел смотр-конкурс подростковых трудовых бригад на звание «Лучшая подростковая бригада». В конкурсном отборе приняли участие 8 образовательных организаций. Всего было трудоустроено на временные работы Центром занятости 352 подростка. Все большую популярность в работе приобретает организация работы дворовых игровых площадок. В 2016 году на территории городского округа работало 12 дворовых площадок. Проектом «Дворовая практика» было охвачено 842 человека. |  |
| - Мероприятия, направленные на развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в реализации Закона Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» (Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в размере 25000 рублей при рождении второго или последующих детей) |  |  | 2015-2018 гг. | Администрация городского округа г. Бор | Выдано 33 заключения межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о необходимости проведения ремонта жилого помещения, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала. |  |
| 2.2. | Размещение информации о мерах государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей на интернет-сайтах УСЗН городского округа город Бор и учреждений социального обслуживания населения городского округа город Бор |  |  | 2015-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор» | Информация о мерах государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, размещена на сайте УСЗН городского округа город Бор и ГБУ «ЦСПСД города Бор». |  |
| 2.3. | Единовременная выплата на рождение ребенка женщинам, работающим в муниципальных бюджетных учреждениях образования, культуры и спорта в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор на 2015-2017 годы» (подпрограмма «Борская семья» на 2015-2017 годы). |  |  | 2015-2017 гг. | Администрация городского округа г. Бор | За 2016 год выплачено 64 женщинам на сумму – 195 000 рублей. |  |
| - Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Предоставление земельных участков многодетным семьям в собственность (в соответствии с Законом Нижегородской области от 1 декабря 2011 года № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области») |  | 2015-2018 гг. | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор | В 2016 году: Заключено и перезаключено договоров аренды земельных участков – 77. Предоставлено бесплатно в собственность многодетным семьям после окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома – 24 земельных участков (из аренды в собственность). Предоставлено бесплатно в собственность многодетным семьям – 27 земельных участка в сельских населенных пунктах. Проведена жеребьевка 36 земельных участков для предоставления многодетным семьям. По результатам жеребьевки заключено 36 договоров аренды. |  |
| 3.2. |  | Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, проживающим на территории городского округа г. Бор |  | 2015-2018 гг. | Муниципальное учреждение «Борстройзаказчик» | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям, и КНС № 7 в ж/р «Боталово - 4». |  |
| 3.3. |  | Обеспечение софинансирования молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при обретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья (в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 302) |  | 2015-2017 гг. | Администрация городского округа г. Бор | В рамках реализации Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 302 улучшили свои жилищные условия в 2016 году 13 молодых семей. |  |
| 3.4. |  | Участие в обеспечении жильем экономического класса (по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404) |  | 2015-2017 гг. | Администрация городского округа г. Бор | В 2016 году проведена организованная работа и принятие всех необходимых документов для отбора участников программы. Отобраны в качестве участников программы 67 граждан, списки направлены в Министерство социальной политики Нижегородской области. |  |
| - Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям города Бор», а так же на базе образовательных учреждений (при наличии финансирования). |  | 2015-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», УНО | В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе ГБУ «ЦСПСД города Бор» отдохнули 75 детей в возрасте от 7 до 11 лет, 49 детей и подростков получили бесплатные путевки в загородные летние оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря. Летние оздоровительные лагеря базе образовательных учреждений не были организованы в связи с отсутствием финансирования. Оздоровление детей продолжилось и в осенне-зимний период: в сентябре – декабре 2016 года 122 ребенка получили бесплатные путевки в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Ростовской областей. |  |
| 4.2. |  | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через интернет – сайты УСЗН городского округа город Бор и ГБУ «ЦСПСД города Бор» |  |  | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор» | Информация об организации летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, размещена на сайте ГБУ «ЦСПСД города Бор» и на сайте Twitter |  |
| 4.3. |  | Организация отдыха детей в соответствии муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Бор на 2015-2017 годы. |  | 2015-2018 гг. | УНО | В МАОУ ДООЦ «Орленок» оздоровлено около 821 ребенок за 4 смены. В лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций отдохнуло 2650 чел. |  |
| 4.4. |  | Организация передвижных палаточных лагерей для обучающихся |  | 2015-2018 гг. | УНО | Данной формой отдыха охвачено 215 детей. |  |
| 4.5. |  | Содействие в проведении мероприятий по диспансеризации несовершеннолетних с последующим выполнением программ лечения и реабилитации |  | 2015-2018 гг. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», | План осмотра несовершеннолетних на 2016 год был 19058 чел, выполнен на 97,3% (осмотрено 18548 чел.), программы лечения и реабилитации на 100%. |  |
| - Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, оказание содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Семейный слет «Крепкая семья – крепкая Россия» | 2015-2018 гг. | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | В эко-ауле «Джайляу» (село Останкино) прошел традиционный Слет молодых семей, посвященный Дню семьи, любви и верности. Данное мероприятие проводится по инициативе Молодежной общественной палаты 4 созыва при поддержке отдела спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор. Несмотря на расстояние, личные дела молодые семьи приехали получить незабываемые впечатления, обменяться опытом и просто весело и с пользой отдохнуть. В этом году в Слете приняли участие 18 борских семей. Для участников была подготовлена насыщенная программа после торжественного открытия, родителей пригласили на тренинг «Арт-терапии в работе с различными проблемами супружеских и детско-родительских отношений», которой проводил специалист детского клуба «Мозайка», а затем для них был подготовлен мастер-класс «Мандала как инструмент познания внутреннего мира» от центра развития и творчества «Весна». В этот момент для самых маленьких участников нашего мероприятия работала игровая площадка. После обеда детей и взрослых ждали спортивные и творческие зоны. |  |
| 5.2. |  |  | Фотоконкурс «В объективе - семья» | 2015-2018 гг. | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | Фотоконкурс проводился среди семей-участников клуба молодых семей «Молодая семья». |  |
| 5.3. |  |  | Организация и проведение консультаций, посвященных правовой защите и льготам для семьи и детей | 2015-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», ГБУ «ЦСПСД города Бор» | 4942 семьями с детьми получены социально правовые консультации о государственной семейной политике РФ, о праве на социальное обслуживание, получение льгот и пособий. |  |
| 5.4. |  |  | Организация социально-педагогической и психологической помощи семьям с детьми | 2015-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор» | Психолого-педагогическую помощь получили 123 семьи: 59 родителей и 150 детей |  |
| 5.5. |  |  | Организация комплексной социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов: - группа дневного пребывания - психолого-педагогическое и правовое консультирование - организация совместного семейного досуга - проведение тренингов, мастер классов в доступном формате для родителей детей-инвалидов, посвященных вопросам использования реабилитационных технологий в условиях семейного воспитания - мероприятия по интеграции детей-инвалидов в среду их здоровых сверстников - организация летнего отдыха | 2015-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор» | - группа дневного пребывания – 32 детей; - психолого-педагогическое и правовое консультирование - 36 родителей; - проведение тренингов, мастер классов - 18 детей; - организация работы интеграционной смены ГДП – 12 детей-инвалидов и 10 их здоровых сверстников; - интегрированная смена в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием несовершеннолетних – 8 детей-инвалидов и 12 их здоровых сверстников. |  |
| 5.6. |  |  | Представление кандидатур супругов, проживающих в браке не менее 25-ти лет, получивших известность крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, воспитавших детей достойными членами общества, на награждение общественной наградой – медалью «За любовь и верность», учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации». | 2015-2018 гг. | Администрация городского округа город Бор, ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор» | Семья Масловых награждена общественной наградой – медалью «За любовь и верность», учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации». |  |
| 5.7. |  |  | Продолжение практики выдвижения кандидатур и подготовки материалов на награждения лучших семей, лучших матерей и отцов региональными наградами, в том числе государственными, за сохранение и развитие семейных традиций и большой вклад в воспитание детей. | 2015-2018 гг. | Администрация городского округа город Бор, ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор» | В министерство социальной политики Нижегородской области направлены пакеты документов на награждение: - Почетным знаком «Родительская слава» Кураколовой Александры Николаевны (не вошла в число награжденных, в качестве поощрения награждена Благодарственным письмом Министерства социальной политики Нижегородской области). - Премией «Нижегородская семья» - семьи Галчиных Сергея Владимировича и Людмилы Валерьевны (за победу в зональном этапе конкурса «Нижегородская семья» награждены Дипломом Правительства Нижегородской области). - Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области - многодетных матерей Борисовой Малики Туймуратовны и Лапшиной Любови Владимировны (вошли в число награжденных). 4. Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области второй степени награждена многодетная мать, достойно воспитавшая пятерых детей, Вера Вячеславовна Скворцова. |  |
| 5.8. |  |  | Проведение праздничных и досуговых мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни, в том числе приуроченных к международному Дню семьи, Дню матери, Дню семьи, любви и верности. | 2015-2018 гг. | Администрация городского округа г. Бор ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор | Укреплению статуса семьи, формированию в обществе позитивного имиджа семьи с детьми способствовали мероприятия, посвященные Международному дню семьи, Дню защиты детей, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, торжественные регистрация новорожденных, церемония награждения социально успешных семей. 22 апреля и 1 июня 2016 года в МАУК «Культурный центр «Теплоход» состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о рождении ребенка. Праздничное мероприятие было организовано и проведено совместно с отделом ЗАГСа г.Бор. В торжественной и теплой обстановке чествовали 23 семьи, в которых в 2016 году родились малыши. Родителям и детям были вручены подарки, цветы и памятные открытки. Ко Дню защиты детей была проведена праздничная программа «Большое сказочное путешествие» с программой: фотозона «Золушка приглашает гостей», выставка детского декоративно-прикладного творчества, Интерактивные площадки: «Добро пожаловать на бал» - мастер-класс по бальным танцам, «В гостях у Алёнушки» викторина по русским сказкам, «Тилимилитрямдия» мультивикторина. Завершил программу праздничный концерт с участием творческих коллективов: «Септима», «Вереница», «Отражение», «Джангл», школы бального танца «Экспромт». В данном мероприятии приняло участие около 400 человек. 8 июля 2016 года в честь благоверных князей Петра и Февронии в округе состоялся крестный ход с иконой с частицами мощей Муромских святых. Вместе с представителями духовенства православные прошли по улицам города до часовни во имя святых Петра и Февронии (микрорайон Боталово-3), где состоялся праздничный молебен. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности, 10 июля 2016 года в нашем городе состоялся парад беременных женщин «В ожидании чуда» и награждение победителей и участников муниципального конкурса «Отец – ответственная должность». Парад беременных женщин – это яркий семейный праздник. Участниками Парада была 28 женщин округа со своими семьями, для которых были подготовлены флешмоб «Привет аисту» и профессиональная фотосессия. В праздничном параде приняли участие и папочки со своими семьями, участники конкурса «Отец - ответственная должность». Праздничное шествие началось в 12 часов у МБУ ДО ЦВР «Алиса» и прошло по улице Ленина на территорию Духовно-просветительского комплекса «Сергиевская Слобода», где продолжением праздника стала концертная программа, подготовленная коллективом МАУК «Центр Культуры «Октябрь», и проведение полезных мастер - классов. Участницам парада были вручены памятные подарки, а победителям и участникам муниципального конкурса «Отец – ответственная должность» вручены сертификаты от ООО «Олимп», книги, Дипломы и Благодарственные письма администрации городского округа г. Бор. В рамках празднования Всероссийского Дня матери в октябре 2016 года стартовал муниципальный конкурс «Мама года». Конкурс проходил в 2 этапа: 1. Отборочный этап конкурса; 2. Очный этап. В Конкурсе принимали участие женщины (мамы) в 3-х возрастных группах: с 21 до 35, с 36 до 55, с 56 и старше. 26 ноября 2016 года в МБУК «Стеклозаводский ДК» состоялось финальное мероприятие муниципального конкурса «Мама года». В отборочном этапе конкурса приняли участие 40 женщин округа. В финале Конкурса участвовали 9 мам в 3-х возрастных группах. По результатам конкурсных заданий победителями стали: Лаптева Любовь Николаевна, Веселкова Светлана Михайловна, Дюдина Надежда Николаевна. Все участницы Конкурса награждены Дипломами и Благодарственными письмами администрации городского округа г. Бор, памятными подарками. Также были награждены все участницы I этапа Конкурса. В учреждениях социального обслуживания населения городского округа город Бор проведены праздничные и тематические мероприятия, посвященные международному Дню семьи, Дню семьи, любви и верности (беседы, викторины, конкурсно-игровые программы, выставки рисунков и поделок, выпуск стенных газет и др.), с общим количеством участников, составившим 912 человек. |  |
| 5.9. |  |  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, дню матери, Дню семьи, любви и верности через интернет-сайты УСЗН городского округа город Бор и учреждений социального обслуживания населения городского округа город Бор. | 2015-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», учреждения социального обслуживания населения городского округа город Бор | Информация о мероприятиях, посвященных празднованию Международного Дня семьи, Дня семьи, любви и верности, Дню матери, размещена на сайтах учреждений социального обслуживания города Бор. |  |
| 5.10. |  |  | Проведение конкурса среди обучающихся «Моя семья» | 2015- 2018 гг. | УНО, ОУ, ДОУ | У 1236 обучающихся из 19 ООУ и 876 воспитанников из 23 ДОУ сформировано позитивное отношение к семье, родительству, достойное отношение к старшему поколению через проведение конкурсов рисунков. |  |
| 5.11. |  |  | Проект «Педагогический всеобуч». Проведение городского родительского собрания. | 2015-2018 гг. | УНО | У 360 родителей обучающихся повышена компетенция в вопросах детско-родительских и семейных отношений в воспитании детей. В мае 2016 года состоялось общегородское родительское собрание по теме «Ура, каникулы!». |  |
| 5.12. |  |  | Организация награждения социально успешных семей городского округа г. Бор Нижегородской области | 2015-2017 гг. | Администрация городского округа г. Бор | 12 июня в 17.00 часов на площади у ЦВР «Алиса» состоялось награждение социально-успешных семей нашего городского округа, победителей муниципального конкурса. Всего из 22 заявленных участников, конкурсной комиссией были определены 19 победителей, также социально-успешными семьями были признаны 8 семей, которые являлись участниками конкурса «Семья года 2016». Таким образом, на городском мероприятие были награждены 27 семьи нашего городского округа. Дипломы, участников конкурса в разных номинациях вручали: Кавинов Артем Александрович – Министр социальной политики Нижегородской области, Лебедев Евгений Викторович – Председатель Законодательного собрания Нижегородской области, Шаронов Александр Георгиевич – депутат Законодательного собрания Нижегородской области, Кочетов Александр Викторович - глава местного самоуправления, председатель Совета депутатов, Киселев Александр Викторович – глава администрации городского округа г. Бор. Каждой семье подарили цветы, памятные подарки. |  |
| 5.13. |  |  | Организация и проведение конкурса «Семья городского округа г. Бор» | 2015-2018 гг. | Отдел культуры администрации городского округа г. Бор | Участниками конкурса стали 8 семей нашего округа: семьи Жулинских, Борадуля, Самыгиных, Шимиковых, Зининых, Галчиных, Лобановых, Панюшкиных. Каждая семья в увлекательной форме представляли свои семьи в конкурсной программе, которая состоялась в несколько этапов: это и родословная семьи, и праздничный стол, и презентация, и территория творчества, где семьи выступили с творческими номерами, тем самым показали свой артистизм. Победителем конкурса «Семья года 2016» стала семья Самыгиных. Все участники конкурса получили памятные подарки, дипломы участников конкурса в разных номинациях и цветы. |  |
| 5.14. |  |  | Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья» | 2015-2018 гг. | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | В конце ноября ФОКе «Красная Горка» состоялись городские соревнования «Папа, мама, я — дружная спортивная семья». Семейные команды сразились в веселых эстафетах и продемонстрировали свои таланты во время конкурса визиток. Спортивные состязания с участием всех членов семьи — это прекрасный способ популяризации здорового образа жизни и укрепления семейных ценностей. Такие мероприятия, помимо спортивно-развлекательного характера, имеют еще неоценимое воспитательное значение. Благодаря тому, что дети участвуют в соревнованиях вместе с мамами и папами, авторитет родителей возрастает во много раз. Победителями соревнований стала семья Чурашовых Антон Александрович, Эльвира Вагизовна и капитан Иван из школы №1. |  |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Реализация программ и проектов по профилактике и оказанию помощи семьям и детям с проблемами насилия. |  | 2015-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор» | В группе дневного пребывания организована работа по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми по программе «Давайте жить дружно», направленной на развитие ненасильственных способов поведения у несовершеннолетних. Обслужено 250 детей. |  |
| 6.2. |  | Проведения комплекса мероприятий в рамках Международного дня детских телефонов доверия. |  | 2015-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор» | 13 мая проведен ряд мероприятий: - беседы с несовершеннолетними о работе телефонов доверия (с участием 34 несовершеннолетних); - опубликование статьи о службе телефонов доверия в газете «Бор сегодня»; - раздача детям и родителям информационных листков о детском телефоне доверия. |  |
| 6.3. |  | Проведение акции «Откажись от насилия, стань ответственным взрослым!» |  | 2015-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», ГБУ «ЦСПСД города Бор», УНО администрации городского округа город Бор | В рамках акции проведены следующие мероприятия: - родительское собрание в группе дневного пребывания на тему ненасильственных методов семейного воспитания; - консультации специалистов по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения с детьми; - выставка детских рисунков «От улыбки станет всем светлей»; - раздача флаеров с призывом «Откажись от насилия, стань ответственным взрослым!» Всего в ходе акции обслужено 27 родителей и 34 ребенка. В рамках данной акции в 27 образовательных организациях за 2016 год были проведены родительские собрания. |  |
| 6.4. |  | Информирование граждан об отделении по размещению членов семей, пострадавших от домашнего насилия «Кризисная квартира» на базе государственного казенного учреждения «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Бригантина» через интернет-сайты УСЗН городского округа город Бор и ГБУ «ЦСПСД города Бор» |  | 2015 г | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», ГБУ «ЦСПСД города Бор» | Информация размещена в феврале 2016 года на сайте УСЗН городского округа г.Бор Распространяются буклеты. |  |
| 6.5. |  | Развитие семейных форм устройства для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 2015-2018 гг. | УНО Сектор опеки и попечительства | Увеличение устройства детей в семью до 87,2 % (в сравнении: 2014 – 61,1%; 2015- 66,7%;2016 -87,2%). |  |
| 6.6. |  | Организационная работа с неблагополучными семьями |  | 2015-2018 гг. | УНО Сектор опеки и попечительства, КДН | Сохранение 45 биологических семей |  |
| - Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение родительской компетентности, профилактику нарушений детско-родительских отношений, пропаганду здорового образа жизни. |  | 2015-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор», УНО | Специалистами ГБУ «ЦСПСД города Бор» организован и проведён зональный межрайонный конкурс видеороликов, направленный на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, «Пусть всегда будет завтра» с участием воспитанников 12 учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области. Организовано посещение бассейна по семейным абонементам – 24 семьи (62 человека). Тематические занятия социального педагога по профилактике вредных привычек и зависимостей – 250 несовершеннолетних (120 занятий). Ежемесячно 40 воспитанников группы дневного пребывания участвуют в конкурсе рисунка «Мы за здоровый образ жизни!». В 15 образовательных учреждениях проведены собрания, родительские лектории, всеобучи. |  |
| 7.2. |  | Направление педагогов-психологов по запросу следственных органов ОМВД для участия в проведении дознания и опроса несовершеннолетних, пострадавших от насилия и жестокого обращения, и проведения следственных действий, дружественных ребенку. |  | 2015-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор», УНО | В ГБУ «ЦСПСД города Бор» запросы не поступали. От управления народного образования были направлены 3 педагогических работника в органы ОМВД для участия и проведения дознания и опроса несовершеннолетних, пострадавших от насилия и жестокого обращения, и проведения следственных действий, дружественных ребенку. |  |
| 7.3 |  | Реализация муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних городского округа г. Бор на 2014-2016 годы» от 08.11.2013 № 6967 |  | 2015-2016 гг. | Администрация городского округа г. Бор | Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений и правонарушений среди подростков и молодёжи, повышение эффективности профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия. Целенаправленная деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений городского округа г.Бор в рамках реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних городского округа г.Бор на 2014–2016 годы» позволили достичь определенных положительных результатов в решении проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе. В частности, в ходе реализации программы отмечается: -снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений, совершенных в городском округе г.Бор - снижение доли несовершеннолетних доставленных в ОМВД России по г.Бор за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах или на улицах -увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программным сопровождением от общего числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, с 50% до 80% - увеличение доли несовершеннолетних временно трудоустроенных, от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 14 лет , состоящих на всех видах учета с 30% до 35%. - снижение уровня подростковой преступности в общем количестве преступлений. В то же время, несмотря на положительную динамику и меры, принимаемые органами и учреждениями системы профилактики по устранению причин и условий, способствующих преодолению семейного неблагополучия и безнадзорности детей, эти проблемы в городском округе г.Бор остаются в достаточной степени острыми. Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления подростками алкоголя, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Основной путь устранения дефектов социализации подростков, склонных к противоправному поведению, заключен в активизации деятельности субъектов системы ранней профилактики, в создании специальных социально- педагогических условий, направленных на успешное формирование у несовершеннолетних социальных навыков. Необходимо продолжить применение таких эффективных технологий профилактики, как организация временной занятости, отдыха и оздоровления подростков группы социального риска, привлечение несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом, игровой и творческой деятельностью, вовлечение в культурные и досуговые мероприятия и т.п. Особое внимание необходимо уделить внедрению профилактических программ, направленных на развитие культуры здоровья асоциальных подростков, оказанию практической помощи несовершеннолетним и их родителям по профилактике алкоголизма и наркомании, а также их социальной реабилитации и ресоциализации в связи с употреблением ПАВ. Жестокое обращение и насилие в отношении детей- основной фактор, влияющий на поведение ребенка. Более того, сегодня можно утверждать, что одним из наиболее распространенных причин асоциального поведения, является физическое, сексуальное, информационное, психоэмоциональное насилие над ними и пренебрежение их основными нуждами. Несмотря на принимаемые органами и учреждениями системы профилактики меры по устранению причин и условий, способствующих преодолению семейного неблагополучия и безнадзорности детей, а так же совершению преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних, остаются в достаточной степени острыми. Для повышения эффективности функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо выйти на качественно более высокий уровень межведомственного взаимодействия. В настоящее время требуется повышение результативности соработничества субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Только совместная работа отдела спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор, ОМВД РФ по г.Бор, ГУ «Центр занятости населения городского округа г.Бор», ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Бор», ГБУ ЗНО «Борская центральная районная больница», управления народного образования администрации городского округа г.Бор, отдела культуры администрации городского округа г.Бор, при координации комиссии по делам несовершеннолетних администрации городского округа г.Бор, приведет к сокращению числа правонарушений и асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних и общему оздоровлению криминогенной ситуации в городском округе г.Бор |  |
| - Механизмы и ресурсы реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа город Бор |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Организация работы по повышению квалификации работников учреждений социального обслуживания Нижегородской области. |  | 2015-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», учреждения социального обслуживания населения городского округа город Бор | Работники ГБУ «ЦСПСД города Бор» и ГБУ «ЦСОГПВИИ города Бор» прошли внутреннюю аттестацию на соответствие занимаемой должности в соответствии с графиком. Все педагогические работники повысили уровень квалификации путем участия в семинарах и веб-конференциях, организованных министерством социальной политики Нижегородской области. |  |
| 8.2. |  | Осуществление межведомственного взаимодействия и мониторинг реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа г. Бор Нижегородской области |  | 2015-2018 гг. | Администрация городского округа г. Бор | Межведомственное взаимодействие осуществляется. |  |
| 8.3. |  | Обеспечение информационной доступности итогов реализации плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа г. Бор |  | 2015-2018 гг. | Официальный сайт городского округа г. Бор www.borcity.ru | Информация об итогах реализации плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа г. Бор на официальном сайте городского округа г. Бор www.borcity.ru |  |

Сокращения:

УНО – Управление народного образования городского округа г. Бор Нижегородской области

МУП «БИА» - МУП «Борское информационное агентство»

ГБУ «ЦСПСД» - Центр социальной помощи семье и детям

ОУ – Образовательные учреждения

ДОУ – Дошкольные образовательные учреждения

КДН – Комиссия по делам несовершеннолетних

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Борская центральная больница»