Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 29.12.2023 № 7861

**Об утверждении плана реализации**

**муниципальной программы «Улучшение**

**условий и охраны труда в организациях**

**городского округа г.Бор» на 2024 год**

В целях исполнения постановления администрации городского округа г.Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор», администрация городского округа г.Бор **постановляет**:

1.Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор» на 2024 год.

2.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А. Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Бор сегодня», сетевом издании «БОР – оффициал» и размещение на официальном сайте [www.borcity.ru](http://www.borcity.ru).

Глава местного самоуправления А.В.Боровский

Л.Б.Торопова

37106

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 29.12.2023 № 7861

План реализации муниципальной программы

 «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор» на 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г. Бор»   |
| Реквизиты Программы | Постановление администрации городского округа г.Бор от 09.11.2016 №5243 (в редакции постановлений от 20.01.2017 №207, от 30.06.2017 №3613, от 30.10.2017 №6318, от 22.12.2017 №7680, от 14.03.2018 №1385, от 03.10.2018 №5738, от 12.11.2018 №6525, от 25.12.2018 №7539, от 29.10.2019 №5838, от 20.12.2019 №6896, от 03.11.2020 №5015, от 30.11.2020 №5562, от 14.07.2021 № 3512, от 28.10.2021 №5435, от 02.12.2021 №6073, от 02.11.2022 №5662, от 27.12.2022 №6865, от 01.11.2023 №6542)  |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприя-тий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, (участники муниципальной программы) | Срок реализации | Краткое описание | Финансирование, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | Средства бюджета ГО г. Бор (без передаваемых в бюджет ГО г. Бор средств из областного и федерального бюджетов) | Средства из областного бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Средства из федерального бюджета (передаваемые в бюджет ГО г. Бор) | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».Всего | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | январь - декабрь |  | 191,7 | 191,7 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Основное мероприятие.

Улучшение условий и охраны труда  | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | январь - декабрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры и туризма | 191,7 | 191,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. Организация проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях. | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | январь - декабрь | Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. Координация работы по проведению специальной оценки условий труда в организациях городского округа г.Бор. | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | январь - декабрь | Оказание содействия работодателям городского округа г.Бор в организации проведения специальной оценки условий труда с целью увеличения количества рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. Содействие работодателям городского округа г.Бор в организации проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов. | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | январь - декабрь | Содействие работодателям городского округа г.Бор в организации проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. Оказание консультаций юридическим и физическим лицам по вопросам трудового законодательства. | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | январь - декабрь | Оказание консультаций юридическим и физическим лицам по вопросам трудового законодательства  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. Организация проведения «Всемирного Дня охраны труда».  | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | апрель - май | Мероприятия в рамках «Всемирного Дня охраны труда» с целью привлечения внимания работодателей, индивидуальных предпринимателей к созданию безопасных условий труда работников. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры и туризма  | 54,7 | 54,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. Организация смотра-конкурса по охране труда среди организаций городского округа г.Бор всех организационно-правовых форм. | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | март - октябрь | Смотр-конкурс по охране труда с целью привлечения внимания работодателей, индивидуальных предпринимателей к вопросам охраны труда. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры и туризма  | 47,0 | 47,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7.Организация семинара «Актуальные вопросы законодательства по охране труда». | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | февраль - апрель | Семинар с целью повышения информированности руководителей и специалистов организаций городского округа г.Бор. | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры и туризма  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.Организация конференции «Управление профессиональными рисками как основа современных систем управления охраной труда». | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | июнь - сентябрь | Конференция с целью повышения информированности руководителей и специалистов по охране труда организаций городского округа г.Бор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры и туризма  | 29,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9. Организация семинара «Состояние условий труда на предприятиях городского округа г.Бор и меры профилактики профессиональных патологий. Актуальные вопросы выбора и применения средств индивидуальной защиты работников». | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | октябрь - декабрь | Семинар с целью повышения информированности руководителей и специалистов по охране труда организаций городского округа г.Бор, в том числе по применению средств индивидуальной защиты.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры и туризма  | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10. Мониторинг состояния условий и охраны трудау работодателей, осуществляющих деятельностьна территории городского округа г.Бор. | Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций) | декабрь | Мониторинг состояния условий и охраны трудау работодателей, осуществляющих деятельностьна территории городского округа г.Бор. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  | 191,7 | 191,7 | 0 | 0 | 0 |