Отчет за 1 полугодие 2017 года по исполнению Плана мероприятий

на 2015 – 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики

в Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа город Бор

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного решения семей своей социальной функции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение охвата детей раннего возраста от 0 до 3 лет услугами дошкольного образования на основе развития вариативных форм дошкольного образования |  | 2017 г. | УНО | Увеличение до 33 % охвата услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет. |  |
| 1.2. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования по оказанию услуг по "присмотру и уходу за детьми" |  | 2017-2018 гг. | УНО | В связи с ликвидацией очередности в бюджетных учреждениях дошкольного образования потребность в услуге по «присмотру и уходу за детьми» минимизировалась и стала не востребованной. |  |
| 1.3. | Ликвидация очерёдности в дошкольные образовательные организации среди детей в возрасте 3-7 лет |  | 2017 г. | УНО | 100% охват детей от 3-7 лет услугами дошкольного образования. |  |
| 1.4. | Информационное сопровождение мероприятий. |  | 2017-2018 гг. | МУП «БИА» | Информационное сопровождение мероприятий ведется в течении всего периода. |  |
| 1.5 | Организация трудовых подростковых бригад в летний период времени. |  | 2017-2018 гг. | Администрация городского округа г. Бор | Одним из направлений государственной политики в области организации занятости детей и молодежи является осуществление мероприятий, способствующих занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Реализация мероприятий по занятости детей и молодежи осуществляется в соответствии с постановлениями администрации городского округа г.Бор: - «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа г.Бор» от 13.05.2015 № 2208 (в редакции постановлений от 16.05.2016 №2227, от 11.05.2017 №2388); - «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан городского округа г.Бор» от 23.05.2016 №2371 (в редакции постановления от 05.05.2017 №2342); - «О реализации областного проекта «Дворовая практика». В 2017 году планируется трудоустроить 390 несовершеннолетних граждан, из них 304 человека в образовательных организациях, 9 – в учреждениях культуры, 32 – в учреждениях спорта и 45 человек – в МБУ «Благоустройство городского округа г.Бор». За июнь 2017 года трудоустроено 209 несовершеннолетних граждан. Трудовая занятость 20 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте 14 – 16 лет была организована в форме профильной группы дневного пребывания трудового направления на базе ГБУ «ЦСПСД города Бор», в рамках которой подростки не только трудились в качестве рабочих по благоустройству на территории культурно-просветительного комплекса «Сергиевская слобода» и имели возможность самостоятельного заработка, но и получали двухразовое горячее питание, а также участвовали в культурно-массовых и профилактических мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни. |  |
| - Мероприятия, направленные на развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в реализации Закона Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» (Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в размере 25000 рублей при рождении второго или последующих детей) |  | 2017-2018 гг. | Администрация городского округа г. Бор | Выдано 9 заключений межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о необходимости проведения ремонта жилого помещения, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала. Сертификаты на получение регионального материнского (семейного) капитала в размере 25000 рублей при рождении второго или последующих детей оформили 193 семьи, при рождении третьего или последующих детей в размере 100000 рублей - 41 семья (ранее не воспользовавшиеся правом на региональный материнский капитал в размере 25 00 руб.); Выплаты по сертификатам получили 448 семей. |  |
| 2.2. | Размещение информации о мерах государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей на интернет-сайтах УСЗН городского округа город Бор и учреждений социального обслуживания населения городского округа город Бор |  | 2017-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор» | Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3-х лет в размере 8503 рублей выплачивалась 495 семьям. |  |
| 2.3. | Единовременная выплата на рождение ребенка женщинам, работающим в муниципальных бюджетных учреждениях образования, культуры и спорта в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор» (подпрограмма «Борская семья»). |  | 2017 г. | Администрация городского округа г. Бор | За полугодие 2017 год выплачено 36 женщинам на сумму – 180 000 рублей. |  |
| - Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Предоставление земельных участков многодетным семьям в собственность (в соответствии с Законом Нижегородской области от 1 декабря 2011 года № 168-З «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области») | 2017-2018 гг. | Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор | Предоставлено бесплатно в собственность многодетным семьям земельных участков: - В сельских населенных пунктах – 60 участков; - В ж/р Боталово – 4 – 42 участка. 10 августа 2017 года будет проведена жеребьевка 38 земельных участков для предоставления многодетным семьям. |  |
| 3.2. |  | Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям, проживающим на территории городского округа г. Бор | 2017-2018 гг. | Муниципальное учреждение «Борстройзаказчик» | В муниципальную программу «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» на 2017-2019 г.г., утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от07.11.2016 г. № 5202 (в редакции постановления от 31.05.2017 № 2919), данные мероприятия не включены. |  |
| 3.3. |  | Обеспечение софинансирования молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при обретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья (в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 302) | 2017 г. | Администрация городского округа г. Бор | На 1 полугодие 2017 года мероприятий не предусмотрено. |  |
| 3.4. |  | Участие в обеспечении жильем экономического класса (по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404) | 2017 г. | Администрация городского округа г. Бор | На 1 полугодие 2017 года мероприятий не предусмотрено. |  |
| - Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям города Бор», а так же на базе образовательных учреждений (при наличии финансирования). | 2017-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», УНО | В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе ГБУ «ЦСПСД города Бор» отдохнули 25 детей в возрасте от 7 до 11 лет, 25 детей получили бесплатные путевки в загородные летние оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря. Летом 2017 года всего было организовано 36 летних оздоровительных лагеря на базе общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, в которых отдохнули 2508 детей. В МАОУ ДООЦ «Орленок» оздоровлено 222 человека. |  |
| 4.2. |  | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через интернет – сайты УСЗН городского округа город Бор и ГБУ «ЦСПСД города Бор» |  | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор» | Информация об организации летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, размещена на сайте ГБУ «ЦСПСД города Бор» и на сайте Twitter. На сайте УСЗН информация планируется к размещению по итогам летней оздоровительной кампании. |  |
| 4.3. |  | Организация отдыха детей в соответствии муниципальной программы "Развитие образования в городском округе город Бор. | 2017-2018 гг. | УНО | В МАОУ ДООЦ «Орленок» оздоровлено 222 человека. Было организовано в весенний период 2017 года 30 лагерей с дневным пребыванием, оздоровлено 810 человек. В июне 2017 года организовано 33 лагеря с дневным пребыванием, оздоровлено 2398 человек. |  |
| 4.4. |  | Организация передвижных палаточных лагерей для обучающихся | 2017-2018 гг. | УНО | Данная форма отдыха заменена на походы. Охвачено данной формой отдыха 215 человек. |  |
| 4.5. |  | Содействие в проведении мероприятий по диспансеризации несовершеннолетних с последующим выполнением программ лечения и реабилитации | 2017-2018 гг. | ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», УНО | Снижен показатель младенческой смертности с 3,3 до 2,2 на 1000. Снижение показателя инвалидизации детского населения на 4%. Выполнение плана профилактических осмотров несовершеннолетних на 100%. |  |
| - Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, оказание содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Семейный слет «Крепкая семья – крепкая Россия» | 2017-2018 гг. | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | Проведение мероприятия запланировано на II полугодие 2017 года. |  |
| 5.2. |  | Фотоконкурс «В объективе - семья» | 2017-2018 гг. | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | Проведение мероприятия запланировано на II полугодие 2017 года. |  |
| 5.3. |  | Организация и проведение консультаций, посвященных правовой защите и льготам для семьи и детей | 2017-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», ГБУ «ЦСПСД города Бор» | 3595 семьями с детьми получены социально правовые консультации о государственной семейной политике РФ, о праве на социальное обслуживание, получение льгот и пособий. |  |
| 5.4. |  | Организация социально-педагогической и психологической помощи семьям с детьми | 2017-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор» | Психолого-педагогическую помощь получили 308 семей: 308 родителей и 345 детей. |  |
| 5.5. |  | Организация комплексной социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов: - группа дневного пребывания - психолого-педагогическое и правовое консультирование - организация совместного семейного досуга - проведение тренингов, мастер классов в доступном формате для родителей детей-инвалидов, посвященных вопросам использования реабилитационных технологий в условиях семейного воспитания - мероприятия по интеграции детей-инвалидов в среду их здоровых сверстников - организация летнего отдыха | 2017-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор» | - группа дневного пребывания – 30 детей; - психолого-педагогическое и правовое консультирование – 52 родителя; - организация работы интеграционной смены ГДП – 6 детей-инвалидов и 10 здоровых сверстников. |  |
| 5.6. |  | Представление кандидатур супругов, проживающих в браке не менее 25-ти лет, получивших известность крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, воспитавших детей достойными членами общества, на награждение общественной наградой – медалью «За любовь и верность», учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации». | 2017-2018 гг. | Администрация городского округа город Бор, ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор» | Семья Басыровых награждена общественной наградой – медалью «За любовь и верность», учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации». |  |
| 5.7. |  | Продолжение практики выдвижения кандидатур и подготовки материалов на награждения лучших семей, лучших матерей и отцов региональными наградами, в том числе государственными, за сохранение и развитие семейных традиций и большой вклад в воспитание детей. | 2017-2018 гг. | Администрация городского округа город Бор, ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор» | В министерство социальной политики Нижегородской области направлены пакеты документов на награждение: - Почетным знаком «Родительская слава» Сябаевой Людмилы Алексеевны (Почетный знак вручен на торжественном приеме Губернатором в Нижегородском Кремле). 2.Премией «Нижегородская семья» - семьи Жулинских Романа Васильевича и Екатерины Владимировны (не вошли в число победителей, но были награждены Благодарственным письмом Министерства социальной политики Нижегородской области). |  |
| 5.8. |  | Проведение праздничных и досуговых мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни, в том числе приуроченных к международному Дню семьи, Дню матери, Дню семьи, любви и верности. | 2017-2018 гг. | Администрация городского округа г. Бор ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор | В городском округе г. Бор был проведен муниципальный конкурс «Отец – ответственная должность». Всего участников было 18 человек. Победителями стали 17 участников в 5 номинациях. Победители и участники были награждены памятными подарками, дипломами и благодарственными письмами администрации городского округа г. Бор. 14 мая 2017 года состоялся конкурс «Семья городского округа г. Бор». В июня 2017 года проведен конкурсный отбор муниципального конкурса «Социально успешная семья городского округа г.Бор». В учреждениях социального обслуживания населения городского округа город Бор проведены праздничные и тематические мероприятия, посвященные международному Дню семьи, Дню семьи, любви и верности (беседы, викторины, конкурсно-игровые программы, выставки рисунков и поделок, выпуск стенных газет и др.), с общим количеством участников, составившим 840 человек. |  |
| 5.9. |  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, дню матери, Дню семьи, любви и верности через интернет-сайты УСЗН городского округа город Бор и учреждений социального обслуживания населения городского округа город Бор. | 2017-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», учреждения социального обслуживания населения городского округа город Бор | Информация о мероприятиях, посвященных празднованию Международного Дня семьи размещена на сайтах учреждений социального обслуживания города Бор. |  |
| 5.10. |  | Проведение конкурса среди обучающихся «Моя семья» | 2017- 2018 гг. | УНО, ОУ, ДОУ | Проведение данного конкурса управлением народного образования администрации городского округа г. Бор в 2017 году не запланировано. |  |
| 5.11. |  | Проект «Педагогический всеобуч». Проведение городского родительского собрания. | 2017-2018 гг. | УНО | 16 марта 2017 года проведено общегородское родительское собрание «Безопасная среда детства». |  |
| 5.12. |  | Организация награждения социально успешных семей городского округа г. Бор Нижегородской области | 2017 г. | Администрация городского округа г. Бор | 12 июня традиционно во всех домах и центрах культуры состоялись праздничные мероприятия «Яркая Россия». На площади у ЦВР «Алиса» развернулись массовые гуляния. В 16.30 проведена церемония награждения социально – успешных семей городского округа г.Бор. Торжественное открытие церемонии началось с приветственных слов и поздравлений почетных гостей праздника главы местного самоуправления А.В.Кочетова и главы администрации городского округа г.Бор А.В.Киселева. В этом году церемония награждения проходила под девизом «Семь цветов семь Я». Каждая семья выбрала для себя дресс код одежду с использованием своего любимого цвета. Каждый цвет несёт в себе некую энергетику. Все семьи проявили фантазию и креативность в выборе цвета. Всего на церемонии награждения дипломы администрации городского округа г.Бор и памятные подарки получили 15 социально – успешных семей нашего округа. Кроме того, на сцену для награждения были приглашены 5 семей, участников муниципального конкурса «Семья года 2017», которые также были признаны социально – успешными. Благодарственное письмо от Министерства социальной политики Нижегородской области и памятный подарок от депутата Законодательного Собрания Нижегородской области А.Г.Шаронова получила семья Жулинских. Эта семья, активная, творческая, большая, дружная и счастливая, стала победителем муниципального конкурса «Семья года 2016» и достойно представила наш округ в зональном этапе областного конкурса «Нижегородская семья – 2017». |  |
| 5.13. |  | Организация и проведение конкурса «Семья городского округа г. Бор» | 2016-2018 гг. | Отдел культуры администрации городского округа г. Бор | 14 мая 2017 года состоялся конкурс «Семья городского округа г. Бор». В конкурсе приняли участие 5 семей городского округа город Бор. Конкурс состоял из трех этапов: первый этап – представление семейного древа и чайного стола с традиционным семейным угощением – «От древности к современности». Второй этап – конкурс творчества семей «Территория творчества». Третий этап – видео презентация «Выходной день в нашей семье». Членами жюри данного конкурса стали представители отдела социальной политики и отдела культуры администрации г.о.г. Бор, управления социальной защиты населения и общественных организаций. Победитель конкурса «Семья года-2017г» среди семей городского округа г. Бор Нижегородской области - семья Бажутовых (г. Бор) награждается Дипломом за 1 место и подарочным сертификатом на сумму 6500 рублей. Победитель Конкурсного задания: «ОТ ДРЕВНОСТИ К СОВРЕМЕННОСТИ» - семья Пяновских (п. Ситники) награждается Дипломом и подарочным сертификатом на сумму 5000рублей. Победитель Конкурсного задания: «ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА» - семья Левиных (п. Неклюдово) награждается Дипломом и подарочным сертификатом на сумму 5000 рублей. Победитель Конкурсного задания: «ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ НАШЕЙ СЕМЬИ» - семья Ерохиных (д.Редькино) награждается Дипломом и подарочным сертификатом на сумму 5000 рублей. Победитель номинации: «САМАЯ КРЕАТИВНАЯ СЕМЬЯ» - семья Клепцовых (с. Ямново) награждается Дипломом и подарочным сертификатом на сумму 5000 рублей. Оформление сцены и фойе, цветы участницам. |  |
| 5.14. |  | Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья» | 2017-2018 гг. | Отдел спорта и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | Проведение мероприятия запланировано на II полугодие 2017 года. |  |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Реализация программ и проектов по профилактике и оказанию помощи семьям и детям с проблемами насилия. | 2017-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор» | В группе дневного пребывания организована работа по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми по программе «Давайте жить дружно», направленной на развитие ненасильственных способов поведения у несовершеннолетних. Обслужено 194 ребенка. |  |
| 6.2. |  | Проведения комплекса мероприятий в рамках Международного дня детских телефонов доверия. | 2017-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор» | В рамах Международного дня детских телефонов доверия в ГБУ «ЦСПСД города Бор» проведен ряд мероприятий: - беседы с несовершеннолетними о работе телефонов доверия (с участием 40 несовершеннолетних); - раздача детям и родителям информационных листков о детском телефоне доверия. |  |
| 6.3. |  | Проведение акции «Откажись от насилия, стань ответственным взрослым!» | 2016-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», ГБУ «ЦСПСД города Бор», УНО администрации городского округа город Бор | В рамках акции проведены следующие мероприятия: - родительское собрание в группе дневного пребывания на тему ненасильственных методов семейного воспитания; - консультации специалистов по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения с детьми; - выставка детских рисунков «От улыбки станет всем светлей»; Всего в ходе акции обслужено 29 родителей и 40 детей и подростков. |  |
| 6.4. |  | Информирование граждан об отделении по размещению членов семей, пострадавших от домашнего насилия «Кризисная квартира» на базе государственного казенного учреждения «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Бригантина» через интернет-сайты УСЗН городского округа город Бор и ГБУ «ЦСПСД города Бор» | 2017 г | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», ГБУ «ЦСПСД города Бор» | Информация размещена на сайте УСЗН городского округа г. Бор. Распространяются буклеты. |  |
| 6.5. |  | Развитие семейных форм устройства для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2017-2018 гг. | УНО Сектор опеки и попечительства | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью на воспитание, является приоритетной формой устройства. На официальном сайте администрации городского округа г. Бор размещена информация о работе УНО и сектора по охране прав детства по вопросам опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами. Размещена информация о формах устройства, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информация о мерах государственной поддержки детей-сирот. В пропаганде семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, УНО использует возможности городского радио, телевидения и газеты. Специалисты Сектора по охране прав детства в рабочее время осуществляют прием граждан и проводят консультации по вопросам передачи детей в замещающие семьи. В ходе собеседования с гражданами, проведения обследования жилищно-бытовых условий граждан, даются разъяснения об условиях и последствиях усыновления, установления опеки, правах и обязанностях усыновителей, опекунов, по другим вопросам. Ежегодно увеличивается процент детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семью на воспитание. Так в 2015 году – 62 % детей были устроены в семью. В 2016 году – 78,2 %. За первое полугодие 2017 года в семью устроены – 85,7 % выявленных детей. |  |
| 6.6. |  | Организационная работа с неблагополучными семьями | 2017-2018 гг. | УНО Сектор опеки и попечительства, ГБУ «ЦСПСД города Бор» | Одной из форм профилактической работы специалистов сектора по охране прав детства УНО администрации городского округа г. Бор с несовершеннолетними и их родителями является участие в межведомственных рейдах представителей органов субъектов профилактики. Так, с начала 2017 года специалисты сектора по охране прав детства приняли участие в 55 комиссионных выездах по неблагополучным семьям. По результатам выездов составлено 55 актов обследования материально-бытовых условий. Наряду с межведомственными рейдами, занимающими важное место в деятельности по профилактики семейного благополучия, специалисты сектора по охране прав детства проводят профилактические беседы с родителями несовершеннолетних. При проведении таких бесед, родителям разъясняются статьи Семейного Кодекса РФ, предусматривающие возможность лишения (ограничения) их родительских прав в отношении несовершеннолетних детей, последствия лишения (ограничения) родительских прав. Специалисты сектора по охране прав детства УНО, в соответствии с Регламентом взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор по выявлению и организации помощи семьям и детям, находящимся в социально опасном положении, при поступлении информации о неблагополучии в семье, незамедлительно сообщают в КДНиЗП при администрации городского округа г. Бор, с ходатайством о включении семьи в рейд «Социальный патруль» и необходимости рассмотрения вопроса о поставке семьи на межведомственный учет субъектов профилактики. Так, с начала 2017 г. специалистами сектора по охране прав детства было направлено более 50 указанных ходатайств. В ГБУ «ЦСПСД города Бор» функционирует отделение профилактики безнадзорности, которое осуществляет индивидуальную профилактическую работу с неблагополучными семьями. На каждую семью – индивидуальная программа предоставления социальных услуг, включающая в себя социальный патронаж, помощь в оформлении документов, профилактические беседы, консультации по вопросам самообеспечения семьи, получения комплекса услуг детьми в группе дневного пребывания, организация летнего отдыха детей, помощь в трудоустройстве родителей. Всего социальной помощью охвачено 67 неблагополучных семей. |  |
| - Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение родительской компетентности, профилактику нарушений детско-родительских отношений, пропаганду здорового образа жизни. | 2017-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор», УНО | 1. В группе дневного пребывания проведено 5 родительских собраний с участием 170 родителей, на собраниях рассматривались вопросы профилактики внутисемейных конфликтов, улучшения детско-родительских отношений. 2. Проведено 58 психолого-педагогических консультаций для 33 родителей. В образовательных организациях городского округа г. Бор было проведено 29 родительских собраний, направленных на повышение родительской компетентности, профилактику нарушений детско-родительских отношений, пропаганду здорового образа жизни для 2500 родителей. |  |
| 7.2. |  | Направление педагогов-психологов по запросу следственных органов ОМВД для участия в проведении дознания и опроса несовершеннолетних, пострадавших от насилия и жестокого обращения, и проведения следственных действий, дружественных ребенку. | 2017-2018 гг. | ГБУ «ЦСПСД города Бор», УНО | В ГБУ «ЦСПСД города Бор» запросы не поступали. В сектор по охране прав детства УНО администрации городского округа г. Бор за первое полугодие 2017 года поступило 6 запросов для участия в проведении дознания и опроса несовершеннолетних, пострадавших от насилия и жестокого обращения, и проведения следственных действий, дружественных ребенку. |  |
| 7.3 |  | Реализация муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор» от 10.11.2016 № 5280 | 2017 г. | Администрация городского округа г. Бор | Несовершеннолетними в первом полугодии 2017 г. было совершено 11 преступлений. Всего за данный период было привлечено к уголовной ответственности 10 подростков. При анализе статистических данных следует отметить, что из 11 преступлений 1 было совершено несовершеннолетним в ранее текущем 2016 году. Стоит отметить, что число несовершеннолетних совершивших уголовно наказуемое деяние в 16-17 летнем возрасте, остается также велико 9, что составляет 90% от общего количества привлеченных к уголовной ответственности лиц. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа г.Бор в рамках закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-3 «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области» проводила следующую работу: - Общешкольные родительские собрания. - Профилактические беседы с несовершеннолетними. - Ежемесячно специалистами МБУК «Борские библиотеки» проводятся Дни «Правовых знаний». - На базе ФОК «Красная Горка» была организована Спартакиада для несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах. - Рейды по семьям, состоящим на учете в различных субъектах профилактики. - Проведены рейды в места проведения «Выпускных вечеров». - Проведены рейды по организациям и предприятиям, осуществляющим реализацию алкогольной продукции. - В мае, июне при поддержке ООО «Команда Горький» были организованы походы в форме трехдневного сплава, в которых приняли участие 100 детей. В рамках реализации Закона Нижегородской области № 141-З от 31.10.2012 «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних» на территории городского округа город Бор разработан и реализуется расширенный план «Стиль жизни- здоровье». Цель которого, популяризация здорового образа жизни среди подрастающего поколения и молодежи городского округа г. Бор. В ходе реализации плана проведена антинаркотическая эстафета среди социально культурных комплексов «Мы выбираем жизнь». В I полугодии 2017 года эстафета была проведена в Кантауровском территориальном отделе. Участниками спортивного праздника стали пять команд образовательных организаций (детские сады, школа, УДО) – количество участников 65 человек. Командам было предложено подготовить визитную карточку, используя различные выразительные приемы, способные зрелищно и полно отразить тему: «Здоровым – быть здорово!», а также подготовить песню о любом виде спорта или спортивных достижениях. В спортивной эстафете «Быстрее. Выше. Сильнее» команды соревновались в силе и ловкости. Библиотечная акция «Я - мой образ – мое здоровье». Для осуществления акции методистами отдела культуры администрации округа был разработан план подготовки акции и информационный лист для библиотек; библиотекарями была проведена реклама библиотечной акции среди детей и подростков в зонах обслуживания библиотек, разработана информационная продукция и оформлены информационные выставки; специалистами Центральной детской библиотеки была разработана интерактивная электронная игра «Царство здоровья». Программа акции включала организацию информационных выставок о спорте и о здоровом образе жизни, проведение познавательных программ, увлекательных электронных интерактивных игр, веселых спортивных турниров и игр. Библиотекари провели среди подростков и молодёжи акцию распространения буклетов и закладок для книг, пропагандирующих здоровый образ жизни. Всего в рамках акции было проведено 35 мероприятий, участниками которых стали 932 человека в возрасте от 8 до 14 лет. Акция распространения информационных памяток и буклетов «Хочешь быть здоровым – будь». В рамках акции библиотекари проводили мероприятия, на которых распространяли информационные буклеты, памятки, книжные закладки; распространяли их и на абонементе в течение недели читателям. Среди буклетов и памяток: «Через спорт – к здоровому образу жизни», «Бор спортивный», «Уроки бокса для начинающих», «Стиль жизни – здоровье», «Секреты бодрости и здоровья», «Борьба – спорт смелых», «Школа армейского рукопашного боя», «Греко-римская борьба для начинающих» и другие. В День информации «Здоровым будешь – все добудешь» библиотекари в течение дня проводили обзоры книг, рекомендательные беседы у книжных выставок, которые широко раскрывали тему здорового образа жизни. Информационный час «Мы за здоровый образ жизни» был проведён для старшеклассников МАОУ Лицей города Бор. Мероприятие включало информационную беседу о здоровом образе жизни, электронную презентацию о пагубности вредных привычек и о преимуществе здорового образа жизни. Были показаны два видеоклипа о полезности занятий спортом. В ходе мероприятия библиотекари познакомили ребят с основными положениями кодекса здоровья. Всего в рамках акции было распространено 200 экземпляров информационных изданий. На территории городского округа г.Бор с 07.08.2015 г. создана и работает межведомственная группа по работе с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. |  |
| - Механизмы и ресурсы реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа город Бор |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Организация работы по повышению квалификации работников учреждений социального обслуживания Нижегородской области. | 2017-2018 гг. | ГКУ «Управление социальной защиты населения городского округа город Бор», учреждения социального обслуживания населения городского округа город Бор | Работники ГБУ «ЦСПСД города Бор» и ГБУ «ЦСОГПВИИ города Бор» прошли внутреннюю аттестацию на соответствие занимаемой должности в соответствии с графиком. Все педагогические работники повысили уровень квалификации путем участия в семинарах и веб-конференциях, организованных министерством социальной политики Нижегородской области. |  |
| 8.2. |  | Осуществление межведомственного взаимодействия и мониторинг реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа г. Бор Нижегородской области | 2017-2018 гг. | Администрация городского округа г. Бор | Межведомственное взаимодействие осуществляется. |  |
| 8.3. |  | Обеспечение информационной доступности итогов реализации плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа г. Бор | 2017-2018 гг. | Официальный сайт городского округа г. Бор www.borcity.ru | Информация об итогах реализации плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории городского округа г. Бор на официальном сайте городского округа г. Бор www.borcity.ru |  |

Сокращения:

УНО – Управление народного образования городского округа г. Бор Нижегородской области

МУП «БИА» - МУП «Борское информационное агентство»

ГБУ «ЦСПСД» - Центр социальной помощи семье и детям

ОУ – Образовательные учреждения

ДОУ – Дошкольные образовательные учреждения

КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав